## Fournitures, travaux, services
GENERALITE
Nom de l'Autorité Contractante: Société des Aéroports du Bénin | [11 empty] | REPUBLIQUE DU BENIN
Date d'approbation du plan de passation de marché : |  |  | Plan original | crée le 09-10-2025 , transmis le 29-01-2026 , validé le 30-01-2026 , publié le 03-02-2026 | [7 empty] | Fraternité - Justice - Travail
Revision 1 crée le 06-02-2026
Période couverte par le Plan de passation de marchés: |  |  | 1er janvier au 31 décembre 2026
FOURNITURES, TRAVAUX ET SERVICES NON CONSULTANTS
N° | Réf N | Description | DONNEES DE BASES | [6 empty] | DOSSIER D'APPEL D'OFFRES | [5 empty] | EVALUATION DES OFFRES |  |  |  | SIGNATURE DE CONTRAT
|  |  | Type de marché (T, F et S) | Mode de Passation de Marchés (AOOI, AOON, AOR, DC...)) | Montant Estimatif en FCFA | Source de financement (BN, BA, FE et Don) | Ligne d'imputation budgétaire | Organe de contrôle compétent (DNCMP, CCMP et DDCMP) | Autorisation d'engagement (1ou 3) | Date de réception du Dossier par l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCMP) | Date de réception de l'avis de non objection de l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCMP) | Date de l'avis de non objection du PTF | Date de réception du dossier corrigé pour le BON A LANCER. | Date d'autorisation du lancement du DAO | Date de publication de l'avis par la PRMP. | Date d'ouverture des plis | Date de réception des rapports d'évaluation des offres par l'organe de contrôle compétent. | Date de réception de l'avis de non objection de l'organe de contrôle compétent. | Date de réception de l'avis de non objection du PTF | Date d'examen juridique du contrat par l'organe de contrôle. | Date d'approbation du contrat | Date de notification du contrat
1 | F_SSSI_116126 | Renouvellement de l'outil de veille de vulnérabilité technique du systèmes d'information | F | DC | 7 990 400 | BA | 624202 | CCMP | Annuel | 03-08-2026 | 03-08-2026 | 03-08-2026 | 03-08-2026 | 03-08-2026 | 03-08-2026 | 10-08-2026 | 13-08-2026 | 13-08-2026 | 13-08-2026 | 13-08-2026 | 17-08-2026 | 19-08-2026
2 | T_DIE_118706 | Accord cadre annuel à bon de commande de curage des caniveaux de la plateforme aéroportuaire | T | DC | 8 493 600 | BA | 624101 | CCMP | Annuel | 16-02-2026 | 16-02-2026 | 16-02-2026 | 16-02-2026 | 16-02-2026 | 16-02-2026 | 23-02-2026 | 26-02-2026 | 26-02-2026 | 26-02-2026 | 26-02-2026 | 02-03-2026 | 04-03-2026
3 | S_DSI_115117 | Accord cadre triennal à bon de commande pour la mise en place de l'Infogérance Impression à la SAB | S | AOO | 106 779 660 | BA | 624202 | CCMP | Annuel | 27-02-2026 | 02-03-2026 | 15-01-2026 | 04-03-2026 | 05-03-2026 | 09-03-2026 | 31-03-2026 | 15-04-2026 | 20-04-2026 | 20-01-2026 | 23-04-2026 | 04-05-2026 | 07-05-2026
4 | F_DSI_118709 | Acquisition de consommables pour les imprimantes de la SAB | F | DC | 9 800 000 | BA | 624202 | CCMP | Annuel | 13-02-2026 | 13-02-2026 | 13-02-2026 | 13-02-2026 | 13-02-2026 | 13-02-2026 | 18-02-2026 | 23-02-2026 | 25-02-2026 | 27-02-2026 | 27-02-2026 | 02-03-2026 | 04-03-2026
5 | F_DSI_116130 | Acquisition de licences Windows Server pour les serveurs WSUS, VRADIUS, VITSM, VSHARE | F | DC | 5 400 000 | BA | 604101 | CCMP | Annuel | 13-02-2026 | 13-02-2026 | 13-02-2026 | 13-02-2026 | 13-02-2026 | 13-02-2026 | 18-02-2026 | 23-02-2026 | 25-02-2026 | 27-02-2026 | 27-02-2026 | 02-03-2026 | 04-03-2026
6 | F_DIE_115113 | Prestations complémentaires de conception-réalisation et fourniture de systèmes complémentaires de traitement des bagages « arrivée » de laérogare passagers(Poursuite) | F | MED | 623 320 258 | BA | 2341 | DNCMP | Annuel | 12-01-2026 | 12-01-2026 |  | 12-01-2026 | 12-01-2026 | 12-01-2026 | 12-01-2026 | 12-01-2026 | 12-01-2026 |  | 15-01-2026 | 20-01-2026 | 22-01-2026
7 | S_DOX_115111 | Prestations complémentaires de services de sûreté et de maintenance des équipements de sûreté à lAéroport Bernardin GANTIN de Cotonou (Poursuite) | S | MED | 741 116 186 | BA | 632702 | DNCMP | Annuel | 12-01-2026 | 12-01-2026 |  | 12-01-2026 | 12-01-2026 | 12-01-2026 | 12-01-2026 | 12-01-2026 | 12-01-2026 |  | 15-01-2026 | 20-01-2026 | 22-01-2026
8 | S_DCJ_115115 | Recrutement dun organisme pour la formation sur gestes qui sauvent au profit du personnel de la Société des Aéroports du Bénin (Poursuite) | S | DC | 5 076 271 | BA | 633002 | CCMP | Annuel | 12-01-2026 | 12-01-2026 | 12-01-2026 | 12-01-2026 | 12-01-2026 | 12-01-2026 | 19-01-2026 | 22-01-2026 | 22-01-2026 | 22-01-2026 | 22-01-2026 | 26-01-2026 | 28-01-2026
9 | F_DSI_118677 | Recrutement d'un prestaire pour l'acquisition d'un support triennal en vue de mettre à niveau l'outil ITSM pour la gestion des incidents et la gestion du parc informatique de la SAB | F | DC | 5 820 000 | BA | 624202 | CCMP | Annuel | 13-02-2026 | 13-02-2026 | 13-02-2026 | 13-02-2026 | 13-02-2026 | 13-02-2026 | 18-02-2026 | 23-02-2026 | 25-02-2026 | 27-02-2026 | 27-02-2026 | 02-03-2026 | 04-03-2026
10 | F_DSI_118678 | Recrutement d'un prestaire pour l'acquisition d'un support annuel pour l'outil de supervision Zabbix | F | DC | 5 403 750 | BA | 624202 | CCMP | Annuel | 16-02-2026 | 16-02-2026 | 16-02-2026 | 16-02-2026 | 16-02-2026 | 16-02-2026 | 23-02-2026 | 26-02-2026 | 26-02-2026 | 26-02-2026 | 26-02-2026 | 02-03-2026 | 04-03-2026
11 | S_SSSI_116138 | Recrutement d'un prestataire de CyberSoc pour la Société des Aéroports du Bénin (SAB) | S | DRP | 19 895 000 | BA | 624202 | CCMP | Annuel | 23-02-2026 | 26-02-2026 | 26-02-2026 | 02-03-2026 | 27-02-2026 | 02-03-2026 | 12-03-2026 | 17-03-2026 | 16-03-2026 | 03-03-2026 | 20-03-2026 | 10-03-2026 | 13-03-2026
12 | S_SSSI_116148 | Recrutement d'un prestataire pour la mise en place de matrices de flux au niveau de chaque équipement de filtrage (pare-feu, routeur, ) | S | DC | 4 945 200 | BA | 2128 | CCMP | Annuel | 23-02-2026 | 23-02-2026 | 23-02-2026 | 23-02-2026 | 23-02-2026 | 23-02-2026 | 02-03-2026 | 05-03-2026 | 05-03-2026 | 05-03-2026 | 05-03-2026 | 09-03-2026 | 11-03-2026
13 | S_SSSI_116140 | Recrutement d'un prestataire pour la réalisation des campagnes de sensibilisation du personnel de la SAB sur la sécurité des SI | S | DC | 4 414 800 | BA | 624202 | CCMP | Annuel | 01-09-2026 | 01-09-2026 | 01-09-2026 | 01-09-2026 | 01-09-2026 | 01-09-2026 | 07-09-2026 | 10-09-2026 | 10-09-2026 | 10-09-2026 | 10-09-2026 | 14-09-2026 | 16-09-2026
14 | S_SSSI_115569 | Recrutement d'un prestataire pour la réalisation des test d'intrusions dans le réseau de la SAB & des tests d'intrusions applicatives+ Audit Système critique. | S | DC | 7 988 400 | BA | 624202 | CCMP | Annuel | 09-03-2026 | 12-03-2026 | 12-03-2026 | 16-03-2026 | 13-03-2026 | 16-03-2026 | 26-03-2026 | 31-03-2026 | 30-03-2026 | 17-03-2026 | 03-04-2026 | 24-03-2026 | 27-03-2026
15 | S_DSI_115217 | Recrutement d'un prestataire pour la refonte et la maintenance du site web de l'Aéroport International de Cotonou (Poursuite) | S | DRP | 19 900 100 | BA | 624202 | CCMP | Annuel | 12-01-2026 | 15-01-2026 | 15-01-2026 | 19-01-2026 | 16-01-2026 | 19-01-2026 | 29-01-2026 | 03-02-2026 | 02-02-2026 | 20-01-2026 | 06-02-2026 | 27-01-2026 | 30-01-2026
16 | F_SSSI_116128 | Renouvellement de la licence support SIEM pour une année | F | DC | 4 943 505 | BA | 624202 | CCMP | Annuel | 04-05-2026 | 04-05-2026 | 04-05-2026 | 04-05-2026 | 04-05-2026 | 04-05-2026 | 11-05-2026 | 14-05-2026 | 14-05-2026 | 14-05-2026 | 14-05-2026 | 18-05-2026 | 20-05-2026
17 | F_DSI_116131 | Renouvellement des Licences annuelles Microsoft 365 Business premium | F | DC | 6 652 800 | BA | 604101 | CCMP | Annuel | 20-02-2026 | 20-02-2026 | 20-02-2026 | 20-02-2026 | 20-02-2026 | 20-02-2026 | 25-02-2026 | 02-03-2026 | 04-03-2026 | 06-03-2026 | 06-03-2026 | 09-03-2026 | 11-03-2026
18 | T_DIE_115114 | Travaux dameublement du salon business class « départ » (Poursuite) | T | MED | 622 123 079 | BA | 2341 | CCMP | Annuel | 12-01-2026 | 12-01-2026 | 12-01-2026 | 12-01-2026 | 12-01-2026 | 12-01-2026 | 12-01-2026 | 12-01-2026 | 12-01-2026 | 12-01-2026 | 15-01-2026 | 20-01-2026 | 22-01-2026
19 | T_DIE_115120 | Travaux de peinture des marques de la piste d'atterrissage, de la bretelle et de l'aire de trafic de l'aéroport de TOUROU (poursuite) | T | AOO | 137 898 764 | BA | 2341 | CCMP | Annuel | 12-01-2026 | 15-01-2026 |  | 19-01-2026 | 20-01-2026 | 22-01-2026 | 13-02-2026 | 02-03-2026 | 05-03-2026 |  | 09-03-2026 | 19-03-2026 | 23-03-2026
20 | T_DIE_118705 | Travaux de réfection de la toiture de l'aérogare fret | T | DRP | 16 380 000 | BA | 624101 | CCMP | Annuel | 27-02-2026 | 02-03-2026 | 02-03-2026 | 04-03-2026 | 03-03-2026 | 04-03-2026 | 16-03-2026 | 23-03-2026 | 19-03-2026 | 04-03-2026 | 26-03-2026 | 11-03-2026 | 16-03-2026
21 | T_DIE_119648 | Travaux de mise aux normes de la clôture de sureté (reprise partielle du périmètre de la haie vive) | T | DRP | 42 236 662 | BA | 2341 | CCMP | Annuel | 01-04-2026 | 06-04-2026 | 08-04-2026 | 08-04-2026 | 07-04-2026 | 08-04-2026 | 20-04-2026 | 27-04-2026 | 23-04-2026 | 08-04-2026 | 30-04-2026 | 15-04-2026 | 20-04-2026
22 | T_DIE_119649 | Travaux de peinture des marques de piste, des bretelles et de laire de trafic. | T | DRP | 165 789 154 | BA | 2341 | CCMP | Annuel | 02-04-2026 | 06-04-2026 | 07-04-2026 | 08-04-2026 | 07-04-2026 | 08-04-2026 | 20-04-2026 | 27-04-2026 | 23-04-2026 | 08-04-2026 | 30-04-2026 | 15-04-2026 | 20-04-2026
23 | T_DIE_119650 | Travaux dentretien des pistes des aérodromes de Kandi | T | DRP | 21 580 000 | BA | 624101 | CCMP | Annuel | 15-05-2026 | 18-05-2026 | 18-05-2026 | 20-05-2026 | 19-05-2026 | 20-05-2026 | 01-06-2026 | 08-06-2026 | 04-06-2026 | 20-05-2026 | 11-06-2026 | 27-05-2026 | 01-06-2026
| COÛT TOTAL |  |  |  | 2 593 947 589
AOOI : Appel d'Offres International Ouvert
AOON : Appel d'Offres National Ouvert
AOR : Appel d'Offres Restreint
DC : Demande de Cotation
DNCMP : Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire technique et Financier (Bailleur de fonds)
BE : Bon d'Engement
oui* : la procédure de bon d'engagement est exceptionnellement utilisée dans cas d'espace
DCR : Dossier de consultation restreinte
BC : Bon de commande
BA : Budget Autonome
FE : Financement Extérieur
BN : Budget National
FM : Financement Mixte

## Prestations intellectuelles
GENERALITE
Nom de l'Autorité Contractante: Société des Aéroports du Bénin | [18 empty] | REPUBLIQUE DU BENIN
Date d'approbation du plan de passation de marché : |  |  | Plan original | crée le 09-10-2025 , transmis le 29-01-2026 , validé le 30-01-2026 , publié le 03-02-2026 | [14 empty] | Fraternité - Justice - Travail
Revision 1 crée le 06-02-2026
Période couverte par le Plan de passation de marchés: |  |  | 1er janvier au 31 décembre 2026
SELECTION DE CONSULTANT POUR LES PRESTATIONS INTELLECTUELLES
N° | Réf N° | Description | DONNEES DE BASES | [6 empty] | AMI | [5 empty] | EVALUATION DES OFFRES (AMI) |  |  |  | DP | [5 empty] | EVALUATION DES OFFRES TECHNIQUES |  |  |  | EVALUATION DES PROPOSITIONS FIANCIERES |  |  |  | SIGNATURE DE CONTRAT
|  |  | Mode de Passation de Marchés ( AMI, AMII, DC) | Méthode de sélection ( SFQC, SPBP, SFBD, QT, CI et DP) | Montant Estimatif en FCFA | Source de financement (BN, BA, FE et Don) | Ligne d'imputation budgétaire | Organe de contrôle compétent (DNCMP, CCMP et DDCMP) | Autorisation d'engagement (1 ou 3) | Date de réception de l'AMI par l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCMP) | Date de réception de l'avis de non objection de l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCMP) | Date de l'avis de non objection du PTF | Date de réception du dossier corrigé pour le BON A LANCER. | Date d'autorisation du lancement l'AMI | Date de publication de l'avis à manifestation d'intérêt par la PRMP. | Date d'ouverture des plis de l'AMI | Date de réception des rapports d'évaluation de l'AMI par l'organe de contrôle compétent. | Date de réception de l'avis de non objection de l'organe de contrôle compétent. | Date de réception de l'avis de non objection du PTF | Date de réception de la DP par l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCMP) | Date de réception de l'avis de non objection de l'Organe de contrôle (DNCMP, CCMP et DDCMP) | Date de l'avis de non objection du PTF | Date de réception du dossier corrigé pour le BON A LANCER. | Date d'autorisation du lancement de la DP | Date d'invitation à la soumission | Date d'ouverture des offres techniques | Date de réception des résultats par l'organe de contrôle | Date de réception de l'avis de non objection de l'organe de contrôle compétent. | Date de réception de l'avis de non objection du PTF | Date d'ouverture des offres financières | Date de réception des résultats par l'organe de contrôle | Date de réception de l'avis de non objection de l'organe de contrôle compétent. | Date de réception de l'avis de non objection du PTF | Date d'examen juridique du contrat par l'organe de contrôle. | Date d'approbation du contrat | Date de notification du contrat
1 | PI_DIE_115118 | Contrôle et surveillance des travaux d'installation d'hydrocarbure (Poursuite) | DRP |  | 16 949 153 | BA | 2341 | CCMP | Annuel | 23-02-2026 | 15-01-2026 | 15-01-2026 | 19-01-2026 | 20-01-2026 | 21-01-2026 | 02-02-2026 | 09-02-2026 | 12-02-2026 | 12-02-2026 | 24-02-2026 | 27-02-2026 | 27-02-2026 | 03-03-2026 | 04-03-2026 | 06-03-2026 | 20-03-2026 | 27-03-2026 | 01-04-2026 | 01-04-2026 | 13-04-2026 | 27-04-2026 | 30-04-2026 | 30-04-2026 | 05-05-2026 | 12-05-2026 | 14-05-2026
2 | PI_DCJ_113638 | Recrutement d'un cabinet pour la mission d'assistance technique dans le cadre de l'accréditation ACA 1 | DC |  | 7 312 271 | BA | 632707 | CCMP | Annuel | 02-03-2026 | 10-04-2026 | 10-04-2026 | 10-04-2026 | 10-04-2026 | 10-04-2026 | 10-04-2026 | 10-04-2026 | 10-04-2026
3 | PI_DIE_115119 | Recrutement d'un cabinet pour l'Elaboration du plan stratégique de développement de la SAB assorti de son plan d'action (Poursuite) | DRP |  | 25 423 729 | BA | 632707 | CCMP | Annuel | 12-01-2026 | 15-01-2026 | 15-01-2026 | 19-01-2026 | 20-01-2026 | 21-01-2026 | 02-02-2026 | 09-02-2026 | 12-02-2026 | 12-02-2026 | 24-02-2026 | 27-02-2026 | 27-02-2026 | 03-03-2026 | 04-03-2026 | 06-03-2026 | 20-03-2026 | 27-03-2026 | 01-04-2026 | 01-04-2026 | 13-04-2026 | 27-04-2026 | 30-04-2026 | 30-04-2026 | 05-05-2026 | 12-05-2026 | 14-05-2026
4 | PI_DCJ_115121 | Recrutement dun consultant pour laccompagnement de la société des Aéroports du Benin (SAB) dans la mise en place dun système de Management environnemental SME conforme à la norme ISO 14001 : 2015 Intégré au système de management de la qualité SMQ existant. | DC |  | 8 605 084 | BA | 632707 | CCMP | Annuel | 02-03-2026 | 27-04-2026 | 27-04-2026 | 27-04-2026 | 27-04-2026 | 27-04-2026 | 27-04-2026 | 27-04-2026 | 27-04-2026
5 | PI_DIE_118708 | Recrutement d'un prestataire pour la réalisation d'études sur la réhabilitation de l'aire de trafic | AMI |  | 103 250 000 | BA | 624101 | CCMP | Annuel | 27-02-2026 | 02-03-2026 | 02-03-2026 | 04-03-2026 | 05-03-2026 | 06-03-2026 | 18-03-2026 | 01-04-2026 | 06-04-2026 | 06-04-2026 | 16-04-2026 | 21-04-2026 | 21-04-2026 | 23-04-2026 | 24-04-2026 | 28-04-2026 | 19-05-2026 | 02-06-2026 | 05-06-2026 | 05-06-2026 | 17-06-2026 | 01-07-2026 | 06-07-2026 | 06-07-2026 | 09-07-2026 | 16-07-2026 | 20-07-2026
6 | PI_DSI_115221 | Recrutement d'un prestataire pour l'élaboration du Schéma Directeur Informatique de la SAB | DRP |  | 11 700 000 | BA | 2341 | CCMP | Annuel | 27-02-2026 | 02-03-2026 | 02-03-2026 | 04-03-2026 | 05-03-2026 | 06-03-2026 | 18-03-2026 | 25-03-2026 | 30-03-2026 | 30-03-2026 | 09-04-2026 | 14-04-2026 | 14-04-2026 | 16-04-2026 | 17-04-2026 | 21-04-2026 | 05-05-2026 | 12-05-2026 | 15-05-2026 | 15-05-2026 | 27-05-2026 | 10-06-2026 | 15-06-2026 | 15-06-2026 | 18-06-2026 | 25-06-2026 | 29-06-2026
7 | PI_DIE_119647 | Etude technique de léclairage de la clôture périphérique du domaine aéroportuaire. | DC |  | 9 750 000 | BA | 2341 | CCMP | Annuel | 02-03-2026 | 16-02-2026 | 16-02-2026 | 16-02-2026 | 16-02-2026 | 16-02-2026 | 16-02-2026 | 16-02-2026 | 16-02-2026
8 | PI_DIE_119652 | Etude pour les travaux daménagement de la bande de piste de laéroport Bernardin Gantin de Cotonou. | DRP |  | 12 684 760 | BA | 2341 | CCMP | Annuel | 02-03-2026 | 19-02-2026 | 19-02-2026 | 23-02-2026 | 24-02-2026 | 25-02-2026 | 09-03-2026 | 16-03-2026 | 19-03-2026 | 19-03-2026 | 31-03-2026 | 03-04-2026 | 03-04-2026 | 07-04-2026 | 08-04-2026 | 10-04-2026 | 24-04-2026 | 01-05-2026 | 06-05-2026 | 06-05-2026 | 18-05-2026 | 01-06-2026 | 04-06-2026 | 04-06-2026 | 09-06-2026 | 16-06-2026 | 18-06-2026
| COÛT TOTAL |  |  |  | 195 674 997
AMII: Avis International à Manifestation d\intérêt + Demande de Proposition
AMI : Avis National à Manifestation dintérêt + Demande de Proposition
CR : Consultation Restreinte
SFQC : Sélection Fondé sur la Qualité et le Coût
SPBP : Sélection fondée sur le "Plus Bas Prix"
SFBD : Sélection Fondée sur un Budget Déterminé
QT : Qualité Technique)
DRP : Demande de Renseignement et de prix
CI : Consultant Individuel
DNCMP : Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics
CCMP : Commission de Contrôle des Marchés Publics
PTF : Partenaire Technique et Financier (Bailleur de fonds)
BC : Bon de commande