## Feuil1
PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2026 DE LA SOCIETE DES AEROPORTS DU BENIN
Service de la Planification et des Aérodrome de l'Intérieur
ffgg
Directeur Général de la Société des Aéroports du Bénin
dfff

## PTA 2026 SAB
PLAN DE TRAVAIL ANNUEL 2026 SAB du PROGRAMME INFRASTRUCTURES ET TRANSPORTS
Code budgétaire | OBJECTIF/RESULTATS/ACTIONS/ACTIVITES | Indicateurs objectivement vérifiables | Imputation budgétaire | Crédits 2026 | [9 empty] | Date de début | Date de fin | Poids (%) | Structures responsables | Structures Associées | Mode d'exécution | Observations
|  |  |  | AE |  |  |  |  | CP
|  |  |  | Fond propre | Fond PAG | Emprunts |  | Total AE | Fond propre | Fond PAG | Emprunts |  | Total CP
SAB.116.005 | Objectif Général : Faire de la SAB, le gestionnaire d'aéroport de référence, crédible, visible et reconnue aux plans national et international |  |  | 14638911924.3435 | 17258395706 | 0 | 0 | 31897307630.3435 | 14638911924.2635 | 17258395706 | 0 | 0 | 31897307630.2635 |  |  | 100% | SAB
OS1 | Objectif Spécifique 1 : Assurer l'exploitation des infrastructures aéroportuaires de Cotonou |  |  | 4670415252.3435 | 0 | 0 | 0 | 4670415252.3435 | 4670415252.3435 | 0 | 0 | 0 | 4670415252.3435 |  |  | 25% | SAB
R1 | Résultat 1 : Les infrastructures aéroportuaires de Cotonou sont bien exploités de sorte à faire de la plateforme aéroportuaire de Cotonou un hub régional et international |  |  | 4670415252.3435 | 0 | 0 | 0 | 4670415252.3435 | 4670415252.3435 | 0 | 0 | 0 | 4670415252.3435 |  |  | 25% | SAB
SAB.116.005.001 | Action 1 : Gestion informatique, sécurité et surété aéroportaire |  |  | 4670415252.3435 | 0 | 0 | 0 | 4670415252.3435 | 4670415252.3435 | 0 | 0 | 0 | 4670415252.3435 |  |  | 25% | SAB
SAB.116.005.001.1 | Maintenance du parc informatique, site web, et infogérance |  |  | 192725104.32 | 0 | 0 | 0 | 192725104.32 | 192725104.32 | 0 | 0 | 0 | 192725104.32 |  |  | 10% | SAB
SAB.116.005.001.1.1 | Mise en place d'un accord cadre triennal pour la maintenance du Parc Informatique et des systèmes de détection et extinction automatique des datacenters |  | 624202 | 13275000 |  |  |  | 13275000 | 13275000 |  |  |  | 13275000 | 2026-01-12 | 2026-10-30 | 15% | DSI |  | DC
SAB.116.005.001.1.1.1 | Exécution des travaux de Maintenance du Parc de PC, écrans, serveurs et autres pour le trimestre 1 |  |  | 2655000 |  |  |  | 2655000 | 2655000 |  |  |  | 2655000 | 2026-01-12 | 2026-02-10 | 15% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.1.1 | Réception du planning d'exécution | [12 empty] | 2026-01-12 | 2026-01-15 | 4% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.1.2 | Livraison (réception, signature du bon de livraison) | [12 empty] | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 6% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.1.3 | Réception de la facture et établissement attestation de service fait | [12 empty] | 2026-01-20 | 2026-01-25 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.1.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 2655000 |  |  |  | 2655000 | 2655000 |  |  |  | 2655000 | 2026-01-25 | 2026-02-10 | 2% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.1.1.2 | Exécution des travaux de Maintenance du Parc de PC, écrans, serveurs et autres pour le trimestre 2 |  |  | 2655000 |  |  |  | 2655000 | 2655000 |  |  |  | 2655000 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 15% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.2.1 | Réception du planning d'exécution | [12 empty] | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 4% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.2.2 | Livraison (réception, signature du bon de livraison) | [12 empty] | 2026-04-05 | 2026-04-12 | 6% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.2.3 | Réception de la facture et établissement attestation de service fait | [12 empty] | 2026-04-12 | 2026-04-15 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.2.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 2655000 |  |  |  | 2655000 | 2655000 |  |  |  | 2655000 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 2% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.1.1.3 | Exécution des travaux de Maintenance du Parc de PC, écrans, serveurs et autres pour le trimestre 3 |  |  | 2655000 |  |  |  | 2655000 | 2655000 |  |  |  | 2655000 | 2026-07-01 | 2026-07-30 | 15% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.3.1 | Réception du planning d'exécution | [12 empty] | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 4% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.3.2 | Livraison (réception, signature du bon de livraison) | [12 empty] | 2026-07-05 | 2026-07-12 | 6% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.3.3 | Réception de la facture et établissement attestation de service fait | [12 empty] | 2026-07-12 | 2026-07-15 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.3.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 2655000 |  |  |  | 2655000 | 2655000 |  |  |  | 2655000 | 2026-07-15 | 2026-07-30 | 2% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.1.1.4 | Prise de l'accord cadre triennal pour la maintenance du Parc informatique | [12 empty] | 2026-08-02 | 2026-09-30 | 40%
SAB.116.005.001.1.1.4.1 | Elaboration des TDRs | [12 empty] | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 10% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.4.2 | Transmission des TDRs à la PRMP | [12 empty] | 2026-08-02 | 2026-08-09 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.4.3 | Elaboration de la DRP | [12 empty] | 2026-08-09 | 2026-08-16 | 8% | DSI | PRMP
SAB.116.005.001.1.1.4.4 | Avis favorable de la CCMP | [12 empty] | 2026-08-16 | 2026-08-19 | 3% | DSI | CCMP
SAB.116.005.001.1.1.4.5 | Lancement de la DRP | [12 empty] | 2026-08-19 | 2026-09-19 | 3% | DSI | PRMP
SAB.116.005.001.1.1.4.6 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [12 empty] | 2026-09-19 | 2026-09-26 | 10% | DSI | PRMP, COE
SAB.116.005.001.1.1.4.7 | Attribution et signature du contrat | [12 empty] | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 3% | DSI | PRMP, DAF, DG
SAB.116.005.001.1.1.5 | Exécution des travaux de Maintenance du Parc de PC, écrans, serveurs et autres pour le trimestre 1 |  |  | 5310000 |  |  |  | 5310000 | 5310000 |  |  |  | 5310000 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 15% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.5.1 | Réception du planning d'exécution | [12 empty] | 2026-10-01 | 2026-10-03 | 4% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.5.2 | Livraison (réception, signature du bon de livraison) | [12 empty] | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 6% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.5.3 | Réception de la facture et établissement attestation de service fait | [12 empty] | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.5.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 5310000 |  |  |  | 5310000 | 5310000 |  |  |  | 5310000 | 2026-10-15 | 2026-10-30 | 2% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.1.1.6 | Accord cadre triennal pour Maintenance du site web |  | 624202 | 3894000 | 0 |  |  | 3894000 | 3894000 | 0 |  |  | 3894000 | 2026-08-02 | 2026-09-15 | 8% | DSI |  | DC
SAB.116.005.001.1.1.6.1 | Prise de l'accord cadre triennal pour la maintenance du site web | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-02 | 2026-09-15 | 45% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.6.1.1 | Elaboration des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-02 | 2026-08-05 | 17% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.6.1.2 | Transmission des TDRs à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-05 | 2026-08-08 | 5% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.6.1.3 | Elaboration de la DC | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-29 | 8% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.6.1.4 | Lancement de la DC | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-29 | 2026-08-31 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.6.1.5 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-31 | 2026-09-02 | 9% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.6.1.6 | Attribution et signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-02 | 2026-09-15 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.6.2 | Maintenance du site web année 1 |  |  | 3894000 |  |  |  | 3894000 | 3894000 |  |  |  | 3894000 | 2026-10-01 | 2026-10-30 | 55% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.6.2.1 | Réception du planning d'exécution | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-01 | 2026-10-03 | 10% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.6.2.2 | Livraison (réception, signature du bon de livraison) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 35% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.6.2.3 | Réception de la facture et établissement attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-12 | 2026-10-15 | 8% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.6.2.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 3894000 |  |  |  | 3894000 | 3894000 |  |  |  | 3894000 | 2026-10-15 | 2026-10-30 | 2% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.1.1.7 | Mise en place d'un accord cadre d'Infogérance pour les imprimantes: durée 02 ans |  | 624202 | 42000004.32 | 0 | 0 | 0 | 42000004.32 | 42000004.32 | 0 | 0 | 0 | 42000004.32 | 2026-02-03 | 2027-01-22 | 17% | DSI |  | Accord cadre
SAB.116.005.001.1.1.7.1 | Exécution de la prestation d'infogérance pour le mois de janvier 2026 |  |  | 3500000.36 |  |  |  | 3500000.36 | 3500000.36 |  |  |  | 3500000.36 | 2026-02-03 | 2026-02-22 | 6.5% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.7.1.1 | Réception de la facture du mois de octobre 2026 | [12 empty] | 2026-02-03 | 2026-02-05 | 2% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.7.1.2 | Elaboration et transmission de l'attestation de service fait | [12 empty] | 2026-02-05 | 2026-02-07 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.7.1.3 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 3500000.36 |  |  |  | 3500000.36 | 3500000.36 |  |  |  | 3500000.36 | 2026-02-07 | 2026-02-22 | 1.5% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.1.1.7.2 | Exécution de la prestation d'infogérance pour le mois de février 2026 |  |  | 3500000.36 |  |  |  | 3500000.36 | 3500000.36 |  |  |  | 3500000.36 | 2026-03-03 | 2026-03-22 | 6.5% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.7.2.1 | Réception de la facture du mois de octobre 2026 | [12 empty] | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 2% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.7.2.2 | Elaboration et transmission de l'attestation de service fait | [12 empty] | 2026-03-05 | 2026-03-07 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.7.2.3 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 3500000.36 |  |  |  | 3500000.36 | 3500000.36 |  |  |  | 3500000.36 | 2026-03-07 | 2026-03-22 | 1.5% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.1.1.7.3 | Exécution de la prestation d'infogérance pour le mois de mars 2026 |  |  | 3500000.36 |  |  |  | 3500000.36 | 3500000.36 |  |  |  | 3500000.36 | 2026-04-03 | 2026-04-22 | 6.5% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.7.3.1 | Réception de la facture du mois de octobre 2026 | [12 empty] | 2026-04-03 | 2026-04-05 | 2% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.7.3.2 | Elaboration et transmission de l'attestation de service fait | [12 empty] | 2026-04-05 | 2026-04-07 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.7.3.3 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 3500000.36 |  |  |  | 3500000.36 | 3500000.36 |  |  |  | 3500000.36 | 2026-04-07 | 2026-04-22 | 1.5% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.1.1.7.4 | Exécution de la prestation d'infogérance pour le mois d'avril 2026 |  |  | 3500000.36 |  |  |  | 3500000.36 | 3500000.36 |  |  |  | 3500000.36 | 2026-05-03 | 2026-05-22 | 6.5% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.7.4.1 | Réception de la facture du mois de octobre 2026 | [12 empty] | 2026-05-03 | 2026-05-05 | 2% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.7.4.2 | Elaboration et transmission de l'attestation de service fait | [12 empty] | 2026-05-05 | 2026-05-07 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.7.4.3 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 3500000.36 |  |  |  | 3500000.36 | 3500000.36 |  |  |  | 3500000.36 | 2026-05-07 | 2026-05-22 | 1.5% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.1.1.7.5 | Exécution de la prestation d'infogérance pour le mois de mai 2026 |  |  | 3500000.36 |  |  |  | 3500000.36 | 3500000.36 |  |  |  | 3500000.36 | 2026-06-03 | 2026-06-22 | 6.5% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.7.5.1 | Réception de la facture du mois de octobre 2026 | [12 empty] | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 2% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.7.5.2 | Elaboration et transmission de l'attestation de service fait | [12 empty] | 2026-06-05 | 2026-06-07 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.7.5.3 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 3500000.36 |  |  |  | 3500000.36 | 3500000.36 |  |  |  | 3500000.36 | 2026-06-07 | 2026-06-22 | 1.5% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.1.1.7.6 | Exécution de la prestation d'infogérance pour le mois de juin 2026 |  |  | 3500000.36 |  |  |  | 3500000.36 | 3500000.36 |  |  |  | 3500000.36 | 2026-07-03 | 2026-07-22 | 6.5% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.7.6.1 | Réception de la facture du mois de octobre 2026 | [12 empty] | 2026-07-03 | 2026-07-05 | 2% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.7.6.2 | Elaboration et transmission de l'attestation de service fait | [12 empty] | 2026-07-05 | 2026-07-07 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.7.6.3 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 3500000.36 |  |  |  | 3500000.36 | 3500000.36 |  |  |  | 3500000.36 | 2026-07-07 | 2026-07-22 | 1.5% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.1.1.7.7 | Exécution de la prestation d'infogérance pour le mois de juillet 2026 |  |  | 3500000.36 |  |  |  | 3500000.36 | 3500000.36 |  |  |  | 3500000.36 | 2026-08-03 | 2026-08-22 | 6.5% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.7.7.1 | Réception de la facture du mois de octobre 2026 | [12 empty] | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 2% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.7.7.2 | Elaboration et transmission de l'attestation de service fait | [12 empty] | 2026-08-05 | 2026-08-07 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.7.7.3 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 3500000.36 |  |  |  | 3500000.36 | 3500000.36 |  |  |  | 3500000.36 | 2026-08-07 | 2026-08-22 | 1.5% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.1.1.7.8 | Prise de l'accord cadrepour la mise en place de l'infogérance | [12 empty] | 2026-08-02 | 2026-09-30 | 22%
SAB.116.005.001.1.1.7.8.1 | Elaboration des TDRs | [12 empty] | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 5% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.7.8.2 | Transmission des TDRs à la PRMP | [12 empty] | 2026-08-02 | 2026-08-09 | 2% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.7.8.3 | Elaboration de la DRP | [12 empty] | 2026-08-09 | 2026-08-16 | 5% | DSI | PRMP
SAB.116.005.001.1.1.7.8.4 | Avis favorable de la CCMP | [12 empty] | 2026-08-16 | 2026-08-19 | 2% | DSI | CCMP
SAB.116.005.001.1.1.7.8.5 | Lancement de la DRP | [12 empty] | 2026-08-19 | 2026-09-19 | 2% | DSI | PRMP
SAB.116.005.001.1.1.7.8.6 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [12 empty] | 2026-09-19 | 2026-09-26 | 4% | DSI | PRMP, COE
SAB.116.005.001.1.1.7.8.7 | Attribution et signature du contrat | [12 empty] | 2026-09-26 | 2026-09-30 | 2% | DSI | PRMP, DAF, DG
SAB.116.005.001.1.1.7.9 | Exécution de la prestation d'infogérance pour le mois de aout 2026 |  |  | 3500000.36 |  |  |  | 3500000.36 | 3500000.36 |  |  |  | 3500000.36 | 2026-09-03 | 2026-09-22 | 6.5% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.7.9.1 | Réception de la facture du mois de octobre 2026 | [12 empty] | 2026-09-03 | 2026-09-05 | 2% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.7.9.2 | Elaboration et transmission de l'attestation de service fait | [12 empty] | 2026-09-05 | 2026-09-07 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.7.9.3 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 3500000.36 |  |  |  | 3500000.36 | 3500000.36 |  |  |  | 3500000.36 | 2026-09-07 | 2026-09-22 | 1.5% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.1.1.7.10 | Exécution de la prestation d'infogérance pour le mois de septembre 2026 |  |  | 3500000.36 |  |  |  | 3500000.36 | 3500000.36 |  |  |  | 3500000.36 | 2026-10-03 | 2026-10-22 | 6.5% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.7.10.1 | Réception de la facture du mois de octobre 2026 | [12 empty] | 2026-10-03 | 2026-10-05 | 2% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.7.10.2 | Elaboration et transmission de l'attestation de service fait | [12 empty] | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.7.10.3 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 3500000.36 |  |  |  | 3500000.36 | 3500000.36 |  |  |  | 3500000.36 | 2026-10-07 | 2026-10-22 | 1.5% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.1.1.7.11 | Exécution de la prestation d'infogérance pour le mois d'octobre 2026 |  |  | 3500000.36 |  |  |  | 3500000.36 | 3500000.36 |  |  |  | 3500000.36 | 2026-11-03 | 2026-11-22 | 6.5% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.7.11.1 | Réception de la facture du mois de octobre 2026 | [12 empty] | 2026-11-03 | 2026-11-05 | 2% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.7.11.2 | Elaboration et transmission de l'attestation de service fait | [12 empty] | 2026-11-05 | 2026-11-07 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.7.11.3 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 3500000.36 |  |  |  | 3500000.36 | 3500000.36 |  |  |  | 3500000.36 | 2026-11-07 | 2026-11-22 | 1.5% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.1.1.7.12 | Exécution de la prestation d'infogérance pour le mois de novembre 2026 |  |  | 3500000.36 |  |  |  | 3500000.36 | 3500000.36 |  |  |  | 3500000.36 | 2026-12-03 | 2026-12-22 | 6.5% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.7.12.1 | Réception de la facture du mois de novembre 2026 | [12 empty] | 2026-12-03 | 2026-12-05 | 2% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.7.12.2 | Elaboration et transmission de l'attestation de service fait | [12 empty] | 2026-12-05 | 2026-12-07 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.7.12.3 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 3500000.36 |  |  |  | 3500000.36 | 3500000.36 |  |  |  | 3500000.36 | 2026-12-07 | 2026-12-22 | 1.5% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.1.1.7.13 | Exécution de la prestation d'infogérance pour le mois de décembre 2026 |  |  | 3500000.36 |  |  |  | 3500000.36 | 3500000.36 |  |  |  | 3500000.36 | 2027-01-03 | 2027-01-22 | 6.5% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.7.13.1 | Réception de la facture du mois de décembre 2026 | [12 empty] | 2027-01-03 | 2027-01-05 | 2% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.7.13.2 | Elaboration et transmission de l'attestation de service fait | [12 empty] | 2027-01-05 | 2027-01-07 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.7.13.3 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 3500000.36 |  |  |  | 3500000.36 | 3500000.36 |  |  |  | 3500000.36 | 2027-01-07 | 2027-01-22 | 1.5% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.1.1.8 | Assurer la Maintenance de l'infrastructure réseaux et sécurité |  | 624202 | 22710000 |  |  |  | 22710000 | 22710000 |  |  |  | 22710000 | 2026-05-02 | 2026-12-27 | 17% | DSI |  | Accord cadre
SAB.116.005.001.1.1.8.1 | Mise en place d'un accord cadre biennal pour la Maintenance de l'infrastructure réseaux et sécurité | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-02 | 2026-07-12 | 30% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.8.1.1 | Elaboration des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-02 | 2026-05-16 | 10% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.8.1.2 | Transmission des TDRs à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-16 | 2026-05-18 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.8.1.3 | Elaboration de la DRP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-27 | 5% | DSI | PRMP
SAB.116.005.001.1.1.8.1.4 | Avis favorable de la CCMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 2% | DSI | CCMP
SAB.116.005.001.1.1.8.1.5 | Lancement de la DRP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-29 | 2026-06-29 | 3% | DSI | PRMP
SAB.116.005.001.1.1.8.1.6 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 5% | DSI | PRMP, COE
SAB.116.005.001.1.1.8.1.7 | Attribution et signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-12 | 2% | DSI | PRMP, DAF, DG
SAB.116.005.001.1.1.8.2 | Renouvellement des licences et support Firewall |  |  | 15370000 |  |  |  | 15370000 | 15370000 |  |  |  | 15370000 | 2026-07-12 | 2026-08-16 | 30% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.8.2.1 | Réception de la facture proforma | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-12 | 2026-07-15 | 4% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.8.2.2 | Etablissement du bon de commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 5% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.8.2.3 | Renouvellement des licences et support Firewall | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 15% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.8.2.4 | Réception | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-30 | 2% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.1.1.8.2.5 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 15370000 |  |  |  | 15370000 | 15370000 |  |  |  | 15370000 | 2026-07-30 | 2026-08-16 | 4% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.1.1.8.3 | Exécution des travaux de Maintenance de l'infrastructure réseau pour le premier semestre |  |  | 3670000 |  |  |  | 3670000 | 3670000 |  |  |  | 3670000 | 2026-07-12 | 2026-08-16 | 20% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.8.3.1 | Réception du planning d'exécution | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-12 | 2026-07-15 | 4% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.8.3.2 | Livraison (réception, signature du bon de livraison) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 10% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.8.3.3 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-22 | 2026-07-27 | 4% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.1.1.8.3.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 3670000 |  |  |  | 3670000 | 3670000 |  |  |  | 3670000 | 2026-07-30 | 2026-08-16 | 2% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.1.1.8.4 | Exécution des travaux de Maintenance de l'infrastructure réseau pour le second semestre |  |  | 3670000 |  |  |  | 3670000 | 3670000 |  |  |  | 3670000 | 2026-12-02 | 2026-12-27 | 20% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.8.4.1 | Réception du planning d'exécution | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 4% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.8.4.2 | Livraison (réception, signature du bon de livraison) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-12-05 | 2026-12-10 | 10% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.8.4.3 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-10 | 2026-12-12 | 4% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.8.4.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 3670000 |  |  |  | 3670000 | 3670000 |  |  |  | 3670000 | 2026-12-12 | 2026-12-27 | 2% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.1.1.9 | ACTIVITE ABONNEMENT GSM_REDEVANCE ARCEP_ CONTRAT FRAIS DE TELEPHONE |  | 628101 | 29090150 | 0 | 0 | 0 | 29090150 | 29090150 | 0 | 0 | 0 | 29090150 | 2026-01-02 | 2026-12-31 | 15% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.9.1 | Paiement redevance GSM_Boite Postale_Frais de téléphonie du mois de janvier |  |  | 2237703.8462 |  |  |  | 2237703.8462 | 2237703.8462 |  |  |  | 2237703.8462 | 2026-01-01 | 2026-03-04 | 9.4% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.9.1.1 | Livraison des dotations | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.9.1.2 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-01 | 2026-02-15 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.9.1.3 | Elaboration et transmission de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-15 | 2026-02-17 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.9.1.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 2237703.8462 |  |  |  | 2237703.8462 | 2237703.8462 |  |  |  | 2237703.8462 | 2026-02-17 | 2026-03-04 | 1.4% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.1.1.9.2 | Paiement redevance GSM_Boite Postale_Frais de téléphonie du mois de février |  |  | 2237703.8462 |  |  |  | 2237703.8462 | 2237703.8462 |  |  |  | 2237703.8462 | 2026-02-01 | 2026-04-01 | 9.4% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.9.2.1 | Livraison des dotations | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.9.2.2 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-01 | 2026-03-15 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.9.2.3 | Elaboration et transmission de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-15 | 2026-03-17 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.9.2.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 2237703.8462 |  |  |  | 2237703.8462 | 2237703.8462 |  |  |  | 2237703.8462 | 2026-03-17 | 2026-04-01 | 1.4% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.1.1.9.3 | Paiement redevance GSM_Boite Postale_Frais de téléphonie du mois de mars |  |  | 2237703.8462 |  |  |  | 2237703.8462 | 2237703.8462 |  |  |  | 2237703.8462 | 2026-03-01 | 2026-05-03 | 8.3% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.9.3.1 | Livraison des dotations | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.9.3.2 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 2% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.9.3.3 | Elaboration et transmission de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.9.3.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 2237703.8462 |  |  |  | 2237703.8462 | 2237703.8462 |  |  |  | 2237703.8462 | 2026-04-17 | 2026-05-03 | 1.3% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.1.1.9.4 | Paiement redevance GSM_Boite Postale_Frais de téléphonie du mois d'avril |  |  | 2237703.8462 |  |  |  | 2237703.8462 | 2237703.8462 |  |  |  | 2237703.8462 | 2026-04-01 | 2026-06-01 | 9.4% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.9.4.1 | Livraison des dotations | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.9.4.2 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-02 | 2026-05-15 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.9.4.3 | Elaboration et transmission de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-17 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.9.4.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 2237703.8462 |  |  |  | 2237703.8462 | 2237703.8462 |  |  |  | 2237703.8462 | 2026-05-17 | 2026-06-01 | 1.4% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.1.1.9.5 | Paiement redevance GSM_Boite Postale_Frais de téléphonie du mois de mai |  |  | 2237703.8462 |  |  |  | 2237703.8462 | 2237703.8462 |  |  |  | 2237703.8462 | 2026-05-01 | 2026-07-02 | 8.3% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.9.5.1 | Livraison des dotations | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-02 | 2% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.9.5.2 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-02 | 2026-06-15 | 2% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.9.5.3 | Elaboration et transmission de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-15 | 2026-06-17 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.9.5.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 2237703.8462 |  |  |  | 2237703.8462 | 2237703.8462 |  |  |  | 2237703.8462 | 2026-06-17 | 2026-07-02 | 1.3% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.1.1.9.6 | Paiement redevance GSM_Boite Postale_Frais de téléphonie du mois de juin |  |  | 2237703.8462 |  |  |  | 2237703.8462 | 2237703.8462 |  |  |  | 2237703.8462 | 2026-06-01 | 2026-08-02 | 8,4 | DSI
SAB.116.005.001.1.1.9.6.1 | Livraison des dotations | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 200% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.9.6.2 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-02 | 2026-07-15 | 200% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.9.6.3 | Elaboration et transmission de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 300% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.9.6.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 2237703.8462 |  |  |  | 2237703.8462 | 2237703.8462 |  |  |  | 2237703.8462 | 2026-07-17 | 2026-08-02 | 140% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.1.1.9.7 | Paiement redevance GSM_Boite Postale_Frais de téléphonie du mois de juillet |  |  | 2237703.8462 |  |  |  | 2237703.8462 | 2237703.8462 |  |  |  | 2237703.8462 | 2026-07-01 | 2026-09-01 | 8.3% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.9.7.1 | Livraison des dotations | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.9.7.2 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-02 | 2026-08-15 | 2% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.9.7.3 | Elaboration et transmission de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-15 | 2026-08-17 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.9.7.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 2237703.8462 |  |  |  | 2237703.8462 | 2237703.8462 |  |  |  | 2237703.8462 | 2026-08-17 | 2026-09-01 | 1.3% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.1.1.9.8 | Paiement redevance GSM_Boite Postale_Frais de téléphonie du mois d'Août |  |  | 2237703.8462 |  |  |  | 2237703.8462 | 2237703.8462 |  |  |  | 2237703.8462 | 2026-08-01 | 2026-10-02 | 8.3% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.9.8 | Livraison des dotations | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-01 | 2026-08-02 | 2% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.9.9 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-02 | 2026-09-15 | 2% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.9.10 | Elaboration et transmission de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.9.11 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 2237703.8462 |  |  |  | 2237703.8462 | 2237703.8462 |  |  |  | 2237703.8462 | 2026-09-17 | 2026-10-02 | 1.3% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.1.1.9.9 | Paiement redevance GSM_Boite Postale_Frais de téléphonie du mois de septembre |  |  | 2237703.8462 |  |  |  | 2237703.8462 | 2237703.8462 |  |  |  | 2237703.8462 | 2026-09-01 | 2026-11-02 | 8.4% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.9.9.1 | Livraison des dotations | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.9.9.2 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-02 | 2026-10-15 | 2% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.9.9.3 | Elaboration et transmission de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.9.9.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 2237703.8462 |  |  |  | 2237703.8462 | 2237703.8462 |  |  |  | 2237703.8462 | 2026-10-17 | 2026-11-02 | 1.4% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.1.1.9.10 | Paiement redevance GSM_Boite Postale_Frais de téléphonie du mois d'octobre |  |  | 2237703.8462 |  |  |  | 2237703.8462 | 2237703.8462 |  |  |  | 2237703.8462 | 2026-10-01 | 2026-12-02 | 8.3% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.9.10.1 | Livraison des dotations | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.9.10.2 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-11-02 | 2026-11-15 | 2% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.9.10.3 | Elaboration et transmission de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-11-15 | 2026-11-17 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.9.10.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 2237703.8462 |  |  |  | 2237703.8462 | 2237703.8462 |  |  |  | 2237703.8462 | 2026-11-17 | 2026-12-02 | 1.3% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.1.1.9.11 | Paiement redevance GSM_Boite Postale_Frais de téléphonie du mois de novembre |  |  | 2237703.8462 |  |  |  | 2237703.8462 | 2237703.8462 |  |  |  | 2237703.8462 | 2026-11-01 | 2026-12-20 | 8.3% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.9.11.1 | Livraison des dotations | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.9.11.2 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-12-02 | 2026-12-15 | 2% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.9.11.3 | Elaboration et transmission de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-12-15 | 2026-12-17 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.9.11.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 2237703.8462 |  |  |  | 2237703.8462 | 2237703.8462 |  |  |  | 2237703.8462 | 2026-12-17 | 2026-12-20 | 1.3% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.1.1.9.12 | Paiement redevance GSM_Boite Postale_Frais de téléphonie du mois de décembre |  |  | 2237703.8462 |  |  |  | 2237703.8462 | 2237703.8462 |  |  |  | 2237703.8462 | 2026-12-01 | 2027-02-01 | 8.3% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.9.12.1 | Livraison des dotations | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.9.12.2 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2027-01-02 | 2027-01-15 | 2% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.9.12.3 | Elaboration et transmission de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2027-01-15 | 2027-01-17 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.9.12.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 2237703.8462 |  |  |  | 2237703.8462 | 2237703.8462 |  |  |  | 2237703.8462 | 2027-01-17 | 2027-02-01 | 1.3% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.1.1.9.13 | Payer la Redevance annuelle de l' ARCEP |  |  | 2237703.8462 |  |  |  | 2237703.8462 | 2237703.8462 |  |  |  | 2237703.8462 | 2026-12-01 | #REF! | 7% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.9.13.1 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.9.13.2 | Elaboration et transmission de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2027-01-02 | 2027-01-15 | 2% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.9.13.3 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 2237703.8462 |  |  |  | 2237703.8462 | 2237703.8462 |  |  |  | 2237703.8462 | 2027-01-15 | 2027-01-17 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.10 | ACTIVITE DE TELECOMMUNICATIONS (connexions : SBIN_ISOCEL_SITATEX) |  | 628801 | 51700000 | 0 | 0 | 0 | 51700000 | 51700000 | 0 | 0 | 0 | 51700000 | 2026-02-05 | 2026-02-20 | 15% | DSI |  | Accord cadre
SAB.116.005.001.1.1.10.1 | Paiement redevance SBIN_ ISOCEL_SITATEX du mois de janvier |  |  | 4700000 |  |  |  | 4700000 | 4700000 |  |  |  | 4700000 | 2026-02-05 | 2026-03-02 | 8% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.10.1.1 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-05 | 2026-02-14 | 4% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.10.1.2 | Elaboration et transmission de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-14 | 2026-02-16 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.10.1.3 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 4700000 |  |  |  | 4700000 | 4700000 |  |  |  | 4700000 | 2026-02-16 | 2026-03-02 | 1% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.1.1.10.2 | Paiement redevance SBIN_ ISOCEL_SITATEX du mois de février |  |  | 4700000 |  |  |  | 4700000 | 4700000 |  |  |  | 4700000 | 2026-03-05 | 2026-03-31 | 9% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.10.2.1 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-05 | 2026-03-14 | 4% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.10.2.2 | Elaboration et transmission de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-14 | 2026-03-16 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.10.2.3 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 4700000 |  |  |  | 4700000 | 4700000 |  |  |  | 4700000 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 2% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.1.1.10.3 | Paiement redevance SBIN_ ISOCEL_SITATEX du mois de mars |  |  | 4700000 |  |  |  | 4700000 | 4700000 |  |  |  | 4700000 | 2026-04-05 | 2026-04-30 | 9% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.10.3.1 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-05 | 2026-04-14 | 4% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.10.3.2 | Elaboration et transmission de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-14 | 2026-04-16 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.10.3.3 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 4700000 |  |  |  | 4700000 | 4700000 |  |  |  | 4700000 | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 2% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.1.1.10.4 | Paiement redevance SBIN_ ISOCEL_SITATEX du mois d'avril |  |  | 4700000 |  |  |  | 4700000 | 4700000 |  |  |  | 4700000 | 2026-05-05 | 2026-05-31 | 9% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.10.4.1 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-05 | 2026-05-14 | 4% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.10.4.2 | Elaboration et transmission de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-14 | 2026-05-16 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.10.4.3 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 4700000 |  |  |  | 4700000 | 4700000 |  |  |  | 4700000 | 2026-05-16 | 2026-05-31 | 2% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.1.1.10.5 | Paiement redevance SBIN_ ISOCEL_SITATEX du mois de mai |  |  | 4700000 |  |  |  | 4700000 | 4700000 |  |  |  | 4700000 | 2026-06-05 | 2026-06-30 | 9% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.10.5.1 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-05 | 2026-06-14 | 4% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.10.5.2 | Elaboration et transmission de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-14 | 2026-06-16 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.10.5.3 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 4700000 |  |  |  | 4700000 | 4700000 |  |  |  | 4700000 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 2% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.1.1.10.6 | Paiement redevance SBIN_ ISOCEL_SITATEX du mois de juin |  |  | 4700000 |  |  |  | 4700000 | 4700000 |  |  |  | 4700000 | 2026-07-05 | 2026-07-31 | 9% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.10.6.1 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-05 | 2026-07-14 | 4% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.10.6.2 | Elaboration et transmission de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-14 | 2026-07-16 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.10.6.3 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 4700000 |  |  |  | 4700000 | 4700000 |  |  |  | 4700000 | 2026-07-16 | 2026-07-31 | 2% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.1.1.10.7 | Paiement redevance SBIN_ ISOCEL_SITATEX du mois de juillet |  |  | 4700000 |  |  |  | 4700000 | 4700000 |  |  |  | 4700000 | 2026-08-05 | 2026-08-31 | 9% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.10.7.1 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-05 | 2026-08-14 | 4% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.10.7.2 | Elaboration et transmission de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-14 | 2026-08-16 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.10.7.3 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 4700000 |  |  |  | 4700000 | 4700000 |  |  |  | 4700000 | 2026-08-16 | 2026-08-31 | 2% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.1.1.10.8 | Paiement redevance SBIN_ ISOCEL_SITATEX du mois d'Août |  |  | 4700000 |  |  |  | 4700000 | 4700000 |  |  |  | 4700000 | 2026-09-05 | 2026-09-30 | 9% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.10.8.1 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-05 | 2026-09-14 | 4% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.10.8.2 | Elaboration et transmission de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-14 | 2026-09-16 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.10.8.3 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 4700000 |  |  |  | 4700000 | 4700000 |  |  |  | 4700000 | 2026-09-16 | 2026-09-30 | 2% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.1.1.10.9 | Paiement redevance SBIN_ ISOCEL_SITATEX du mois de septembre |  |  | 4700000 |  |  |  | 4700000 | 4700000 |  |  |  | 4700000 | 2026-10-05 | 2026-10-31 | 9% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.10.9.1 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-05 | 2026-10-14 | 4% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.10.9.2 | Elaboration et transmission de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-14 | 2026-10-16 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.10.9.3 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 4700000 |  |  |  | 4700000 | 4700000 |  |  |  | 4700000 | 2026-10-16 | 2026-10-31 | 2% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.1.1.10.10 | Paiement redevance SBIN_ ISOCEL_SITATEX du mois d'octobre |  |  | 4700000 |  |  |  | 4700000 | 4700000 |  |  |  | 4700000 | 2026-11-05 | 2026-12-01 | 9% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.10.10.1 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-11-05 | 2026-11-14 | 4% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.10.10.2 | Elaboration et transmission de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-11-14 | 2026-11-16 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.10.10.3 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 4700000 |  |  |  | 4700000 | 4700000 |  |  |  | 4700000 | 2026-11-16 | 2026-12-01 | 2% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.1.1.10.11 | Paiement redevance SBIN_ ISOCEL_SITATEX du mois de novembre et décembre |  |  | 4700000 |  |  |  | 4700000 | 4700000 |  |  |  | 4700000 | 2026-12-05 | 2026-12-20 | 9% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.10.11.1 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-12-05 | 2026-12-14 | 4% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.10.11.2 | Elaboration et transmission de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-12-14 | 2026-12-16 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.10.11.3 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 4700000 |  |  |  | 4700000 | 4700000 |  |  |  | 4700000 | 2026-12-16 | 2026-12-20 | 2% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.1.1.11 | Payement de la maintenance logiciels et services additionnels pour les modules CREWS RMS, PaxTrack Missing Pax, Paxtrack eGates, Vista Firstbag Last bag, Fairway monitoring, Fairway DX et Bagway Cloud pour 02 ans |  | 2131 | 30055950 |  |  |  | 30055950 | 30055950 |  |  |  | 30055950 | 2026-01-15 | 2026-10-30 | 13% | DSI |  | Accord cadre
SAB.116.005.001.1.1.11.1 | Réception de la facture | [12 empty] | 2026-01-12 | 2026-01-15 | 50% | DSI
SAB.116.005.001.1.1.11.2 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 30055950 |  |  |  | 30055950 | 30055950 |  |  |  | 30055950 | 2026-01-15 | 2026-01-30 | 50% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.2 | Amélioration des systèmes d’informations aéroportuaires |  |  | 290904254.16 | 0 | 0 | 0 | 290904254.16 | 290904254.16 | 0 | 0 | 0 | 290904254.16 | 2026-01-15 |  | 15% | SAB
SAB.116.005.001.2.1 | Mise en place d'un accord cadre pour la maintenance du parking auto: durée 2 ans |  | 624202 | 56050000 | 0 | 0 | 0 | 56050000 | 56050000 | 0 | 0 | 0 | 56050000 | 2026-01-15 | 2026-04-30 | 8% | DSI |  | Accord cadre
SAB.116.005.001.2.1.1 | Elaboration des TDRs | [11 empty] | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-30 | 6% | DSI
SAB.116.005.001.2.1.2 | Transmission des TDRs à la PRMP | [11 empty] | 0 | 2026-01-31 | 2026-02-02 | 1% | DSI
SAB.116.005.001.2.1.3 | Elaboration de la DRP | [11 empty] | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-17 | 2% | DSI | PRMP
SAB.116.005.001.2.1.4 | Avis favorable de la CCMP | [11 empty] | 0 | 2026-02-17 | 2026-02-20 | 1% | DSI | CCMP
SAB.116.005.001.2.1.5 | Lancement de la DRP | [11 empty] | 0 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 1% | DSI | PRMP
SAB.116.005.001.2.1.6 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [11 empty] | 0 | 2026-02-21 | 2026-03-20 | 3% | DSI | PRMP, COE
SAB.116.005.001.2.1.7 | Attribution et signature du contrat | [11 empty] | 0 | 2026-03-20 | 2026-03-27 | 2% | DSI | PRMP, DAF, DG
SAB.116.005.001.2.1.8 | Réception facture support Orbility | [11 empty] | 0 | 2026-04-15 | 2026-04-20 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.2.1.9 | Paiement Facture Support Orbility | [12 empty] | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 5% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.2.2 | Exécution des travaux de Maintenance du parking auto pour le mois de mars |  |  | 5605000 |  |  |  | 5605000 | 5605000 |  |  |  | 5605000 | 2026-03-27 | 2026-03-31 | 5% | DSI
SAB.116.005.001.2.2.1 | Réception du planning d'exécution | [12 empty] | 2026-03-27 | 2026-03-29 | 1% | DSI
SAB.116.005.001.2.2.2 | Livraison (réception, signature du bon de livraison) |  |  | 5605000 |  |  |  | 5605000 | 5605000 |  |  |  | 5605000 | 2026-03-29 | 2026-03-31 | 4% | DSI
SAB.116.005.001.2.3 | Exécution des travaux de Maintenance du parking auto pour le mois d'avril |  |  | 5605000 |  |  |  | 5605000 | 5605000 |  |  |  | 5605000 | 2026-04-21 | 2026-04-26 | 5% | DSI
SAB.116.005.001.2.3.1 | Réception du planning d'exécution | [12 empty] | 2026-04-21 | 2026-04-23 | 1% | DSI
SAB.116.005.001.2.3.2 | Livraison (réception, signature du bon de livraison) |  |  | 5605000 |  |  |  | 5605000 | 5605000 |  |  |  | 5605000 | 2026-04-23 | 2026-04-26 | 4% | DSI
SAB.116.005.001.2.4 | Exécution des travaux de Maintenance du parking auto pour le mois de mai |  |  | 5605000 |  |  |  | 5605000 | 5605000 |  |  |  | 5605000 | 2026-05-21 | 2026-06-12 | 9% | DSI
SAB.116.005.001.2.4.1 | Réception du planning d'exécution | [12 empty] | 2026-05-21 | 2026-05-23 | 1% | DSI
SAB.116.005.001.2.4.2 | Livraison (réception, signature du bon de livraison) | [12 empty] | 2026-05-23 | 2026-05-26 | 5% | DSI
SAB.116.005.001.2.4.3 | Réception de la facture trimestrielle | [12 empty] | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 2% | DSI
SAB.116.005.001.2.4.4 | Traitement et paiement de la facture du trimestre |  |  | 5605000 |  |  |  | 5605000 | 5605000 |  |  |  | 5605000 | 2026-05-28 | 2026-06-12 | 1% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.2.5 | Exécution des travaux de Maintenance du parking auto pour le mois de juin |  |  | 5605000 |  |  |  | 5605000 | 5605000 |  |  |  | 5605000 | 2026-06-21 | 2026-06-26 | 5% | DSI
SAB.116.005.001.2.5.1 | Réception du planning d'exécution | [12 empty] | 2026-06-21 | 2026-06-23 | 1% | DSI
SAB.116.005.001.2.5.2 | Livraison (réception, signature du bon de livraison) |  |  | 5605000 |  |  |  | 5605000 | 5605000 |  |  |  | 5605000 | 2026-06-23 | 2026-06-26 | 4% | DSI
SAB.116.005.001.2.6 | Exécution des travaux de Maintenance du parking auto pour le mois de juillet |  |  | 5605000 |  |  |  | 5605000 | 5605000 |  |  |  | 5605000 | 2026-07-21 | 2026-07-26 | 5% | DSI
SAB.116.005.001.2.6.1 | Réception du planning d'exécution | [12 empty] | 2026-07-21 | 2026-07-23 | 1% | DSI
SAB.116.005.001.2.6.2 | Livraison (réception, signature du bon de livraison) |  |  | 5605000 |  |  |  | 5605000 | 5605000 |  |  |  | 5605000 | 2026-07-23 | 2026-07-26 | 4% | DSI
SAB.116.005.001.2.7 | Exécution des travaux de Maintenance du parking auto pour le mois d'août |  |  | 5605000 |  |  |  | 5605000 | 5605000 |  |  |  | 5605000 | 2026-08-21 | 2026-09-12 | 9% | DSI
SAB.116.005.001.2.7.1 | Réception du planning d'exécution | [12 empty] | 2026-08-21 | 2026-08-23 | 1% | DSI
SAB.116.005.001.2.7.2 | Livraison (réception, signature du bon de livraison) | [12 empty] | 2026-08-23 | 2026-08-26 | 5% | DSI
SAB.116.005.001.2.7.3 | Réception de la facture | [12 empty] | 2026-08-26 | 2026-08-28 | 2% | DSI
SAB.116.005.001.2.7.4 | Traitement et paiement de la facture du trimestre |  |  | 5605000 |  |  |  | 5605000 | 5605000 |  |  |  | 5605000 | 2026-08-28 | 2026-09-12 | 1% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.2.8 | Exécution des travaux de Maintenance du parking auto pour le mois de septembre |  |  | 5605000 |  |  |  | 5605000 | 5605000 |  |  |  | 5605000 | 2026-09-21 | 2026-09-26 | 5% | DSI
SAB.116.005.001.2.8.1 | Réception du planning d'exécution | [12 empty] | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 1% | DSI
SAB.116.005.001.2.8.2 | Livraison (réception, signature du bon de livraison) |  |  | 5605000 |  |  |  | 5605000 | 5605000 |  |  |  | 5605000 | 2026-09-23 | 2026-09-26 | 4% | DSI
SAB.116.005.001.2.9 | Exécution des travaux de Maintenance du parking auto pour le mois d'octobre |  |  | 5605000 |  |  |  | 5605000 | 5605000 |  |  |  | 5605000 | 2026-10-21 | 2026-10-26 | 5% | DSI
SAB.116.005.001.2.9.1 | Réception du planning d'exécution | [12 empty] | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 1% | DSI
SAB.116.005.001.2.9.2 | Livraison (réception, signature du bon de livraison) |  |  | 5605000 |  |  |  | 5605000 | 5605000 |  |  |  | 5605000 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 4% | DSI
SAB.116.005.001.2.10 | Exécution des travaux de Maintenance du parking auto pour le mois de novembre |  |  | 5605000 |  |  |  | 5605000 | 5605000 |  |  |  | 5605000 | 2026-10-21 | 2026-11-12 | 9% | DSI
SAB.116.005.001.2.10.1 | Réception du planning d'exécution | [12 empty] | 2026-10-21 | 2026-10-23 | 1% | DSI
SAB.116.005.001.2.10.2 | Livraison (réception, signature du bon de livraison) | [12 empty] | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 5% | DSI
SAB.116.005.001.2.10.3 | Réception de la facture | [12 empty] | 2026-10-26 | 2026-10-28 | 2% | DSI
SAB.116.005.001.2.10.4 | Traitement et paiement de la facture du trimestre |  |  | 5605000 |  |  |  | 5605000 | 5605000 |  |  |  | 5605000 | 2026-10-28 | 2026-11-12 | 1% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.2.11 | Exécution des travaux de Maintenance du parking auto pour le mois de décembre |  |  | 5605000 |  |  |  | 5605000 | 5605000 |  |  |  | 5605000 | 2026-12-21 | 2026-12-26 | 5% | DSI
SAB.116.005.001.2.11.1 | Réception du planning d'exécution | [12 empty] | 2026-12-21 | 2026-12-23 | 1% | DSI
SAB.116.005.001.2.11.2 | Livraison (réception, signature du bon de livraison) |  |  | 5605000 |  |  |  | 5605000 | 5605000 |  |  |  | 5605000 | 2026-12-23 | 2026-12-26 | 4% | DSI
SAB.116.005.001.2.2 | Mettre en place d'un accord cadre triennal pour la Maintenance de l'Infrastructure de virtualisation et la messagerie |  | 624202 | 14156710.16 | 0 | 0 | 0 | 14156710.16 | 14156710.16 | 0 | 0 | 0 | 14156710.16 | 2026-01-15 | 2026-11-15 | 5% | DSI |  | DRP
SAB.116.005.001.2.2.1 | Exécution des travaux de Maintenance l'infrastructure virtuelle pour le trimestre 1 |  |  | 2358355.08 |  |  |  | 2358355.08 | 2358355.08 |  |  |  | 2358355.08 | 2026-01-15 | 2026-02-16 | 20% | DSI
SAB.116.005.001.2.2.1.1 | Réception du planning d'exécution | [12 empty] | 2026-01-15 | 2026-01-17 | 4% | DSI
SAB.116.005.001.2.2.1.2 | Livraison (réception, signature du bon de livraison) | [12 empty] | 2026-01-17 | 2026-01-30 | 10% | DSI
SAB.116.005.001.2.2.1.3 | Réception de la facture | [12 empty] | 2026-01-30 | 2026-01-31 | 4% | DSI
SAB.116.005.001.2.2.1.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 2358355.08 |  |  |  | 2358355.08 | 2358355.08 |  |  |  | 2358355.08 | 2026-01-31 | 2026-02-16 | 2% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.2.2.2 | Exécution des travaux de Maintenance l'infrastructure virtuelle pour le trimestre 2 |  |  | 2358355.08 |  |  |  | 2492750 | 2358355.08 |  |  |  | 2358355.08 | 2026-04-15 | 2026-05-16 | 20% | DSI
SAB.116.005.001.2.2.2.1 | Réception du planning d'exécution | [12 empty] | 2026-04-15 | 2026-04-17 | 4% | DSI
SAB.116.005.001.2.2.2.2 | Livraison (réception, signature du bon de livraison) | [12 empty] | 2026-04-17 | 2026-04-30 | 10% | DSI
SAB.116.005.001.2.2.2.3 | Réception de la facture | [12 empty] | 2026-04-30 | 2026-05-02 | 4% | DSI
SAB.116.005.001.2.2.2.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 2358355.08 |  |  |  | 2358355.08 | 2358355.08 |  |  |  | 2358355.08 | 2026-05-02 | 2026-05-16 | 2% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.2.2.3 | Mise en place d'un accord cadre pour la maintenance l'infrastructure de virtualisation | [12 empty] | 2026-04-14 | 2026-06-17 | 20% | DSI
SAB.116.005.001.2.2.3.1 | Elaboration des TDRs | [12 empty] | 2026-04-14 | 2026-04-21 | 10% | DSI
SAB.116.005.001.2.2.3.2 | Transmission des TDRs à la PRMP | [12 empty] | 2026-04-21 | 2026-04-24 | 2% | DSI
SAB.116.005.001.2.2.3.3 | Elaboration du DRP | [12 empty] | 2026-04-24 | 2026-05-07 | 2% | DSI | PRMP
SAB.116.005.001.2.2.3.4 | Avis favorable de la CCMP | [12 empty] | 2026-05-07 | 2026-05-10 | 2% | DSI | CCMP
SAB.116.005.001.2.2.3.5 | Lancement du DRP | [12 empty] | 2026-05-10 | 2026-05-11 | 1% | DSI | PRMP
SAB.116.005.001.2.2.3.6 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [12 empty] | 2026-05-11 | 2026-06-10 | 2% | DSI | PRMP, COE
SAB.116.005.001.2.2.3.7 | Attribution et signature du contrat | [12 empty] | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 1% | DSI | PRMP, DAF, DG
SAB.116.005.001.2.2.4 | Exécution des travaux de Maintenance l'infrastructure virtuelle pour le trimestre 3 |  |  | 4720000 |  |  |  | 4720000 | 4720000 |  |  |  | 4720000 | 2026-07-15 | 2026-08-16 | 20% | DSI
SAB.116.005.001.2.2.4.1 | Réception du planning d'exécution | [12 empty] | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 4% | DSI
SAB.116.005.001.2.2.4.2 | Livraison (réception, signature du bon de livraison) | [12 empty] | 2026-07-17 | 2026-07-30 | 10% | DSI
SAB.116.005.001.2.2.4.3 | Réception de la facture | [12 empty] | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 4% | DSI
SAB.116.005.001.2.2.4.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 4720000 |  |  |  | 4720000 | 4720000 |  |  |  | 4720000 | 2026-07-31 | 2026-08-16 | 2% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.2.2.5 | Exécution des travaux de Maintenance l'infrastructure virtuelle pour le trimestre 4 |  |  | 4720000 |  |  |  | 4720000 | 4720000 |  |  |  | 4720000 | 2026-10-15 | 2026-11-15 | 20% | DSI
SAB.116.005.001.2.2.5.1 | Réception du planning d'exécution | [12 empty] | 2026-10-15 | 2026-10-17 | 4% | DSI
SAB.116.005.001.2.2.5.2 | Livraison (réception, signature du bon de livraison) | [12 empty] | 2026-10-17 | 2026-10-30 | 10% | DSI
SAB.116.005.001.2.2.5.3 | Réception de la facture | [12 empty] | 2026-10-30 | 2026-10-31 | 4% | DSI
SAB.116.005.001.2.2.5.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 4720000 |  |  |  | 4720000 | 4720000 |  |  |  | 4720000 | 2026-10-31 | 2026-11-15 | 2% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.2.3 | Assurer la Maintenance de la plateforme de demande de badges et le renouvellement de l'hébergement de serveurs applicatifs y relatifs |  | 624202 | 11210000 |  |  |  | 11210000 | 11210000 |  |  |  | 11210000 | 2026-06-01 | 2026-08-27 | 5% | DSI |  | DC
SAB.116.005.001.2.3.1 | Elaboration des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-08 | 15% | DSI
SAB.116.005.001.2.3.2 | Transmission des TDRs à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-08 | 2026-06-10 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.2.3.3 | Elaboration de la DC | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 5% | DSI
SAB.116.005.001.2.3.4 | Lancement de la DC | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-17 | 2026-06-20 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.2.3.5 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 6% | DSI
SAB.116.005.001.2.3.6 | Attribution et signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-27 | 2026-07-04 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.2.3.7 | Exécution des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-04 | 2026-07-19 | 55% | DSI
SAB.116.005.001.2.3.8 | Réception | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-19 | 2026-08-05 | 7% | DSI
SAB.116.005.001.2.3.9 | Paiement |  |  | 11210000 |  |  |  | 11210000 | 11210000 |  |  |  | 11210000 | 2026-08-12 | 2026-08-27 | 3% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.2.4 | Assurer la Maintenance des portiques de l'Aéroport de Cotonou |  | 624202 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-01-02 | 2026-08-17 | 5% | DSI |  | DC
SAB.116.005.001.2.4.1 | Elaboration des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-02 | 2026-01-08 | 16% | DSI
SAB.116.005.001.2.4.2 | Transmission des TDRs à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.2.4.3 | Elaboration de la DC | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-09 | 2026-01-16 | 5% | DSI
SAB.116.005.001.2.4.4 | Lancement de la DC | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-16 | 2026-01-23 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.2.4.5 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-23 | 2026-01-31 | 6% | DSI
SAB.116.005.001.2.4.6 | Attribution et signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2025-02-01 | 2026-02-08 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.2.4.1 | Exécution des travaux de Maintenance des portiques pour le semestre 1 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-02-15 | 2026-03-21 | 32% | DSI
SAB.116.005.001.2.4.1.1 | Réception du planning d'exécution | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-15 | 2026-02-17 | 4% | DSI
SAB.116.005.001.2.4.1.2 | Livraison (réception, signature du bon de livraison) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-17 | 2026-03-05 | 20% | DSI
SAB.116.005.001.2.4.1.3 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-05 | 2026-03-07 | 6% | DSI
SAB.116.005.001.2.4.1.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-03-07 | 2026-03-21 | 2% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.2.4.2 | Exécution des travaux de Maintenance des portiques pour le semestre 2 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-07-15 | 2026-08-17 | 32% | DSI
SAB.116.005.001.2.4.2.1 | Réception du planning d'exécution | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-17 | 4% | DSI
SAB.116.005.001.2.4.2.2 | Livraison (réception, signature du bon de livraison) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-17 | 2026-07-31 | 20% | DSI
SAB.116.005.001.2.4.2.3 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-02 | 6% | DSI
SAB.116.005.001.2.4.2.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-08-02 | 2026-08-17 | 2% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.2.5 | Assurer la Maintenance ERP |  | 624202 | 4248000 | 0 | 0 | 0 | 4248000 | 4248000 | 0 | 0 | 0 | 4248000 | 2026-04-01 | 2026-12-20 | 3% | DSI |  | BC
SAB.116.005.001.2.5.1 | Exécution des travaux de Maintenance Maintenance ERP pour le trimestre 1 |  |  | 1062000 |  |  |  | 1062000 | 1062000 |  |  |  | 1062000 | 2026-04-01 | 2026-04-24 | 17% | DSI
SAB.116.005.001.2.5.1.1 | Réception du planning d'exécution | [12 empty] | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 4% | DSI
SAB.116.005.001.2.5.1.2 | Livraison (réception, signature du bon de livraison) | [12 empty] | 2026-04-02 | 2026-04-09 | 6% | DSI
SAB.116.005.001.2.5.1.3 | Réception de la facture | [12 empty] | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 4% | DSI
SAB.116.005.001.2.5.1.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 1062000 |  |  |  | 1062000 | 1062000 |  |  |  | 1062000 | 2026-04-10 | 2026-04-24 | 3% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.2.5.2 | Exécution des travaux de Maintenance Maintenance ERP pour le trimestre 2 |  |  | 1062000 |  |  |  | 1062000 | 1062000 |  |  |  | 1062000 | 2026-07-01 | 2026-07-24 | 17% | DSI
SAB.116.005.001.2.5.2.1 | Réception du planning d'exécution | [12 empty] | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 4% | DSI
SAB.116.005.001.2.5.2.2 | Livraison (réception, signature du bon de livraison) | [12 empty] | 2026-07-02 | 2026-07-09 | 6% | DSI
SAB.116.005.001.2.5.2.3 | Réception de la facture | [12 empty] | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 4% | DSI
SAB.116.005.001.2.5.2.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 1062000 |  |  |  | 1062000 | 1062000 |  |  |  | 1062000 | 2026-07-10 | 2026-07-24 | 3% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.2.5.3 | Mise en place du contrat de Maintenance de l'ERP | [12 empty] | 2026-05-15 | 2026-05-31 | 86% | DSI
SAB.116.005.001.2.5.3.1 | Elaboration des TDRs | [12 empty] | 2026-05-15 | 2026-05-22 | 20% | DSI
SAB.116.005.001.2.5.3.2 | Transmission des TDRs au Service Achat | [12 empty] | 2026-05-22 | 2026-05-22 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.2.5.3.3 | Lancement de la demande d'achat | [12 empty] | 2026-05-22 | 2026-05-25 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.2.5.3.4 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [12 empty] | 2026-05-25 | 2026-05-31 | 60% | DSI
SAB.116.005.001.2.5.3.5 | Attribution et signature du contrat | [12 empty] | 2026-05-31 | 2026-06-07 | 5% | DSI
SAB.116.005.001.2.5.4 | Exécution des travaux de Maintenance Maintenance ERP pour le trimestre 3 |  |  | 1062000 |  |  |  | 1062000 | 1062000 |  |  |  | 1062000 | 2026-10-01 | 2026-10-24 | 17% | DSI
SAB.116.005.001.2.5.4.1 | Réception du planning d'exécution | [12 empty] | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 4% | DSI
SAB.116.005.001.2.5.4.2 | Livraison (réception, signature du bon de livraison) | [12 empty] | 2026-10-02 | 2026-10-09 | 6% | DSI
SAB.116.005.001.2.5.4.3 | Réception de la facture | [12 empty] | 2026-10-09 | 2026-10-10 | 4% | DSI
SAB.116.005.001.2.5.4.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 1062000 |  |  |  | 1062000 | 1062000 |  |  |  | 1062000 | 2026-10-10 | 2026-10-24 | 3% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.2.5.5 | Exécution des travaux de Maintenance Maintenance ERP pour le trimestre 4 |  |  | 1062000 |  |  |  | 1062000 | 1062000 |  |  |  | 1062000 | 2026-12-01 | 2026-12-20 | 17% | DSI
SAB.116.005.001.2.5.5.1 | Réception du planning d'exécution | [12 empty] | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 4% | DSI
SAB.116.005.001.2.5.5.2 | Livraison (réception, signature du bon de livraison) | [12 empty] | 2026-12-02 | 2026-12-05 | 6% | DSI
SAB.116.005.001.2.5.5.3 | Réception de la facture | [12 empty] | 2026-12-05 | 2026-12-06 | 4% | DSI
SAB.116.005.001.2.5.5.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 1062000 |  |  |  | 1062000 | 1062000 |  |  |  | 1062000 | 2026-12-06 | 2026-12-20 | 3% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.2.6 | Payer Support triennal et mettre à niveau l'outil ITSM pour la gestion des incidents et la gestion du parc informatique de la SAB |  | 624202 | 14160000 | 0 | 0 | 0 | 14160000 | 14160000 | 0 | 0 | 0 | 14160000 | 2026-07-15 | 2026-11-18 | 5% | DSI |  | DRP
SAB.116.005.001.2.6.1 | Elaboration des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 16% | DSI
SAB.116.005.001.2.6.2 | Transmission des TDRs à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.2.6.3 | Elaboration de la DRP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-23 | 2026-07-30 | 5% | DSI
SAB.116.005.001.2.6.4 | Lancement de la DRP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-30 | 2026-08-06 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.2.6.5 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-06 | 2026-09-06 | 6% | DSI
SAB.116.005.001.2.6.6 | Attribution et signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-06 | 2026-09-13 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.2.6.7 | Exécution des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 55% | DSI
SAB.116.005.001.2.6.8 | Réception | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-11-01 | 2026-11-04 | 7% | DSI
SAB.116.005.001.2.6.9 | Paiement |  |  | 14160000 |  |  |  | 14160000 | 14160000 |  |  |  | 14160000 | 2026-11-04 | 2026-11-18 | 2% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.2.7 | Payer le Support annuel pour l'outil de supervision Zabbix |  | 624202 | 8581208 | 0 | 0 | 0 | 8581208 | 8581208 | 0 | 0 | 0 | 8581208 | 2026-01-02 | 2026-02-24 | 3% | DSI |  | BC
SAB.116.005.001.2.7.1 | Elaboration des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-02 | 2026-01-08 | 16% | DSI
SAB.116.005.001.2.7.2 | Transmission des TDRs à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.2.7.3 | Elaboration de la DC | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-09 | 2026-01-16 | 5% | DSI
SAB.116.005.001.2.7.4 | Lancement de la DC | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-16 | 2026-01-23 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.2.7.5 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-23 | 2026-01-31 | 6% | DSI
SAB.116.005.001.2.7.6 | Attribution et signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2025-02-01 | 2026-02-08 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.2.7.7 | Exécution des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-08 | 2026-02-10 | 55% | DSI
SAB.116.005.001.2.7.8 | Réception | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-10 | 2026-02-10 | 7% | DSI
SAB.116.005.001.2.7.9 | Paiement |  |  | 8581208 |  |  |  | 8581208 | 8581208 |  |  |  | 8581208 | 2026-02-10 | 2026-02-24 | 2% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.2.8 | Mise à niveau du système de sauvegarde Veeam Availability Suite et renouvellement du support pour 02 ans |  | 624202 | 21240000 | 0 | 0 | 0 | 21240000 | 21240000 | 0 | 0 | 0 | 21240000 | 2025-11-15 | 2026-05-10 | 5% | DSI |  | DRP
SAB.116.005.001.2.8.1 | Elaboration des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2025-11-15 | 2025-11-22 | 16% | DSI
SAB.116.005.001.2.8.2 | Transmission des TDRs à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2025-11-22 | 2025-11-23 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.2.8.3 | Elaboration de la DRP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2025-11-23 | 2025-12-23 | 5% | DSI
SAB.116.005.001.2.8.4 | Lancement de la DRP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-12 | 2026-01-15 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.2.8.5 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-15 | 2026-02-14 | 6% | DSI
SAB.116.005.001.2.8.6 | Attribution et signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-14 | 2026-02-17 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.2.8.7 | Exécution des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-24 | 2026-04-23 | 55% | DSI
SAB.116.005.001.2.8.8 | Réception | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-23 | 2026-04-25 | 7% | DSI
SAB.116.005.001.2.8.9 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 21240000 |  |  |  | 21240000 | 21240000 |  |  |  | 21240000 | 2026-04-25 | 2026-05-10 | 2% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.2.9 | Renouveler les licences antivirus pour la protection des PC pour 03 ans |  | 624202 | 22892000 | 0 | 0 | 0 | 22892000 | 22892000 | 0 | 0 | 0 | 22892000 | 2026-05-02 | 2026-08-31 | 5% | DSI |  | DRP
SAB.116.005.001.2.9.1 | Elaboration des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-02 | 2026-05-09 | 16% | DSI
SAB.116.005.001.2.9.2 | Transmission des TDRs à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-09 | 2026-05-11 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.2.9.3 | Elaboration de la DRP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 5% | DSI
SAB.116.005.001.2.9.4 | Lancement de la DRP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-20 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.2.9.5 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-20 | 2026-06-18 | 6% | DSI
SAB.116.005.001.2.9.6 | Attribution et signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-18 | 2026-06-25 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.2.9.7 | Exécution des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-02 | 2026-08-09 | 55% | DSI
SAB.116.005.001.2.9.8 | Réception | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 7% | DSI
SAB.116.005.001.2.9.9 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 22892000 |  |  |  | 22892000 | 22892000 |  |  |  | 22892000 | 2026-08-17 | 2026-08-31 | 2% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.2.10 | Renouveler du support des serveurs HPE |  | 624202 | 35400000 | 0 | 0 | 0 | 35400000 | 35400000 | 0 | 0 | 0 | 35400000 | 2026-03-02 | 2026-06-30 | 8% | DSI |  | DRP
SAB.116.005.001.2.10.1 | Elaboration des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-09 | 16% | DSI
SAB.116.005.001.2.10.2 | Transmission des TDRs à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.2.10.3 | Elaboration de la DRP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-11 | 2026-03-18 | 5% | DSI
SAB.116.005.001.2.10.4 | Lancement de la DRP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-18 | 2026-03-20 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.2.10.5 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-20 | 2026-04-18 | 6% | DSI
SAB.116.005.001.2.10.6 | Attribution et signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-18 | 2026-04-25 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.2.10.7 | Exécution des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-02 | 2026-06-09 | 55% | DSI
SAB.116.005.001.2.10.8 | Réception | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-09 | 2026-06-17 | 7% | DSI
SAB.116.005.001.2.10.9 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 35400000 |  |  |  | 35400000 | 35400000 |  |  |  | 35400000 | 2026-06-17 | 2026-06-30 | 2% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.2.11 | Renouveler les Licences de points d'accès sur les contrôleurs des points d'accès |  | 624202 | 8850000 | 0 | 0 | 0 | 8850000 | 8850000 | 0 | 0 | 0 | 8850000 | 2026-01-03 | 2026-04-02 | 5% | DSI |  | DC
SAB.116.005.001.2.11.1 | Elaboration des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-03 | 2026-01-12 | 16% | DSI
SAB.116.005.001.2.11.2 | Transmission des TDRs à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.2.11.3 | Elaboration de la DC | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-13 | 2026-01-20 | 5% | DSI
SAB.116.005.001.2.11.4 | Lancement de la DC | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-20 | 2026-01-23 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.2.11.5 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-23 | 2026-02-23 | 6% | DSI
SAB.116.005.001.2.11.6 | Attribution et signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-23 | 2026-03-02 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.2.11.7 | Exécution des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-02 | 1703/2026 | 55% | DSI
SAB.116.005.001.2.11.8 | Réception | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 1703/2026 | 2026-03-19 | 7% | DSI
SAB.116.005.001.2.11.9 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 8850000 |  |  |  | 8850000 | 8850000 |  |  |  | 8850000 | 2026-03-19 | 2026-04-02 | 2% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.2.12 | Renouvellement de licences Acrobat Adobe Professionnelles |  | 624202 | 8260000 | 0 | 0 | 0 | 8260000 | 8260000 | 0 | 0 | 0 | 8260000 | 2026-08-08 | 2026-10-30 | 5% | DSI |  | DC
SAB.116.005.001.2.12.1 | Elaboration des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-16 | 16% | DSI
SAB.116.005.001.2.12.2 | Transmission des TDRs à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.2.12.3 | Elaboration de la DC | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-24 | 5% | DSI
SAB.116.005.001.2.12.4 | Lancement de la DC | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.2.12.5 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-26 | 2026-09-25 | 6% | DSI
SAB.116.005.001.2.12.6 | Attribution et signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-25 | 2026-10-02 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.2.12.7 | Exécution des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-02 | 2026-10-08 | 55% | DSI
SAB.116.005.001.2.12.8 | Réception | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 7% | DSI
SAB.116.005.001.2.12.9 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 8260000 |  |  |  | 8260000 | 8260000 |  |  |  | 8260000 | 2026-10-16 | 2026-10-30 | 2% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.2.13 | Acquérir des Licences FortiClient et FortiToken pour l'authentification multi facteurs pour les accès aux firewalls |  | 624202 | 4484000 | 0 | 0 | 0 | 4484000 | 4484000 | 0 | 0 | 0 | 4484000 | 2026-02-15 | 2026-03-20 | 4% | DSI |  | BC
SAB.116.005.001.2.13.1 | Consultation et sélection d'un fournisseur | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-15 | 2026-02-20 | 15% | DSI
SAB.116.005.001.2.13.2 | Elaboration et notification du bon de commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-20 | 2026-02-25 | 15% | DSI
SAB.116.005.001.2.13.3 | Livraison (réception, signature du bon de livraison) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-25 | 2026-03-02 | 53% | DSI
SAB.116.005.001.2.13.4 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 10% | DSI
SAB.116.005.001.2.13.5 | Elaboration et transmission de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 5% | DSI
SAB.116.005.001.2.13.6 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 4484000 |  |  |  | 4484000 | 4484000 |  |  |  | 4484000 | 2026-03-06 | 2026-03-20 | 2% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.2.14 | Renouvellement des Licences Microsoft 365 |  | 624202 | 8850000 | 0 | 0 | 0 | 8850000 | 8850000 | 0 | 0 | 0 | 8850000 | 2026-02-02 | 2026-04-30 | 5% | DSI |  | DC
SAB.116.005.001.2.14.1 | Elaboration des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 16% | DSI
SAB.116.005.001.2.14.2 | Transmission des TDRs à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.2.14.3 | Elaboration de la DC | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 5% | DSI
SAB.116.005.001.2.14.4 | Lancement de la DC | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-18 | 2026-02-20 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.2.14.5 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-20 | 2026-03-18 | 6% | DSI
SAB.116.005.001.2.14.6 | Attribution et signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-18 | 2026-03-25 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.2.14.7 | Exécution des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 55% | DSI
SAB.116.005.001.2.14.8 | Réception | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 7% | DSI
SAB.116.005.001.2.14.9 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 8850000 |  |  |  | 8850000 | 8850000 |  |  |  | 8850000 | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 2% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.2.15 | Acquérir d'une licence perpétuelle de onlyOffice workspace Enterprise Plus et de supports triennaux pour le système de GEC/GED et l'éditeur de texte OnlyOffice |  | 624202 | 15340000 | 0 | 0 | 0 | 15340000 | 15340000 | 0 | 0 | 0 | 15340000 | 2026-08-02 | 2026-11-30 | 5% | DSI |  | DRP
SAB.116.005.001.2.15.1 | Elaboration des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-02 | 2026-08-17 | 16% | DSI
SAB.116.005.001.2.15.2 | Transmission des TDRs à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.2.15.3 | Elaboration de la DRP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-31 | 5% | DSI
SAB.116.005.001.2.15.4 | Lancement de la DRP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.2.15.5 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-03 | 2026-10-03 | 6% | DSI
SAB.116.005.001.2.15.6 | Attribution et signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-03 | 2026-10-10 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.2.15.7 | Exécution des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 10/10/20326 | 2026-11-10 | 55% | DSI
SAB.116.005.001.2.15.8 | Réception | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-11-10 | 2026-11-15 | 7% | DSI
SAB.116.005.001.2.15.9 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 15340000 |  |  |  | 15340000 | 15340000 |  |  |  | 15340000 | 2026-11-15 | 2026-11-30 | 2% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.2.16 | Payer le Support triennalet la licence UCOPIA pour le hotspot durée 03 ans |  | 624202 | 12980000 | 0 | 0 | 0 | 12980000 | 12980000 | 0 | 0 | 0 | 12980000 | 2026-08-02 | 2026-11-30 | 5% | DSI |  | DRP
SAB.116.005.001.2.16.1 | Elaboration des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-02 | 2026-08-17 | 16% | DSI
SAB.116.005.001.2.16.2 | Transmission des TDRs à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.2.16.3 | Elaboration de la DRP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-31 | 5% | DSI | PRMP
SAB.116.005.001.2.16.4 | Lancement de la DRP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-03 | 3% | DSI | PRMP
SAB.116.005.001.2.16.5 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-03 | 2026-10-03 | 6% | DSI | PRMP, COE
SAB.116.005.001.2.16.6 | Attribution et signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-03 | 2026-10-10 | 3% | DSI | PRMP, DAF, DG
SAB.116.005.001.2.16.7 | Exécution des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 10/10/20326 | 2026-11-10 | 55% | DSI
SAB.116.005.001.2.16.8 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-11-10 | 2026-11-15 | 7% | DSI
SAB.116.005.001.2.16.9 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 12980000 |  |  |  | 12980000 | 12980000 |  |  |  | 12980000 | 2026-11-15 | 2026-11-30 | 2% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.2.17 | Assurer l'Hébergement du site web et le Renouvellement des noms de domaines liés au site web de l'aéroport de Cotonou |  | 624202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0% | DSI
SAB.116.005.001.2.17.1 | Consultation et sélection d'un fournisseur | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | DSI
SAB.116.005.001.2.17.2 | Elaboration et notification du bon de commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | DSI
SAB.116.005.001.2.17.3 | Livraison (réception, signature du bon de livraison) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | DSI
SAB.116.005.001.2.17.4 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | DSI
SAB.116.005.001.2.17.5 | Elaboration et transmission de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | DSI
SAB.116.005.001.2.17.6 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DSI
SAB.116.005.001.2.18 | Mise en place d'un accord cadre biennal à bons de commandes pour la Maintenance du traceur A0 et des imprimantes caquises par la SAB |  | 624202 | 6000000 |  |  |  | 6000000 | 6000000 |  |  |  | 6000000 | 2026-05-02 | 2026-12-12 | 4% | DSI
SAB.116.005.001.2.18.1 | Mise en place de l'accord cadre | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-05-02 | 2026-07-12 | 32% | DSI
SAB.116.005.001.2.18.1.1 | Elaboration des TDRs | [12 empty] | 2026-05-02 | 2026-05-16 | 10% | DSI
SAB.116.005.001.2.18.1.2 | Transmission des TDRs à la PRMP | [12 empty] | 2026-05-16 | 2026-05-18 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.2.18.1.3 | Elaboration de la DRP | [12 empty] | 2026-05-18 | 2026-05-27 | 5% | DSI | PRMP
SAB.116.005.001.2.18.1.4 | Avis favorable de la CCMP | [12 empty] | 2026-05-27 | 2026-05-29 | 4% | DSI | CCMP
SAB.116.005.001.2.18.1.5 | Lancement de la DRP | [12 empty] | 2026-05-29 | 2026-06-29 | 3% | DSI | PRMP
SAB.116.005.001.2.18.1.6 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [12 empty] | 2026-06-29 | 2026-07-07 | 5% | DSI | PRMP, COE
SAB.116.005.001.2.18.1.7 | Attribution et signature du contrat | [12 empty] | 2026-07-07 | 2026-07-12 | 2% | DSI | PRMP, DAF, DG
SAB.116.005.001.2.18.2 | Maintenance trimestre 1 |  |  | 1500000 |  |  |  | 1500000 | 1500000 |  |  |  | 1500000 | 2026-02-11 | 2026-03-14 | 17% | DSI
SAB.116.005.001.2.18.2.1 | Réception du planning d'exécution | [12 empty] | 2026-02-11 | 2026-02-13 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.2.18.2.2 | Etablissement du bon de commande | [12 empty] | 2026-02-13 | 2026-02-15 | 5% | DSI
SAB.116.005.001.2.18.2.3 | Livraison (réception, signature du bon de livraison) | [12 empty] | 2026-02-15 | 2026-02-28 | 7% | DSI
SAB.116.005.001.2.18.2.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 1500000 |  |  |  | 1500000 | 1500000 |  |  |  | 1500000 | 2026-02-28 | 2026-03-14 | 2% | DSI
SAB.116.005.001.2.18.3 | Maintenance trimestre 2 |  |  | 1500000 |  |  |  | 1500000 | 1500000 |  |  |  | 1500000 | 2026-05-11 | 2026-06-11 | 17% | DSI
SAB.116.005.001.2.18.3.1 | Réception du planning d'exécution | [12 empty] | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.2.18.3.2 | Etablissement du bon de commande | [12 empty] | 2026-05-13 | 2026-05-15 | 5% | DSI
SAB.116.005.001.2.18.3.3 | Livraison (réception, signature du bon de livraison) | [12 empty] | 2026-05-15 | 2026-05-28 | 7% | DSI
SAB.116.005.001.2.18.3.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 1500000 |  |  |  | 1500000 | 1500000 |  |  |  | 1500000 | 2026-05-28 | 2026-06-11 | 2% | DSI
SAB.116.005.001.2.18.4 | Maintenance trimestre 3 |  |  | 1500000 |  |  |  | 1500000 | 1500000 |  |  |  | 1500000 | 2026-08-11 | 2026-09-11 | 17%
SAB.116.005.001.2.18.4.1 | Réception du planning d'exécution | [12 empty] | 2026-08-11 | 2026-08-13 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.2.18.4.2 | Etablissement du bon de commande | [12 empty] | 2026-08-13 | 2026-08-15 | 5% | DSI
SAB.116.005.001.2.18.4.3 | Livraison (réception, signature du bon de livraison) | [12 empty] | 2026-08-15 | 2026-08-28 | 7% | DSI
SAB.116.005.001.2.18.4.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 1500000 |  |  |  | 1500000 | 1500000 |  |  |  | 1500000 | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 2% | DSI
SAB.116.005.001.2.18.5 | Maintenance trimestre 4 |  |  | 1500000 |  |  |  | 1500000 | 1500000 |  |  |  | 1500000 | 2026-11-11 | 2026-12-12 | 17% | DSI
SAB.116.005.001.2.18.5.1 | Réception du planning d'exécution | [12 empty] | 2026-11-11 | 2026-11-13 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.2.18.5.2 | Etablissement du bon de commande | [12 empty] | 2026-11-13 | 2026-11-15 | 5% | DSI
SAB.116.005.001.2.18.5.3 | Livraison (réception, signature du bon de livraison) | [12 empty] | 2026-11-15 | 2026-11-28 | 7% | DSI
SAB.116.005.001.2.18.5.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 1500000 |  |  |  | 1500000 | 1500000 |  |  |  | 1500000 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2% | DSI
SAB.116.005.001.2.19 | Assurer le paiement de l'hébergement des données des sauvegardes externalisées dans le DataCenter National |  | 624202 | 11202336 | 0 | 0 | 0 | 11202336 | 11202336 | 0 | 0 | 0 | 11202336 | 2026-09-01 | 2026-10-14 | 5% | DSI
SAB.116.005.001.2.19.1 | Demande d'offre technique et financière | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-06 | 18% | DSI
SAB.116.005.001.2.19.2 | Négociation des offres et transmission à la DNCMP pour autorisation de gré à gré | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-06 | 2026-09-11 | 15% | DSI
SAB.116.005.001.2.19.3 | Etudes du dossier et autorisation de la DNCMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-11 | 2026-09-16 | 7% | DSI
SAB.116.005.001.2.19.4 | Signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-16 | 2026-09-21 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.2.19.5 | Livraison (réception, signature du bon de livraison) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-21 | 2026-09-26 | 45% | DSI
SAB.116.005.001.2.19.6 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 5% | DSI
SAB.116.005.001.2.19.7 | Elaboration et transmission de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 5% | DSI
SAB.116.005.001.2.19.8 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 11202336 |  |  |  | 11202336 | 11202336 |  |  |  | 11202336 | 2026-09-30 | 2026-10-14 | 2% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.2.19 | Recrutement d’un prestataire pour le déploiement d’un système digitalisé pour la réalisation et le suivi des inspections de qualité service aérogare passager. |  | 632707 | 27000000 | 0 | 0 | 0 | 27000000 | 27000000 | 0 | 0 | 0 | 27000000 | 2026-09-01 | 2026-10-14 | 5% | DSI
SAB.116.005.001.2.19.1 | Demande d'offre technique et financière | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-06 | 18% | DSI
SAB.116.005.001.2.19.2 | Négociation des offres et transmission à la DNCMP pour autorisation de gré à gré | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-06 | 2026-09-11 | 15% | DSI
SAB.116.005.001.2.19.3 | Etudes du dossier et autorisation de la DNCMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-11 | 2026-09-16 | 7% | DSI
SAB.116.005.001.2.19.4 | Signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-16 | 2026-09-21 | 3% | DSI
SAB.116.005.001.2.19.5 | Livraison (réception, signature du bon de livraison) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-21 | 2026-09-26 | 45% | DSI
SAB.116.005.001.2.19.6 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-25 | 2026-09-28 | 5% | DSI
SAB.116.005.001.2.19.7 | Elaboration et transmission de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-28 | 2026-09-30 | 5% | DSI
SAB.116.005.001.2.19.8 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 27000000 |  |  |  | 27000000 | 27000000 |  |  |  | 27000000 | 2026-09-30 | 2026-10-14 | 2% | DSI | DAF
SAB.116.005.001.3 | Gestion de la sécurité des systèmes d’informations |  |  | 87100000 | 0 | 0 | 0 | 87100000 | 87100000 | 0 | 0 | 0 | 87100000 |  |  | 10% | SAB
SAB.116.005.001.3.1 | Fourniture et installation des équipements du système de détection et prévention d'intrusion IDS/IPS |  | 2128 | 7700000 | 0 | 0 | 0 | 7700000 | 7700000 | 0 | 0 | 0 | 7700000 | 2026-01-05 | 2026-09-03 | 9% | SSSI
SAB.116.005.001.3.1.1 | Tâche de conception des TDR et travaux connexes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-05 | 2026-01-10 | 16% | SSSI
SAB.116.005.001.3.1.2 | Tâches de passation de marchés publics | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-11 | 2026-04-12 | 19% | SSSI
SAB.116.005.001.3.1.3 | Acquisition de l'équipement et de la licence | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-13 | 2026-05-14 | 20% | SSSI
SAB.116.005.001.3.1.4 | Mise en place , configuration (jobs) et intégration dans le SI | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-15 | 2026-06-23 | 20% | SSSI
SAB.116.005.001.3.1.5 | Formation des équipes SI et Sécurité SI de la SAB | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-23 | 2026-07-23 | 12% | SSSI
SAB.116.005.001.3.1.6 | Assistance pour le démarrage | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-24 | 2026-08-20 | 10% | SSSI
SAB.116.005.001.3.1.7 | Tâches de paiement du marché public |  |  | 7700000 |  |  |  | 7700000 | 7700000 |  |  |  | 7700000 | 2026-08-21 | 2026-09-03 | 3% | SSSI
SAB.116.005.001.3.2 | Mise en place d’un plan de continuité et de reprise d'activité (PCA/PRA) du Système d'Information (SI) de la SAB |  | 2122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-01 | 2026-08-22 | 10% | SSSI
SAB.116.005.001.3.2.1 | Tâche de conception des TDR et travaux connexes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-01 | 2026-02-05 | 16% | SSSI
SAB.116.005.001.3.2.2 | Tâches de passation de marchés publics | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-06 | 2026-05-06 | 19% | SSSI
SAB.116.005.001.3.2.3 | Cadrage, organisation du projet et formations | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-07 | 2026-05-12 | 20% | SSSI
SAB.116.005.001.3.2.4 | Définition des besoins fonctionnels et stratégies de continuité et de reprise | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-13 | 2026-06-10 | 20% | SSSI
SAB.116.005.001.3.2.5 | Documentation et mise en œuvre du PCA et du PRA | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-11 | 2026-07-04 | 14% | SSSI
SAB.116.005.001.3.2.6 | Elaboration et test du plan de maintien du PCA et du PRA | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-05 | 2026-08-10 | 8% | SSSI
SAB.116.005.001.3.2.7 | Tâches de paiement du marché public |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-08-11 | 2026-08-22 | 3% | SSSI
SAB.116.005.001.3.3 | Mise en place de matrices de flux au niveau de chaque équipement de filtrage (pare-feu, routeur, …) |  | 2128 | 5900000 | 0 | 0 | 0 | 5900000 | 5900000 | 0 | 0 | 0 | 5900000 | 2026-02-01 | 2026-05-16 | 8% | SSSI
SAB.116.005.001.3.3.1 | Tâche de conception des TDR et travaux connexes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-01 | 2026-02-05 | 16% | SSSI
SAB.116.005.001.3.3.2 | Tâches de passation de marchés publics | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-06 | 2026-03-06 | 19% | SSSI
SAB.116.005.001.3.3.3 | Inventaire des Firewalls | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-07 | 2026-03-12 | 15% | SSSI
SAB.116.005.001.3.3.4 | Revue de la procédure d’ouverture de flux en place | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-12 | 2026-03-24 | 15% | SSSI
SAB.116.005.001.3.3.5 | Elaboration d’un formulaire de demande d’ouverture de flux et de la matrice d’ouverture de flux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-24 | 2026-04-25 | 25% | SSSI
SAB.116.005.001.3.3.6 | Formation Equipe SI et Sécurité SI | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-26 | 2026-05-06 | 7% | SSSI
SAB.116.005.001.3.3.7 | Tâches de paiement du marché public |  |  | 5900000 |  |  |  | 5900000 | 5900000 |  |  |  | 5900000 | 2026-05-06 | 2026-05-16 | 3% | SSSI
SAB.116.005.001.3.4 | Recrutement d'un prestataire pour la réalisation des tests d'intrusion dans le réseau de la SAB & des tests d'intrusions applicatives + Audit Système critique |  | 624202 | 9440000 | 0 | 0 | 0 | 9440000 | 9440000 | 0 | 0 | 0 | 9440000 | 2026-09-01 | 2026-12-07 | 9% | SSSI
SAB.116.005.001.3.4.1 | Tâche de conception des TDR et travaux connexes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-05 | 16% | SSSI
SAB.116.005.001.3.4.2 | Tâches de passation de marchés publics | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-06 | 2026-10-06 | 19% | SSSI
SAB.116.005.001.3.4.3 | Test du réseau interne | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-07 | 2026-10-17 | 12% | SSSI
SAB.116.005.001.3.4.4 | Test des applications métiers | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-18 | 2026-10-28 | 12% | SSSI
SAB.116.005.001.3.4.5 | Test des applications mobile (Version Android /Version IOS) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-29 | 2026-11-04 | 6% | SSSI
SAB.116.005.001.3.4.6 | Test des sites web et applications web | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-11-05 | 2026-11-15 | 15% | SSSI
SAB.116.005.001.3.4.7 | Analyse des résultats et recommandations | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-11-16 | 2026-11-21 | 12% | SSSI
SAB.116.005.001.3.4.8 | Revue et restitution | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-11-22 | 2026-11-27 | 5% | SSSI
SAB.116.005.001.3.4.9 | Tâches de paiement du marché public |  |  | 9440000 |  |  |  | 9440000 | 9440000 |  |  |  | 9440000 | 2026-11-27 | 2026-12-07 | 3% | SSSI
SAB.116.005.001.3.5 | Recrutement d'un prestataire pour la réalisation des campagnes de sensibilisations du personnel de la SAB sur la sécurité des SI |  | 632707 | 8260000 | 0 | 0 | 0 | 8260000 | 8260000 | 0 | 0 | 0 | 8260000 | 2026-09-01 | 2026-12-08 | 8% | SSSI
SAB.116.005.001.3.5.1 | Tâche de conception des TDR et travaux connexes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-05 | 16% | SSSI
SAB.116.005.001.3.5.2 | Tâches de passation de marchés publics | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-06 | 2026-10-06 | 19% | SSSI
SAB.116.005.001.3.5.3 | Sensibilisation pour le personnel de la SAB | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-07 | 2026-10-20 | 35% | SSSI
SAB.116.005.001.3.5.4 | Sensibilisation pour l'équipe SI et Sécurité SI | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-21 | 2026-11-28 | 27% | SSSI
SAB.116.005.001.3.5.5 | Tâches de paiement du marché public |  |  | 8260000 |  |  |  | 8260000 | 8260000 |  |  |  | 8260000 | 2026-11-28 | 2026-12-08 | 3% | SSSI
SAB.116.005.001.3.6 | Recrutement d’un fournisseur de services CyberSOC pour la Société des Aéroports du Bénin (SAB) |  | 624202 | 23600000 | 0 | 0 | 0 | 23600000 | 23600000 | 0 | 0 | 0 | 23600000 | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 10% | SSSI
SAB.116.005.001.3.6.1 | Tâche de conception des TDR et travaux connexes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-01 | 2026-02-05 | 16% | SSSI
SAB.116.005.001.3.6.2 | Tâches de passation de marchés publics | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-06 | 2026-04-06 | 18% | SSSI
SAB.116.005.001.3.6.3 | Fournisseur de services CyberSOC pour le 2ème trimestre | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-07 | 2026-07-08 | 20% | SSSI
SAB.116.005.001.3.6.4 | Tâches de paiement pour le 2ème trimestre | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-08 | 2026-07-18 | 2% | SSSI
SAB.116.005.001.3.6.5 | Fournisseur de services CyberSOC pour le 3ème trimestre | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-08 | 2026-10-09 | 20% | SSSI
SAB.116.005.001.3.6.6 | Tâches de paiement pour le 3ème trimestre | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-09 | 2026-10-19 | 2% | SSSI
SAB.116.005.001.3.6.7 | Fournisseur de services CyberSOC pour le 4ème trimestre | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-09 | 2026-12-31 | 20% | SSSI
SAB.116.005.001.3.6.8 | Tâches de paiement du pour le 4ème trimestre |  |  | 23600000 |  |  |  | 23600000 | 23600000 |  |  |  | 23600000 | 2026-12-24 | 2026-12-31 | 2% | SSSI
SAB.116.005.001.3.7 | Renouvellement de l'outil de veille de vulnérabilité technique du systèmes d'information |  | 624202 | 9440000 | 0 | 0 | 0 | 9440000 | 9440000 | 0 | 0 | 0 | 9440000 | 2026-04-01 | 2026-06-17 | 9% | SSSI
SAB.116.005.001.3.7.1 | Tâche de conception des TDR et travaux connexes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-05 | 16% | SSSI
SAB.116.005.001.3.7.2 | Tâches de passation de marchés publics | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-06 | 2026-05-06 | 19% | SSSI
SAB.116.005.001.3.7.3 | Etat des lieux SI | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-07 | 2026-05-17 | 10% | SSSI
SAB.116.005.001.3.7.4 | Acquisition de Licences pour les équipements critique | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-18 | 2026-06-05 | 20% | SSSI
SAB.116.005.001.3.7.5 | Mise en place et configuration (jobs) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-06 | 2026-06-26 | 15% | SSSI
SAB.116.005.001.3.7.6 | Formation des équipes SI et Sécurité SI de la SAB | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-26 | 2026-06-07 | 17% | SSSI
SAB.116.005.001.3.7.7 | Tâches de paiement du marché public |  |  | 9440000 |  |  |  | 9440000 | 9440000 |  |  |  | 9440000 | 2026-06-07 | 2026-06-17 | 3% | SSSI
SAB.116.005.001.3.8 | Renouvellement de la licence support SIEM pour les pour une année |  | 624202 | 5900000 | 0 | 0 | 0 | 5900000 | 5900000 | 0 | 0 | 0 | 5900000 | 2026-09-01 | 2026-10-27 | 7% | SSSI
SAB.116.005.001.3.8.1 | Tâche de conception des TDR et travaux connexes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-05 | 16% | SSSI
SAB.116.005.001.3.8.2 | Tâches de passation de marchés publics | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-06 | 2026-10-06 | 19% | SSSI
SAB.116.005.001.3.8.3 | Acquisition et confihuration de la licence support | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-07 | 2026-10-17 | 62% | SSSI
SAB.116.005.001.3.8.4 | Tâches de paiement du marché public |  |  | 5900000 |  |  |  | 5900000 | 5900000 |  |  |  | 5900000 | 2026-10-17 | 2026-10-27 | 3% | SSSI
SAB.116.005.001.3.9 | Habillage et d'impression de la charte informatique, du manuel de procédures et autres documents technique |  | 627201 | 2360000 | 0 | 0 | 0 | 2360000 | 2360000 | 0 | 0 | 0 | 2360000 | 2026-01-05 | 2026-03-25 | 5% | SSSI
SAB.116.005.001.3.9.1 | Tâche d'expression du besoin | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-05 | 2026-01-10 | 6% | SSSI
SAB.116.005.001.3.9.2 | Tâches d'émission de bon de commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-11 | 2026-02-12 | 29% | SSSI
SAB.116.005.001.3.9.3 | Tâches d'exécution du bon de commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-13 | 2026-03-14 | 62% | SSSI
SAB.116.005.001.3.9.4 | Tâches de paiement |  |  | 2360000 |  |  |  | 2360000 | 2360000 |  |  |  | 2360000 | 2026-03-15 | 2026-03-25 | 3% | SSSI
SAB.116.005.001.3.10 | Mise en place d'une solution de gestion des accès à privilèges (PAM) : Wallix Admin Bastion (WAB) |  | 2128 | 9500000 | 0 | 0 | 0 | 9500000 | 9500000 | 0 | 0 | 0 | 9500000 | 2026-04-01 | 2026-10-15 | 10% | SSSI
SAB.116.005.001.3.10.1 | Tâche de conception des TDR et travaux connexes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-05 | 16% | SSSI
SAB.116.005.001.3.10.2 | Tâches de passation de marchés publics | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-06 | 2026-07-06 | 19% | SSSI
SAB.116.005.001.3.10.3 | Etat des lieux de sécurité des actifs critique de la SAB | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-17 | 10% | SSSI
SAB.116.005.001.3.10.4 | Acquisition d'une Licence perpetuelle Wallix Admin Bastion pour Utilisateurs et 50 serveurs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-17 | 2026-08-08 | 10% | SSSI
SAB.116.005.001.3.10.5 | Acquisition Licences support : Bronze pour Wallix admin Bastion, Gold pour 10 Utilisateurs MFA et Wallix Access Manager pour 10 utilisateurs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-08 | 2026-08-29 | 10% | SSSI
SAB.116.005.001.3.10.6 | Mise en place et configurations | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-30 | 31/09/2026 | 20% | SSSI
SAB.116.005.001.3.10.7 | Formation des équipes SI et Sécurité SI de la SAB | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 31/09/2026 | 2026-10-05 | 7% | SSSI
SAB.116.005.001.3.10.8 | Assistance pour le démarrage | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 31/09/2026 | 2026-10-05 | 4% | SSSI
SAB.116.005.001.3.10.9 | Tâches de paiement |  |  | 9500000 |  |  |  | 9500000 | 9500000 |  |  |  | 9500000 | 2027-10-05 | 2026-10-15 | 4% | SSSI
SAB.116.005.001.3.11 | recrutrement d'un prestataire pour la finalisation de l'Implémentation du Système de Management de Sécurité de l’Information (SMSI) : ISO 27001 |  | 2131 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 2026-02-01 | 2026-02-15 | 15% | SSSI
SAB.116.005.001.3.11.1 | Tâche de conception des TDR et travaux connexes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-01 | 2026-02-05 | 16% | SSSI
SAB.116.005.001.3.11.2 | Tâches de passation de marchés publics | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-06 | 2026-05-06 | 19% | SSSI
SAB.116.005.001.3.11.3 | Planification du SMSI | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-07 | 2026-07-07 | 10% | SSSI
SAB.116.005.001.3.11.4 | Déploiement du SMSI et Formations | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-08 | 2026-08-08 | 10% | SSSI
SAB.116.005.001.3.11.5 | Contrôle du SMSI | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-09 | 2026-09-10 | 10% | SSSI
SAB.116.005.001.3.11.6 | Accompagnement à la réalisation de la revue de direction du SMSI et à son amélioration | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-10 | 2026-10-11 | 20% | SSSI
SAB.116.005.001.3.11.7 | Accompagnement pour l'obtention du certificat ISO 27001 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-11 | 2026-11-12 | 13% | SSSI
SAB.116.005.001.3.11.8 | Tâches de paiement |  |  | 5000000 |  |  |  | 5000000 | 5000000 |  |  |  | 5000000 | 2026-11-12 | 2026-11-23 | 2% | SSSI
SAB.116.005.001.4 | Gestion de la sécurité et de la sureté aéroportuaire |  |  | 3621924698.04 | 0 | 0 | 0 | 3621924698.04 | 3621924698.04 | 0 | 0 | 0 | 3621924698.04 |  |  | 30% | SAB
SAB.116.005.001.4.1 | Plans d'urgence et simulations (Réalisation d'un exercice sur tatble et un exercices général) |  | 627801 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | 15000000 | 0 | 0 | 0 | 15000000 | Mars | Décembre |  | DOX
SAB.116.005.001.4.1.1 | Elaboration des TDR et travaux connexes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.4.1.2 | Sélection du prestataire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.1.3 | Exécution du marché | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.4.1.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 15000000 |  |  |  | 15000000 | 15000000 |  |  |  | 15000000 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.2 | Aménagements et équipements du CDOU |  | 2341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Mars | Décembre |  | DOX
SAB.116.005.001.4.2.1 | Elaboration des TDR et travaux connexes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.4.2.2 | Sélection du prestataire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.2.3 | Exécution du marché | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.4.2.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.3 | Mises à jour réglementaires (Adaptation aux nouvelles réglementations de sécurité, y compris la formation nécessaire aux acteurs de la mise en œuvre du plan d'urgence) |  | 632707 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | Mars | Décembre |  | DOX
SAB.116.005.001.4.3.1 | Elaboration des TDR et travaux connexes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.4.3.2 | Sélection du prestataire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.3.3 | Exécution du marché | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.4.3.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 4000000 |  |  |  | 4000000 | 4000000 |  |  |  | 4000000 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.4 | Achat de petits matériels et outillages (Cage et filet de capture des animaux; Appareil photo; Appareil laser; Jumelle;balais PPA. Cônes lestés; Radios VHF) |  | 605601 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 7000000 | 7000000 | 0 | 0 | 0 | 7000000 | Mars | Juillet |  | DOX
SAB.116.005.001.4.4.1 | Elaboration des TDR et travaux connexes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.4.4.2 | Sélection du prestataire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.4.3 | Exécution du marché | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.4.4.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 7000000 |  |  |  | 7000000 | 7000000 |  |  |  | 7000000 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.5 | Fournitures et installations d'Effaroucheurs fixes et mobiles |  | 2488 | 95936320 | 0 | 0 | 0 | 95936320 | 95936320 | 0 | 0 | 0 | 95936320 | Mars | Décembre |  | DOX
SAB.116.005.001.4.5.1 | Elaboration des TDR et travaux connexes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.4.5.2 | Sélection du prestataire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.5.3 | Exécution du marché | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.4.5.4 | traitement et paiement de la facture |  |  | 95936320 |  |  |  | 95936320 | 95936320 |  |  |  | 95936320 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.6 | Surveillance des installations et gestion des accès (Surveillance et contrôle des points d'accès parking, parvis, aérogare passager, aérogare fret et autres zone de la plateforme) |  | 632706 | 65000000 |  |  |  | 65000000 | 65000000 |  |  |  | 65000000 | Janvier | Décembre |  | DOX
SAB.116.005.001.4.6.1 | Elaboration des TDR et travaux connexes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.4.6.2 | Sélection du prestataire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.6.3 | Exécution du marché | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.4.6.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 65000000 |  |  |  | 65000000 | 65000000 |  |  |  | 65000000 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.7 | Achat de trois guérites pour la PAF |  | 2488 | 8000000 |  |  |  | 8000000 | 8000000 |  |  |  | 8000000 | Mars | Juillet |  | DOX
SAB.116.005.001.4.7.1 | Elaboration des TDR et travaux connexes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.4.7.2 | Sélection du prestataire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.7.3 | Exécution du marché | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.4.7.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 8000000 |  |  |  | 8000000 | 8000000 |  |  |  | 8000000 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.8 | Réalisation de 30 chicanes à roulettes pour les besoins opérationnels |  | 2488 | 10000000 |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  |  |  | 10000000 | Janvier | Décembre |  | DOX
SAB.116.005.001.4.8.1 | Elaboration des TDR et travaux connexes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.4.8.2 | Sélection du prestataire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.8.3 | Exécution du marché | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.4.8.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 10000000 |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  |  |  | 10000000 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.9 | Formation des acteurs intervenant sur l'aire de mouvement au permis de conduire AM et AT |  | 633001 | 5000000 |  |  |  | 5000000 | 5000000 |  |  |  | 5000000 | Janvier | Décembre |  | DOX
SAB.116.005.001.4.9.1 | Recensement des besoins de formation | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DOX
SAB.116.005.001.4.9.2 | Programmation des sessions de formation | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.9.3 | Sélection d'un prestataire pour la restauration | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.9.4 | Réalisation de la formation | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30% | DOX
SAB.116.005.001.4.9.5 | Délivrance des permis | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.9.6 | Rapport de la formation | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30% | DOX
SAB.116.005.001.4.9.7 | Traitement et paiement de la facture du prestataire |  |  | 5000000 |  |  |  | 5000000 | 5000000 |  |  |  | 5000000 |  |  | 5% | DOX
SAB.116.005.001.4.10 | Recrutement d'un cabinet d'expert pour la mise en place du concept risque animalier - OACI |  | 632707 | 29360000 |  |  |  | 29360000 | 29360000 |  |  |  | 29360000 | Mai | Novembre |  | DOX |  | DRP
SAB.116.005.001.4.10.1 | Elaboration des TDR et travaux connexes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30% | DOX
SAB.116.005.001.4.10.2 | Sélection du prestataire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.10.3 | Exécution du marché | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30% | DOX
SAB.116.005.001.4.10.4 | Rapport de la réunion | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20% | DOX
SAB.116.005.001.4.10.5 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 29360000 |  |  |  | 29360000 | 29360000 |  |  |  | 29360000 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.11 | Digitalisation des inspections de sécurité et la co-activité |  | 2131 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Mai | Novembre |  | DOX |  | DRP
SAB.116.005.001.4.11.1 | Elaboration des TDR et travaux connexes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30% | DOX
SAB.116.005.001.4.11.2 | Sélection du prestataire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.11.3 | Exécution du marché | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30% | DOX
SAB.116.005.001.4.11.4 | Rapport de la réunion | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20% | DOX
SAB.116.005.001.4.11.5 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.12 | Réalisation de 720 inspections de prévention de Périel Animaliers par an |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Janvier | Décembre |  | DOX
SAB.116.005.001.4.12.1 | Réaliser au 1er trimestre 180 inspections PPA | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.12.2 | Rapport des inspections | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.12.3 | Réaliser au 2em trimestre 180 inspections PPA | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.12.4 | Rapport des inspections | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.12.5 | Réaliser au 3em trimestre 180 inspections PPA | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.12.6 | Rapport des inspections | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.12.7 | Réaliser au 4em trimestre 180 inspections PPA | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.12.8 | Rapport des inspections | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.12.9 | Rapport annuel |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20% | DOX
SAB.116.005.001.4.13 | Réalisation de deux inspections piste par jour |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Janvier | Décembre |  | DOX
SAB.116.005.001.4.13.1 | Réaliser au 1er trimestre 180 inspections piste | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.13.2 | Rapport trimestriel des inspections | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.13.3 | Réaliser au 2em trimestre 180 inspections Piste | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.13.4 | Rapport trimestriel des inspections | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.13.5 | Réaliser au 3em trimestre 180 inspections Piste | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.13.6 | Rapport trimestriel des inspections | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.13.7 | Réaliser au 4em trimestre 180 inspections Piste | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.13.8 | Rapport trimestriel des inspections | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.13.9 | Rapport annuel |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20% | DOX
SAB.116.005.001.4.14 | Réalisation du GRF à chaque pluie |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Janvier | Décembre |  | DOX
SAB.116.005.001.4.14.1 | Rapport des GRF du trimestre 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20% | DOX
SAB.116.005.001.4.14.2 | Rapport des GRF du trimestre 2 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20% | DOX
SAB.116.005.001.4.14.3 | Rapport des GRF du trimestre 3 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20% | DOX
SAB.116.005.001.4.14.4 | Rapport des GRF du trimestre 4 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20% | DOX
SAB.116.005.001.4.14.5 | Rapport annuel |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20% | DOX
SAB.116.005.001.4.15 | Pilotage des audits et inspections sécurié de l'ANAC |  | 632707 | [9 empty] | 0 |  |  |  | DOX
SAB.116.005.001.4.15.1 | Coordination des audits et inspections | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30% | DOX
SAB.116.005.001.4.15.2 | Elaboration des PAC | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.4.15.3 | Suivi et mise en œuvre des PAC | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30% | DOX
SAB.116.005.001.4.16 | Etude de la capacité de l'aire de trafic |  | 2341 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DOX |  | DC
SAB.116.005.001.4.16.1 | Coordination des audits et inspections | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30% | DOX
SAB.116.005.001.4.16.2 | Elaboration des PAC | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.4.16.3 | Suivi et mise en œuvre des PAC |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 30% | DOX
SAB.116.005.001.4.17 | Gestion des protocolees d'accord en Marine Nationale, les eaux forêts et Chasse et CPAD |  | 632707 | 4000000 |  |  |  | 4000000 | 4000000 |  |  |  | 4000000 |  |  |  | DOX |  | BC
SAB.116.005.001.4.17.1 | Coordination des audits et inspections | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30% | DOX
SAB.116.005.001.4.17.2 | Elaboration des PAC | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.4.17.3 | Suivi et mise en œuvre des PAC |  |  | 4000000 |  |  |  | 4000000 | 4000000 |  |  |  | 4000000 |  |  | 30% | DOX
SAB.116.005.001.4.18 | Acquisition de consommables de sureté (Prestation pour édition des badges) |  | 604102 | 20030000 |  |  |  | 20030000 | 20030000 |  |  |  | 20030000 | Janvier | Décembre |  | DOX |  | DC
SAB.116.005.001.4.18.1 | Elaboration des TDR et travaux connexes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.4.18.2 | Sélection du prestataire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.18.3 | Exécution du marché | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.4.18.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 20030000 |  |  |  | 20030000 | 20030000 |  |  |  | 20030000 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.19 | Prestation de service de sureté Aéroportuaire (AMARANTE) |  | 632702 | 3096604398.04 |  |  |  | 3096604398.04 | 3096604398.04 |  |  |  | 3096604398.04 | Janvier | Décembre |  | DOX |  | BC
SAB.116.005.001.4.19.1 | Elaboration des TDR et travaux connexes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.4.19.2 | Sélection du prestataire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.19.3 | Exécution du marché | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.4.19.4 | traitement et paiement de la facture |  |  | 3096604398.04 |  |  |  | 3096604398.04 | 3096604398.04 |  |  |  | 3096604398.04 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.20 | achat de 200 sieges passagers pour salle embarquement |  | 2188 | 150000000 |  |  |  | 150000000 | 150000000 |  |  |  | 150000000 | Mars | Juillet |  | DOX |  | DC
SAB.116.005.001.4.20.1 | Elaboration des TDR et travaux connexes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.4.20.2 | Sélection du prestataire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.20.3 | Exécution du marché | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.4.20.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 150000000 |  |  |  | 150000000 | 150000000 |  |  |  | 150000000 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.21 | Acquisition de régistres de sûreté(journaux des événements et régistre de teste de bon fonctionnement) |  | 604102 | 4000000 |  |  |  | 4000000 | 4000000 |  |  |  | 4000000 | Mars | Juillet |  | DOX |  | BC
SAB.116.005.001.4.21.1 | Elaboration des TDR et travaux connexes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.4.21.2 | Sélection du prestataire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.21.3 | Exécution du marché | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.4.21.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 4000000 |  |  |  | 4000000 | 4000000 |  |  |  | 4000000 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.22 | Confection des macarons de sûreté |  | 604102 | 4000000 |  |  |  | 4000000 | 4000000 |  |  |  | 4000000 | Janvier | Décembre |  | DOX |  | BC
SAB.116.005.001.4.22.1 | Elaboration des TDR et travaux connexes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.4.22.2 | Sélection du prestataire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.22.3 | Exécution du marché | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.4.22.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 4000000 |  |  |  | 4000000 | 4000000 |  |  |  | 4000000 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.23 | Impression de documents et manuels de sûreté |  | 627201 | 5000000 |  |  |  | 5000000 | 5000000 |  |  |  | 5000000 | Janvier | Décembre |  | DOX
SAB.116.005.001.4.23.1 | Elaboration des TDR et travaux connexes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.4.23.2 | Sélection du prestataire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.23.3 | Exécution du marché | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.4.23.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 5000000 |  |  |  | 5000000 | 5000000 |  |  |  | 5000000 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.24 | Etablissement d'un protocole d'accord avec CPADD |  | 632707 | 6000000 |  |  |  | 6000000 | 6000000 |  |  |  | 6000000 | Mars | Septembre |  | DOX
SAB.116.005.001.4.24.1 | Elaboration du projet de protocole | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.4.24.2 | Validation du projet de protocole | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.24.3 | Mise en œuvre du protocole d'accord | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.4.24.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 6000000 |  |  |  | 6000000 | 6000000 |  |  |  | 6000000 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.25 | Digitalisation du contrôle d'accès |  | 2128 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Janvier | Décembre |  | DOX
SAB.116.005.001.4.25.1 | Elaboration des TDR et travaux connexes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.4.25.2 | Sélection du prestataire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.25.3 | Exécution du marché | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.4.25.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.26 | Digitalisation des rapports de vacation aux postes de contrôle sûreté |  | 2188 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Janvier | Décembre |  | DOX
SAB.116.005.001.4.26.1 | Elaboration des TDR et travaux connexes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.4.26.2 | Sélection du prestataire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.26.3 | Exécution du marché | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.4.26.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.27 | Pilotage du Comité de Sûreté d'Aéroport (COSA) |  | 632707 | 6277500 |  |  |  | 6277500 | 6277500 |  |  |  | 6277500 | Janvier | Décembre |  | DOX
SAB.116.005.001.4.27.1 | Rapport du Trimestre 1 |  |  | 1255500 |  |  |  | 1255500 | 1255500 |  |  |  | 1255500 |  |  | 1% | DOX
SAB.116.005.001.4.27.2 | Rapport du Trimestre 2 |  |  | 1255500 |  |  |  | 1255500 | 1255500 |  |  |  | 1255500 |  |  | 15% | DOX
SAB.116.005.001.4.27.3 | Rapport du Trimestre 3 |  |  | 1255500 |  |  |  | 1255500 | 1255500 |  |  |  | 1255500 |  |  | 15% | DOX
SAB.116.005.001.4.27.4 | Rapport du Trimestre 4 |  |  | 1255500 |  |  |  | 1255500 | 1255500 |  |  |  | 1255500 |  |  | 15% | DOX
SAB.116.005.001.4.27.5 | Rapport du Trimestre annuel |  |  | 1255500 |  |  |  | 1255500 | 1255500 |  |  |  | 1255500 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.4.28 | Pilotage des audits et inspections de l'ANAC | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Janvier | Décembre | 100% | DOX
SAB.116.005.001.4.28.1 | Coordination des audits et inspections | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30% | DOX
SAB.116.005.001.4.28.2 | Elaboration des PAC | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.4.28.3 | Suivi et mise en œuvre des PAC | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30% | DOX
SAB.116.005.001.4.29 | Gestion du contrat de prestation de sûreté | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Janvier | Décembre |  | DOX
SAB.116.005.001.4.29.1 | Organisation des réunions de suivi de performance | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 50% | DOX
SAB.116.005.001.4.29.2 | Suivi de l'opérationalisation de la sûreté | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 50% | DOX
SAB.116.005.001.4.30 | Gestion des TCA | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Janvier | Décembre | 100% | DOX
SAB.116.005.001.4.30.1 | Traitement des demandes de TCA | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 50% | DOX
SAB.116.005.001.4.30.2 | Production des TCA | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.4.30.3 | Tenue des données statistiques | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.4.31 | Documentation technique |  | 626601 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Avril | Juin |  | DCJ |  | BC
SAB.116.005.001.4.31.1 | Expression des besoins | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 10% | DCJ
SAB.116.005.001.4.31.2 | Consultation et sélection d'un fournisseur | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-09 | 2026-04-16 | 10% | DCJ
SAB.116.005.001.4.31.3 | Elaboration et notification du bon de commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-17 | 2026-04-24 | 25% | DCJ
SAB.116.005.001.4.31.4 | Livraison (réception, signature du bon de livraison) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-25 | 2026-05-09 | 30% | DCJ
SAB.116.005.001.4.31.5 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-10 | 2026-05-17 | 5% | DCJ
SAB.116.005.001.4.31.6 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-05-18 | 2026-06-18 | 20% | DCJ
SAB.116.005.001.4.32 | Acquisition de consommables pour la délivrance des permis de conduire côté piste |  | 604104 | 3400000 |  |  |  | 3400000 | 3400000 |  |  |  | 3400000 | Mars | Mai |  | DCJ |  | BC
SAB.116.005.001.4.32.1 | Expression des besoins | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-01 | 2026-03-08 | 10% | DCJ
SAB.116.005.001.4.32.2 | Consultation et sélection d'un fournisseur | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-16 | 10% | DCJ
SAB.116.005.001.4.32.3 | Elaboration et notification du bon de commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-17 | 2026-03-24 | 30% | DCJ
SAB.116.005.001.4.32.4 | Livraison (réception, signature du bon de livraison) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-25 | 2026-04-09 | 30% | DCJ
SAB.116.005.001.4.32.5 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 5% | DCJ
SAB.116.005.001.4.32.6 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 3400000 |  |  |  | 3400000 | 3400000 |  |  |  | 3400000 | 2026-04-18 | 2026-05-18 | 15% | DCJ
SAB.116.005.001.4.33 | Impression du manuel d'aérodrome et documents associés, y compris les consommables |  | 627201 | 3600000 |  |  |  | 3600000 | 3600000 |  |  |  | 3600000 | Mai | Juillet |  | DCJ |  | BC
SAB.116.005.001.4.33.1 | Expression des besoins | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-08 | 10% | DCJ
SAB.116.005.001.4.33.2 | Consultation et sélection d'un fournisseur | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-09 | 2026-05-16 | 10% | DCJ
SAB.116.005.001.4.33.3 | Elaboration et notification du bon de commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-17 | 2026-05-24 | 30% | DCJ
SAB.116.005.001.4.33.4 | Livraison (réception, signature du bon de livraison) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-25 | 2026-06-09 | 30% | DCJ
SAB.116.005.001.4.33.5 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 5% | DCJ
SAB.116.005.001.4.33.6 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 3600000 |  |  |  | 3600000 | 3600000 |  |  |  | 3600000 | 2026-06-18 | 2026-07-18 | 15% | DCJ
SAB.116.005.001.4.34 | Restauration liés aux activités de surveillance de l'aérodrome de Cotonou par l'Autorité de l'Aviation Civile (Certification d'aérodorme) |  | 638301 | 6720000 |  |  |  | 6720000 | 6720000 |  |  |  | 6720000 | Janvier | Décembre |  | DCJ |  | DC
SAB.116.005.001.4.34.1 | Expression des besoins | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DCJ
SAB.116.005.001.4.34.2 | Consultation et sélection d'un fournisseur | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DCJ
SAB.116.005.001.4.34.3 | Elaboration et notification du bon de commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 25% | DCJ
SAB.116.005.001.4.34.4 | Livraison (réception, signature du bon de livraison) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30% | DCJ
SAB.116.005.001.4.34.5 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DCJ
SAB.116.005.001.4.34.6 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 6720000 |  |  |  | 6720000 | 6720000 |  |  |  | 6720000 |  |  | 20% | DCJ
SAB.116.005.001.4.35 | Restauration liés aux activités du DCJ (études de sécurité, EISA, ateliers sécurité, etc.) |  | 638301 | 960000 |  |  |  | 960000 | 960000 |  |  |  | 960000 | Janvier | Décembre |  | DCJ |  | BC
SAB.116.005.001.4.35.1 | Expression des besoins | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20% | DCJ
SAB.116.005.001.4.35.2 | Consultation et sélection d'un fournisseur | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DCJ
SAB.116.005.001.4.35.3 | Elaboration et notification du bon de commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DCJ
SAB.116.005.001.4.35.4 | Livraison (réception, signature du bon de livraison) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30% | DCJ
SAB.116.005.001.4.35.5 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DCJ
SAB.116.005.001.4.35.6 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 960000 |  |  |  | 960000 | 960000 |  |  |  | 960000 |  |  | 20% | DCJ
SAB.116.005.001.4.36 | Payement de la redevance liée au renouvellement du certificat d'aérodrome de l'aéroport de Cotonou |  | 632707 | 23000000 |  |  |  | 23000000 | 23000000 |  |  |  | 23000000 | Juin | Juin |  | DCJ | DAF | Direct
SAB.116.005.001.4.36.1 | Réception de la facture de l'ANAC | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 25% | DCJ
SAB.116.005.001.4.36.2 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 23000000 |  |  |  | 23000000 | 23000000 |  |  |  | 23000000 | 2026-06-10 | 2026-06-17 | 75% | DCJ
SAB.116.005.001.4.37 | Participation aux colloques/séminaires de l'UGAACO/ACI/OACI |  | 618101 | 4000000 |  |  |  | 4000000 | 4000000 |  |  |  | 4000000 | Janvier | Décembre |  | DCJ |  | BC
SAB.116.005.001.4.37.1 | Expression des besoins | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20% | DCJ
SAB.116.005.001.4.37.2 | achat des titres de transports | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20% | DCJ
SAB.116.005.001.4.37.3 | transfert des ressources à AGLO |  |  | 4000000 |  |  |  | 4000000 | 4000000 |  |  |  | 4000000 |  |  | 60% | DCJ
SAB.116.005.001.4.38 | Acquisition d'un véhicule pick-up 4x4 pour les activités de surveillance de la conformité en matière de sécurité aéronautique |  | 2445 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Avril | Juillet |  | DCJ | DAF, PRMP | DAO
SAB.116.005.001.4.38.1 | Expression de besoin | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 10% | DCJ
SAB.116.005.001.4.38.2 | transmission des besoins à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 10% | DCJ
SAB.116.005.001.4.38.3 | sélection du prestataire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-10 | 2026-05-10 | 1% | DCJ
SAB.116.005.001.4.38.4 | signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 15% | DCJ
SAB.116.005.001.4.38.5 | Réception de la commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-19 | 2026-06-19 | 1% | DCJ
SAB.116.005.001.4.38.6 | signature de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-20 | 2026-06-27 | 30% | DCJ
SAB.116.005.001.4.38.7 | traitement et paiement de la facture |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-06-28 | 2026-07-29 | 10% | DCJ
SAB.116.005.001.4.39 | Mise à jour du manuel SGS et documents associés |  | 632707 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | Janvier | Décembre |  | DCJ | DOX,DIE | Direct
SAB.116.005.001.4.39.1 | Recensement des points nécessitant une mise à jour | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20% | DCJ
SAB.116.005.001.4.39.2 | Mise à jour du manuel SGS et documents associés | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 6%0 | DCJ
SAB.116.005.001.4.39.3 | Validation du manuel SGS et documents associés par le Directeur Général | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20% | DCJ
SAB.116.005.001.4.40 | Inspections sécurité pour le suivi des mesures d'atténuation issues des EISA/EDS |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Janvier | Décembre |  | DCJ |  | Direct
SAB.116.005.001.4.40.1 | Déroulement des inspections de sécurité aéronautique de suivi des mesures d'atténuation issues des EISA/EDS | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 60% | DCJ
SAB.116.005.001.4.40.2 | Rédaction des rapports d'inspections/main courante | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DCJ
SAB.116.005.001.4.41 | Inspections d'identification de dangers en matière de sécurité aéronautique (obstacles d'aérodrome, feux non-aéronautique et émission laser, etc) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Janvier | Décembre |  | DCJ |  | Direct
SAB.116.005.001.4.41.1 | Elaboration de planning d'inspections | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20% | DCJ
SAB.116.005.001.4.41.2 | Déroulement des inspections d'identification de dangers en matière de sécurité aéronautique | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60% | DCJ
SAB.116.005.001.4.41.3 | Rédaction des rapports d'inspections d'identification de dangers en matière de sécurité aéronautique | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20% | DCJ
SAB.116.005.001.4.42 | Etudes de sécurité/EISA lors des changements éffectués sur l'aérodrome de Cotonou | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Janvier | Décembre |  | DCJ | DOX,DIE | Direct
SAB.116.005.001.4.42.1 | Expression des besoins d'études de sécurité/EISA | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20% | DCJ
SAB.116.005.001.4.42.2 | Organisation des études de sécurité/EISA | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60% | DCJ
SAB.116.005.001.4.42.3 | Rédaction des rapports des études de sécurité/EISA | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20% | DCJ
SAB.116.005.001.4.43 | Activités de suivi de la mise en œuvre du Plan d'actions Correctives associés au certificat d'aérodrome | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Janvier | Décembre |  | DCJ | DAF,DOX, DIE | Direct
SAB.116.005.001.4.43.1 | Organisation des séances de suivi du PAC avec les parties prenantes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100% | DCJ
SAB.116.005.001.4.44 | Edition des permis de conduire côté piste |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Janvier | Décembre |  | DCJ | DOX | Direct
SAB.116.005.001.4.44.1 | Réception des documents nécéssaires à la délivrance des permis de conduire côté piste | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3%0 | DCJ
SAB.116.005.001.4.44.2 | remise des permis de conduire côté piste | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 70% | DCJ
SAB.116.005.001.4.45 | Animation du Comité de Sécurité (CoSec) |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Janvier | Décembre |  | DCJ | DOX, DIE, DAF | Direct
SAB.116.005.001.4.45.1 | Y67èèèèèè | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20% | DCJ
SAB.116.005.001.4.45.2 | Tenue des réunions | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60% | DCJ
SAB.116.005.001.4.45.3 | Rédaction des comptes-rendus | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20% | DCJ
SAB.116.005.001.4.46 | Elaboration de la cartographie du bruit de la SAB sur l'aéroport de Cotonou |  | 632707 | 5140000 |  |  |  | 5140000 | 5140000 |  |  |  | 5140000 | 2026-03-01 | 2026-07-31 |  | DCJ |  | DC
SAB.116.005.001.4.46.1 | Elaboration des TDRs | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-03-01 | 2026-03-06 | 15% | DCJ
SAB.116.005.001.4.46.2 | Transmission des TDRs à la PRMP | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2023-03-07 | 2023-03-11 | 3% | DCJ
SAB.116.005.001.4.46.3 | Elaboration de la DC | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 50% | DCJ
SAB.116.005.001.4.46.4 | Lancement de la DC | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-03-17 | 2026-03-23 | 3% | DCJ
SAB.116.005.001.4.46.5 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-03-24 | 2026-03-26 | 6% | DCJ
SAB.116.005.001.4.46.6 | Attribution et signature du contrat | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-03-26 | 2026-03-28 | 3% | DCJ
SAB.116.005.001.4.46.7 | Réalisation de la mission | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-03-29 | 2026-06-29 | 5% | DCJ
SAB.116.005.001.4.46.8 | Réception du rapport | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-06-30 | 2026-06-30 | 7% | DCJ
SAB.116.005.001.4.46.9 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 5140000 |  |  |  | 5140000 | 5140000 |  |  |  | 5140000 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 3% | DCJ
SAB.116.005.001.4.47 | Mise à jour et diffusion de la documentation du Système de Management Intégré (SMI). | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DCJ | Toutes les entités
SAB.116.005.001.4.47.1 | Recensement et vérification de la documentation existante | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 10% | DCJ
SAB.116.005.001.4.47.2 | Collecte des besoins de mise à jour | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 10% | DCJ
SAB.116.005.001.4.47.3 | Rédaction ou mise à jour des documents | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 35% | DCJ
SAB.116.005.001.4.47.4 | Codification et enregistrement des documents | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 5% | DCJ
SAB.116.005.001.4.47.5 | Vérification, validation et/ou approbation des documents | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 10% | DCJ
SAB.116.005.001.4.47.6 | Diffusion des documents de façon contrôlée | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 15% | DCJ
SAB.116.005.001.4.47.7 | Archivage des versions obsolètes | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 5% | DCJ
SAB.116.005.001.4.48 | Mission d'assistance technique dans le cadre de l'accréditation ACA 1 |  | 632707 | 8628480 |  |  |  | 8628480 | 8628480 |  |  |  | 8628480 | 2026-04-10 | 2026-07-28 |  | DCJ | DT | DC
SAB.116.005.001.4.48.1 | Elaboration des TDRs | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-04-10 | 2026-04-10 | 15% | DCJ
SAB.116.005.001.4.48.2 | Transmission des TDRs à la PRMP | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-04-11 | 2026-04-11 | 3% | DCJ
SAB.116.005.001.4.48.3 | Elaboration de la DC | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 5% | DCJ
SAB.116.005.001.4.48.4 | Lancement de la DC | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-04-14 | 2026-04-19 | 3% | DCJ
SAB.116.005.001.4.48.5 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 6% | DCJ
SAB.116.005.001.4.48.6 | Attribution et signature du contrat | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-04-21 | 2026-04-23 | 3% | DCJ
SAB.116.005.001.4.48.7 | Réalisation de la mission | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-04-24 | 2026-06-23 | 55% | DCJ
SAB.116.005.001.4.48.8 | Réception du rapport | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-06-24 | 2026-06-28 | 7% | DCJ
SAB.116.005.001.4.48.9 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 8628480 |  |  |  | 8628480 | 8628480 |  |  |  | 8628480 | 2026-06-29 | 2026-07-28 | 3% | DCJ
SAB.116.005.001.4.49 | Accréditation ACA niveau 1 |  | 632707 | 6000000 |  |  |  | 6000000 | 6000000 |  |  |  | 6000000 |  |  |  | DCJ | DT | DC
SAB.116.005.001.4.49.1 | Manifestation d’intérêt auprès du prestataire de l’ACI | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2025-06-05 | 2026-06-06 | 10% | DCJ
SAB.116.005.001.4.49.2 | Création de compte utilisateur sur la plateforme ACA | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-06-06 | 2026-06-07 | 10% | DCJ
SAB.116.005.001.4.49.3 | Soumission des dossiers vérifiés par un vérificateur agréé | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-06-10 | 2026-06-20 | 55% | DCJ
SAB.116.005.001.4.49.4 | Réception du certificat ACA1 | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-06-21 | 2026-07-20 | 20% | DCJ
SAB.116.005.001.4.49.5 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 6000000 |  |  |  | 6000000 | 6000000 |  |  |  | 6000000 | 2026-06-21 | 2026-07-20 | 5% | DCJ
SAB.116.005.001.4.50 | Réalisation des revues de processus qualité et analyse des indicateurs de performance en vue de l’amélioration continue. | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DCJ | Toutes les entités
SAB.116.005.001.4.50.1 | Réaliser au 1er trimestre des analyses des KPI des processus | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 10% | DCJ
SAB.116.005.001.4.50.2 | Rapport des analyses | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 10% | DCJ
SAB.116.005.001.4.50.3 | Réaliser au 1er trimestre des analyses des KPI des processus | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 10% | DCJ
SAB.116.005.001.4.50.4 | Rapport des analyses | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 10% | DCJ
SAB.116.005.001.4.50.5 | Réaliser au 1er trimestre des analyses des KPI des processus | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 10% | DCJ
SAB.116.005.001.4.50.6 | Rapport des analyses | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 10% | DCJ
SAB.116.005.001.4.50.7 | Réaliser au 1er trimestre des analyses des KPI des processus | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 10% | DCJ
SAB.116.005.001.4.50.8 | Rapport des analyses | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 10% | DCJ
SAB.116.005.001.4.50.9 | Rapport annuel | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 20% | DCJ
SAB.116.005.001.4.51 | Elaboration du document unique d'évaluation des risques professionnels |  | 632707 | 5918000 |  |  |  | 5918000 | 5918000 |  |  |  | 5918000 | 2026-06-01 | 2026-11-30 |  | DCJ
SAB.116.005.001.4.51.1 | Elaboration des TDRs | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-06-01 | 2026-06-06 | 15% | DCJ
SAB.116.005.001.4.51.2 | Transmission des TDRs à la PRMP | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-06-07 | 2026-06-11 | 3% | DCJ
SAB.116.005.001.4.51.3 | Elaboration de la DC | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-06-12 | 2026-06-16 | 5% | DCJ
SAB.116.005.001.4.51.4 | Lancement de la DC | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-06-17 | 2026-06-23 | 3% | DCJ
SAB.116.005.001.4.51.5 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-06-24 | 2026-06-26 | 6% | DCJ
SAB.116.005.001.4.51.6 | Attribution et signature du contrat | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-06-26 | 2026-06-28 | 3% | DCJ
SAB.116.005.001.4.51.7 | Réalisation de la mission | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-06-29 | 2026-10-29 | 55% | DCJ
SAB.116.005.001.4.51.8 | Réception | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 7% | DCJ
SAB.116.005.001.4.51.9 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 5918000 |  |  |  | 5918000 | 5918000 |  |  |  | 5918000 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 3% | DCJ
SAB.116.005.001.4.52 | Mise en place d'un système de management de l'environnement conforme à la norme ISO 14001 |  | 632707 | 12000000 |  |  |  | 12000000 | 12000000 |  |  |  | 12000000 | 2026-01-26 | 2026-11-30 |  | DCJ
SAB.116.005.001.4.52.1 | Elaboration des TDRs | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 15% | DCJ
SAB.116.005.001.4.52.2 | Transmission des TDRs à la PRMP | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 3% | DCJ
SAB.116.005.001.4.52.3 | Elaboration de la DRP | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-02-04 | 2026-02-11 | 5% | DCJ
SAB.116.005.001.4.52.4 | Lancement de la DRP | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-02-12 | 2026-02-26 | 3% | DCJ
SAB.116.005.001.4.52.5 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-02-26 | 2026-03-06 | 6% | DCJ
SAB.116.005.001.4.52.6 | Attribution et signature du contrat | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-03-06 | 2026-03-12 | 3% | DCJ
SAB.116.005.001.4.52.7 | Réalisation de la mission | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-03-13 | 2026-07-03 | 5% | DCJ
SAB.116.005.001.4.52.8 | Réception | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-07-06 | 2026-07-06 | 7% | DCJ
SAB.116.005.001.4.52.9 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 12000000 |  |  |  | 12000000 | 12000000 |  |  |  | 12000000 | 2026-07-07 | 2026-08-07 | 3% | DCJ
SAB.116.005.001.4.53 | Dotation en équipement de protection individuelle (EPI) de 100% du personnel (poursuite accord cadre) |  | 604302 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-06-01 | 2026-08-26 |  | DCJ
SAB.116.005.001.4.53.1 | Expression de besoin | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 15% | DCJ
SAB.116.005.001.4.53.2 | Emission du bon de commande | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-06-03 | 2026-06-08 | 15% | DCJ
SAB.116.005.001.4.53.3 | Validation des échantillons | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-06-09 | 2026-06-20 | 25% | DCJ
SAB.116.005.001.4.53.4 | Réception des EPI | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-07-20 | 2026-07-25 | 42% | DCJ
SAB.116.005.001.4.53.5 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-07-26 | 2026-08-26 | 3% | DCJ
SAB.116.005.001.4.54 | Achat de documentation technique sécurité incendie |  | 626601 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-02-01 | 2026-04-10 |  | DCJ | DT
SAB.116.005.001.4.54.1 | Elaboration des TDRs | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 10% | DCJ
SAB.116.005.001.4.54.2 | Transmission des TDRs | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 5% | DCJ
SAB.116.005.001.4.54.3 | Consultation des prestataires | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-02-03 | 2026-02-07 | 5% | DCJ
SAB.116.005.001.4.54.4 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 6% | DCJ
SAB.116.005.001.4.54.5 | Attribution et signature du bon de commande | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-02-09 | 2026-02-09 | 6% | DCJ
SAB.116.005.001.4.54.6 | Livraison des documents | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-02-10 | 2026-03-10 | 55% | DCJ
SAB.116.005.001.4.54.7 | Signature du bordereau de livraison | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-03-10 | 2026-03-10 | 10% | DCJ
SAB.116.005.001.4.54.8 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-03-11 | 2026-04-10 | 3% | DCJ
SAB.116.005.001.4.55 | Mission CHS sur les aérodromes de l'intérieur |  | 638401 | 2350000 |  |  |  | 2350000 | 2350000 |  |  |  | 2350000 |  |  |  | DCJ
SAB.116.005.001.4.55.1 | Elaboration de la fiche de demande de mission | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 10% | DCJ
SAB.116.005.001.4.55.2 | Préparation matérielle, technique et logistique de la mission | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-10-23 | 2026-11-03 | 20% | DCJ
SAB.116.005.001.4.55.3 | Réalisation de la mission | [6 empty] | 0 | [5 empty] | 2026-11-04 | 2026-11-14 | 50% | DCJ
SAB.116.005.001.4.55.4 | Elaboration du rapport de mission |  |  | 2350000 |  |  |  | 2350000 | 2350000 |  |  |  | 2350000 | 2026-11-15 | 2026-11-15 | 20% | DCJ
SAB.116.005.001.4.56 | Mission de familiarisation à l'Aéroport de Lomé, dans le cadre de la certification TSA/Sûreté de l'Aéroport de Cotonou |  | 618101-638401 | 1000000 |  |  |  | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 1000000 | Juillet | Décembre |  | DCJ
SAB.116.005.001.4.56.1 | Etablissement de la fiche de financement | [14 empty] | 40% | DCJ
SAB.116.005.001.4.56.2 | Préparation matérielle, technique et logistique de la mission | [14 empty] | 10% | DCJ
SAB.116.005.001.4.56.3 | Réalisation de la mission | [14 empty] | 40% | DCJ
SAB.116.005.001.4.56.4 | Elaboration du rapport de mission |  |  | 1000000 |  |  |  | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 1000000 |  |  | 10% | DCJ
SAB.116.005.001.4.57 | Mission de familiarisation à l'Aéroport de Lomé, dans le cadre de la certification TSA/Sûreté de l'Aéroport de Cotonou |  | 618101-638401 | 4000000 |  |  |  | 4000000 | 4000000 |  |  |  | 4000000 | Mars | Juin |  | DCJ
SAB.116.005.001.4.57.1 | Elaboration de la fiche de besoin en formation | [14 empty] | 40% | DCJ
SAB.116.005.001.4.57.2 | Préparation matérielle, technique et logistique de la formation | [14 empty] | 10% | DCJ
SAB.116.005.001.4.57.3 | Réalisation de la formation | [14 empty] | 40% | DCJ
SAB.116.005.001.4.57.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 4000000 |  |  |  | 4000000 | 4000000 |  |  |  | 4000000 |  |  | 10% | DCJ
SAB.116.005.001.5 | Organisation des activités de promotion de la SAB |  |  | 92057058.8235 | 0 | 0 | 0 | 92057058.8235 | 92057058.8235 | 0 | 0 | 0 | 92057058.8235 |  |  | 10% | SAB
SAB.116.005.001.5.1 | RECRUTEMENT D'UNE AGENCE DE COMMUNICATION & D'EVENEMENTIELLE DANS LE CADRE:EXPOSITION DES ŒUVRES D'ARTS-ANIMATION DANS LA SALLE D'EMBARQUEMENT-AMENAGEMENT DE L'ESPACE ENFANT DANS LA SALLE D'EMBARQUEMENT - CUSTOMER WEEK-DECORATIONS-CERTIFICATION DES PAGES DIGITALES-REALISATION DES VISUELS-VIDEOS-SHOOTING-BÂCHES DE CHANTIERS |  | 627801 | 37000000 |  |  |  | 37000000 | 37000000 |  |  |  | 37000000 | 2026-01-02 | 2026-12-31 |  | SCMC | PRMP | Accord Cadre
SAB.116.005.001.5.1.1 | Elaboration des TDR | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-02 | 2026-03-31 | 25% | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.2 | Préparation et lancement de l'appel à candidature | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-02 | 2026-03-31 | 12% | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.3 | réception des offres | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-02 | 2026-03-31 | 12% | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.4 | EVALUATION DES OFFRES | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-02 | 2026-03-31 | 12% | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.5 | Avis favorable de la CCMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-02 | 2026-03-31 | 12% | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.6 | Attribution | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-02 | 2026-03-31 | 12% | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.7 | SIGNATURE DE L'ACCORD CADRE | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-02 | 2026-03-31 | 15% | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.1 | Exposition des œuvres d'art sur le circuit départ AU TITRE DU 1ER SEMESTRE | 1 |  | 5000000 |  |  |  | 5000000 | 5000000 |  |  |  | 5000000 | 2026-05-01 | 2026-05-31 |  | SCMC | DG-SBCG-DAF | BC
SAB.116.005.001.5.1.1.1 | EXPRESSION DES BESOINS | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-01 | 20% | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.1.2 | VISITE DE SITE | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-09 | 2026-04-09 | 20% | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.1.3 | Validation des propositions par DG | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-16 | 2026-04-23 | 20% | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.1.4 | REALISATION DE L'ACTIVITE | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 35% | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.1.5 | Paiement |  |  | 5000000 |  |  |  | 5000000 | 5000000 |  |  |  | 5000000 | 2026-06-13 | 2026-06-21 | 5% | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.2 | Exposition des œuvres d'art sur le circuit départ AU TITRE DU 2EME SEMESTRE | 1 |  | 5000000 |  |  |  | 5000000 | 5000000 |  |  |  | 5000000 | 2026-12-01 | 2026-12-31 |  | SCMC | DG-SBCG-DAF | BC
SAB.116.005.001.5.1.2.1 | EXPRESSION DES BESOINS | 1 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 20%
SAB.116.005.001.5.1.2.2 | VISITE DE SITE | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 20% | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.2.3 | Validation des propositions par le DG | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 20% | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.2.4 | REALISATION DE L'ACTIVITE | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 35% | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.2.5 | Paiement |  |  | 5000000 |  |  |  | 5000000 | 5000000 |  |  |  | 5000000 | 2027-01-14 | 2027-01-21 | 5% | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.3 | Animation dans la salle d'embarquement ou sur le parking ou sur le parvis(fin d'année 2026) | 1 |  | 1000000 |  |  |  | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 1000000 | 2026-12-31 | 2026-12-31 |  | SCMC | DG-SBCG-DAF | BC
SAB.116.005.001.5.1.3.1 | EXPRESSION DES BESOINS | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 30% | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.3.2 | VISITE DE SITE | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-11-16 | 2026-11-16 | 30% | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.3.3 | Validation des propositions par le DG | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 10% | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.3.4 | REALISATION DE L'ACTIVITE | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-12-31 | 2026-12-31 | 25% | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.3.5 | Paiement |  |  | 1000000 |  |  |  | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 1000000 | 2027-01-14 | 2027-01-21 | 5% | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.4 | Customer week | 6 |  | 6000000 |  |  |  | 6000000 | 6000000 |  |  |  | 6000000 | 2026-10-05 | 2026-10-09 |  | SCMC | DG-SBCG-DAF | BC
SAB.116.005.001.5.1.4.1 | EXPRESSION DES BESOINS | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 30% | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.4.2 | VISITE DE SITE | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 30% | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.4.3 | Validation des propositions par le DG | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-16 | 2026-07-23 | 10% | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.4.4 | REALISATION DE L'EVENEMENT | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 25% | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.4.5 | PAIEMENT |  |  | 6000000 |  |  |  | 6000000 | 6000000 |  |  |  | 6000000 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 5% | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.5 | Décoration fête nationale |  |  | 4000000 |  |  |  | 4000000 | 4000000 |  |  |  | 4000000 | 2026-08-01 | 2026-08-30 |  | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.5.1 | Elaboration des TDR | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-01 | 6% | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.5.2 | VISITE DE SITE | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-03 | 2026-07-03 | 3% | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.5.3 | Validation des propositions par le DG | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-10 | 2026-07-17 | 2% | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.5.4 | REALISATION DE LA DECORATION | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-31 | 3% | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.5.5 | RECEPTION | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-04 | 2026-08-04 | 1% | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.5.6 | PAIEMENT |  |  | 4000000 |  |  |  | 4000000 | 4000000 |  |  |  | 4000000 | 2026-08-11 | 2026-08-18 | 1% | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.6 | Décoration Octobre rose |  |  | 2000000 |  |  |  | 2000000 | 2000000 |  |  |  | 2000000 | 2026-10-01 | 2026-10-31 |  | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.6.1 | Elaboration des TDR | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 6% | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.6.2 | VISITE DE SITE | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 3% | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.6.3 | Validation des propositions par le DG | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 2% | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.6.4 | REALISATION DE LA DECORATION | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-25 | 2026-09-30 | 3% | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.6.5 | RECEPTION | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-05 | 2026-10-05 | 1% | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.6.6 | PAIEMENT |  |  | 2000000 |  |  |  | 2000000 | 2000000 |  |  |  | 2000000 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 1% | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.7 | Décoration novembre bleu |  |  | 2000000 |  |  |  | 2000000 | 2000000 |  |  |  | 2000000 | 2026-11-01 | 2026-11-30 |  | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.7.1 | Elaboration des TDR | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 6% | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.7.2 | VISITE DE SITE | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 3% | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.7.3 | Validation des propositions par le DG | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 2% | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.7.4 | REALISATION DE LA DECORATION | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-25 | 2026-10-30 | 3% | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.7.5 | RECEPTION | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 1% | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.7.6 | PAIEMENT |  |  | 2000000 |  |  |  | 2000000 | 2000000 |  |  |  | 2000000 | 2026-11-12 | 2026-11-19 | 1% | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.8 | Décoration fêtes de fin d'année |  |  | 10000000 |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  |  |  | 10000000 | 2026-12-25 | 2027-01-15 |  | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.8.1 | Elaboration des TDR | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-11-02 | 2026-11-02 | 9% | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.8.2 | VISITE DE SITE | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 3% | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.8.3 | Validation des propositions par le DG | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-11-12 | 2026-11-19 | 2% | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.8.4 | REALISATION DE LA DECORATION | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-12-01 | 2026-12-21 | 3% | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.8.5 | RECEPTION | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-12-24 | 2026-12-24 | 1% | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.8.6 | PAIEMENT |  |  | 10000000 |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  |  |  | 10000000 | 2026-12-30 | 2027-01-06 | 1% | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.9 | Décoration partielle du hall arrivée |  |  | 2000000 |  |  |  | 2000000 | 2000000 |  |  |  | 2000000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.9.1 | Elaboration des TDR | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 7% | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.9.2 | VISITE DE SITE | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 3% | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.9.3 | Validation des propositions par le DG | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2% | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.9.4 | REALISATION DE LA DECORATION | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 3% | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.9.5 | RECEPTION | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1% | SCMC
SAB.116.005.001.5.1.9.6 | PAIEMENT |  |  | 2000000 |  |  |  | 2000000 | 2000000 |  |  |  | 2000000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1% | SCMC
SAB.116.005.001.5.2 | Aménagement d'un espace enfant incluant une aire de jeux sécurisée, du mobilier adapté, des équipements interactifs, des espaces de repos, une décoration thématique, et des services pour les parents, afin de créer un environnement ludique et confortable pour les familles en attente. | 1 | 2341 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 100% | SCMC | DG-SBCG-DAF | BC
SAB.116.005.001.5.2.1 | EXPRESSION DES BESOINS | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 30% | SCMC
SAB.116.005.001.5.2.2 | VISITE DE SITE | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-23 | 2026-04-23 | 30% | SCMC
SAB.116.005.001.5.2.3 | Validation des propositions par le DG | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-07 | 2026-05-14 | 10% | SCMC
SAB.116.005.001.5.2.4 | REALISATION DE L'ACTIVITE | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 25% | SCMC
SAB.116.005.001.5.2.5 | Paiement |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 5% | SCMC
SAB.116.005.001.5.3 | Communty management |  | 627801 | 3847058.8235 |  |  |  | 3847058.8235 | 3847058.8235 |  |  |  | 3847058.8235 | 2026-02-01 | 2026-12-31 |  | SCMC | DAF-SBCG | BC
SAB.116.005.001.5.3.1 | 05 pages digitales à certifier(YouTube, Facebook, Instagram, X, LinkedIn) | 5 |  | 847058.8235 |  |  |  | 847058.8235 | 847058.8235 |  |  |  | 847058.8235 | 2026-02-01 | 2026-04-30 | 10% | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.1.1 | EXPRESSION DES BESOINS | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-05 | 2026-01-05 | 3% | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.1.2 | MEETING AVEC L'AGENCE COM | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-07 | 2026-01-07 | 3% | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.1.3 | REALISATION DE L'ACTIVITE | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-01 | 2026-04-30 | 2% | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.1.4 | RECEPTION | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 1% | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.1.5 | PAIEMENT |  |  | 847058.8235 |  |  |  | 847058.8235 | 847058.8235 |  |  |  | 847058.8235 | 2026-05-11 | 2026-05-18 | 1% | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.2 | REALISATION DE 12 VISUELS AU TITRE DU 1ER TRIMESTRE | 12 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-03-31 |  | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.2.1 | EXPRESSION DES BESOINS | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 3% | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.2.2 | TRANSIMISSION A L'AGENCE DE COM | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 2% | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.2.3 | REALISATION DES VISUELS | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 2% | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.2.4 | RECEPTION | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 1% | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.2.5 | PAIEMENT | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-07 | 2026-04-14 | 1% | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.3 | REALISATION DE 12 VISUELS AU TITRE DU 2ND TRIMESTRE | 12 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-06-30 |  | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.3.1 | EXPRESSION DES BESOINS | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 3% | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.3.2 | TRANSIMISSION A L'AGENCE DE COM | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 2% | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.3.3 | REALISATION DES VISUELS | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 2% | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.3.4 | RECEPTION | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1% | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.3.5 | PAIEMENT | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-14 | 1% | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.4 | REALISATION DE 12 VISUELS AU TITRE DU 3EME TRIMESTRE | 12 |  | 988235.2941 |  |  |  | 988235.2941 | 988235.2941 |  |  |  | 988235.2941 | 2026-07-01 | 2026-09-30 |  | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.4.1 | EXPRESSION DES BESOINS | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 3% | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.4.2 | TRANSIMISSION A L'AGENCE DE COM | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2% | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.4.3 | REALISATION DES VISUELS | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2% | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.4.4 | RECEPTION | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 1% | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.4.5 | PAIEMENT |  |  | 988235.2941 |  |  |  | 988235.2941 | 988235.2941 |  |  |  | 988235.2941 | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 1% | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.5 | REALISATION DE 14 VISUELS AU TITRE DU 4EME TRIMESTRE | 14 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-10-01 | 2026-12-31 |  | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.5.1 | EXPRESSION DES BESOINS | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 3% | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.5.2 | TRANSIMISSION A L'AGENCE DE COM | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 2% | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.5.3 | REALISATION DES VISUELS | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 2% | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.5.4 | RECEPTION | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 1% | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.5.5 | PAIEMENT | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2027-01-07 | 2027-01-14 | 1% | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.6 | REALISATION DE 4 VIDEOS AU TITRE DE 1ER TRIMESTRE | 4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-03-31 |  | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.6.1 | EXPRESSION DES BESOINS | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 3% | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.6.2 | TRANSIMISSION A L'AGENCE DE COM | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 2% | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.6.3 | REALISATION DES VIDEO | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 2% | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.6.4 | RECEPTION | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 1% | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.6.5 | PAIEMENT | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-07 | 2026-04-14 | 1% | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.7 | REALISATION DE 4 VIDEOS AU TITRE DE 2EME TRIMESTRE | 4 |  | 847058.8235 |  |  |  | 847058.8235 | 847058.8235 |  |  |  | 847058.8235 | 2026-04-01 | 2026-06-30 |  | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.7.1 | EXPRESSION DES BESOINS | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 3% | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.7.2 | TRANSIMISSION A L'AGENCE DE COM | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 2% | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.7.3 | REALISATION DES VIDEO | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 2% | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.7.4 | RECEPTION | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 1% | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.7.5 | PAIEMENT |  |  | 847058.8235 |  |  |  | 847058.8235 | 847058.8235 |  |  |  | 847058.8235 | 2026-07-07 | 2026-07-14 | 1% | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.8 | REALISATION DE 4 VIDEOS AU TITRE DE 3EME TRIMESTRE | 4 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-09-30 |  | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.8.1 | EXPRESSION DES BESOINS | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 3% | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.8.2 | TRANSIMISSION A L'AGENCE DE COM | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2% | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.8.3 | REALISATION DES VIDEO | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2% | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.8.4 | RECEPTION | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 1% | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.8.5 | PAIEMENT | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 1% | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.9 | REALISATION DE 4 VIDEOS AU TITRE DE 4EME TRIMESTRE | 4 |  | 847058.8235 |  |  |  | 847058.8235 | 847058.8235 |  |  |  | 847058.8235 | 2026-10-01 | 2026-12-31 |  | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.9.1 | EXPRESSION DES BESOINS | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 3% | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.9.2 | TRANSIMISSION A L'AGENCE DE COM | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 2% | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.9.3 | REALISATION DES VIDEO | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 2% | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.9.4 | RECEPTION | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 1% | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.9.5 | PAIEMENT |  |  | 847058.8235 |  |  |  | 847058.8235 | 847058.8235 |  |  |  | 847058.8235 | 2027-01-07 | 2027-01-14 | 1% | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.10 | REALISATION DE 3 SHOOTING AU TITRE DU PREMIER SEMETRE | 3 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |  | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.10.1 | EXPRESSION DES BESOINS | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 3% | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.10.2 | TRANSIMISSION A L'AGENCE DE COM | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 2% | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.10.3 | REALISATION DES SHOOTING | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 2% | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.10.4 | RECEPTION | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 1% | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.10.5 | PAIEMENT | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-07 | 2026-07-14 | 1% | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.11 | REALISATION DE 3 SHOOTING AU TITRE DU SECOND SEMETRE | 3 |  | 317647.0588 |  |  |  | 317647.0588 | 317647.0588 |  |  |  | 317647.0588 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |  | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.11.1 | EXPRESSION DES BESOINS | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 3% | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.11.2 | TRANSIMISSION A L'AGENCE DE COM | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 2% | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.11.3 | REALISATION DES SHOOTING | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 2% | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.11.4 | RECEPTION | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 1% | SCMC
SAB.116.005.001.5.3.11.5 | PAIEMENT |  |  | 317647.0588 |  |  |  | 317647.0588 | 317647.0588 |  |  |  | 317647.0588 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 1% | SCMC
SAB.116.005.001.5.4 | Recrutement d’un prestataire en vue de l’étude, la conception, la réalisation et l'installation des signalétiques aéroportuaires harmonisées, couvrant notamment : -L’aérogare passagers, incluant les halls Départ et Arrivée ; -L’aérogare fret, comprenant les terminaux Export et Import ; -Les autres zones stratégiques et points critiques de la plateforme aéroportuaire. |  | 627801 | 15000000 |  |  |  | 15000000 | 15000000 |  |  |  | 15000000 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 10000% | SCMC | PRMP | Accord Cadre
SAB.116.005.001.5.4.1 | Elaboration des TDR | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-08-31 | 25% | SCMC
SAB.116.005.001.5.4.2 | Sélection du prestataire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-08-31 | 20% | SCMC
SAB.116.005.001.5.4.3 | Evaluation des offres | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-08-31 | 15% | SCMC
SAB.116.005.001.5.4.4 | Avis favorable de la CCMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-08-31 | 15% | SCMC
SAB.116.005.001.5.4.5 | Attribution | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-08-31 | 15% | SCMC
SAB.116.005.001.5.4.6 | Paiement |  |  | 15000000 |  |  |  | 15000000 | 15000000 |  |  |  | 15000000 | 2026-07-01 | 2026-08-31 | 10% | SCMC
SAB.116.005.001.5.5 | Recrutement d'un prestataire pour la conception, la réalisation et l'installation de l'enseigne de l'aéroport international de Cotonou: -Côté ville -Côté piste |  | 627801 | 14000000 |  |  |  | 14000000 | 14000000 |  |  |  | 14000000 | 2026-07-01 | 2026-08-31 |  | SCMC | PRMP | Accord Cadre
SAB.116.005.001.5.5.1 | Elaboration des TDR | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-08-31 | 25% | SCMC
SAB.116.005.001.5.5.2 | Sélection du prestataire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-08-31 | 20% | SCMC
SAB.116.005.001.5.5.3 | Evaluation des offres | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-08-31 | 15% | SCMC
SAB.116.005.001.5.5.4 | Avis favorable de la CCMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-08-31 | 15% | SCMC
SAB.116.005.001.5.5.5 | Attribution | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-08-31 | 15% | SCMC
SAB.116.005.001.5.5.6 | Paiement |  |  | 14000000 |  |  |  | 14000000 | 14000000 |  |  |  | 14000000 | 2026-07-01 | 2026-08-31 | 10% | SCMC
SAB.116.005.001.5.6 | AUTRES CHARGES PUBLICITAIRES(CATALOGUES-IMPRIMES PUBLICITAIRES) |  | 627801 | 10000000 |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  |  |  | 10000000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | SCMC |  | BC
SAB.116.005.001.5.6.1 | EXPRESSION DES BESOINS | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 30% | SCMC
SAB.116.005.001.5.6.2 | TRANSIMISSION A L'AGENCE DE COM | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 15% | SCMC
SAB.116.005.001.5.6.3 | VISITE DE SITE | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 15% | SCMC
SAB.116.005.001.5.6.4 | Validation des propositions par le DG | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 10% | SCMC
SAB.116.005.001.5.6.5 | REALISATION | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 15% | SCMC
SAB.116.005.001.5.6.6 | RECEPTION | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 10% | SCMC
SAB.116.005.001.5.6.7 | PAIEMENT |  |  | 10000000 |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  |  |  | 10000000 | 2027-01-07 | 2027-01-14 | 5% | SCMC
SAB.116.005.001.5.7 | COUVERTURE MEDIATIQUE ET INSERTION DANS LES JOURNAUX | 4 | 627801 | 6400000 |  |  |  | 6400000 | 6400000 |  |  |  | 6400000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | SCMC | PRMP | BC
SAB.116.005.001.5.7.1 | Elaboration des TDR | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 25% | SCMC
SAB.116.005.001.5.7.2 | Sélection du prestataire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 20% | SCMC
SAB.116.005.001.5.7.3 | Evaluation des offres | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 15% | SCMC
SAB.116.005.001.5.7.4 | Avis favorable de la CCMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 15% | SCMC
SAB.116.005.001.5.7.5 | Attribution | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 15% | SCMC
SAB.116.005.001.5.7.6 | Paiement |  |  | 6400000 |  |  |  | 6400000 | 6400000 |  |  |  | 6400000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 10% | SCMC
SAB.116.005.001.5.8 | CONFERENCES-SEMINAIRES | 1 | 618101/638401/627701 | 5810000 |  |  |  | 5810000 | 5810000 |  |  |  | 5810000 | 2026-07-01 | 2026-12-31 |  | SCMC | DAF-SRH-SBCG | BC
SAB.116.005.001.5.8.1 | AVIADEV(Botswana)-FRAIS DE TRANSPORT | 2 |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 33% | SCMC | DAF-SRH-SBCG
SAB.116.005.001.5.8.1.1 | Expression des besoins | [12 empty] | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 13% | SCMC
SAB.116.005.001.5.8.1.2 | Achat des titres de transports | [12 empty] | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 5% | SCMC
SAB.116.005.001.5.8.1.3 | Transfert des ressources à AGLO | [12 empty] | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 5% | SCMC
SAB.116.005.001.5.8.1.4 | Visa de l'Ordre de Mission | [12 empty] | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 5% | SCMC
SAB.116.005.001.5.8.1.5 | Rédaction du rapport |  |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 2027-01-07 | 2027-01-14 | 5% | SCMC
SAB.116.005.001.5.8.2 | AVIADEV(Botswana)-FRAIS DE MISSION | 2 |  | 2810000 |  |  |  | 2810000 | 2810000 |  |  |  | 2810000 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 34% | SCMC | DAF-SRH-SBCG
SAB.116.005.001.5.8.2.1 | Expression des besoins | [12 empty] | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 29% | SCMC
SAB.116.005.001.5.8.2.2 | RECEPTION DE L'ORDRE DE MISSION |  |  | 2810000 |  |  |  | 2810000 | 2810000 |  |  |  | 2810000 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 5% | SCMC
SAB.116.005.001.5.8.3 | AVIADEV(Botswana)-FRAIS DE PARTICIPATION | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 33% | SCMC | DAF-SRH-SBCG
SAB.116.005.001.5.8.3.1 | Expression des besoins | [12 empty] | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 13% | SCMC
SAB.116.005.001.5.8.3.2 | INSCRIPTION | [12 empty] | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 5% | SCMC
SAB.116.005.001.5.8.3.3 | PAIEMENT | [12 empty] | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 5% | SCMC
SAB.116.005.001.5.8.3.4 | FACTURE | [12 empty] | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 5% | SCMC
SAB.116.005.001.5.8.3.5 | Rédaction du rapport | [12 empty] | 2027-01-07 | 2027-01-14 | 5% | SCMC
SAB.116.005.001.5.9 | RENCONTRE SATISFACTION CLIENTS | 32 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | SCMC | SQHSE
SAB.116.005.001.5.9.1 | Elaboration d'un questionnaire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 30% | SCMC | SQHSE
SAB.116.005.001.5.9.2 | Validation du questionnaire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 30% | SCMC | SQHSE
SAB.116.005.001.5.9.3 | Enregistrement du questionnaire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 40% | SCMC | DAF-DTF
SAB.116.005.001.5.9.1 | Préparation de la rencontre de satisfaction | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | SCMC | DG
SAB.116.005.001.5.9.1 | Mise à jour du fichier clients(compagnies aériennes/Concessionnaires) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20% | SCMC | DG
SAB.116.005.001.5.9.2 | Prendre rendez-vous avec les compagnies aériennes/concessionnaires | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20% | SCMC | DOX
SAB.116.005.001.5.9.3 | Envoi du questionnaire par mail | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20% | SCMC | DOX-DAF-DTF
SAB.116.005.001.5.9.4 | La rencontre proprement dite | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20% | SCMC | DOX-DAF-DTF
SAB.116.005.001.5.9.5 | Rapport de la rencontre | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | SCMC | DOX-DAF-DTF
SAB.116.005.001.5.9.6 | Suivi des actions issues de la rencontre | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | SCMC
SAB.116.005.001.5.10 | GESTION DES SUGGESTIONS/PLAINTES |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | SCMC | SQHSE
SAB.116.005.001.5.10.1 | Mise en place des boites de suggessions/plaintes sur le terminal | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 20% | SCMC | SQHSE
SAB.116.005.001.5.10.2 | Recueil des suggestions/plaintes dans les boites ou sur les réseaux sociaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 20% | SCMC | SQHSE
SAB.116.005.001.5.10.3 | Renseignement de la fiche des suggestions/plaintes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 20% | SCMC | DAF-DTF
SAB.116.005.001.5.10.4 | Envoi des suggestions/plaintes à SQHSE | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 20% | SCMC | DG
SAB.116.005.001.5.10.5 | Suivi de la mise en œuvre des actions | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 10% | SCMC | DG
SAB.116.005.001.5.10.6 | Retour si nécessaire aux plaignants | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 10% | SCMC | DOX
SAB.116.005.001.5.11 | PRODUCTION DES DONNEES DE FACTURATION |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | SCMC | SQHSE
SAB.116.005.001.5.11.1 | Production des données de facturation domaniales | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | SCMC | SQHSE
SAB.116.005.001.5.11.1.1 | Mise à jour du fichier clients | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 25% | SCMC | SQHSE
SAB.116.005.001.5.11.1.2 | Insertion des données dans le logiciel SAGE | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 25% | SCMC | DAF-DTF
SAB.116.005.001.5.11.1.3 | Envoi du fichier clients à la division trésorerie et facturation | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 25% | SCMC | DG
SAB.116.005.001.5.11.1.4 | Rapprochement des données facturées | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 25% | SCMC | DG
SAB.116.005.001.5.11.2 | Production des données de facturation électricité | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | SCMC | DOX
SAB.116.005.001.5.11.2.1 | Relevé des index au niveau des décompteurs de chaque client | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 20% | SCMC | DOX-DAF-DTF
SAB.116.005.001.5.11.2.2 | Mise à jour du fichier des données d'électricité | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 20% | SCMC | DOX-DAF-DTF
SAB.116.005.001.5.11.2.3 | Insertion des données dans le logiciel SAGE | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 20% | SCMC | DOX-DAF-DTF
SAB.116.005.001.5.11.2.4 | Envoi du fichier clients à la division trésorerie et facturation | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 20% | SCMC
SAB.116.005.001.5.11.2.5 | Rapprochement des données facturées | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 20% | SCMC
SAB.116.005.001.5.11.3 | Production des données de facturation commerciale/Minimum garanti | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | SCMC
SAB.116.005.001.5.11.3.1 | Mise à jour du fichier clients pour le minimum garanti du trimestre en cours | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 25% | SCMC
SAB.116.005.001.5.11.3.2 | Insertion des données dans le logiciel SAGE | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 25% | SCMC
SAB.116.005.001.5.11.3.3 | Envoi du fichier clients à la division trésorerie et facturation | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 25% | SCMC
SAB.116.005.001.5.11.3.4 | Rapprochement des données facturées | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 25% | SCMC
SAB.116.005.001.5.11.4 | Production des données de facturation commerciale/Revenus sur chiffre d'affaire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | SCMC
SAB.116.005.001.5.11.4.1 | Reception des déclarations de chiffre d'affaire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 20% | SCMC
SAB.116.005.001.5.11.4.2 | Mise à jour du fichier clients | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 20% | SCMC
SAB.116.005.001.5.11.4.3 | Insertion des données dans le logiciel SAGE | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 20% | SCMC
SAB.116.005.001.5.11.4.4 | Envoi du fichier clients à la division trésorerie et facturation | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 20% | SCMC
SAB.116.005.001.5.11.4.5 | Rapprochement des données facturées | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 20% | SCMC
SAB.116.005.001.5.12 | Procédure d’implantation des activités commerciales |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | SCMC | DAF-DTF
SAB.116.005.001.5.12.1 | Activités / services proposés par la SAB | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | SCMC
SAB.116.005.001.5.12.1.1 | Recherche d’un opérateur par avis d’appel public à candidature | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 20% | SCMC
SAB.116.005.001.5.12.1.2 | Mise en concurrence si d’autres demandes en attente | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 20% | SCMC
SAB.116.005.001.5.12.1.3 | Sélection de l’opérateur | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 20% | SCMC
SAB.116.005.001.5.12.1.4 | Contractualisation de l’activité | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 20% | SCMC
SAB.116.005.001.5.12.1.5 | Installation et démarrage de l’activité | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 20% | SCMC
SAB.116.005.001.5.12.2 | Activités / services proposés par un opérateur extérieur | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | SCMC
SAB.116.005.001.5.12.2.1 | Etude du projet | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 20% | SCMC
SAB.116.005.001.5.12.2.2 | Mise en concurrence si d’autres demandes en attente | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 20% | SCMC
SAB.116.005.001.5.12.2.3 | si Projet validé | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 20% | SCMC
SAB.116.005.001.5.12.2.4 | Contractualisation de l’activité | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 20% | SCMC
SAB.116.005.001.5.12.2.5 | si Projet non validé | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 20% | SCMC
SAB.116.005.001.5.12.2.6 | rejet | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31
SAB.116.005.001.5.13 | TRAITEMENT ET GESTION DES COURRIERS |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | SCMC | DG
SAB.116.005.001.5.13.1 | Reception du courrier | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 25% | SCMC
SAB.116.005.001.5.13.2 | Proposition de réponse au courrier | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 25% | SCMC
SAB.116.005.001.5.13.3 | Validation du courrier par le DG | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 25% | SCMC
SAB.116.005.001.5.13.4 | Envoi du courrier au destinataire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 25% | SCMC
SAB.116.005.001.5.14 | LA GESTION DES VISITES/ACCUEIL |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 100% | SCMC | DG
SAB.116.005.001.5.14.1 | Réception de la demande de visite/accueil | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 20% | SCMC
SAB.116.005.001.5.14.2 | Proposition de réponse pour avis favorable/dévfavorable | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 20% | SCMC
SAB.116.005.001.5.14.3 | Si avis favorable;joindre le demandeur pour les dispositions à prendre(pièces à fournir et paiement) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 20% | SCMC
SAB.116.005.001.5.14.4 | Demande de l'AEA ou demande de badge pour accueil | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 20% | SCMC
SAB.116.005.001.5.14.5 | Réalisation de la visite/accueil | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 20% | SCMC
SAB.116.005.001.5.15 | PRODUCTION DES DONNEES STATISTIQUES | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | SCMC
SAB.116.005.001.5.15.1 | PRODUCTION DES DONNEES STATISTIQUES JANVIER |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 100% | SCMC | DOX
SAB.116.005.001.5.15.2 | PRODUCTION DES DONNEES STATISTIQUES FEVRIER |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 100% | SCMC | DOX-DAF-DTF
SAB.116.005.001.5.15.3 | PRODUCTION DES DONNEES STATISTIQUES MARS |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 100% | SCMC | DOX-DAF-DTF
SAB.116.005.001.5.15.4 | PRODUCTION DES DONNEES STATISTIQUES AVRIL |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 100% | SCMC | DOX-DAF-DTF
SAB.116.005.001.5.15.5 | PRODUCTION DES DONNEES STATISTIQUES MAI |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 100% | SCMC | DOX-DAF-DTF
SAB.116.005.001.5.15.6 | PRODUCTION DES DONNEES STATISTIQUES JUIN |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 100% | SCMC | DOX-DAF-DTF
SAB.116.005.001.5.15.7 | PRODUCTION DES DONNEES STATISTIQUES JUILLET |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 100% | SCMC | DOX-DAF-DTF
SAB.116.005.001.5.15.8 | PRODUCTION DES DONNEES STATISTIQUES AOUT |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 100% | SCMC | DOX-DAF-DTF
SAB.116.005.001.5.15.9 | PRODUCTION DES DONNEES STATISTIQUES SEPTEMBRE |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 100% | SCMC | DOX-DAF-DTF
SAB.116.005.001.5.15.10 | PRODUCTION DES DONNEES STATISTIQUES OCTOBRE |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 100% | SCMC | DOX-DAF-DTF
SAB.116.005.001.5.15.11 | PRODUCTION DES DONNEES STATISTIQUES NOVEMBRE |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 100% | SCMC | DOX-DAF-DTF
SAB.116.005.001.5.15.12 | PRODUCTION DES DONNEES STATISTIQUES DECEMBRE |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 100% | SCMC | DOX-DAF-DTF
SAB.116.005.001.5.16 | Production du buisiness model | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | SCMC
SAB.116.005.001.5.16.1 | Production du buisiness model au 1er trimestre |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 100% | SCMC | DOX-DAF-DTF
SAB.116.005.001.5.16.2 | Production du buisiness model au 2e trimestre |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 100% | SCMC | SBCG
SAB.116.005.001.5.16.3 | Production du buisiness model au 3e trimestre | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 100% | SCMC | SBCG
SAB.116.005.001.5.16.4 | Production du buisiness model au 4e trimestre | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 100% | SCMC | SBCG
SAB.116.005.001.5.16.5 | Si les données sont opposées;en informer et attendre le retour des données corrigées | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 100% | SCMC | SBCG
SAB.116.005.001.5.16.6 | Si les données sont correctes ,élaboration des différents fichiers | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
SAB.116.005.001.5.16.7 | Elaboration du fichier passager par région | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
SAB.116.005.001.5.16.8 | Elaboration du fichier mouvements avions par compagnie aérienne | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
SAB.116.005.001.5.16.9 | Elaboration du fichier fret & poste par compagnie aérienne | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
SAB.116.005.001.5.16.10 | Elaboration du fichier passager par sans BB | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
SAB.116.005.001.5.16.11 | Elaboration du fichier passager par plus BB | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
SAB.116.005.001.5.16.12 | Elaboration des fichiers statistiques ACI & ASECNA | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
SAB.116.005.001.5.16.13 | Envoi des statistiques au différentes entités concernées | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
SAB.116.005.001.5.16.14 | Elaboration de la performance du trafic aérien de la SAB | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-06-30
SAB.116.005.001.5.17 | Collecte des données aéronautiques et extra-aéronautiques | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-09-30 |  | SCMC | SBCG
SAB.116.005.001.5.17.1 | Elaboration des prévisions du nombre de passager/fret &poste/mouvements avions par compagnie aérienne et par saison IATA | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 100% | SCMC | SBCG
SAB.116.005.001.5.18 | Elaboration des prévisions recettes aéronautiques/extra-aéronautiques | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | SCMC
SAB.116.005.001.5.18.1 | Insertion des données passagers/mouvements/fret & poste | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 50% | SCMC
SAB.116.005.001.5.18.2 | Insertion des recettes aéronautiques/extra-aéronautiques | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 50% | SCMC
SAB.116.005.001.5.19 | GESTION DES PAGES DIGITALES |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | SCMC
SAB.116.005.001.5.19.1 | Elaboration du calendrier editorial | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 10% | SCMC | SBCG
SAB.116.005.001.5.19.2 | Planification des contenus | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 10% | SCMC | SBCG
SAB.116.005.001.5.19.3 | Création des visuels | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 20% | SCMC | SBCG
SAB.116.005.001.5.19.4 | programmation des publications | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 20% | SCMC | SBCG
SAB.116.005.001.5.19.5 | modération et interaction avec la communauté | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 20% | SCMC | SBCG
SAB.116.005.001.5.19.6 | Analyse des performances | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 20% | SCMC | SBCG
SAB.116.005.001.6 | Exploitation de l'aéroport de cotonou |  |  | 385704137 | 0 | 0 | 0 | 385704137 | 385704137 | 0 | 0 | 0 | 385704137 |  |  | 25% | SAB
SAB.116.005.001.6.1 | Balayage Parcs véhicules et voies d'accès |  | 624101 | 30000000 |  |  |  | 30000000 | 30000000 |  |  |  | 30000000 | Janvier | Décembre |  | DOX
SAB.116.005.001.6.1.1 | Elaboration des TDR et travaux connexes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.6.1.2 | Sélection du prestataire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.6.1.3 | Exécution du marché | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.6.1.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 30000000 |  |  |  | 30000000 | 30000000 |  |  |  | 30000000 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.6.2 | Vidange des poubelles, ramassage des détritus(côté ville) |  | 624101 | 5000000 |  |  |  | 5000000 | 5000000 |  |  |  | 5000000 | Janvier | Décembre |  | DOX
SAB.116.005.001.6.2.1 | Elaboration des TDR et travaux connexes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.6.2.2 | Sélection du prestataire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.6.2.3 | Exécution du marché | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.6.2.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 5000000 |  |  |  | 5000000 | 5000000 |  |  |  | 5000000 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.6.3 | Vidange des poubelles, ramassage des détritus(côté piste) |  | 624101 | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 3000000 |  |  |  | 3000000 | Janvier | Décembre |  | DOX
SAB.116.005.001.6.3.1 | Elaboration des TDR et travaux connexes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.6.3.2 | Sélection du prestataire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.6.3.3 | Exécution du marché | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.6.3.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 3000000 |  |  |  | 3000000 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.6.4 | Entretien des halls, bureaux, blocs administratifs, abords et consommables pour les Sanitaires (au sol et en hauteur) |  | 624102 | 52970200 |  |  |  | 52970200 | 52970200 |  |  |  | 52970200 | Janvier | Décembre |  | DOX |  |  | Voir accord cadre
SAB.116.005.001.6.4.1 | Elaboration des TDR et travaux connexes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.6.4.2 | Sélection du prestataire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.6.4.3 | Exécution du marché | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.6.4.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 52970200 |  |  |  | 52970200 | 52970200 |  |  |  | 52970200 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.6.5 | Entretien des espaces verts de l'aéroport |  | 2341 | 156666667 | 0 |  |  | 156666667 | 156666667 | 0 | 0 | 0 | 156666667 | Janvier | Décembre |  | DOX
SAB.116.005.001.6.5.1 | Elaboration des TDR et travaux connexes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.6.5.2 | Sélection du prestataire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.6.5.3 | Exécution du marché | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.6.5.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 156666667 | 0 |  |  | 156666667 | 156666667 | 0 |  |  | 156666667 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.6.6 | Prestations Hygiène, Sécurité et Environnement des installations (Entretien des postes de stationnement, enlèvement des fuites de carburant ou autres contaminants des parcs et accès véhicules et Aires de mouvement) |  | 624103 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Janvier | Décembre |  | DOX
SAB.116.005.001.6.6.1 | Elaboration des TDR et travaux connexes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.6.6.2 | Sélection du prestataire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.6.6.3 | Exécution du marché | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.6.6.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.6.7 | Exploitation pavillons ministériel et présidentiel (Prestation de service accueil, entretien et collations) |  | 632703 | 105251270 |  |  |  | 105251270 | 105251270 |  |  |  | 105251270 | Janvier | Décembre |  | DOX
SAB.116.005.001.6.7.1 | Elaboration des TDR et travaux connexes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.6.7.2 | Sélection du prestataire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.6.7.3 | Exécution du marché | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.6.7.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 105251270 |  |  |  | 105251270 | 105251270 |  |  |  | 105251270 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.6.8 | Ramassage des graviers ou couverture par bitumes ou autres le bord des accotements bretelles, piste, raquettes |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DOX
SAB.116.005.001.6.8.1 | Elaboration des TDR et travaux connexes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.6.8.2 | Sélection du prestataire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.6.8.3 | Exécution du marché | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.6.8.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.6.9 | Entretien des lames et lamelle du parvis |  | 624101 | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 3000000 |  |  |  | 3000000 | mars | décembre |  | DOX
SAB.116.005.001.6.9.1 | Elaboration des TDR et travaux connexes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.6.9.2 | Sélection du prestataire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.6.9.3 | Exécution du marché | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.6.9.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 3000000 |  |  |  | 3000000 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.6.10 | Acquisition de 2 véhicules 4x4 (Follow me, PAF) |  | 2445 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Mars | Septembre |  | DOX
SAB.116.005.001.6.10.1 | Elaboration des TDR et travaux connexes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.6.10.2 | Sélection du prestataire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.6.10.3 | Exécution du marché | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.6.10.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.6.11 | Achat outils, mobiliers et divers quipements opérationnels (Opérationnels SAB, PAF, CCO etc) |  | 2488 | 5000000 |  |  |  | 5000000 | 5000000 |  |  |  | 5000000 | Mars | Septembre |  | DOX
SAB.116.005.001.6.11.1 | Elaboration des TDR et travaux connexes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.6.11.2 | Sélection du prestataire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.6.11.3 | Exécution du marché | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.6.11.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 5000000 |  |  |  | 5000000 | 5000000 |  |  |  | 5000000 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.6.12 | Tenue des opérationnels |  | 604302 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Mai | Décembre |  | DOX
SAB.116.005.001.6.12.1 | Elaboration des TDR et travaux connexes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.6.12.2 | Sélection du prestataire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.6.12.3 | Exécution du marché | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.6.12.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.6.13 | Acquisition de deux guérités opérationnelle équipées pour la PAF |  | 2488 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DOX
SAB.116.005.001.6.13.1 | Elaboration des TDR et travaux connexes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.6.13.2 | Sélection du prestataire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.6.13.3 | Exécution du marché | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.6.13.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.6.14 | Aquisition de 20 chicanes pour les besoins |  | 2488 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Mai | Décembre |  | DOX
SAB.116.005.001.6.14.1 | Elaboration des TDR et travaux connexes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.6.14.2 | Sélection du prestataire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.6.14.3 | Exécution du marché | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.6.14.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.6.15 | Elaboration des rapports trimestriels du suivi des demandes d'intervention sur les dégradations et dysfonctionnements relevés |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Janvier | Décembre |  | DOX
SAB.116.005.001.6.15.1 | Rapport du Trimestre 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 15% | DOX
SAB.116.005.001.6.15.2 | Rapport du Trimestre 2 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 15% | DOX
SAB.116.005.001.6.15.3 | Rapport du Trimestre 3 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 15% | DOX
SAB.116.005.001.6.15.4 | Rapport du Trimestre 4 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 15% | DOX
SAB.116.005.001.6.15.5 | Rapport du Trimestre annuel | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.6.16 | Tenue de huit (08) séances de suivi des indicateurs de performance de chaque prestataire par an |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Janvier | Décembre |  | DOX
SAB.116.005.001.6.16.1 | Tenue de la séance du 1er trimestre | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.6.16.2 | Rapport des séances | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.6.16.3 | Tenue de la séance du 2è trimestre | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.6.16.4 | Rapport des séances | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.6.16.5 | Tenue de la séance du 3è trimestre | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.6.16.6 | Rapport des séances | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.6.16.7 | Tenue de la séance du 4è trimestre | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.6.16.8 | Rapport des séances | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.6.16.9 | Rapport annuel | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20% | DOX
SAB.116.005.001.6.17 | Réalisation de Panneaux de signalisation routière (Accès, fret, aire mouvement) |  | 627801 | 4000000 |  |  |  | 4000000 | 4000000 |  |  |  | 4000000 | Janvier | Avril |  | DOX
SAB.116.005.001.6.17.1 | Elaboration des TDR et travaux connexes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.6.17.2 | Sélection du prestataire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.6.17.3 | Exécution du marché | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.6.17.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 4000000 |  |  |  | 4000000 | 4000000 |  |  |  | 4000000 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.6.18 | L'aménagement d'un espace enfant incluant une aire de jeux sécurisée, du mobilier adapté, des équipements interactifs, des espaces de repos, une décoration thématique, et des services pour les parents, afin de créer un environnement ludique et confortable pour les familles en attente. |  | 2341 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Mars | Juillet |  | DOX
SAB.116.005.001.6.18.1 | Elaboration des TDR et travaux connexes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.6.18.2 | Sélection du prestataire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.6.18.3 | Exécution du marché | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.6.18.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.6.19 | Enquête satisfaction client (ASQ - ACI departure régional) |  | 627801 | 6500000 | 0 |  |  | 6500000 | 6500000 | 0 |  |  | 6500000 | Janvier | Décembre |  | DOX
SAB.116.005.001.6.19.1 | Elaboration des TDR et travaux connexes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.6.19.2 | Sélection du prestataire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.6.19.3 | Exécution du marché | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.6.19.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 6500000 |  |  |  | 6500000 | 6500000 |  |  |  | 6500000 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.6.20 | Accréditation ACI Expérience client : Niveau 2 |  | 632801 | 6000000 | 0 |  |  | 6000000 | 6000000 | 0 |  |  | 6000000 | Janvier | Décembre |  | DOX
SAB.116.005.001.6.20.1 | Elaboration des TDR et travaux connexes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.6.20.2 | Sélection du prestataire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.6.20.3 | Exécution du marché | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.6.20.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 6000000 |  |  |  | 6000000 | 6000000 |  |  |  | 6000000 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.6.21 | Recrutement d’un prestataire pour étude et mise en place de dispositifs visant à l’amélioration de l’expérience sensorielle au sein de l’aérogare passagers. |  | 632707 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | Janvier | Décembre |  | DOX
SAB.116.005.001.6.21.1 | Elaboration des TDR et travaux connexes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.6.21.2 | Sélection du prestataire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.6.21.3 | Exécution du marché | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.6.21.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.6.22 | Recrutement d’un prestataire pour le déploiement d’un système digitalisé pour la réalisation et le suivi des inspections de qualité service aérogare passager. |  | 2128 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Mars | Décembre |  | DOX
SAB.116.005.001.6.22.1 | Elaboration des TDR et travaux connexes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.6.22.2 | Sélection du prestataire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.6.22.3 | Exécution du marché | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.6.22.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.6.23 | Mission statutaire et intérieure des cadres de la DOX |  | 638401 | 5316000 |  |  |  | 5316000 | 5316000 |  |  |  | 5316000 | Janvier | Décembre | 100% | DOX
SAB.116.005.001.6.23.1 | Préparation de la mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.6.23.2 | Exécution de la mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 50% | DOX
SAB.116.005.001.6.23.3 | Elaboration du rapport de la mission |  |  | 5316000 |  |  |  | 5316000 | 5316000 |  |  |  | 5316000 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.6.24 | Achat de manuels et documents opérationnels |  | 626601 | 2000000 |  |  |  | 2000000 | 2000000 |  |  |  | 2000000 | Janvier | Décembre |  | DOX
SAB.116.005.001.6.24.1 | Elaboration des TDR et travaux connexes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.6.24.2 | Sélection du prestataire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.6.24.3 | Exécution du marché | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.6.24.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 2000000 |  |  |  | 2000000 | 2000000 |  |  |  | 2000000 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.6.25 | Impression de la fiche d'allocation des ressources et autres impressions |  | 627201 | 1000000 |  |  |  | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 1000000 | Janvier | Décembre |  | DOX
SAB.116.005.001.6.25.1 | Elaboration des TDR et travaux connexes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.6.25.2 | Sélection du prestataire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DOX
SAB.116.005.001.6.25.3 | Exécution du marché | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DOX
SAB.116.005.001.6.25.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 1000000 |  |  |  | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 1000000 |  |  | 10% | DOX
OS2 | Objectif Spécifique 2 : Assurer la construction, la rénovation, la modernisation des infrastructures aéroportuaires de Cotonou |  |  | 3297388483 | 17258395706 | 0 | 0 | 20555784189 | 3297388483 | 17258395706 | 0 | 0 | 20555784189 |  |  | 25% | SAB
R2 | Résultat 2 : La construction, la rénovation, la modernisation des infrastructures aéroportuaires de Cotonou sont réalisés |  |  | 3297388483 | 17258395706 | 0 | 0 | 20555784189 | 3297388483 | 17258395706 | 0 | 0 | 20555784189 |  |  | 30% | SAB
SAB.116.005.002 | Action 2 : Renovation et modernisation des infrastructures aéroportuaires |  |  | 3297388483 | 17258395706 | 0 | 0 | 20555784189 | 3297388483 | 17258395706 | 0 | 0 | 20555784189 |  |  | 30% | SAB
SAB.116.005.002.1 | Planification et gestion du patrimoine aéroportuaire |  |  | 762000000 | 1435045000 | 0 | 0 | 2197045000 | 762000000 | 1435045000 | 0 | 0 | 2197045000 |  |  | 15% | SAB
SAB.116.005.002.1.1 | FOURNITURES NON STOCKABLES ELECTR. B |  | 605201 | 400000000 |  |  |  | 400000000 | 400000000 |  |  |  | 400000000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DIE
SAB.116.005.002.1.1.1 | Suivi des factures transmises par la SBEE pour le premier trimestre |  |  | 100000000 |  |  |  | 100000000 | 100000000 |  |  |  | 100000000 | 2026-01-01 | 4611200% | 25% | DIE
SAB.116.005.002.1.1.1.1 | vérification de la facture et enregistrement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-01-20 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.1.1.1.2 | Attestation de service fait et transmission pour paiement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-21 | 2026-02-08 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.1.1.1.3 | suivi du paiement de la facture |  |  | 100000000 |  |  |  | 100000000 | 100000000 |  |  |  | 100000000 | 2026-02-09 | 2026-03-01 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.1.1.2 | suivi des factures transmises par la SBEE pour le second trimestre |  |  | 100000000 |  |  |  | 100000000 | 100000000 |  |  |  | 100000000 | 2026-04-01 | 31/06/2026 | 25% | DIE
SAB.116.005.002.1.1.2.1 | vérification de la facture et enregistrement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-20 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.1.1.2.2 | Attestation de service fait et transmission pour paiement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-21 | 2026-05-08 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.1.1.2.3 | suivi du paiement de la facture |  |  | 100000000 |  |  |  | 100000000 | 100000000 |  |  |  | 100000000 | 2026-05-09 | 2026-06-01 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.1.1.3 | suivi des factures transmises par la SBEE pour le troisième trimestre |  |  | 100000000 |  |  |  | 100000000 | 100000000 |  |  |  | 100000000 | 2026-07-01 | 4629500% | 25% | DIE
SAB.116.005.002.1.1.3.1 | vérification de la facture et enregistrement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-20 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.1.1.3.2 | Attestation de service fait et transmission pour paiement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-21 | 2026-08-08 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.1.1.3.3 | suivi du paiement de la facture |  |  | 100000000 |  |  |  | 100000000 | 100000000 |  |  |  | 100000000 | 2026-08-09 | 2026-09-01 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.1.1.4 | suivi des factures transmises par la SBEE pour le quatrième trimestre |  |  | 100000000 |  |  |  | 100000000 | 100000000 |  |  |  | 100000000 | 2026-10-01 | 4638700% | 25% | DIE
SAB.116.005.002.1.1.4.1 | vérification de la facture et enregistrement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-01 | 2026-10-20 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.1.1.4.2 | Attestation de service fait et transmission pour paiement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-21 | 2026-11-08 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.1.1.4.3 | suivi du paiement de la facture |  |  | 100000000 |  |  |  | 100000000 | 100000000 |  |  |  | 100000000 | 2026-11-09 | 2026-12-01 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.1.2 | ACHAT DE CARBURANT POUR LES GROUPES ELECTROGENES |  | 604202 | 12000000 |  |  |  | 12000000 | 12000000 |  |  |  | 12000000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DIE |  | Demande de Cotation (DC)
SAB.116.005.002.1.2.1 | Acquisition de carburant pour le compte du 1er trimestre |  |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 2026-01-01 | 4611200% | 25% | DIE
SAB.116.005.002.1.2.1.1 | Etablir fiche de commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-01-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.1.2.1.2 | Commande du carburant et lubrifiant | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-21 | 2026-02-08 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.1.2.1.3 | Réception du carburant et lubrifiant | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-09 | 2026-02-22 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.1.2.1.4 | Certification de la facture et transmission pour paiement |  |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 2026-02-22 | 2026-03-30 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.1.2.2 | Acquisition de carburant pour le 2ème trimestre |  |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 2026-04-01 | 31/06/2026 | 25% | DIE
SAB.116.005.002.1.2.2.1 | Etablir fiche de commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.1.2.2.2 | Commande du carburant et lubrifiant | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-21 | 2026-05-08 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.1.2.2.3 | Réception du carburant et lubrifiant | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-09 | 2026-06-01 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.1.2.2.4 | Certification de la facture et transmission pour paiement |  |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 2026-06-02 | 31/06/2026 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.1.2.3 | Acquisition de carburant pour le 3ème trimestre |  |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 2026-07-01 | 4629500% | 25% | DIE
SAB.116.005.002.1.2.3.1 | Etablir fiche de commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.1.2.3.2 | Commande du carburant et lubrifiant | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-21 | 2026-08-08 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.1.2.3.3 | Réception du carburant et lubrifiant | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-09 | 2026-09-01 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.1.2.3.4 | Certification de la facture et transmission pour paiement |  |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 2026-09-02 | 2026-09-29 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.1.2.4 | Acquisition de carburant pour le 4éme trimestre |  |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 2026-10-01 | 4638700% | 25% | DIE
SAB.116.005.002.1.2.4.1 | Etablir fiche de commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-01 | 2026-10-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.1.2.4.2 | Commande du carburant et lubrifiant | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-21 | 2026-11-08 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.1.2.4.3 | Réception du carburant et lubrifiant | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-11-09 | 2026-12-01 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.1.2.4.4 | Certification de la facture et transmission pour paiement |  |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 2026-12-02 | 2026-12-25 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.1.3 | Mission de maitrise d'œuvre des études architecturales techniques, de planification urbaine et de suivi des travaux de projets à l'AIC par accord-cadre à bon de commande |  | 2341 | 0 | 1435045000 |  |  | 1435045000 | 0 | 1435045000 |  |  | 1435045000 |  |  |  | DIE
SAB.116.005.002.1.3.1 | Suivi mensuel des activtés | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DIE
SAB.116.005.002.1.3.2 | Etudes des livrables et rapports | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DIE
SAB.116.005.002.1.3.3 | Suivi des attachements | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DIE
SAB.116.005.002.1.3.4 | Suivi des paiements |  |  |  | 1435045000 |  |  | 1435045000 |  | 1435045000 |  |  | 1435045000 |  |  | 10% | DIE
SAB.116.005.002.1.4 | Processus de sécurisation des domaines des aéroports et des aérodromes |  | 2341 | 350000000 |  |  |  | 350000000 | 350000000 |  |  |  | 350000000 |  |  |  | DIE
SAB.116.005.002.1.4.1 | Convention avec l'IGN pour la réalisation des prestations |  |  | 350000000 |  |  |  | 350000000 | 350000000 |  |  |  | 350000000 |  |  | 100% | DIE
SAB.116.005.002.2 | Rénovation et extension de la Zone Terminal |  |  | 658000000 | 15823350706 | 0 | 0 | 16481350706 | 658000000 | 15823350706 | 0 | 0 | 16481350706 |  |  | 35% | SAB
SAB.116.005.002.2.1 | Conception-réalisation des systèmes de climatisation, ventilation et désenfumage de l'aérogare passagers (suivi) |  | 2341 | 0 | 3535589862 |  |  | 3535589862 |  | 3535589862 |  |  | 3535589862 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DIE |  | Appel d'Offres National Ouvert
SAB.116.005.002.2.1.1 | Identification des spécifications et élaboration des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-01-20 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.2.1.2 | Observations et amendements | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-21 | 2026-02-10 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.1.3 | Finalisation des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-11 | 2026-03-02 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.1.4 | Apporbation par le comité technique | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-03 | 2026-03-23 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.1.5 | Transmission des TDRs approuvés à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.1.6 | Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 8% | DIE
SAB.116.005.002.2.1.7 | Elaboration et lancement du DAO pour l'acquisition | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-10 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.1.8 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-31 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.2.1.9 | Avis favorable de la CCMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-06 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.1.10 | Attribution, négociation et signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.1.11 | Livraison de l'équipement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 4% | DIE
SAB.116.005.002.2.1.12 | Installation et essais | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.1.13 | Réception provisoire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.2.1.14 | Levée des réserves | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-26 | 2026-10-11 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.1.15 | Réception définitive | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-12 | 2026-10-25 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.1.16 | Paiement de la prestation |  |  |  | 3535589862 |  |  | 3535589862 |  | 3535589862 |  |  | 3535589862 | 2026-10-26 | 2026-11-15 | 3% | DIE
SAB.116.005.002.2.2 | Conception-réalisation d'un nouveau système de traitement des bagages à l'arrivée |  | 2341 | 0 | 1188908943 |  |  | 1188908943 | 0 | 1188908943 |  |  | 1188908943 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DIE |  | Appel d'Offres National Ouvert
SAB.116.005.002.2.2.1 | Identification des spécifications et élaboration des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-01-20 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.2.2.2 | Observations et amendements | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-21 | 2026-02-10 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.2.3 | Finalisation des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-11 | 2026-03-02 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.2.4 | Apporbation par le comité technique | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-03 | 2026-03-23 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.2.5 | Transmission des TDRs approuvés à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.2.6 | Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 8% | DIE
SAB.116.005.002.2.2.7 | Elaboration et lancement du DAO pour l'acquisition | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-10 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.2.8 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-31 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.2.2.9 | Avis favorable de la CCMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-06 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.2.10 | Attribution, négociation et signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.2.11 | Livraison de l'équipement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 4% | DIE
SAB.116.005.002.2.2.12 | Installation et essais | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.2.13 | Réception provisoire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.2.2.14 | Levée des réserves | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-26 | 2026-10-11 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.2.15 | Réception définitive | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-12 | 2026-10-25 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.2.16 | Paiement de la prestation |  |  | 0 | 1188908943 |  |  | 1188908943 |  | 1188908943 |  |  | 1188908943 | 2026-10-26 | 2026-11-15 | 3% | DIE
SAB.116.005.002.2.3 | Fournitures et installation des équipements des PARIFs |  | 2488 | 0 | 526603066 |  |  | 526603066 | 0 | 526603066 | 0 | 0 | 526603066 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DIE |  | Appel d'Offres National Ouvert
SAB.116.005.002.2.3.1 | Identification des spécifications et élaboration des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-01-20 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.2.3.2 | Observations et amendements | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-21 | 2026-02-10 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.3.3 | Finalisation des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-11 | 2026-03-02 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.3.4 | Apporbation par le comité technique | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-03 | 2026-03-23 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.3.5 | Transmission des TDRs approuvés à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.3.6 | Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 8% | DIE
SAB.116.005.002.2.3.7 | Elaboration et lancement du DAO pour l'acquisition | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-10 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.3.8 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-31 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.2.3.9 | Avis favorable de la CCMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-06 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.3.10 | Attribution, négociation et signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.3.11 | Livraison de l'équipement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 4% | DIE
SAB.116.005.002.2.3.12 | Installation et essais | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.3.13 | Réception provisoire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.2.3.14 | Levée des réserves | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-26 | 2026-10-11 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.3.15 | Réception définitive | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2027-09-21 | 2027-09-25 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.3.16 | Paiement de la prestation |  |  | 0 | 526603066 |  |  | 526603066 | 0 | 526603066 |  |  | 526603066 | 2026-09-26 | 2026-10-11 | 3% | DIE
SAB.116.005.002.2.4 | Prestations complémentaires de fournitures et installation du système de traitement des bagages au départ ( pousuite de la procédure) |  | 2341 | 0 | 1081803731 |  |  | 1081803731 | 0 | 1081803731 | 0 | 0 | 1081803731 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DIE |  | Appel d'Offres National Ouvert
SAB.116.005.002.2.4.1 | Identification des spécifications et élaboration des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-01-20 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.2.4.2 | Observations et amendements | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-21 | 2026-02-10 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.4.3 | Finalisation des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-11 | 2026-03-02 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.4.4 | Apporbation par le comité technique | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-03 | 2026-03-23 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.4.5 | Transmission des TDRs approuvés à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.4.6 | Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 8% | DIE
SAB.116.005.002.2.4.7 | Elaboration et lancement du DAO pour l'acquisition | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-10 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.4.8 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-31 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.2.4.9 | Avis favorable de la CCMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-06 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.4.10 | Attribution, négociation et signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.4.11 | Livraison de l'équipement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 4% | DIE
SAB.116.005.002.2.4.12 | Installation et essais | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.4.13 | Réception provisoire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.2.4.14 | Levée des réserves | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-26 | 2026-10-11 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.4.15 | Réception définitive | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2027-09-21 | 2027-09-25 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.4.16 | Paiement de la prestation |  |  | 0 | 1081803731 |  |  | 1081803731 | 0 | 1081803731 |  |  | 1081803731 | 2026-09-26 | 2026-10-11 | 3% | DIE
SAB.116.005.002.2.5 | Rénovation du système de sécurité incendie des pavillons (pousuite de la procédure) |  | 2341 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DIE |  | Appel d'Offres National Ouvert
SAB.116.005.002.2.5.1 | Identification des spécifications et élaboration des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-01-20 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.2.5.2 | Observations et amendements | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-21 | 2026-02-10 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.5.3 | Finalisation des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-11 | 2026-03-02 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.5.4 | Apporbation par le comité technique | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-03 | 2026-03-23 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.5.5 | Transmission des TDRs approuvés à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.5.6 | Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 8% | DIE
SAB.116.005.002.2.5.7 | Elaboration et lancement du DAO pour l'acquisition | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-10 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.5.8 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-31 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.2.5.9 | Avis favorable de la CCMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-06 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.5.10 | Attribution, négociation et signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.5.11 | Livraison de l'équipement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 4% | DIE
SAB.116.005.002.2.5.12 | Installation et essais | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.5.13 | Réception provisoire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.2.5.14 | Levée des réserves | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-26 | 2026-10-11 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.5.15 | Réception définitive | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2027-09-21 | 2027-09-25 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.5.16 | Paiement de la prestation |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-09-26 | 2026-10-11 | 3% | DIE
SAB.116.005.002.2.6 | réhabilitation du réseau d'alimentation électrique des mâts d'éclairage de l'aire de trafic) |  | 2341 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DIE |  | Appel d'Offres National Ouvert
SAB.116.005.002.2.6.1 | Identification des spécifications et élaboration des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-01-20 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.2.6.2 | Observations et amendements | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-21 | 2026-02-10 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.6.3 | Finalisation des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-11 | 2026-03-02 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.6.4 | Apporbation par le comité technique | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-03 | 2026-03-23 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.6.5 | Transmission des TDRs approuvés à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.6.6 | Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 8% | DIE
SAB.116.005.002.2.6.7 | Elaboration et lancement du DAO pour l'acquisition | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-10 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.6.8 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-31 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.2.6.9 | Avis favorable de la CCMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-06 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.6.10 | Attribution, négociation et signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.6.11 | Livraison de l'équipement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 4% | DIE
SAB.116.005.002.2.6.12 | Installation et essais | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.6.13 | Réception provisoire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.2.6.14 | Levée des réserves | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-29 | 2026-10-05 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.6.15 | Réception définitive | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2027-10-16 | 2027-10-23 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.6.16 | Paiement de la prestation |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2027-10-16 | 2027-10-23 | 3% | DIE
SAB.116.005.002.2.7 | Acquisition des climatiseurs pour les bureaux et les locaux techniques (accord cadre à bon de commande) |  | 2441 | 8000000 |  |  |  | 8000000 | 8000000 |  |  |  | 8000000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DIE |  | Demande de Renseignement et de prix (DRP)
SAB.116.005.002.2.7.1 | Conception des TDR et travaux connexes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-01-20 | 20% | DIE
SAB.116.005.002.2.7.2 | Passation de marchés publics | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-21 | 2026-02-10 | 20% | DIE
SAB.116.005.002.2.7.3 | Exécution du marché | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-11 | 2026-03-02 | 40% | DIE
SAB.116.005.002.2.7.4 | Paiement du marché public |  |  | 8000000 |  |  |  | 8000000 | 8000000 |  |  |  | 8000000 | 2026-03-03 | 2026-03-23 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.2.8 | Mission de maitrise d'œuvre d'exécution des lots techniques secondaires des projets à l'Aéroport International de Cotonou (LUSEO) |  | 2341 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | DIE
SAB.116.005.002.2.8.1 | suivi du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100% | DIE
SAB.116.005.002.2.9 | Acquisition de luminaires au profit de la SAB par accord cadre à bon de commande |  | 604601 | 30000000 |  |  |  | 30000000 | 30000000 |  |  |  | 30000000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DIE |  | Demande de Renseignement et de prix (DRP)
SAB.116.005.002.2.9.1 | Identification des spécifications et élaboration des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-01-20 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.2.9.2 | Observations et amendements | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-21 | 2026-02-10 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.9.3 | Finalisation des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-11 | 2026-03-02 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.9.4 | Apporbation par le comité technique | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-03 | 2026-03-23 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.9.5 | Transmission des TDRs approuvés à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.9.6 | Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 8% | DIE
SAB.116.005.002.2.9.7 | Elaboration et lancement du DAO pour l'acquisition | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-10 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.9.8 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-31 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.2.9.9 | Avis favorable de la CCMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-06 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.9.10 | Attribution, négociation et signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.9.11 | Livraison de l'équipement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 4% | DIE
SAB.116.005.002.2.9.12 | Installation et essais | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.9.13 | Réception provisoire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.2.9.14 | Levée des réserves | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-29 | 2026-10-05 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.9.15 | Réception définitive | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2027-10-16 | 2027-10-23 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.9.16 | Paiement de la prestation |  |  | 30000000 |  |  |  | 30000000 | 30000000 |  |  |  | 30000000 | 2026-10-10 | 2026-11-10 | 3% | DIE
SAB.116.005.002.2.10 | Equipement d'un atelier électro-mécanique |  | 2488 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DIE |  | Demande de Renseignement et de prix (DRP)
SAB.116.005.002.2.10.1 | Identification des spécifications et élaboration des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-01-20 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.2.10.2 | Observations et amendements | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-21 | 2026-02-10 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.10.3 | Finalisation des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-11 | 2026-03-02 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.10.4 | Apporbation par le comité technique | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-03 | 2026-03-23 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.10.5 | Transmission des TDRs approuvés à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.10.6 | Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 8% | DIE
SAB.116.005.002.2.10.7 | Elaboration et lancement du DAO pour l'acquisition | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-10 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.10.8 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-31 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.2.10.9 | Avis favorable de la CCMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-06 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.10.10 | Attribution, négociation et signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.10.11 | Livraison de l'équipement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 4% | DIE
SAB.116.005.002.2.10.12 | Installation et essais | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.10.13 | Réception provisoire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.2.10.14 | Levée des réserves | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-29 | 2026-10-05 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.10.15 | Réception définitive | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2027-10-16 | 2027-10-23 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.10.16 | Paiement de la prestation |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-10-10 | 2026-11-10 | 3% | DIE
SAB.116.005.002.2.11 | Mise en place de l'alimentation du nouveau système de ventilation et de renouvellement d'air aux pavillons (suivi du contrat) |  | 2341 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DIE |  | Appel d'Offres National Ouvert
SAB.116.005.002.2.11.1 | Identification des spécifications et élaboration des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-01-20 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.2.11.2 | Observations et amendements | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-21 | 2026-02-10 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.11.3 | Finalisation des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-11 | 2026-03-02 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.11.4 | Apporbation par le comité technique | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-03 | 2026-03-23 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.11.5 | Transmission des TDRs approuvés à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.11.6 | Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 8% | DIE
SAB.116.005.002.2.11.7 | Elaboration et lancement du DAO pour l'acquisition | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-10 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.11.8 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-31 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.2.11.9 | Avis favorable de la CCMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-06 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.11.10 | Attribution, négociation et signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.11.11 | Livraison de l'équipement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 4% | DIE
SAB.116.005.002.2.11.12 | Installation et essais | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.11.13 | Réception provisoire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.2.11.14 | Levée des réserves | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-29 | 2026-10-05 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.11.15 | Réception définitive | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2027-10-16 | 2027-10-23 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.11.16 | Paiement de la prestation |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-10-10 | 2026-11-10 | 3% | DIE
SAB.116.005.002.2.12 | Etude pour l'éclairage de la clôture périphérique (Poursuite de la procédure) |  | 2341 | 10000000 |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  |  |  | 10000000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DIE |  | Appel d'Offres National Ouvert
SAB.116.005.002.2.12.1 | Identification des spécifications et élaboration des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-01-20 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.2.12.2 | Observations et amendements | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-21 | 2026-02-10 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.12.3 | Finalisation des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-11 | 2026-03-02 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.12.4 | Apporbation par le comité technique | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-03 | 2026-03-23 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.12.5 | Transmission des TDRs approuvés à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.12.6 | Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 8% | DIE
SAB.116.005.002.2.12.7 | Elaboration et lancement du DAO pour l'acquisition | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-10 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.12.8 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-31 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.2.12.9 | Avis favorable de la CCMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-06 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.12.10 | Attribution, négociation et signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.12.11 | Livraison de l'équipement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 4% | DIE
SAB.116.005.002.2.12.12 | Installation et essais | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.12.13 | Réception provisoire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.2.12.14 | Levée des réserves | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-29 | 2026-10-05 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.12.15 | Réception définitive | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2027-10-16 | 2027-10-23 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.12.16 | Paiement de la prestation |  |  | 10000000 |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  |  |  | 10000000 | 2026-10-10 | 2026-11-10 | 3% | DIE
SAB.116.005.002.2.13 | Acquisition de mobiliers (accord cadre à bon de commande) |  | 2444 | 20000000 |  |  |  | 20000000 | 20000000 |  |  |  | 20000000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DIE |  | Demande de Renseignement et de prix (DRP)
SAB.116.005.002.2.13.1 | Identification des spécifications et élaboration des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-01-20 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.2.13.2 | Observations et amendements | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-21 | 2026-02-10 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.13.3 | Finalisation des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-11 | 2026-03-02 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.13.4 | Apporbation par le comité technique | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-03 | 2026-03-23 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.13.5 | Transmission des TDRs approuvés à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.13.6 | Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 8% | DIE
SAB.116.005.002.2.13.7 | Elaboration et lancement du DAO pour l'acquisition | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-10 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.13.8 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-31 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.2.13.9 | Avis favorable de la CCMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-06 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.13.10 | Attribution, négociation et signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.13.11 | Livraison de l'équipement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 4% | DIE
SAB.116.005.002.2.13.12 | Installation et essais | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.13.13 | Réception provisoire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.2.13.14 | Levée des réserves | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-29 | 2026-10-05 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.13.15 | Réception définitive | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2027-10-16 | 2027-10-23 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.2.13.16 | Paiement de la prestation |  |  | 20000000 |  |  |  | 20000000 | 20000000 |  |  |  | 20000000 | 2026-10-10 | 2026-11-10 | 3% | DIE
SAB.116.005.002.2.14 | Travaux de génie civil pour la pose du mur rideau sur la façade coté piste et le prolongement du bandeau et de l’auvent métallique sur la façade coté ville de l’aérogare passagers |  | 2341 |  | 505377333 |  |  | 505377333 |  | 505377333 |  |  | 505377333 |  |  |  | DIE
SAB.116.005.002.2.14.1 | Signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DIE
SAB.116.005.002.2.14.2 | Exécution des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DIE
SAB.116.005.002.2.14.3 | Suivi des décomptes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DIE
SAB.116.005.002.2.14.4 | Paiements des prestations |  |  |  | 505377333 |  |  | 505377333 |  | 505377333 |  |  | 505377333 |  |  | 10% | DIE
SAB.116.005.002.2.15 | Travaux de rénovation de la façade côté ville (Fourniture de structures métalliques pour le prolongement de l'auvent métallique du parvis de l'aérogare) |  | 2341 |  | 130162790 |  |  | 130162790 |  | 130162790 |  |  | 130162790 |  |  |  | DIE
SAB.116.005.002.2.15.1 | Signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DIE
SAB.116.005.002.2.15.2 | Exécution des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DIE
SAB.116.005.002.2.15.3 | Suivi des décomptes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DIE
SAB.116.005.002.2.15.4 | Paiements des prestations |  |  |  | 130162790 |  |  | 130162790 |  | 130162790 |  |  | 130162790 |  |  | 10% | DIE
SAB.116.005.002.2.16 | Travaux de rénovation de la façade côté piste (Fourniture et pose de mur rideau sur la façade côté piste) |  | 2341 |  | 1835369305 |  |  | 1835369305 | 0 | 1835369305 | 0 | 0 | 1835369305 |  |  |  | DIE
SAB.116.005.002.2.16.1 | Signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DIE
SAB.116.005.002.2.16.2 | Exécution des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DIE
SAB.116.005.002.2.16.3 | Suivi des décomptes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DIE
SAB.116.005.002.2.16.4 | Paiements des prestations |  |  |  | 1835369305 |  |  | 1835369305 |  | 1835369305 |  |  | 1835369305 |  |  | 10% | DIE
SAB.116.005.002.2.17 | Travaux complémentaires relatifs à la création d’un salon business class au R+1 de l’aérogare passagers à l’aéroport international de Cotonou ( volet gros œuvre, ascenseur, enseigne ) |  | 2341 |  | 489372860 |  |  | 489372860 |  | 489372860 |  |  | 489372860 |  |  |  | DIE
SAB.116.005.002.2.17.1 | Signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DIE
SAB.116.005.002.2.17.2 | Exécution des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DIE
SAB.116.005.002.2.17.3 | Suivi des décomptes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DIE
SAB.116.005.002.2.17.4 | Paiements des prestations |  |  |  | 489372860 |  |  | 489372860 |  | 489372860 |  |  | 489372860 |  |  | 10% | DIE
SAB.116.005.002.2.18 | Travaux complémentaires relatifs à la création d’un salon business class au R+1 de l’aérogare passagers à l’aéroport international de Cotonou (volet second œuvre) |  | 2341 |  | 308252830 |  |  | 308252830 |  | 308252830 |  |  | 308252830 |  |  |  | DIE
SAB.116.005.002.2.18.1 | Signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DIE
SAB.116.005.002.2.18.2 | Exécution des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DIE
SAB.116.005.002.2.18.3 | Suivi des décomptes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DIE
SAB.116.005.002.2.18.4 | Paiements des prestations |  |  |  | 308252830 |  |  | 308252830 |  | 308252830 |  |  | 308252830 |  |  | 10% | DIE
SAB.116.005.002.2.19 | Travaux complémentaires relatifs à la création d’un salon business class au R+1 de l’aérogare passagers à l’aéroport international de Cotonou (Acquisition et installation de deux (02) ascenseurs pour le salon business class) |  | 2341 |  | 108509638 |  |  | 108509638 |  | 108509638 |  |  | 108509638 |  |  |  | DIE
SAB.116.005.002.2.19.1 | Signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DIE
SAB.116.005.002.2.19.2 | Exécution des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DIE
SAB.116.005.002.2.19.3 | Suivi des décomptes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DIE
SAB.116.005.002.2.19.4 | Paiements des prestations |  |  |  | 108509638 |  |  | 108509638 |  | 108509638 |  |  | 108509638 |  |  | 10% | DIE
SAB.116.005.002.2.20 | Travaux complémentaires relatifs à la création d’un salon business class au R+1 de l’aérogare passagers à l’aéroport international de Cotonou (Ameublement du salon business class) |  | 2341 |  | 850627309 |  |  | 850627309 |  | 850627309 |  |  | 850627309 |  |  |  | DIE
SAB.116.005.002.2.20.1 | Signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DIE
SAB.116.005.002.2.20.2 | Exécution des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DIE
SAB.116.005.002.2.20.3 | Suivi des décomptes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DIE
SAB.116.005.002.2.20.4 | Paiements des prestations |  |  |  | 850627309 |  |  | 850627309 |  | 850627309 |  |  | 850627309 |  |  | 10% | DIE
SAB.116.005.002.2.21 | Travaux complémentaires (revêtements, menuiserie, barrière d’accès, ameublement, charpente, couverture) aux pavillons officiels |  | 2341 |  | 157965084 |  |  | 157965084 |  | 157965084 |  |  | 157965084 |  |  |  | DIE
SAB.116.005.002.2.21.1 | Signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DIE
SAB.116.005.002.2.21.2 | Exécution des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DIE
SAB.116.005.002.2.21.3 | Suivi des décomptes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DIE
SAB.116.005.002.2.21.4 | Paiements des prestations |  |  |  | 157965084 |  |  | 157965084 |  | 157965084 |  |  | 157965084 |  |  | 10% | DIE
SAB.116.005.002.2.22 | Fourniture et installation des systèmes électriques (CFO/CFA) de l'aérogare passagers |  | 2341 |  | 4320836123 |  |  | 4320836123 |  | 4320836123 |  |  | 4320836123 |  |  |  | DIE
SAB.116.005.002.2.22.1 | Signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DIE
SAB.116.005.002.2.22.2 | Exécution des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DIE
SAB.116.005.002.2.22.3 | Suivi des décomptes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DIE
SAB.116.005.002.2.22.4 | Paiements des prestations |  |  |  | 4320836123 |  |  | 4320836123 |  | 4320836123 |  |  | 4320836123 |  |  | 10% | DIE
SAB.116.005.002.2.23 | Création du Centre de Commandement Opérationnel (CCO) et extension des installations du système de vidéoprotection |  | 2341 |  | 783971832 |  |  | 783971832 |  | 783971832 |  |  | 783971832 |  |  |  | DIE
SAB.116.005.002.2.23.1 | Signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DIE
SAB.116.005.002.2.23.2 | Exécution des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DIE
SAB.116.005.002.2.23.3 | Suivi des décomptes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DIE
SAB.116.005.002.2.23.4 | Paiements des prestations |  |  |  | 783971832 |  |  | 783971832 |  | 783971832 |  |  | 783971832 |  |  | 10% | DIE
SAB.116.005.002.2.24 | Travaux supplémentaires aux pavillons ministériel et présidentiel (SSI, CFO/CFA,etc,) |  | 2341 | 590000000 | 0 |  |  | 590000000 | 590000000 | 0 | 0 | 0 | 590000000 |  |  |  | DIE
SAB.116.005.002.2.24.1 | Signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DIE
SAB.116.005.002.2.24.2 | Exécution des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DIE
SAB.116.005.002.2.24.3 | Suivi des décomptes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DIE
SAB.116.005.002.2.24.4 | Paiements des prestations |  |  | 590000000 | 0 |  |  | 590000000 | 590000000 | 0 |  |  | 590000000 |  |  | 10% | DIE
SAB.116.005.002.3 | Réaménagement de la Zone Fret |  |  | 225102942 | 0 | 0 | 0 | 225102942 | 225102942 | 0 | 0 | 0 | 225102942 |  |  | 10% | SAB
SAB.116.005.002.3.1 | Travaux de réfection de la toiture de l'aérogare Fret |  | 2341 | 20000000 |  |  |  | 20000000 | 20000000 |  |  |  | 20000000 | 2026-03-15 | 2026-05-31 |  | DIE
SAB.116.005.002.3.1.1 | Expression de besoin | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-15 | 2026-05-31 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.3.1.2 | transmission des besoins à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-15 | 2026-05-31 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.3.1.3 | sélection du prestataire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-15 | 2026-05-31 | 25% | DIE
SAB.116.005.002.3.1.4 | signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-15 | 2026-05-31 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.3.1.5 | Réception de la commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-15 | 2026-05-31 | 40% | DIE
SAB.116.005.002.3.1.6 | certification de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-15 | 2026-05-31 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.3.1.7 | traitement et paiement de la facture |  |  | 20000000 |  |  |  | 20000000 | 20000000 |  |  |  | 20000000 | 2026-03-15 | 2026-05-31 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.3.2 | Acquisition de modules de groupe électrogènes de 400kva pour le fret |  | 2488 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DIE |  | Demande de Renseignement et de prix (DRP)
SAB.116.005.002.3.2.1 | Identification des spécifications et élaboration des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-01-20 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.3.2.2 | Observations et amendements | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-21 | 2026-02-10 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.3.2.3 | Finalisation des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-11 | 2026-03-02 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.3.2.4 | Apporbation par le comité technique | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-03 | 2026-03-23 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.3.2.5 | Transmission des TDRs approuvés à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.3.2.6 | Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 8% | DIE
SAB.116.005.002.3.2.7 | Elaboration et lancement du DAO pour l'acquisition | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-10 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.3.2.8 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-31 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.3.2.9 | Avis favorable de la CCMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-06 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.3.2.10 | Attribution, négociation et signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.3.2.11 | Livraison de l'équipement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 4% | DIE
SAB.116.005.002.3.2.12 | Installation et essais | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.3.2.13 | Réception provisoire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.3.2.14 | Levée des réserves | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-29 | 2026-10-05 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.3.2.15 | Réception définitive | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2027-10-16 | 2027-10-23 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.3.2.16 | Paiement de la prestation |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-10-10 | 2026-11-10 | 3% | DIE
SAB.116.005.002.3.3 | Construtction d'une mini-centrale solaire de 300KVA au profit de la SAB (Fret) |  | 2341 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 100% | DIE |  | Appel d'Offres National Ouvert
SAB.116.005.002.3.3.1 | Identification des spécifications et élaboration des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-01-20 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.3.3.2 | Observations et amendements | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-21 | 2026-02-10 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.3.3.3 | Finalisation des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-11 | 2026-03-02 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.3.3.4 | Apporbation par le comité technique | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-03 | 2026-03-23 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.3.3.5 | Transmission des TDRs approuvés à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.3.3.6 | Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 8% | DIE
SAB.116.005.002.3.3.7 | Elaboration et lancement du DAO pour l'acquisition | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-10 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.3.3.8 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-31 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.3.3.9 | Avis favorable de la CCMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-06 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.3.3.10 | Attribution, négociation et signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.3.3.11 | Livraison de l'équipement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 4% | DIE
SAB.116.005.002.3.3.12 | Installation et essais | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.3.3.13 | Réception provisoire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.3.3.14 | Levée des réserves | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-29 | 2026-10-05 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.3.3.15 | Réception définitive | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2027-10-16 | 2027-10-23 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.3.3.16 | Paiement de la prestation |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-10-10 | 2026-11-10 | 3% | DIE
SAB.116.005.002.3.4 | Elaboration des rapports trimestriels du suivi des activités de la Division Satisfaction Clients |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | SCMC
SAB.116.005.002.3.4.1 | Rédaction du rapport | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 100% | SCMC
SAB.116.005.002.3.5 | Elaboration des rapports trimestriels du suivi des activités de la Division Commerce et Partenariats |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | SCMC
SAB.116.005.002.3.5.1 | Rédaction du rapport | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 100% | SCMC
SAB.116.005.002.3.6 | Elaboration des rapports trimestriels du suivi des activités de la Division Marketing et Communication |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | SCMC
SAB.116.005.002.3.6.1 | Rédaction du rapport | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 100% | SCMC
SAB.116.005.002.3.7 | REALISATION DE 40 BÂCHES CHANTIERS | 40 | 627801 | 5102942 |  |  |  | 5102942 | 5102942 |  |  |  | 5102942 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | SCMC | DAF-SBCG | BC
SAB.116.005.002.3.7.1 | REALISATION DE 10 BÂCHES CHANTIERS AU TITRE DU 1ER TRIMESTRE | 10 |  | 1750000 |  |  |  | 1750000 | 1750000 |  |  |  | 1750000 | 2026-01-01 | 2026-03-31 |  | SCMC
SAB.116.005.002.3.7.1.1 | EXPRESSION DES BESOINS | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 20% | SCMC
SAB.116.005.002.3.7.1.2 | TRANSIMISSION A L'AGENCE DE COM | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 20% | SCMC
SAB.116.005.002.3.7.1.3 | REALISATION DES BÂCHES | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 20% | SCMC
SAB.116.005.002.3.7.1.4 | RECEPTION | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 20% | SCMC
SAB.116.005.002.3.7.1.5 | PAIEMENT |  |  | 1750000 |  |  |  | 1750000 | 1750000 |  |  |  | 1750000 | 2026-04-07 | 2026-04-14 | 20% | SCMC
SAB.116.005.002.3.7.2 | REALISATION DE 10 BÂCHES CHANTIERS AU TITRE DU 2EME TRIMESTRE | 10 |  | 852942 |  |  |  | 852942 | 852942 |  |  |  | 852942 | 2026-04-01 | 2026-06-30 |  | SCMC
SAB.116.005.002.3.7.2.1 | EXPRESSION DES BESOINS | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 20% | SCMC
SAB.116.005.002.3.7.2.2 | TRANSIMISSION A L'AGENCE DE COM | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 20% | SCMC
SAB.116.005.002.3.7.2.3 | REALISATION DES BÂCHES | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 20% | SCMC
SAB.116.005.002.3.7.2.4 | RECEPTION | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 20% | SCMC
SAB.116.005.002.3.7.2.5 | PAIEMENT |  |  | 852942 |  |  |  | 852942 | 852942 |  |  |  | 852942 | 2026-07-07 | 2026-07-14 | 20% | SCMC
SAB.116.005.002.3.7.3 | REALISATION DE 10 BÂCHES CHANTIERS AU TITRE DU 3EME TRIMESTRE | 10 |  | 2500000 |  |  |  | 2500000 | 2500000 |  |  |  | 2500000 | 2026-07-01 | 2026-09-30 |  | SCMC
SAB.116.005.002.3.7.3.1 | EXPRESSION DES BESOINS | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 20% | SCMC
SAB.116.005.002.3.7.3.2 | TRANSIMISSION A L'AGENCE DE COM | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 20% | SCMC
SAB.116.005.002.3.7.3.3 | REALISATION DES BÂCHES | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 20% | SCMC
SAB.116.005.002.3.7.3.4 | RECEPTION | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 20% | SCMC
SAB.116.005.002.3.7.3.5 | PAIEMENT |  |  | 2500000 |  |  |  | 2500000 | 2500000 |  |  |  | 2500000 | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 20% | SCMC
SAB.116.005.002.3.7.4 | REALISATION DE 10 BÂCHES CHANTIERS AU TITRE DU 4EME TRIMESTRE | 10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-10-01 | 2026-12-31 |  | SCMC
SAB.116.005.002.3.7.4.1 | EXPRESSION DES BESOINS | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 20% | SCMC
SAB.116.005.002.3.7.4.2 | TRANSIMISSION A L'AGENCE DE COM | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 20% | SCMC
SAB.116.005.002.3.7.4.3 | REALISATION DES BÂCHES | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 20% | SCMC
SAB.116.005.002.3.7.4.4 | RECEPTION | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 20% | SCMC
SAB.116.005.002.3.7.4.5 | PAIEMENT | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2027-01-07 | 2027-01-14 | 20% | SCMC
SAB.116.005.002.3.8 | Travaux de réaménagement extérieur de la zone FRET |  | 2341 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | DIE
SAB.116.005.002.3.8.1 | Suivi des activités liées à l'attribution | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30% | DIE
SAB.116.005.002.3.8.2 | Suivi de l'exécution des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 70% | DIE
SAB.116.005.002.3.9 | Paiement des redevance ABE pour les études environementales et sociales des projets d'infrastrures aéroportuaires |  | 2341 | 100000000 |  |  |  | 100000000 | 100000000 |  |  |  | 100000000 |  |  |  | DIE
SAB.116.005.002.3.9.1 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30% | DIE
SAB.116.005.002.3.9.2 | Paiement des redevances |  |  | 100000000 |  |  |  | 100000000 | 100000000 |  |  |  | 100000000 |  |  | 70% | DIE
SAB.116.005.002.3.10 | Mise en œuvre des PGES |  | 632707 | 100000000 |  |  |  | 100000000 | 100000000 |  |  |  | 100000000 |  |  |  | DIE
SAB.116.005.002.3.10.1 | Signature du contrat avec le prestataire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DIE
SAB.116.005.002.3.10.2 | Exécution des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 45% | DIE
SAB.116.005.002.3.10.3 | Suivi des travaux | [14 empty] | 40% | DIE
SAB.116.005.002.3.10.4 | Paiements des prestations |  |  | 100000000 |  |  |  | 100000000 | 100000000 |  |  |  | 100000000 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.4 | Réaménagement de la Zone Industrielle |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5% | SAB
SAB.116.005.002.4.1 | Construction d'un bâtiment de bureaux mutualisés SAB |  | 2341 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  | DIE
SAB.116.005.002.4.1.1 | Signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DIE
SAB.116.005.002.4.1.2 | Exécution des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 45% | DIE
SAB.116.005.002.4.1.3 | Suivi des décomptes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DIE
SAB.116.005.002.4.1.4 | Paiements des prestations |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.5 | Organisation de la Zone Piste |  |  | 705449477 | 0 | 0 | 0 | 705449477 | 705449477 | 0 | 0 | 0 | 705449477 |  |  | 10% | SAB
SAB.116.005.002.5.1 | Désherbage des zones aéroportuaires de Cotonou |  | 624101 | 78874422 |  |  |  | 78874422 | 78874422 |  |  |  | 78874422 |  |  |  | DIE
SAB.116.005.002.5.1.1 | Désherbage des zones aéroportuaires de Cotonou : première intervention de 2026 |  |  | 13145737 |  |  |  | 13145737 | 13145737 |  |  |  | 13145737 | 2026-01-05 | 2026-03-10 |  | DIE
SAB.116.005.002.5.1.1.1 | Expression de besoin | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.5.1.1.2 | transmission des besoins à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.5.1.1.3 | Exécution des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-19 | 2026-02-15 | 55% | DIE
SAB.116.005.002.5.1.1.4 | Réception de la commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.5.1.1.5 | certification de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-20 | 2026-02-25 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.5.1.2 | Désherbage des zones aéroportuaires de Cotonou : deuxième intervention de 2026 |  |  | 13145737 |  |  |  | 13145737 | 13145737 |  |  |  | 13145737 | 2026-03-10 | 2026-05-15 |  | DIE
SAB.116.005.002.5.1.2.1 | Expression de besoin | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.5.1.2.2 | transmission des besoins à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.5.1.2.3 | Bon de commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-23 | 2026-04-20 | 55% | DIE
SAB.116.005.002.5.1.2.4 | Réception de la commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.5.1.2.5 | traitement et paiement de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.5.1.3 | Désherbage des zones aéroportuaires de Cotonou : troisième intervention de 2026 |  |  | 13145737 |  |  |  | 13145737 | 13145737 |  |  |  | 13145737 | 2026-05-20 | 2026-07-20 |  | DIE
SAB.116.005.002.5.1.3.1 | Expression de besoin | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.5.1.3.2 | transmission des besoins à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.5.1.3.3 | Bon de commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-04 | 2026-06-30 | 55% | DIE
SAB.116.005.002.5.1.3.4 | Réception de la commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-30 | 2026-07-01 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.5.1.3.5 | traitement et paiement de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-06 | 2026-07-10 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.5.1.4 | Désherbage des zones aéroportuaires de Cotonou :quatrième intervention de 2026 |  |  | 13145737 |  |  |  | 13145737 | 13145737 |  |  |  | 13145737 | 2026-08-03 | 2026-09-30 |  | DIE
SAB.116.005.002.5.1.4.1 | Expression de besoin | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.5.1.4.2 | transmission des besoins à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.5.1.4.3 | Exécution des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-17 | 2026-09-10 | 55% | DIE
SAB.116.005.002.5.1.4.4 | Réception de la commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.5.1.4.5 | certification de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.5.1.5 | Désherbage des zones aéroportuaires de Cotonou : cinquième intervention de 2026 |  |  | 13145737 |  |  |  | 13145737 | 13145737 |  |  |  | 13145737 | 2026-10-01 | 2026-12-02 |  | DIE
SAB.116.005.002.5.1.5.1 | Expression de besoin | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.5.1.5.2 | transmission des besoins à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-02 | 2026-10-05 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.5.1.5.3 | Bon de commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-19 | 2026-11-14 | 55% | DIE
SAB.116.005.002.5.1.5.4 | Réception de la commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.5.1.5.5 | traitement et paiement de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-11-20 | 2026-11-24 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.5.1.6 | Désherbage des zones aéroportuaires de Cotonou : sixième intervention de 2026 |  |  | 13145737 |  |  |  | 13145737 | 13145737 |  |  |  | 13145737 | 2026-12-03 | 2027-01-31 |  | DIE
SAB.116.005.002.5.1.6.1 | Expression de besoin | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.5.1.6.2 | transmission des besoins à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-12-07 | 2026-12-07 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.5.1.6.3 | Bon de commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-12-16 | 2027-01-10 | 55% | DIE
SAB.116.005.002.5.1.6.4 | Réception de la commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2027-01-12 | 2027-01-13 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.5.1.6.5 | traitement et paiement de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2027-01-15 | 2027-01-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.5.2 | Balayage mécanique de l'aire de mouvement |  | 624101 | 118795384 |  |  |  | 118795384 | 118795384 |  |  |  | 118795384 |  |  |  | DIE
SAB.116.005.002.5.2.1 | Balayage mécanique de l'aire de mouvement : premier trimestre 2026 |  |  | 29698846 |  |  |  | 29698846 | 29698846 |  |  |  | 29698846 | 2026-01-01 | 2026-04-30 | 25% | DIE
SAB.116.005.002.5.2.1.1 | Point des superficies balayées durant le trimestre | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 65% | DIE
SAB.116.005.002.5.2.1.2 | signature de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 20% | DIE
SAB.116.005.002.5.2.1.3 | traitement et paiement de la facture |  |  | 29698846 |  |  |  | 29698846 | 29698846 |  |  |  | 29698846 | 2026-04-07 | 2026-04-14 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.5.2.2 | Balayage mécanique de l'aire de mouvement : deuxième trimestre 2026 |  |  | 29698846 |  |  |  | 29698846 | 29698846 |  |  |  | 29698846 | 2026-04-01 | 2026-07-31 | 25% | DIE
SAB.116.005.002.5.2.2.1 | Point des superficies balayées durant le trimestre | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-06-30 | 65% | DIE
SAB.116.005.002.5.2.2.2 | signature de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 20% | DIE
SAB.116.005.002.5.2.2.3 | traitement et paiement de la facture |  |  | 29698846 |  |  |  | 29698846 | 29698846 |  |  |  | 29698846 | 2026-07-07 | 2026-07-14 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.5.2.3 | Balayage mécanique de l'aire de mouvement : troisième trimestre 2026 |  |  | 29698846 |  |  |  | 29698846 | 29698846 |  |  |  | 29698846 | 2026-07-01 | 2026-10-31 | 25% | DIE
SAB.116.005.002.5.2.3.1 | Point des superficies balayées durant le trimestre | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 65% | DIE
SAB.116.005.002.5.2.3.2 | signature de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 20% | DIE
SAB.116.005.002.5.2.3.3 | traitement et paiement de la facture |  |  | 29698846 |  |  |  | 29698846 | 29698846 |  |  |  | 29698846 | 2026-10-07 | 2026-10-16 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.5.2.4 | Balayage mécanique de l'aire de mouvement : quatrième trimestre 2026 |  |  | 29698846 |  |  |  | 29698846 | 29698846 |  |  |  | 29698846 | 2026-10-01 | 2027-01-31 | 25% | DIE
SAB.116.005.002.5.2.4.1 | Point des superficies balayées durant le trimestre | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 65% | DIE
SAB.116.005.002.5.2.4.2 | signature de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2027-01-05 | 2027-01-07 | 20% | DIE
SAB.116.005.002.5.2.4.3 | traitement et paiement de la facture |  |  | 29698846 |  |  |  | 29698846 | 29698846 |  |  |  | 29698846 | 2027-01-11 | 2027-01-15 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.5.3 | Curage des caniveaux de la plateforme aéroportuaire |  | 624101 | 10037671 |  |  |  | 10037671 | 10037671 |  |  |  | 10037671 |  |  |  | DIE
SAB.116.005.002.5.3.1 | Curage des caniveaux : seconde intervention du contrat N°……2025 |  |  | 5018835.5 |  |  |  | 5018835.5 | 5018835.5 |  |  |  | 5018835.5 | 2026-04-01 | 2026-06-25 | 50% | DIE
SAB.116.005.002.5.3.1.1 | Expression de besoin | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.5.3.1.2 | transmission des besoins à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.5.3.1.3 | Exécution des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-20 | 2026-05-20 | 55% | DIE
SAB.116.005.002.5.3.1.4 | Réception de la commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.5.3.1.5 | signature de l'attestation de service fait |  |  | 5018835.5 |  |  |  | 5018835.5 | 5018835.5 |  |  |  | 5018835.5 | 2026-06-01 | 2026-06-10 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.5.3.2 | Travaux de curage des canivaux de la plateforme aéroportuaire : Nouveau contrat 2026 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-01 | 10/092026 | 5% | DIE |  |  | Nouveau contrat : Accord cadre de trois (03) ans
SAB.116.005.002.5.3.2.1 | Elaboration des TDRs/Actualisation des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-05 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.5.3.2.2 | Assurance qualité des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-05 | 2026-06-08 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.5.3.2.3 | Intégration des amendements et finalisation des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 55% | DIE
SAB.116.005.002.5.3.2.4 | Approbation & validation des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.5.3.2.5 | Transmission des TDRs approuvés à la PRMP | [11 empty] | 7000000 | 2026-06-12 | 2026-06-15 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.5.3.3 | Travaux de curage des canivaux de la plateforme aéroportuaire : 1ère tranche |  |  | 5018835.5 |  |  |  | 5018835.5 | 5018835.5 |  |  |  | 5018835.5 | 2026-09-07 | 2026-11-30 | 45% | DIE
SAB.116.005.002.5.3.3.1 | Expression de besoin | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-07 | 2026-09-10 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.5.3.3.2 | transmission des besoins à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-11 | 2026-09-14 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.5.3.3.3 | Bon de commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-25 | 2026-10-25 | 55% | DIE
SAB.116.005.002.5.3.3.4 | Réception de la commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-26 | 2026-10-30 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.5.3.3.5 | traitement et paiement de la facture |  |  | 5018835.5 |  |  |  |  | 5018835.5 |  |  |  | 5018835.5 | 2026-11-10 | 2026-11-13 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.5.4 | Peinture des marques de la piste d'atterrissage, des bretelles et de l'aire de trafic |  | 2341 | 197742000 |  |  |  | 197742000 | 197742000 |  |  |  | 197742000 |  |  |  | DIE
SAB.116.005.002.5.4.1 | Travaux de peinture des marques de la piste d'atterrissage, des bretelles (Alpha et Bravo) et de l'aire de trafic de l'Aéroport Internationale de Cotonou 2ème Tranche |  |  | 82600000 |  |  |  | 82600000 | 82600000 |  |  |  | 82600000 | 2026-03-01 | 2026-05-22 | 40% | DIE
SAB.116.005.002.5.4.1.1 | Expression de besoin | [12 empty] | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.5.4.1.2 | transmission des besoins à la PRMP | [12 empty] | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.5.4.1.3 | Exécution des travaux | [12 empty] | 2026-03-18 | 2026-04-15 | 55% | DIE
SAB.116.005.002.5.4.1.4 | Réception de la commande | [12 empty] | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.5.4.1.5 | signature de l'attestation de service fait |  |  | 82600000 |  |  |  | 82600000 | 82600000 |  |  |  | 82600000 | 2026-04-27 | 2026-05-07 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.5.4.2 | Travaux de peinture des marques de la piste d'atterrissage, des bretelles (Alpha et Bravo) et de l'aire de trafic de l'Aéroport Internationale de Cotonou 3ème Tranche |  |  | 82600000 |  |  |  | 82600000 | 82600000 |  |  |  | 82600000 | 2026-06-01 | 2026-08-14 | 40% | DIE
SAB.116.005.002.5.4.2.1 | Expression de besoin | [12 empty] | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.5.4.2.2 | transmission des besoins à la PRMP | [12 empty] | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.5.4.2.3 | Exécution des travaux | [12 empty] | 2026-03-18 | 2026-04-15 | 55% | DIE
SAB.116.005.002.5.4.2.4 | Réception de la commande | [12 empty] | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.5.4.2.5 | signature de l'attestation de service fait |  |  | 82600000 |  |  |  | 82600000 | 82600000 |  |  |  | 82600000 | 2026-04-27 | 2026-05-07 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.5.4.3 | Travaux de peinture des marquages au sol de la piste d’atterrissage, des bretelles Alpha et Bravo et de l’aire de trafic de l’Aéroport International de Cotonou |  |  | 32542000 |  |  |  | 32542000 | 32542000 |  |  |  | 32542000 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 20% | DIE |  |  | Accord-cadre de deux (02) ans
SAB.116.005.002.5.4.3.1 | Expression de besoin | [12 empty] | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.5.4.3.2 | transmission des besoins à la PRMP | [12 empty] | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.5.4.3.3 | Exécution des travaux | [12 empty] | 2026-11-23 | 2026-12-10 | 55% | DIE
SAB.116.005.002.5.4.3.4 | Réception de la commande | [12 empty] | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.5.4.3.5 | signature de l'attestation de service fait |  |  | 32542000 |  |  |  | 32542000 | 32542000 |  |  |  | 32542000 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.5.5 | Etudes pour les travaux d'aménagement de la bande de piste |  | 2341 | 15000000 |  |  |  | 15000000 | 15000000 |  |  |  | 15000000 | 2026-02-16 | 2026-10-31 |  | DIE
SAB.116.005.002.5.5.1 | Expression de besoin | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-16 | 2026-02-28 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.5.5.2 | transmission des besoins à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-26 | 2026-02-28 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.5.5.3 | sélection du prestataire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 20% | DIE
SAB.116.005.002.5.5.4 | signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.5.5.5 | Réception de la commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 50% | DIE
SAB.116.005.002.5.5.6 | traitement et paiement de la facture |  |  | 15000000 |  |  |  | 15000000 | 15000000 |  |  |  | 15000000 | 2026-07-04 | 2026-09-04 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.5.6 | Dégommage de la piste d'atterrissage de Cotonou |  | 2341 | 160000000 |  |  |  | 160000000 | 160000000 |  |  |  | 160000000 | 2026-01-12 | 2026-08-20 |  | DIE
SAB.116.005.002.5.6.1 | Expression de besoin | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-12 | 2026-01-24 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.5.6.2 | transmission des besoins à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-26 | 2026-01-28 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.5.6.3 | sélection du prestataire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-29 | 2026-02-02 | 20% | DIE
SAB.116.005.002.5.6.4 | signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-04 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.5.6.5 | Réception de la commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-04 | 2026-02-07 | 50% | DIE
SAB.116.005.002.5.6.6 | traitement et paiement de la facture |  |  | 160000000 |  |  |  | 160000000 | 160000000 |  |  |  | 160000000 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.5.7 | Etude de réhabilitation de l'aire de trafic |  | 2341 | 125000000 | 0 |  |  | 125000000 | 125000000 | 0 | 0 | 0 | 125000000 | 2026-01-05 | 2026-07-31 |  | DIE
SAB.116.005.002.5.7.1 | Elaboration des TDRs/Actualisation des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 25% | DIE
SAB.116.005.002.5.7.2 | Approbation par le Directeur technique | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-12 | 2026-01-14 | 25% | DIE
SAB.116.005.002.5.7.3 | Transmission des TDRs approuvés à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 40% | DIE
SAB.116.005.002.5.7.4 | Cadrage de la mission |  |  | 125000000 | 0 |  |  | 125000000 | 125000000 | 0 |  |  | 125000000 | 2026-04-27 | 2026-04-30 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.5.8 | Travaux de réhabilitation de l'aire de trafic |  | 2341 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2026-07-20 | 2027-06-30 |  | DIE
SAB.116.005.002.5.8.1 | Elaboration des TDRs/Actualisation des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.5.8.2 | Assurance qualité des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.5.8.3 | Intégration des amendements et finalisation des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-29 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.5.8.4 | Approbation & validation des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.5.8.5 | Transmission des TDRs approuvés à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.5.8.6 | Exécution du marché |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2026-12-01 | 2027-05-31 | 50% | DIE
SAB.116.005.002.6 | Maintenance des infrastructures, équipements et systèmes aéroportuaires |  |  | 886836064 | 0 | 0 | 0 | 886836064 | 886836064 | 0 | 0 | 0 | 886836064 |  |  | 20% | SAB
SAB.116.005.002.6.1 | ACHETER DES FOURNITURES ET PIECES de RECHANGE GARAGE ET GROUPE ELECTROGENE au profit de la DT |  | 604402 | 25000000 |  |  |  | 25000000 | 25000000 |  |  |  | 25000000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DIE |  | Demande de Renseignement et de prix (DRP)
SAB.116.005.002.6.1.1 | Identification des spécifications et élaboration des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-01-20 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.6.1.2 | Observations et amendements | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-21 | 2026-02-10 | 6% | DIE
SAB.116.005.002.6.1.3 | Finalisation des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-11 | 2026-03-02 | 6% | DIE
SAB.116.005.002.6.1.4 | Apporbation par le comité technique | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-03 | 2026-03-23 | 6% | DIE
SAB.116.005.002.6.1.5 | Transmission des TDRs approuvés à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.1.6 | Elaboration et lancement du DRP pour l'acquisition | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.6.1.7 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-10 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.6.1.8 | Avis favorable de la CCMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-31 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.1.9 | Attribution, négociation et signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-06 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.1.10 | Emission de bon de commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-07 | 2026-06-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.1.11 | Réception provisoire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.1.12 | Levée des réserves | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 2% | DIE
SAB.116.005.002.6.1.13 | Paiement de la prestation |  |  | 25000000 |  |  |  | 25000000 | 25000000 |  |  |  | 25000000 | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.2 | Maintenance frois et climatisation de l'AIC(Achat de pièces de rechange au profit des équipements de froid et climatisation ) prise en compte des pièces de rechange dans le contrat en cours |  | 624101 | 39463920 |  |  |  | 39463920 | 39463920 |  |  |  | 39463920 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DIE |  | Demande de Renseignement et de prix (DRP)
SAB.116.005.002.6.2.1 | Suivi de la maintenance pour le premier trimestre |  |  | 9865980 |  |  |  | 9865980 | 9865980 |  |  |  | 9865980 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 25% | DIE
SAB.116.005.002.6.2.1.1 | suivi des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-01-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.2.1.2 | vérification de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-21 | 2026-02-08 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.2.1.3 | Attestation de service fait et transmission pour paiement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-09 | 2026-02-22 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.2.1.4 | suivi du paiement de la facture |  |  | 9865980 |  |  |  | 9865980 | 9865980 |  |  |  | 9865980 | 2026-02-22 | 2026-03-30 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.2.2 | Suivi de la maintenance pour le deuxième trimestre |  |  | 9865980 |  |  |  | 9865980 | 9865980 |  |  |  | 9865980 | 2026-04-01 | 31/06/2026 | 25% | DIE
SAB.116.005.002.6.2.2.1 | suivi des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.2.2.2 | vérification de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-21 | 2026-05-08 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.2.2.3 | Attestation de service fait et transmission pour paiement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-09 | 2026-06-01 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.2.2.4 | suivi du paiement de la facture |  |  | 9865980 |  |  |  | 9865980 | 9865980 |  |  |  | 9865980 | 2026-06-02 | 31/06/2026 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.2.3 | Suivi de la maintenance pour le troisième trimestre |  |  | 9865980 |  |  |  | 9865980 | 9865980 |  |  |  | 9865980 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 25% | DIE
SAB.116.005.002.6.2.3.1 | suivi des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.2.3.2 | vérification de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-21 | 2026-08-08 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.2.3.3 | Attestation de service fait et transmission pour paiement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-09 | 2026-09-01 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.2.3.4 | suivi du paiement de la facture |  |  | 9865980 |  |  |  | 9865980 | 9865980 |  |  |  | 9865980 | 2026-09-02 | 2026-09-29 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.2.4 | Suivi de la maintenance pour le quatrième trimestre |  |  | 9865980 |  |  |  | 9865980 | 9865980 |  |  |  | 9865980 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 25% | DIE
SAB.116.005.002.6.2.4.1 | suivi des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-01 | 2026-10-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.2.4.2 | vérification de la facture et enregistrement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-21 | 2026-11-08 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.2.4.3 | Attestation de service fait et transmission pour paiement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-11-09 | 2026-12-01 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.2.4.4 | suivi du paiement de la facture |  |  | 9865980 |  |  |  | 9865980 | 9865980 |  |  |  | 9865980 | 2026-12-02 | 2026-12-25 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.3 | Maintenance des éffaroucheurs (pièce de rechange licence et entretien) |  | 2341 | 50000000 |  |  |  | 50000000 | 50000000 |  |  |  | 50000000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DIE |  | Demande de Renseignement et de prix (DRP)
SAB.116.005.002.6.3.1 | Suivi de la maintenance pour le premier trimestre |  |  | 12500000 |  |  |  | 12500000 | 12500000 |  |  |  | 12500000 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 25% | DIE
SAB.116.005.002.6.3.1.1 | suivi des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-01-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.3.1.2 | vérification de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-21 | 2026-02-08 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.3.1.3 | Attestation de service fait et transmission pour paiement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-09 | 2026-02-22 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.3.1.4 | suivi du paiement de la facture |  |  | 12500000 |  |  |  | 12500000 | 12500000 |  |  |  | 12500000 | 2026-02-22 | 2026-03-30 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.3.2 | Suivi de la maintenance pour le deuxième trimestre |  |  | 12500000 |  |  |  | 12500000 | 12500000 |  |  |  | 12500000 | 2026-04-01 | 31/06/2026 | 25% | DIE
SAB.116.005.002.6.3.2.1 | suivi des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.3.2.2 | vérification de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-21 | 2026-05-08 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.3.2.3 | Attestation de service fait et transmission pour paiement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-09 | 2026-06-01 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.3.2.4 | suivi du paiement de la facture |  |  | 12500000 |  |  |  | 12500000 | 12500000 |  |  |  | 12500000 | 2026-06-02 | 31/06/2026 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.3.3 | Suivi de la maintenance pour le troisième trimestre |  |  | 12500000 |  |  |  | 12500000 | 12500000 |  |  |  | 12500000 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 25% | DIE
SAB.116.005.002.6.3.3.1 | suivi des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.3.3.2 | vérification de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-21 | 2026-08-08 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.3.3.3 | Attestation de service fait et transmission pour paiement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-09 | 2026-09-01 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.3.3.4 | suivi du paiement de la facture |  |  | 12500000 |  |  |  | 12500000 | 12500000 |  |  |  | 12500000 | 2026-09-02 | 2026-09-29 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.3.4 | Suivi de la maintenance pour le quatrième trimestre |  |  | 12500000 |  |  |  | 12500000 | 12500000 |  |  |  | 12500000 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 25% | DIE
SAB.116.005.002.6.3.4.1 | suivi des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-01 | 2026-10-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.3.4.2 | vérification de la facture et enregistrement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-21 | 2026-11-08 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.3.4.3 | Attestation de service fait et transmission pour paiement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-11-09 | 2026-12-01 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.3.4.4 | suivi du paiement de la facture |  |  | 12500000 |  |  |  | 12500000 | 12500000 |  |  |  | 12500000 | 2026-12-02 | 2026-12-25 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.4 | Accord-cadre de maintenance BHS et étalonnage bascules |  | 624301 | 5000000 |  |  |  | 5000000 | 5000000 |  |  |  | 5000000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DIE |  | Demande de Renseignement et de prix (DRP)
SAB.116.005.002.6.4.1 | Suivi de la maintenance pour le premier trimestre |  |  | 1250000 |  |  |  | 1250000 | 1250000 |  |  |  | 1250000 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 25% | DIE
SAB.116.005.002.6.4.1.1 | suivi des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-01-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.4.1.2 | vérification de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-21 | 2026-02-08 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.4.1.3 | Attestation de service fait et transmission pour paiement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-09 | 2026-02-22 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.4.1.4 | suivi du paiement de la facture |  |  | 1250000 |  |  |  | 1250000 | 1250000 |  |  |  | 1250000 | 2026-02-22 | 2026-03-30 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.4.2 | Suivi de la maintenance pour le deuxième trimestre |  |  | 1250000 |  |  |  | 1250000 | 1250000 |  |  |  | 1250000 | 2026-04-01 | 31/06/2026 | 25% | DIE
SAB.116.005.002.6.4.2.1 | suivi des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.4.2.2 | vérification de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-21 | 2026-05-08 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.4.2.3 | Attestation de service fait et transmission pour paiement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-09 | 2026-06-01 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.4.2.4 | suivi du paiement de la facture |  |  | 1250000 |  |  |  | 1250000 | 1250000 |  |  |  | 1250000 | 2026-06-02 | 31/06/2026 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.4.3 | Suivi de la maintenance pour le troisième trimestre |  |  | 1250000 |  |  |  | 1250000 | 1250000 |  |  |  | 1250000 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 2% | DIE
SAB.116.005.002.6.4.3.1 | suivi des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.4.3.2 | vérification de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-21 | 2026-08-08 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.4.3.3 | Attestation de service fait et transmission pour paiement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-09 | 2026-09-01 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.4.3.4 | suivi du paiement de la facture |  |  | 1250000 |  |  |  | 1250000 | 1250000 |  |  |  | 1250000 | 2026-09-02 | 2026-09-29 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.4.4 | Suivi de la maintenance pour le quatrième trimestre |  |  | 1250000 |  |  |  | 1250000 | 1250000 |  |  |  | 1250000 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 25% | DIE
SAB.116.005.002.6.4.4.1 | suivi des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-01 | 2026-10-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.4.4.2 | vérification de la facture et enregistrement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-21 | 2026-11-08 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.4.4.3 | Attestation de service fait et transmission pour paiement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-11-09 | 2026-12-01 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.4.4.4 | suivi du paiement de la facture |  |  | 1250000 |  |  |  | 1250000 | 1250000 |  |  |  | 1250000 | 2026-12-02 | 2026-12-25 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.5 | Accord-cadre pour la maintenance de la chambre froide du fret ( poursuite procédure) |  | 624101 | 2000000 |  |  |  | 2000000 | 2000000 |  |  |  | 2000000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DIE |  | Demande de Renseignement et de prix (DRP)
SAB.116.005.002.6.5.1 | Identification des spécifications et élaboration des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-01-20 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.5.2 | Observations et amendements | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-21 | 2026-02-10 | 6% | DIE
SAB.116.005.002.6.5.3 | Finalisation des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-11 | 2026-03-02 | 6% | DIE
SAB.116.005.002.6.5.4 | Apporbation par le comité technique | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-03 | 2026-03-23 | 6% | DIE
SAB.116.005.002.6.5.5 | Transmission des TDRs approuvés à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-24 | 2026-03-30 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.5.6 | Elaboration et lancement du DRP pour l'acquisition | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.5.7 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-10 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.5.8 | Avis favorable de la CCMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-31 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.5.9 | Attribution, négociation et signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-06 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.5.10 | Emission de bon de commande | [12 empty] | 2026-06-07 | 2026-06-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.5.11 | Réception provisoire | [12 empty] | 2026-08-18 | 2026-08-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.5.12 | Levée des réserves | [12 empty] | 2026-09-18 | 2026-09-20 | 2% | DIE
SAB.116.005.002.6.5.13 | Paiement de la prestation | [12 empty] | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.5.14 | Emission de bon de commande | [12 empty] | 2026-09-21 | 2026-09-25 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.5.15 | Réception provisoire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-22 | 2026-09-25 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.5.16 | Levée des réserves | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-25 | 2026-09-25 | 3% | DIE
SAB.116.005.002.6.5.17 | Paiement de la prestation |  |  | 2000000 |  |  |  | 2000000 | 2000000 |  |  |  | 2000000 | 2026-10-21 | 2026-11-25 | 2% | DIE
SAB.116.005.002.6.6 | Maintenance des systèmes de sécurité incendie (Accord-cadre à bons de commande sur 2 ans) |  | 624101 | 11800000 |  |  |  | 11800000 | 11800000 |  |  |  | 11800000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DIE |  | Demande de Renseignement et de prix (DRP)
SAB.116.005.002.6.6.1 | Suivi de la maintenance pour le premier trimestre |  |  | 2950000 |  |  |  | 2950000 | 2950000 |  |  |  | 2950000 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 25% | DIE
SAB.116.005.002.6.6.1.1 | suivi des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-01-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.6.1.2 | vérification de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-21 | 2026-02-08 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.6.1.3 | Attestation de service fait et transmission pour paiement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-09 | 2026-02-22 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.6.1.4 | suivi du paiement de la facture |  |  | 2950000 |  |  |  | 2950000 | 2950000 |  |  |  | 2950000 | 2026-02-22 | 2026-03-30 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.6.2 | Suivi de la maintenance pour le deuxième trimestre |  |  | 2950000 |  |  |  | 2950000 | 2950000 |  |  |  | 2950000 | 2026-04-01 | 31/06/2026 | 25% | DIE
SAB.116.005.002.6.6.2.1 | suivi des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.6.2.2 | vérification de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-21 | 2026-05-08 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.6.2.3 | Attestation de service fait et transmission pour paiement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-09 | 2026-06-01 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.6.2.4 | suivi du paiement de la facture |  |  | 2950000 |  |  |  | 2950000 | 2950000 |  |  |  | 2950000 | 2026-06-02 | 31/06/2026 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.6.3 | Suivi de la maintenance pour le troisième trimestre |  |  | 2950000 |  |  |  | 2950000 | 2950000 |  |  |  | 2950000 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 25% | DIE
SAB.116.005.002.6.6.3.1 | suivi des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.6.3.2 | vérification de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-21 | 2026-08-08 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.6.3.3 | Attestation de service fait et transmission pour paiement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-09 | 2026-09-01 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.6.3.4 | suivi du paiement de la facture |  |  | 2950000 |  |  |  | 2950000 | 2950000 |  |  |  | 2950000 | 2026-09-02 | 2026-09-29 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.6.4 | Suivi de la maintenance pour le quatrième trimestre |  |  | 2950000 |  |  |  | 2950000 | 2950000 |  |  |  | 2950000 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 25% | DIE
SAB.116.005.002.6.6.4.1 | suivi des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-01 | 2026-10-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.6.4.2 | vérification de la facture et enregistrement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-21 | 2026-11-08 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.6.4.3 | Attestation de service fait et transmission pour paiement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-11-09 | 2026-12-01 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.6.4.4 | suivi du paiement de la facture |  |  | 2950000 |  |  |  | 2950000 | 2950000 |  |  |  | 2950000 | 2026-12-02 | 2026-12-25 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.7 | Maintenance préventive et corrective des équipements de sureté de AMARANTE y compris les pièces de rechanges |  | 632702 | 176157348 | 0 | 0 | 0 | 176157348 | 176157348 | 0 | 0 | 0 | 176157348 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DIE |  | Appel d'Offres National Ouvert
SAB.116.005.002.6.7.1 | Suivi de la maintenance pour le premier trimestre |  |  | 44039337 |  |  |  | 44039337 | 44039337 |  |  |  | 44039337 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 25% | DIE
SAB.116.005.002.6.7.1.1 | suivi des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-01-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.7.1.2 | vérification de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-21 | 2026-02-08 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.7.1.3 | Attestation de service fait et transmission pour paiement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-09 | 2026-02-22 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.7.1.4 | suivi du paiement de la facture |  |  | 44039337 |  |  |  | 44039337 | 44039337 |  |  |  | 44039337 | 2026-02-22 | 2026-03-30 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.7.2 | Suivi de la maintenance pour le deuxième trimestre |  |  | 44039337 |  |  |  | 44039337 | 44039337 |  |  |  | 44039337 | 2026-04-01 | 31/06/2026 | 25% | DIE
SAB.116.005.002.6.7.2.1 | suivi des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.7.2.2 | vérification de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-21 | 2026-05-08 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.7.2.3 | Attestation de service fait et transmission pour paiement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-09 | 2026-06-01 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.7.2.4 | suivi du paiement de la facture |  |  | 44039337 |  |  |  | 44039337 | 44039337 |  |  |  | 44039337 | 2026-06-02 | 31/06/2026 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.7.3 | Suivi de la maintenance pour le troisième trimestre |  |  | 44039337 |  |  |  | 44039337 | 44039337 |  |  |  | 44039337 | 2026-07-01 | 2026-09-30 | 25% | DIE
SAB.116.005.002.6.7.3.1 | suivi des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.7.3.2 | vérification de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-21 | 2026-08-08 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.7.3.3 | Attestation de service fait et transmission pour paiement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-09 | 2026-09-01 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.7.3.4 | suivi du paiement de la facture |  |  | 44039337 |  |  |  | 44039337 | 44039337 |  |  |  | 44039337 | 2026-09-02 | 2026-09-29 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.7.4 | Suivi de la maintenance pour le quatrième trimestre |  |  | 44039337 |  |  |  | 44039337 | 44039337 |  |  |  | 44039337 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 25% | DIE
SAB.116.005.002.6.7.4.1 | suivi des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-01 | 2026-10-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.7.4.2 | vérification de la facture et enregistrement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-21 | 2026-11-08 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.7.4.3 | Attestation de service fait et transmission pour paiement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-11-09 | 2026-12-01 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.7.4.4 | suivi du paiement de la facture |  |  | 44039337 |  |  |  | 44039337 | 44039337 |  |  |  | 44039337 | 2026-12-02 | 2026-12-25 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.8 | Acquition d'un camion citerne pour la vidange des fosses septiques de l'AIC |  | 2445 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-03-17 | 2026-09-17 |  | DIE
SAB.116.005.002.6.8.1 | Elaboration des TDRs/Actualisation des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-17 | 2026-03-20 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.6.8.2 | Assurance qualité des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 7% | DIE
SAB.116.005.002.6.8.3 | Intégration des amendements et finalisation des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 4% | DIE
SAB.116.005.002.6.8.4 | Approbation & validation des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 8% | DIE
SAB.116.005.002.6.8.5 | Transmission des TDRs approuvés à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 3% | DIE
SAB.116.005.002.6.8.6 | Préparation et lancement de l'appel à candidature | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-07 | 2026-04-17 | 8% | DIE
SAB.116.005.002.6.8.7 | Réception des offres | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-15 | 2% | DIE
SAB.116.005.002.6.8.8 | Ouverture, dépouillement, analyse et évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-27 | 14% | DIE
SAB.116.005.002.6.8.9 | Attribution et signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-12 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.8.10 | Ordre de service de démarrage | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-13 | 2026-07-15 | 2% | DIE
SAB.116.005.002.6.8.11 | Réception de la commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 25% | DIE
SAB.116.005.002.6.8.12 | Payement |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-08-27 | 2026-09-17 | 7% | DIE
SAB.116.005.002.6.9 | Maintenance des installations sanitaire et de plomberie |  | 624101 | 17121804 |  |  |  | 17121804 | 17121804 |  |  |  | 17121804 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DIE
SAB.116.005.002.6.9.1 | Entretien et réparation des installations sanitaire et de plomberie : Mois de Janvier 2026 |  |  | 1426817 |  |  |  | 1426817 | 1426817 |  |  |  | 1426817 | 2026-01-01 | 2026-02-20 |  | DIE
SAB.116.005.002.6.9.1.1 | Exécution de la prestation | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 90% | DIE
SAB.116.005.002.6.9.1.2 | signature de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-05 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.9.1.3 | traitement et paiement de la facture |  |  | 1426817 |  |  |  | 1426817 | 1426817 |  |  |  | 1426817 | 2026-02-06 | 2026-02-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.9.2 | Entretien et réparation des installations sanitaire et de plomberie : Mois de Février 2026 |  |  | 1426817 |  |  |  | 1426817 | 1426817 |  |  |  | 1426817 | 2026-02-01 | 2026-03-20 |  | DIE
SAB.116.005.002.6.9.2.1 | Exécution de la prestation | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 90% | DIE
SAB.116.005.002.6.9.2.2 | signature de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-05 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.9.2.3 | traitement et paiement de la facture |  |  | 1426817 |  |  |  | 1426817 | 1426817 |  |  |  | 1426817 | 2026-03-06 | 2026-03-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.9.3 | Entretien et réparation des installations sanitaire et de plomberie : Mois de Mars 2026 |  |  | 1426817 |  |  |  | 1426817 | 1426817 |  |  |  | 1426817 | 2026-03-01 | 2026-04-24 |  | DIE
SAB.116.005.002.6.9.3.1 | Exécution de la prestation | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 90% | DIE
SAB.116.005.002.6.9.3.2 | signature de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.9.3.3 | traitement et paiement de la facture |  |  | 1426817 |  |  |  | 1426817 | 1426817 |  |  |  | 1426817 | 2026-04-07 | 2026-04-24 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.9.4 | Entretien et réparation des installations sanitaire et de plomberie : Mois de Avril 2026 |  |  | 1426817 |  |  |  | 1426817 | 1426817 |  |  |  | 1426817 | 2026-04-01 | 2026-05-22 |  | DIE
SAB.116.005.002.6.9.4.1 | Exécution de la prestation | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 90% | DIE
SAB.116.005.002.6.9.4.2 | signature de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.9.4.3 | traitement et paiement de la facture |  |  | 1426817 |  |  |  | 1426817 | 1426817 |  |  |  | 1426817 | 2025-05-07 | 2026-05-22 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.9.5 | Entretien et réparation des installations sanitaire et de plomberie : Mois de Mai 2026 |  |  | 1426817 |  |  |  | 1426817 | 1426817 |  |  |  | 1426817 | 2026-05-01 | 2026-06-19 |  | DIE
SAB.116.005.002.6.9.5.1 | Exécution de la prestation | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 90% | DIE
SAB.116.005.002.6.9.5.2 | signature de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.9.5.3 | traitement et paiement de la facture |  |  | 1426817 |  |  |  | 1426817 | 1426817 |  |  |  | 1426817 | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.9.6 | Entretien et réparation des installations sanitaire et de plomberie : Mois de Juin 2026 |  |  | 1426817 |  |  |  | 1426817 | 1426817 |  |  |  | 1426817 | 2026-06-01 | 2026-07-17 |  | DIE
SAB.116.005.002.6.9.6.1 | Exécution de la prestation | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 90% | DIE
SAB.116.005.002.6.9.6.2 | signature de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.9.6.3 | traitement et paiement de la facture |  |  | 1426817 |  |  |  | 1426817 | 1426817 |  |  |  | 1426817 | 2026-07-09 | 2026-07-17 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.9.7 | Entretien et réparation des installations sanitaire et de plomberie : Mois de Juillet 2026 |  |  | 1426817 |  |  |  | 1426817 | 1426817 |  |  |  | 1426817 | 2026-07-01 | 2026-08-20 |  | DIE
SAB.116.005.002.6.9.7.1 | Exécution de la prestation | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 80% | DIE
SAB.116.005.002.6.9.7.2 | signature de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.9.7.3 | traitement et paiement de la facture |  |  | 1426817 |  |  |  | 1426817 | 1426817 |  |  |  | 1426817 | 2026-08-06 | 2026-08-20 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.6.9.8 | Entretien et réparation des installations sanitaire et de plomberie : Mois de Août 2026 |  |  | 1426817 |  |  |  | 1426817 | 1426817 |  |  |  | 1426817 | 2026-08-01 | 2026-09-18 |  | DIE
SAB.116.005.002.6.9.8.1 | Exécution de la prestation | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 80% | DIE
SAB.116.005.002.6.9.8.2 | signature de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-02 | 2026-08-04 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.9.8.3 | traitement et paiement de la facture |  |  | 1426817 |  |  |  | 1426817 | 1426817 |  |  |  | 1426817 | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.6.9.9 | Entretien et réparation des installations sanitaire et de plomberie : Mois de septembre 2026 |  |  | 1426817 |  |  |  | 1426817 | 1426817 |  |  |  | 1426817 | 2026-05-01 | 2026-06-19 |  | DIE
SAB.116.005.002.6.9.9.1 | Exécution de la prestation | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 90% | DIE
SAB.116.005.002.6.9.9.2 | signature de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-03 | 2026-06-05 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.9.9.3 | traitement et paiement de la facture |  |  | 1426817 |  |  |  | 1426817 | 1426817 |  |  |  | 1426817 | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.9.10 | Entretien et réparation des installations sanitaire et de plomberie : Mois de octobre 2026 |  |  | 1426817 |  |  |  | 1426817 | 1426817 |  |  |  | 1426817 | 2026-06-01 | 2026-07-17 |  | DIE
SAB.116.005.002.6.9.10.1 | Exécution de la prestation | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 90% | DIE
SAB.116.005.002.6.9.10.2 | signature de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-06 | 2026-07-08 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.9.10.3 | traitement et paiement de la facture |  |  | 1426817 |  |  |  | 1426817 | 1426817 |  |  |  | 1426817 | 2026-07-09 | 2026-07-17 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.9.11 | Entretien et réparation des installations sanitaire et de plomberie : Mois de novembre 2026 |  |  | 1426817 |  |  |  | 1426817 | 1426817 |  |  |  | 1426817 | 2026-07-01 | 2026-08-20 |  | DIE
SAB.116.005.002.6.9.11.1 | Exécution de la prestation | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 80% | DIE
SAB.116.005.002.6.9.11.2 | signature de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-05 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.9.11.3 | traitement et paiement de la facture |  |  | 1426817 |  |  |  | 1426817 | 1426817 |  |  |  | 1426817 | 2026-08-06 | 2026-08-20 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.6.9.12 | Entretien et réparation des installations sanitaire et de plomberie : Mois de décembre 2026 |  |  | 1426817 |  |  |  | 1426817 | 1426817 |  |  |  | 1426817 | 2026-08-01 | 2026-09-18 |  | DIE
SAB.116.005.002.6.9.12.1 | Exécution de la prestation | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 80% | DIE
SAB.116.005.002.6.9.12.2 | signature de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-02 | 2026-08-04 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.9.12.3 | traitement et paiement de la facture |  |  | 1426817 |  |  |  | 1426817 | 1426817 |  |  |  | 1426817 | 2026-09-07 | 2026-09-18 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.6.10 | Travaux de grosses réparations et de réhabilitation des bâtiments de la SAB et de l'aéroport international de Cotonou : Lot 1 |  | 624101 | 35000000 |  |  |  | 35000000 | 35000000 |  |  |  | 35000000 | 2026-01-19 | 2026-04-30 |  | DIE
SAB.116.005.002.6.10.1 | Expression de besoin | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-19 | 2026-01-21 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.6.10.2 | transmission des besoins à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.10.3 | Bon de commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-30 | 2026-02-06 | 10% | DAF
SAB.116.005.002.6.10.4 | Exécution des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-16 | 2026-03-31 | 55% | DIE
SAB.116.005.002.6.10.5 | Réception de la commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.10.6 | signature de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-10 | 2026-04-15 | 3% | DIE
SAB.116.005.002.6.10.7 | traitement et paiement de la facture |  |  | 35000000 |  |  |  | 35000000 | 35000000 |  |  |  | 35000000 | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 7% | DIE
SAB.116.005.002.6.11 | Travaux de grosses réparations et de réhabilitation des bâtiments de la SAB et de l'aéroport international de Cotonou : Lot 2 et Lot 3 |  | 2341 | 32000000 |  |  |  | 32000000 | 32000000 |  |  |  | 32000000 | 2025-12-01 | 2026-03-27 |  | DIE
SAB.116.005.002.6.11.1 | Expression de besoin | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2025-12-01 | 2025-12-05 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.6.11.2 | transmission des besoins à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2025-12-08 | 2025-12-10 | 2% | DIE
SAB.116.005.002.6.11.3 | Bon de commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2025-12-15 | 2025-12-24 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.11.4 | Exécution des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-02 | 2026-03-02 | 55% | DIE
SAB.116.005.002.6.11.5 | Réception de la commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-03 | 2026-03-05 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.11.6 | signature de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-13 | 3% | DIE
SAB.116.005.002.6.11.7 | traitement et paiement de la facture |  |  | 32000000 |  |  |  | 32000000 | 32000000 |  |  |  | 32000000 | 2026-03-16 | 2026-03-27 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.12 | Travaux de peinture du halls; des bureaux de la SAB et de la Galerie Marchande: (4 tranches) |  | 624101 | 24000000 |  |  |  | 24000000 | 24000000 |  |  |  | 24000000 | 2026-03-16 | 2026-05-20 |  | DIE
SAB.116.005.002.6.12.1 | Expression de besoin | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-16 | 2026-03-19 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.6.12.2 | transmission des besoins à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2% | DIE
SAB.116.005.002.6.12.3 | Bon de commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-23 | 2026-03-31 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.12.4 | Exécution des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-22 | 55% | DIE
SAB.116.005.002.6.12.5 | Réception de la commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.12.6 | signature de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-30 | 2026-05-05 | 3% | DIE
SAB.116.005.002.6.12.7 | traitement et paiement de la facture |  |  | 24000000 |  |  |  | 24000000 | 24000000 |  |  |  | 24000000 | 2026-05-06 | 2026-05-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.13 | Entretien de l'étanchéité des bâtiments de la SAB et de l'aéroport international de Cotonou : 1ère tranche |  | 624101 | 4720000 |  |  |  | 4720000 | 4720000 |  |  |  | 4720000 | 2026-12-01 | 2027-02-26 |  | DIE
SAB.116.005.002.6.13.1 | Expression de besoin | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.6.13.2 | transmission des besoins à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2% | DIE
SAB.116.005.002.6.13.3 | Bon de commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-12-07 | 2026-12-16 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.13.4 | Exécution des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2027-01-04 | 2027-01-25 | 55% | DIE
SAB.116.005.002.6.13.5 | Réception de la commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2027-01-26 | 2027-01-27 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.13.6 | signature de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2027-02-02 | 2027-02-10 | 3% | DIE
SAB.116.005.002.6.13.7 | traitement et paiement de la facture |  |  | 4720000 |  |  |  | 4720000 | 4720000 |  |  |  | 4720000 | 2027-02-10 | 2027-02-26 | 5% | DAF
SAB.116.005.002.6.14 | Maintenance des menuiseries des bâtiments de la SAB et de l'aéroport international de Cotonou : 1ère Tranche |  | 624101 | 4000000 |  |  |  | 4000000 | 4000000 |  |  |  | 4000000 | 2026-11-02 | 2027-01-15 |  | DIE
SAB.116.005.002.6.14.1 | Expression de besoin | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.6.14.2 | transmission des besoins à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 2% | DIE
SAB.116.005.002.6.14.3 | Bon de commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.14.4 | Exécution des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-11-16 | 2026-11-14 | 55% | DIE
SAB.116.005.002.6.14.5 | Réception de la commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.14.6 | signature de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-12-28 | 2026-12-28 | 3% | DIE
SAB.116.005.002.6.14.7 | traitement et paiement de la facture |  |  | 4000000 |  |  |  | 4000000 | 4000000 |  |  |  | 4000000 | 2026-12-29 | 2027-01-15 | 5% | DAF
SAB.116.005.002.6.15 | Entretien des revêtements des bâtiments de la SAB et de l'aéroport international de Cotonou : 1ère Tranche |  | 624101 | 5000000 |  |  |  | 5000000 | 5000000 |  |  |  | 5000000 | 2026-11-02 | 2027-01-15 |  | DIE
SAB.116.005.002.6.15.1 | Expression de besoin | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.6.15.2 | transmission des besoins à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-30 | 2026-10-30 | 2% | DIE
SAB.116.005.002.6.15.3 | sélection du prestataire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-11-09 | 2026-11-13 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.15.4 | signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-11-16 | 2026-11-14 | 55% | DIE
SAB.116.005.002.6.15.5 | Réception de la commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.15.6 | signature de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-12-28 | 2026-12-28 | 3% | DIE
SAB.116.005.002.6.15.7 | traitement et paiement de la facture |  |  | 5000000 |  |  |  | 5000000 | 5000000 |  |  |  | 5000000 | 2026-12-29 | 2027-01-15 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.16 | Aménagement et équipement des salles de conférence et de réunion de la SAB |  | 2341 | 50000000 |  |  |  | 50000000 | 50000000 |  |  |  | 50000000 | 2026-03-23 | 2026-08-07 |  | DIE
SAB.116.005.002.6.16.1 | Expression de besoin | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-23 | 2026-03-31 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.6.16.2 | transmission des besoins à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-30 | 2026-03-31 | 2% | DIE
SAB.116.005.002.6.16.3 | sélection du prestataire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-10 | 2026-05-07 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.16.4 | signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-26 | 2026-06-03 | 55% | DIE
SAB.116.005.002.6.16.5 | Réception de la commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.16.6 | signature de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 3% | DIE
SAB.116.005.002.6.16.7 | traitement et paiement de la facture |  |  | 50000000 |  |  |  | 50000000 | 50000000 |  |  |  | 50000000 | 2026-07-24 | 2026-08-07 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.17 | Entretien des fosses septiques de la la plateforme aéroportuaire de Cotonou + VIDANDE DES FOSSES |  | 624101 | 44372992 |  |  |  | 44372992 | 44372992 |  |  |  | 44372992 | 2026-04-01 | 2026-06-12 |  | DIE
SAB.116.005.002.6.17.1 | Expression de besoin | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.6.17.2 | transmission des besoins à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-03 | 2026-04-07 | 2% | DIE
SAB.116.005.002.6.17.3 | sélection du prestataire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-10 | 2026-04-17 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.17.4 | signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-23 | 2026-04-27 | 55% | DIE
SAB.116.005.002.6.17.5 | Réception de la commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.17.6 | signature de l'attestation de service fait | [12 empty] | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 3% | DIE
SAB.116.005.002.6.17.7 | traitement et paiement de la facture |  |  | 44372992 |  |  |  | 44372992 | 44372992 |  |  |  | 44372992 | 2026-05-29 | 2026-06-12 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.18 | Achat d'equipements de plomberie pour les toilettes de l'aérogare passagers |  | 604601 | 2000000 |  |  |  | 2000000 | 2000000 |  |  |  | 2000000 | 2026-01-19 | 2026-04-30 |  | DIE
SAB.116.005.002.6.18.1 | Expression de besoin | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.6.18.2 | transmission des besoins à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2% | DIE
SAB.116.005.002.6.18.3 | sélection du prestataire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-28 | 2026-02-20 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.18.4 | signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-03 | 2026-03-06 | 55% | DIE
SAB.116.005.002.6.18.5 | Réception de la commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.18.6 | signature de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-13 | 2026-04-15 | 3% | DIE
SAB.116.005.002.6.18.7 | traitement et paiement de la facture |  |  | 2000000 |  |  |  | 2000000 | 2000000 |  |  |  | 2000000 | 2026-04-15 | 2026-04-30 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.19 | Maintenance BHS | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | DIE
SAB.116.005.002.6.19.1 | Inscription pour participation | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 15% | DIE
SAB.116.005.002.6.19.2 | Etablir fiche d'inscription | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 15% | DIE
SAB.116.005.002.6.19.3 | mise route | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DIE
SAB.116.005.002.6.19.4 | transmission de rapport et d'attestation de participation | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.19.5 | paiement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20% | DIE
SAB.116.005.002.6.20 | Paiement des factures de SONEB |  | 605101 | 22200000 |  |  |  | 22200000 | 22200000 |  |  |  | 22200000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DIE
SAB.116.005.002.6.20.1 | Factures de SONEB du premier trimestre |  |  | 5550000 |  |  |  | 5550000 | 5550000 |  |  |  | 5550000 | 2026-01-01 | 2026-03-31 |  | DIE
SAB.116.005.002.6.20.1.1 | Enregistrement des index | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-12 | 2026-03-12 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.6.20.1.2 | Attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-19 | 2026-03-12 | 25% | DIE
SAB.116.005.002.6.20.1.3 | Certification de la facture et transmission pour paiement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-21 | 2026-03-17 | 40% | DIE
SAB.116.005.002.6.20.1.4 | paiement |  |  | 5550000 |  |  |  | 5550000 | 5550000 |  |  |  | 5550000 | 2026-01-26 | 2026-03-31 | 20% | DIE
SAB.116.005.002.6.20.2 | Factures de SONEB du deuxième trimestre |  |  | 5550000 |  |  |  | 5550000 | 5550000 |  |  |  | 5550000 | 2026-04-01 | 2026-06-30 |  | DIE
SAB.116.005.002.6.20.2.1 | Enregistrement des index | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-13 | 2026-06-15 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.6.20.2.2 | Attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-14 | 2026-06-17 | 25% | DIE
SAB.116.005.002.6.20.2.3 | Certification de la facture et transmission pour paiement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-17 | 2026-06-19 | 40% | DIE
SAB.116.005.002.6.20.2.4 | paiement |  |  | 5550000 |  |  |  | 5550000 | 5550000 |  |  |  | 5550000 | 2026-04-20 | 2026-06-30 | 20% | DIE
SAB.116.005.002.6.20.3 | Factures de SONEB du troisième trimestre |  |  | 5550000 |  |  |  | 5550000 | 5550000 |  |  |  | 5550000 | 2026-07-01 | 2026-09-30 |  | DIE
SAB.116.005.002.6.20.3.1 | Enregistrement des index | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-10 | 2026-09-11 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.6.20.3.2 | Attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-13 | 2026-09-15 | 25% | DIE
SAB.116.005.002.6.20.3.3 | Certification de la facture et transmission pour paiement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-16 | 2026-09-19 | 40% | DIE
SAB.116.005.002.6.20.3.4 | paiement |  |  | 5550000 |  |  |  | 5550000 | 5550000 |  |  |  | 5550000 | 2026-07-20 | 2026-09-30 | 20% | DIE
SAB.116.005.002.6.20.4 | Factures de SONEB du quatrième trimestre |  |  | 5550000 |  |  |  | 5550000 | 5550000 |  |  |  | 5550000 | 2026-10-01 | 2026-12-31 |  | DIE
SAB.116.005.002.6.20.4.1 | Enregistrement des index | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-12 | 2026-12-14 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.6.20.4.2 | Attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-14 | 2026-12-15 | 25% | DIE
SAB.116.005.002.6.20.4.3 | Certification de la facture et transmission pour paiement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-19 | 2026-12-21 | 40% | DIE
SAB.116.005.002.6.20.4.4 | paiement |  |  | 5550000 |  |  |  | 5550000 | 5550000 |  |  |  | 5550000 | 2026-10-20 | 2026-12-31 | 20% | DIE
SAB.116.005.002.6.21 | Maintenance des mâts d'éclairage de l'aire de trafic (treuil,abeille,rouille …accord cadre de 2 ans) |  | 624101 | 34000000 |  |  |  | 34000000 | 34000000 |  |  |  | 34000000 |  |  |  | DIE
SAB.116.005.002.6.21.1 | Identification des spécifications et élaboration des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 15% | DIE
SAB.116.005.002.6.21.2 | Observations et amendements | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.21.3 | Finalisation des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.21.4 | Apporbation par le comité technique | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.21.5 | Transmission des TDRs approuvés à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.21.6 | Elaboration et lancement du DRP pour l'acquisition | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 8% | DIE
SAB.116.005.002.6.21.7 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.21.8 | Avis favorable de la CCMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.21.9 | Attribution, négociation et signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.21.10 | Emission de bon de commande |  |  | 17000000 |  |  |  | 17000000 | 17000000 |  |  |  | 17000000 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.21.11 | Réception provisoire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.21.12 | Levée des réserves | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2% | DIE
SAB.116.005.002.6.21.13 | Paiement de la prestation | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.21.14 | Emission de bon de commande |  |  | 17000000 |  |  |  | 17000000 | 17000000 |  |  |  | 17000000 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.21.15 | Réception provisoire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.21.16 | Levée des réserves | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2% | DIE
SAB.116.005.002.6.21.17 | Paiement de la prestation | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3% | DIE
SAB.116.005.002.6.22 | Maintenance des onduleurs de la SAB et des pavillons (poursuite de la procédure de maintenance en accord cadre) |  | 624201 | 12000000 |  |  |  | 12000000 | 12000000 |  |  |  | 12000000 |  |  |  | DIE
SAB.116.005.002.6.22.1 | Suivi de la maintenance pour le premier trimestre |  |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 3000000 |  |  |  | 3000000 |  |  |  | DIE
SAB.116.005.002.6.22.1.1 | suivi des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.22.1.2 | vérification de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.22.1.3 | Attestation de service fait et transmission pour paiement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.22.1.4 | suivi du paiement de la facture |  |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 3000000 |  |  |  | 3000000 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.22.2 | Suivi de la maintenance pour le deuxième trimestre |  |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 3000000 |  |  |  | 3000000 |  |  |  | DIE
SAB.116.005.002.6.22.2.1 | suivi des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.22.2.2 | vérification de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.22.2.3 | Attestation de service fait et transmission pour paiement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.22.2.4 | suivi du paiement de la facture |  |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 3000000 |  |  |  | 3000000 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.22.3 | Suivi de la maintenance pour le troisième trimestre |  |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 3000000 |  |  |  | 3000000 |  |  |  | DIE
SAB.116.005.002.6.22.3.1 | suivi des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.22.3.2 | vérification de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.22.3.3 | Attestation de service fait et transmission pour paiement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.22.3.4 | suivi du paiement de la facture |  |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 3000000 |  |  |  | 3000000 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.22.4 | Suivi de la maintenance pour le quatrième trimestre |  |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 3000000 |  |  |  | 3000000 |  |  |  | DIE
SAB.116.005.002.6.22.4.1 | suivi des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.22.4.2 | vérification de la facture et enregistrement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.22.4.3 | Attestation de service fait et transmission pour paiement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.22.4.4 | suivi du paiement de la facture |  |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 3000000 |  |  |  | 3000000 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.23 | Etude de faisabilité de l'extension de la piste d'atterrissage |  | 2341 | 250000000 |  |  |  | 250000000 | 250000000 |  |  |  | 250000000 |  |  |  | DIE
SAB.116.005.002.6.23.1 | Identification des spécifications et élaboration des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 15% | DIE
SAB.116.005.002.6.23.2 | Observations et amendements | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.23.3 | Finalisation des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.23.4 | Apporbation par le comité technique | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.23.5 | Transmission des TDRs approuvés à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.23.6 | Elaboration et lancement du DRP pour l'acquisition | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 8% | DIE
SAB.116.005.002.6.23.7 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.23.8 | Avis favorable de la CCMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.23.9 | Attribution, négociation et signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.23.10 | Emission de bon de commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.23.11 | Réception provisoire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.23.12 | Levée des réserves | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2% | DIE
SAB.116.005.002.6.23.13 | Paiement de la prestation |  |  | 250000000 |  |  |  | 250000000 | 250000000 |  |  |  | 250000000 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.24 | Entretien de 3 tentes (accord cadre à bon de commande sur 2 ans) |  | 624101 | 8000000 |  |  |  | 8000000 | 8000000 |  |  |  | 8000000 |  |  |  | DIE
SAB.116.005.002.6.24.1 | Identification des spécifications et élaboration des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 15% | DIE
SAB.116.005.002.6.24.2 | Observations et amendements | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.24.3 | Finalisation des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.24.4 | Apporbation par le comité technique | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.24.5 | Transmission des TDRs approuvés à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.24.6 | Appel à Manifestation d'Intérêt (AMI) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 8% | DIE
SAB.116.005.002.6.24.7 | Elaboration et lancement du DAO pour l'acquisition | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.24.8 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4% | DIE
SAB.116.005.002.6.24.9 | Avis favorable de la CCMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.24.10 | Attribution, négociation et signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.24.11 | Emission de bon de commande |  |  | 4000000 |  |  |  | 4000000 | 4000000 |  |  |  | 4000000 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.24.12 | Réception provisoire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 6% | DIE
SAB.116.005.002.6.24.13 | Levée des réserves | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.24.14 | Paiement de la prestation | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.24.15 | émission de bon de commande |  |  | 4000000 |  |  |  | 4000000 | 4000000 |  |  |  | 4000000 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.24.16 | Réception provisoire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4% | DIE
SAB.116.005.002.6.24.17 | Levée des réserves | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3% | DIE
SAB.116.005.002.6.24.18 | Paiement de la prestation | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.25 | Maintenance des portes coulissantes |  | 624101 | 15000000 |  |  |  | 15000000 | 15000000 |  |  |  | 15000000 |  |  |  | DIE
SAB.116.005.002.6.25.1 | Suivi de la maintenance pour le premier trimestre |  |  | 3750000 |  |  |  | 3550000 | 3750000 |  |  |  | 3750000 |  |  | 25% | DIE
SAB.116.005.002.6.25.1.1 | suivi des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.25.1.2 | vérification de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.25.1.3 | Attestation de service fait et transmission pour paiement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.25.1.4 | suivi du paiement de la facture |  |  | 3750000 |  |  |  | 3750000 | 3750000 |  |  |  | 3750000 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.25.2 | Suivi de la maintenance pour le deuxième trimestre |  |  | 3750000 |  |  |  | 3750000 | 3750000 |  |  |  | 3750000 |  |  | 25% | DIE
SAB.116.005.002.6.25.2.1 | suivi des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.25.2.2 | vérification de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.25.2.3 | Attestation de service fait et transmission pour paiement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.25.2.4 | suivi du paiement de la facture |  |  | 3750000 |  |  |  | 3750000 | 3750000 |  |  |  | 3750000 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.25.3 | Suivi de la maintenance pour le troisième trimestre |  |  | 3750000 |  |  |  | 3750000 | 3750000 |  |  |  | 3750000 |  |  | 2% | DIE
SAB.116.005.002.6.25.3.1 | suivi des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.25.3.2 | vérification de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.25.3.3 | Attestation de service fait et transmission pour paiement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.25.3.4 | suivi du paiement de la facture |  |  | 3750000 |  |  |  | 3750000 | 3750000 |  |  |  | 3750000 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.25.4 | Suivi de la maintenance pour le quatrième trimestre |  |  | 3750000 |  |  |  | 3750000 | 3750000 |  |  |  | 3750000 |  |  | 25% | DIE
SAB.116.005.002.6.25.4.1 | suivi des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.25.4.2 | vérification de la facture et enregistrement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.25.4.3 | Attestation de service fait et transmission pour paiement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.25.4.4 | suivi du paiement de la facture |  |  | 3750000 |  |  |  | 3750000 | 3750000 |  |  |  | 3750000 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.26 | Maintenance des groupes électrogènes de la SAB (Aérogares et pavillons décontamination cuves achat pièces de rechange , accessoires de vidange, liquide de refroidissement) |  | 624201 | 18000000 |  |  |  | 18000000 | 18000000 |  |  |  | 18000000 |  |  |  | DIE
SAB.116.005.002.6.26.1 | Suivi de la maintenance pour le premier trimestre |  |  | 4500000 |  |  |  | 4500000 | 4500000 |  |  |  | 4500000 |  |  | 25% | DIE
SAB.116.005.002.6.26.1.1 | suivi des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.26.1.2 | vérification de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.26.1.3 | Attestation de service fait et transmission pour paiement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.26.1.4 | suivi du paiement de la facture |  |  | 4500000 |  |  |  | 4500000 | 4500000 |  |  |  | 4500000 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.26.2 | Suivi de la maintenance pour le deuxième trimestre |  |  | 4500000 |  |  |  | 4500000 | 4500000 |  |  |  | 4500000 |  |  | 25% | DIE
SAB.116.005.002.6.26.2.1 | suivi des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.26.2.2 | vérification de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.26.2.3 | Attestation de service fait et transmission pour paiement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.26.2.4 | suivi du paiement de la facture |  |  | 4500000 |  |  |  | 4500000 | 4500000 |  |  |  | 4500000 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.26.3 | Suivi de la maintenance pour le troisième trimestre |  |  | 4500000 |  |  |  | 4500000 | 4500000 |  |  |  | 4500000 |  |  | 25% | DIE
SAB.116.005.002.6.26.3.1 | suivi des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.26.3.2 | vérification de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.26.3.3 | Attestation de service fait et transmission pour paiement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.26.3.4 | suivi du paiement de la facture |  |  | 4500000 |  |  |  | 4500000 | 4500000 |  |  |  | 4500000 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.26.4 | Suivi de la maintenance pour le quatrième trimestre |  |  | 4500000 |  |  |  | 4500000 | 4500000 |  |  |  | 4500000 |  |  | 25% | DIE
SAB.116.005.002.6.26.4.1 | suivi des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.26.4.2 | vérification de la facture et enregistrement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DIE
SAB.116.005.002.6.26.4.3 | Attestation de service fait et transmission pour paiement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.6.26.4.4 | suivi du paiement de la facture |  |  | 4500000 |  |  |  | 4500000 | 4500000 |  |  |  | 4500000 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.002.7 | Renforcement et mise aux normes de la sûreté |  |  | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 60000000 | 60000000 | 0 | 0 | 0 | 60000000 |  |  | 5% | SAB
SAB.116.005.002.7.1 | Entretien de la clôture de sûreté |  | 624101 | 10000000 |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  |  |  | 10000000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DIE
SAB.116.005.002.7.1.1 | Expression de besoin | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 15% | DIE
SAB.116.005.002.7.1.2 | transmission des besoins à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2% | DIE
SAB.116.005.002.7.1.3 | sélection du prestataire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.7.1.4 | signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.7.1.5 | Réception de la commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 55% | DIE
SAB.116.005.002.7.1.6 | signature de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 3% | DIE
SAB.116.005.002.7.1.7 | traitement et paiement de la facture |  |  | 10000000 |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  |  |  | 10000000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.7.2 | Travaux de mise aux normes de la clôture de sûreté : Reprise partiel du périmètre de la haie vive |  | 2341 | 50000000 |  |  |  | 50000000 | 50000000 |  |  |  | 50000000 | 2026-04-01 | 2026-12-15 |  | DIE
SAB.116.005.002.7.2.1 | Elaboration des TDRs/Actualisation des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 10% | DIE
SAB.116.005.002.7.2.2 | Assurance qualité des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-07 | 2026-04-09 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.7.2.3 | Intégration des amendements et finalisation des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2% | DIE
SAB.116.005.002.7.2.4 | Approbation & validation des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-10 | 2026-04-13 | 2% | DIE
SAB.116.005.002.7.2.5 | Transmission des TDRs approuvés à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2% | DIE
SAB.116.005.002.7.2.6 | Préparation et lancement de l'appel à candidature | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-20 | 2026-04-30 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.7.2.7 | Réception des offres | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-20 | 2026-05-22 | 2% | DIE
SAB.116.005.002.7.2.8 | Ouverture, dépouillement, analyse et évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-22 | 2026-06-03 | 7% | DIE
SAB.116.005.002.7.2.9 | Attribution et signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-08 | 2026-06-19 | 3% | DIE
SAB.116.005.002.7.2.10 | Ordre de service de démarrage | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-17 | 2026-07-22 | 2% | DIE
SAB.116.005.002.7.2.11 | Exécution du marché | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-01 | 2026-10-31 | 50% | DIE
SAB.116.005.002.7.2.12 | Réception | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-11-05 | 2026-11-10 | 5% | DIE
SAB.116.005.002.7.2.13 | Payement |  |  | 50000000 |  |  |  | 50000000 | 50000000 |  |  |  | 50000000 | 2026-11-23 | 2026-12-15 | 3% | DIE
OS3 | Objectif Spécifique 3 : Assurer la mise en conformité, réhabilitation et entretien des aérodromes de l'intérieur |  |  | 371700000 | 0 | 0 | 0 | 371700000 | 371700000 | 0 | 0 | 0 | 371700000 |  |  | 10% | SAB
R3 | Résultat 3 : La conformité, la réhabilitation et l'entretien des aérodrones de l'intérieur sont assurés |  |  | 371700000 | 0 | 0 | 0 | 371700000 | 371700000 | 0 | 0 | 0 | 371700000 |  |  | 10% | SAB
SAB.116.005.003 | Action 3 : Conformité, réhabilitation et entretien |  |  | 371700000 | 0 | 0 | 0 | 371700000 | 371700000 | 0 | 0 | 0 | 371700000 |  |  | 10% | SAB
SAB.116.005.003.1 | Mise en conformité et exploitation de l’aéroport de Tourou |  |  | 301700000 | 0 | 0 | 0 | 301700000 | 301700000 | 0 | 0 | 0 | 301700000 |  |  | 70% | SAB
SAB.116.005.003.1.1 | Essais de portance de la RESA de l'aéroport de Tourou |  | 2341 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2026-02-02 | 2026-10-31 |  | DIE
SAB.116.005.003.1.1.1 | Elaboration des TDRs/Actualisation des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-16 | 2026-02-28 | 10% | DIE
SAB.116.005.003.1.1.2 | Assurance qualité des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-26 | 2026-02-28 | 5% | DIE
SAB.116.005.003.1.1.3 | Intégration des amendements et finalisation des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-02 | 2026-03-04 | 2% | DIE
SAB.116.005.003.1.1.4 | Approbation & validation des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-04 | 2026-03-06 | 2% | DIE
SAB.116.005.003.1.1.5 | Transmission des TDRs approuvés à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-06 | 2026-03-09 | 2% | DIE
SAB.116.005.003.1.1.6 | Préparation et lancement de l'appel à candidature | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-16 | 2026-03-31 | 5% | DIE
SAB.116.005.003.1.1.7 | Réception des offres | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-20 | 2026-04-24 | 2% | DIE
SAB.116.005.003.1.1.8 | Ouverture, dépouillement, analyse et évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-24 | 2026-05-15 | 7% | DIE
SAB.116.005.003.1.1.9 | Attribution et signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-20 | 2026-06-02 | 3% | DIE
SAB.116.005.003.1.1.10 | Ordre de service de démarrage | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 2% | DIE
SAB.116.005.003.1.1.11 | Exécution du marché | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-04 | 2026-09-04 | 50% | DIE
SAB.116.005.003.1.1.12 | Réception | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-10 | 2026-09-15 | 5% | DIE
SAB.116.005.003.1.1.13 | Payement |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2026-09-25 | 2026-10-31 | 3% | DIE
SAB.116.005.003.1.2 | Mission de prestation et d'etudes de realisation du plan de servitudes aéronautiques de dégagement et de balisage de l'aéroport de Tourou |  | 2341 | 150000000 | 0 |  |  | 150000000 | 150000000 | 0 |  |  | 150000000 | 2026-05-04 | 2027-02-26 |  | DIE
SAB.116.005.003.1.2.1 | Elaboration des TDRs/Actualisation des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-07 | 9% | DIE
SAB.116.005.003.1.2.2 | Approbation par le Directeur technique | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 10% | DIE
SAB.116.005.003.1.2.3 | Transmission des TDRs approuvés à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2% | DIE
SAB.116.005.003.1.2.4 | Préparation et lancement de l'AMI | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-20 | 2026-06-05 | 2% | DIE
SAB.116.005.003.1.2.5 | réception des offres | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-03 | 1% | DIE
SAB.116.005.003.1.2.6 | ouverture, dépouillement, analyse et évaluation des offres : Présélection des consultants | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-03 | 2026-07-17 | 5% | DIE
SAB.116.005.003.1.2.7 | Approbation par un comité technique | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 1% | DIE
SAB.116.005.003.1.2.8 | Elaboration et lancement de la DRP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-22 | 2026-07-31 | 2% | DIE
SAB.116.005.003.1.2.9 | Réception des offres | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-21 | 2% | DIE
SAB.116.005.003.1.2.10 | Ouverture, analyse et évaluation des offres | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-21 | 2026-08-31 | 3% | DIE
SAB.116.005.003.1.2.11 | Attribution, négociation et signature du contrat |  |  | 150000000 |  |  |  | 150000000 | 150000000 |  |  |  | 150000000 | 2026-09-10 | 2026-09-17 | 1% | DIE
SAB.116.005.003.1.2.12 | Cadrage de la mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-12 | 2026-10-16 | 8% | DIE
SAB.116.005.003.1.2.13 | Paiement de la prestation |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 2027-02-15 | 2027-02-26 | 5% | DAF
SAB.116.005.003.1.3 | Etudes pour la mise aux normes des installations de l'Aéroport de TOUROU (phase 1) |  | 2341 | 150000000 | 0 |  |  | 150000000 | 150000000 | 0 |  |  | 150000000 | 2026-03-09 | 2026-12-15 |  | DIE
SAB.116.005.003.1.3.1 | Elaboration des TDRs/Actualisation des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-09 | 2026-03-11 | 9% | DIE
SAB.116.005.003.1.3.2 | Approbation par le Directeur technique | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 10% | DIE
SAB.116.005.003.1.3.3 | Transmission des TDRs approuvés à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 3% | DIE
SAB.116.005.003.1.3.4 | Préparation et lancement de l'AMI | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-25 | 2026-04-08 | 2% | DIE
SAB.116.005.003.1.3.5 | réception des offres | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2% | DIE
SAB.116.005.003.1.3.6 | ouverture, dépouillement, analyse et évaluation des offres : Présélection des consultants | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-30 | 2026-05-13 | 5% | DIE
SAB.116.005.003.1.3.7 | Approbation par un comité technique | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-15 | 2% | DIE
SAB.116.005.003.1.3.8 | Elaboration et lancement de la DRP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 2% | DIE
SAB.116.005.003.1.3.9 | Réception des offres | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2% | DIE
SAB.116.005.003.1.3.10 | Ouverture, analyse et évaluation des offres | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-05 | 2026-06-17 | 3% | DIE
SAB.116.005.003.1.3.11 | Attribution, négociation et signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-24 | 2026-07-03 | 2% | DIE
SAB.116.005.003.1.3.12 | Cadrage de la mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 8% | DIE
SAB.116.005.003.1.3.13 | Paiement de la prestation | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-11-30 | 2026-12-15 | 5% | DIE
SAB.116.005.003.1.3.14 | Avis favorable de la CCMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20% | DIE
SAB.116.005.003.1.3.15 | Préparation et lancement de l'AMI | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-25 | 2026-04-08 | 2% | DIE
SAB.116.005.003.1.3.16 | réception des offres | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-29 | 2026-04-30 | 2% | DIE
SAB.116.005.003.1.3.17 | ouverture, dépouillement, analyse et évaluation des offres : Présélection des consultants | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-30 | 2026-05-13 | 5% | DIE
SAB.116.005.003.1.3.18 | Approbation par un comité technique | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-15 | 2% | DIE
SAB.116.005.003.1.3.19 | Elaboration et lancement de la DRP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-22 | 2% | DIE
SAB.116.005.003.1.3.20 | Réception des offres | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2% | DIE
SAB.116.005.003.1.3.21 | Ouverture, analyse et évaluation des offres | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-05 | 2026-06-17 | 3% | DIE
SAB.116.005.003.1.3.22 | Attribution, négociation et signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-24 | 2026-07-03 | 2% | DIE
SAB.116.005.003.1.3.23 | Paiement de la prestation |  |  | 150000000 | 0 |  |  | 150000000 | 150000000 | 0 |  |  | 150000000 | 2026-11-30 | 2026-12-15 | 5% | DIE
| Elaboration du rapport de mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2000% | SGS
SAB.116.005.003.1.4 | Mise en place de l'infrastructure IT à l'Aéroport de TOUROU |  | 2341 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2026-02-02 | 2026-08-14 |  | DIE |  | AONO
SAB.116.005.003.1.4.1 | Elaboration des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 16% | DIE
SAB.116.005.003.1.4.2 | Transmission des TDRs à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 5% | DIE
SAB.116.005.003.1.4.3 | Elaboration de la DAO | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 10% | DIE
SAB.116.005.003.1.4.4 | Avis favorable de la CCMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 5% | DIE
SAB.116.005.003.1.4.5 | Lancement de la DAO | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-18 | 2026-02-20 | 5% | DIE
SAB.116.005.003.1.4.6 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-20 | 2026-03-18 | 6% | DIE
SAB.116.005.003.1.4.7 | Attribution et signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-18 | 2026-03-25 | 5% | DIE
SAB.116.005.003.1.4.8 | Livraison de l'équipement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-25 | 2026-06-25 | 3% | DIE
SAB.116.005.003.1.4.9 | Installation et essais | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-25 | 2026-07-25 | 30% | DIE
SAB.116.005.003.1.4.10 | Réception provisoire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-25 | 2026-07-31 | 10% | DIE
SAB.116.005.003.1.4.11 | Traitement et paiement de la facture |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2026-07-31 | 2026-08-14 | 5% | DIE | DAF
SAB.116.005.003.1.5 | Extension de la plateforme AOS/AODB à l'aéroport de TOUROU |  | 2341 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 | 2026-04-02 | 2026-07-30 |  | DIE |  | DRP
SAB.116.005.003.1.5.1 | Demande d'offre technique et financière | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-02 | 2026-04-09 | 18% | DIE
SAB.116.005.003.1.5.2 | Négociation des offres et transmission à la DNCMP pour autorisation de gré à gré | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-09 | 2026-04-23 | 15% | DIE
SAB.116.005.003.1.5.3 | Etudes du dossier et autorisation de la DNCMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-23 | 2026-05-23 | 7% | DIE
SAB.116.005.003.1.5.4 | Signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-23 | 2026-05-30 | 3% | DIE
SAB.116.005.003.1.5.5 | Livraison (réception, signature du bon de livraison) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 45% | DIE
SAB.116.005.003.1.5.6 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-05 | 5% | DIE
SAB.116.005.003.1.5.7 | Elaboration et transmission de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-05 | 2026-07-15 | 5% | DIE
SAB.116.005.003.1.5.8 | Traitement et paiement de la facture | [12 empty] | 2026-07-16 | 2026-07-30 | 2% | DIE | DAF
SAB.116.005.003.1.6 | Activités de mission de DCJ |  | 638401 | 1700000 |  |  |  | 1700000 | 1700000 |  |  |  | 1700000 | Janvier | Décembre |  | DCJ | DIE, DOX | Direct
SAB.116.005.003.1.6.1 | Elaboration de la fiche de demande de mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DCJ
SAB.116.005.003.1.6.2 | Préparation matérielle, technique et logistique de la mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20% | DCJ
SAB.116.005.003.1.6.3 | Réalisation de la mission |  |  | 1700000 |  |  |  | 1700000 | 1700000 |  |  |  | 1700000 |  |  | 50% | DCJ
SAB.116.005.003.1.6.4 | Elaboration du rapport de mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20% | DCJ
SAB.116.005.003.1.7 | Pilotage du processus d'autorisation d'exploitation de l'aéroport de Tourou | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | Janvier | Décembre |  | DIE | DIE, DOX, DAF,DAF | Direct
SAB.116.005.003.1.7.1 | Mise en place d'une équipe | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100% | DIE
SAB.116.005.003.1.8 | Travaux de réabilitation des installation de TOUROU |  | 2341 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 2026-04-02 | 46233 |  | DIE |  | DRP
SAB.116.005.003.1.8.1 | Demande d'offre technique et financière | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-02 | 2026-04-09 | 13% | DIE
SAB.116.005.003.1.8.2 | Négociation des offres et transmission à la DNCMP pour autorisation de gré à gré | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-09 | 2026-04-23 | 10% | DIE
SAB.116.005.003.1.8.3 | Etudes du dossier et autorisation de la DNCMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-23 | 2026-05-23 | 7% | DIE
SAB.116.005.003.1.8.4 | Signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-23 | 2026-05-30 | 3% | DIE
SAB.116.005.003.1.8.5 | Livraison (réception, signature du bon de livraison) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 45% | DIE
SAB.116.005.003.1.8.6 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-05 | 5% | DIE
SAB.116.005.003.1.8.7 | Elaboration et transmission de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-05 | 2026-07-15 | 5% | DIE
SAB.116.005.003.1.8.8 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-07-16 | 2026-07-30 | 2% | DIE | DAF
SAB.116.005.003.1.8.9 | Coordination des activités de l'équipe | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DIE
SAB.116.005.003.2 | Réhabilitation et entretien des aérodromes de l'intérieur |  |  | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 70000000 | 70000000 | 0 | 0 | 0 | 70000000 |  |  | 30% | SAB
SAB.116.005.003.2.1 | Travaux d'entretien des pistes des aérodromes de l'intérieur |  | 624101 | 50000000 |  |  |  | 50000000 | 50000000 |  |  |  | 50000000 | 2026-06-15 | 2026-12-31 |  | DIE
SAB.116.005.003.1.2.1 | Elaboration des TDRs/Actualisation des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-15 | 2026-06-19 | 10% | DIE
SAB.116.005.003.1.2.2 | Assurance qualité des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 5% | DIE
SAB.116.005.003.1.2.3 | Intégration des amendements et finalisation des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2% | DIE
SAB.116.005.003.1.2.4 | Approbation & validation des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2% | DIE
SAB.116.005.003.1.2.5 | Transmission des TDRs approuvés à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-29 | 2026-06-30 | 2% | DIE
SAB.116.005.003.1.2.6 | Préparation et lancement de l'appel à candidature | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-24 | 5% | DIE
SAB.116.005.003.1.2.7 | Réception des offres | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-24 | 2026-08-26 | 4% | DIE
SAB.116.005.003.1.2.8 | Ouverture, dépouillement, analyse et évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-26 | 2026-09-09 | 7% | DIE
SAB.116.005.003.1.2.9 | Attribution et signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-14 | 2026-09-25 | 3% | DIE
SAB.116.005.003.1.2.10 | Ordre de service de démarrage | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-22 | 2026-10-26 | 2% | DIE
SAB.116.005.003.1.2.11 | Exécution du marché | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-11-02 | 2026-12-04 | 50% | DIE
SAB.116.005.003.1.2.12 | Réception | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 5% | DIE
SAB.116.005.003.1.2.13 | Payement |  |  | 50000000 |  |  |  | 50000000 | 50000000 |  |  |  | 50000000 | 2026-12-21 | 2026-12-31 | 3% | DIE
SAB.116.005.003.2.2 | Entretien et réparations au niveau des bâtiments des aérodromes de l'intérieur |  | 624101 | 20000000 |  |  |  | 20000000 | 20000000 |  |  |  | 20000000 |  |  |  | DIE
SAB.116.005.003.2.2.1 | Expression de besoin | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 15% | DIE
SAB.116.005.003.2.2.2 | transmission des besoins à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2% | DIE
SAB.116.005.003.2.2.3 | sélection du prestataire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DIE
SAB.116.005.003.2.2.4 | signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DIE
SAB.116.005.003.2.2.5 | Réception de la commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 55% | DIE
SAB.116.005.003.2.2.6 | signature de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3% | DIE
SAB.116.005.003.2.2.7 | traitement et paiement de la facture |  |  | 20000000 |  |  |  | 20000000 | 20000000 |  |  |  | 20000000 |  |  | 5% | DIE
OS4 | Objectif Spécifique 4 : Renforcer les capacités techniques et opérationnelle de la SAB |  |  | 6299408189 | 0 | 0 | 0 | 6299408189 | 6299408188.92 | 0 | 0 | 0 | 6299408188.92 |  |  | 35% | SAB
R4 | Résultat 4 : Les capacités techniques et opérationnelles de la SAB sont renforcées |  |  | 6299408189 | 0 | 0 | 0 | 6299408189 | 6299408188.92 | 0 | 0 | 0 | 6299408188.92 |  |  | 35% | SAB
SAB.116.005.004.1 | Action 4.1 : Gestion des ressources humaines, matérielles et financières de la SAB |  |  | 6009541399 | 0 | 0 | 0 | 6009541399 | 6009541398.92 | 0 | 0 | 0 | 6009541398.92 |  |  | 20% | SAB
SAB.116.005.004.1.1 | Gestion des ressources humaines de la SAB |  |  | 94264703 | 0 | 0 | 0 | 94264703 | 94264703 | 0 | 0 | 0 | 94264703 |  |  | 25% | SAB
SAB.116.005.004.1.1.1 | FORMATION DES CADRES AU PROFIT DE LA DAF |  | 618102-633001-633002 | 14728175 |  |  |  | 14728175 | 14728175 |  |  |  | 14728175 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.1.1.1 | Elaboration des TDR FORMATION SUR LES TECHNIQUES DE TRAITEMENT COMPTABLE DE LA TRESORERIE | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.1.1.2 | Elaboration des TDR FORMATION SUR LES TECHNIQUES DE RECOUVREMENT | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.1.1.3 | Réalisation de la formation | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 50% | DAF
SAB.116.005.004.1.1.1.4 | Rédaction du rapport de formation |  |  | 14728175 |  |  |  | 14728175 | 14728175 |  |  |  | 14728175 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 10% | DAF
SAB.116.005.004.1.1.2 | FORMATION DES CADRES AU PROFIT DE LA DG-AI |  | 618102-633001-633002 | 14500900 |  |  |  | 14500900 | 14500900 |  |  |  | 14500900 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.1.2.1 | Elaboration des TDR FORMATION SUR LES TECHNIQUES DE TRAIETEMNT COMPTABLE DE LA TRESORERIE | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.1.2.2 | Elaboration des TDR FORMATION SUR LES TECHNIQUES DE RECOUVREMENT | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.1.2.3 | Réalisation de la formation | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 50% | DAF
SAB.116.005.004.1.1.2.4 | Rédaction du rapport de formation |  |  | 14500900 |  |  |  | 14500900 | 14500900 |  |  |  | 14500900 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 10% | DAF
SAB.116.005.004.1.1.3 | FORMATION DES CADRES AU PROFIT DU SCMC |  | 618102-633001-633002 | 7297500 |  |  |  | 7297500 | 7297500 |  |  |  | 7297500 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.1.3.1 | Elaboration des TDR FORMATION SUR LES TECHNIQUES DE TRAIETEMNT COMPTABLE DE LA TRESORERIE | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.1.3.2 | Elaboration des TDR FORMATION SUR LES TECHNIQUES DE RECOUVREMENT | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.1.3.3 | Réalisation de la formation | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 50% | DAF
SAB.116.005.004.1.1.3.4 | Rédaction du rapport de formation |  |  | 7297500 |  |  |  | 7297500 | 7297500 |  |  |  | 7297500 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 10% | DAF
SAB.116.005.004.1.1.4 | FORMATION DES CADRES AU PROFIT DE LA DCJ |  | 618102-633001-633002 | 10942500 |  |  |  | 10942500 | 10942500 |  |  |  | 10942500 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.1.4.1 | Elaboration des TDR FORMATION SUR LES TECHNIQUES DE TRAIETEMNT COMPTABLE DE LA TRESORERIE | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.1.4.2 | Elaboration des TDR FORMATION SUR LES TECHNIQUES DE RECOUVREMENT | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.1.4.3 | Réalisation de la formation | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 50% | DAF
SAB.116.005.004.1.1.4.4 | Rédaction du rapport de formation |  |  | 10942500 |  |  |  | 10942500 | 10942500 |  |  |  | 10942500 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 10% | DAF
SAB.116.005.004.1.1.5 | FORMATION DES CADRES AU PROFIT DE LA DOX |  | 618102-633001-633002 | 20859584 |  |  |  | 20859584 | 20859584 |  |  |  | 20859584 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.1.5.1 | Elaboration des TDR FORMATION SUR LES TECHNIQUES DE TRAIETEMNT COMPTABLE DE LA TRESORERIE | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.1.5.2 | Elaboration des TDR FORMATION SUR LES TECHNIQUES DE RECOUVREMENT | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.1.5.3 | Réalisation de la formation | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 50% | DAF
SAB.116.005.004.1.1.5.4 | Rédaction du rapport de formation |  |  | 20859584 |  |  |  | 20859584 | 20859584 |  |  |  | 20859584 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 10% | DAF
SAB.116.005.004.1.1.6 | FORMATION DES CADRES AU PROFIT DE LA DIE |  | 618102-633001-633002 | 14084700 |  |  |  | 14084700 | 14084700 |  |  |  | 14084700 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.1.6.1 | Elaboration des TDR FORMATION SUR LES TECHNIQUES DE TRAIETEMNT COMPTABLE DE LA TRESORERIE | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.1.6.2 | Elaboration des TDR FORMATION SUR LES TECHNIQUES DE RECOUVREMENT | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.1.6.3 | Réalisation de la formation | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 50% | DAF
SAB.116.005.004.1.1.6.4 | Rédaction du rapport de formation |  |  | 14084700 |  |  |  | 14084700 | 14084700 |  |  |  | 14084700 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 10% | DAF
SAB.116.005.004.1.1.7 | FORMATION DES CADRES AU PROFIT DE LA PRMP |  | 618102-633001-633002 | 4000000 |  |  |  | 4000000 | 4000000 |  |  |  | 4000000 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.1.7.1 | Elaboration des TDR FORMATION SUR LES TECHNIQUES DE TRAIETEMNT COMPTABLE DE LA TRESORERIE | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.1.7.2 | Elaboration des TDR FORMATION SUR LES TECHNIQUES DE RECOUVREMENT | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.1.7.3 | Réalisation de la formation | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 50% | DAF
SAB.116.005.004.1.1.7.4 | Rédaction du rapport de formation |  |  | 4000000 |  |  |  | 4000000 | 4000000 |  |  |  | 4000000 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 10% | DAF
SAB.116.005.004.1.1.8 | FORMATION DES CADRES AU PROFIT DE SI |  | 618102-633001-633002 | 7851344 |  |  |  | 7851344 | 7851344 |  |  |  | 7851344 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.1.8.1 | Elaboration des TDR FORMATION SUR LES TECHNIQUES DE TRAIETEMNT COMPTABLE DE LA TRESORERIE | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.1.8.2 | Elaboration des TDR FORMATION SUR LES TECHNIQUES DE RECOUVREMENT | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.1.8.3 | Réalisation de la formation | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 50% | DAF
SAB.116.005.004.1.1.8.4 | Rédaction du rapport de formation |  |  | 7851344 |  |  |  | 7851344 | 7851344 |  |  |  | 7851344 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 10% | DAF
SAB.116.005.004.1.1.9 | FORMATION DES CADRES AU PROFIT DE SSSI |  | 618102-633001-633002 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.1.9.1 | Elaboration des TDR FORMATION SUR LES TECHNIQUES DE TRAIETEMNT COMPTABLE DE LA TRESORERIE | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.1.9.2 | Elaboration des TDR FORMATION SUR LES TECHNIQUES DE RECOUVREMENT | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.1.9.3 | Réalisation de la formation | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 50% | DAF
SAB.116.005.004.1.1.9.4 | Rédaction du rapport de formation |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 10% | DAF
SAB.116.005.004.1.1.10 | FORMATION DES CADRES AU PROFIT DE CCMP |  | 618102-633001-633002 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-06-30 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.1.10.1 | Elaboration des TDR FORMATION SUR LES TECHNIQUES DE TRAIETEMNT COMPTABLE DE LA TRESORERIE | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.1.10.2 | Elaboration des TDR FORMATION SUR LES TECHNIQUES DE RECOUVREMENT | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-12-31 | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.1.10.3 | Réalisation de la formation | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 50% | DAF
SAB.116.005.004.1.1.10.4 | Rédaction du rapport de formation |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-06-30 | 10% | DAF
SAB.116.005.004.1.2 | Gestion des ressources matérielles et financières de la SAB |  |  | 5905029396 | 0 | 0 | 0 | 5905029396 | 5905029395.92 | 0 | 0 | 0 | 5905029395.92 |  |  | 60% | SAB
SAB.116.005.004.1.2.1 | PAYEMENT DES CHARGES FISCALES PATRONALES | 12 | 641300 | 66542206 |  |  |  | 66542206 | 66542206 |  |  |  | 66542206 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.1.1 | Etablir l'état et proceder au paiement des charges fiscales de janvier |  |  | 5545184 |  |  |  | 5545184 | 5545184 |  |  |  | 5545184 | 2026-01-01 | 2026-02-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.1.2 | Etablir l'état et proceder au paiement des charges fiscales de février |  |  | 5545184 |  |  |  | 5545184 | 5545184 |  |  |  | 5545184 | 2026-02-01 | 2026-03-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.1.3 | Etablir l'état et proceder au paiement des charges fiscales de mars |  |  | 5545184 |  |  |  | 5545184 | 5545184 |  |  |  | 5545184 | 2026-03-01 | 2026-04-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.1.4 | Etablir l'état et proceder au paiement des charges fiscales de avril |  |  | 5545184 |  |  |  | 5545184 | 5545184 |  |  |  | 5545184 | 2026-04-01 | 2026-05-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.1.5 | Etablir l'état et proceder au paiement des charges fiscales de mai |  |  | 5545182 |  |  |  | 5545182 | 5545182 |  |  |  | 5545182 | 2026-05-01 | 2026-06-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.1.6 | Etablir l'état et proceder au paiement des charges fiscales de juin |  |  | 5545184 |  |  |  | 5545184 | 5545184 |  |  |  | 5545184 | 2026-06-01 | 2026-07-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.1.7 | Etablir l'état et proceder au paiement des charges fiscales de juillet |  |  | 5545184 |  |  |  | 5545184 | 5545184 |  |  |  | 5545184 | 2026-07-01 | 2026-08-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.1.8 | Etablir l'état et proceder au paiement des charges fiscales de août |  |  | 5545184 |  |  |  | 5545184 | 5545184 |  |  |  | 5545184 | 2026-08-01 | 2026-09-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.1.9 | Etablir l'état et proceder au paiement des charges fiscales de septembre |  |  | 5545184 |  |  |  | 5545184 | 5545184 |  |  |  | 5545184 | 2026-09-01 | 2026-10-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.1.10 | Etablir l'état et proceder au paiement des charges fiscales de octobre |  |  | 5545184 |  |  |  | 5545184 | 5545184 |  |  |  | 5545184 | 2026-10-01 | 2026-11-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.1.11 | Etablir l'état et proceder au paiement des charges fiscales de novembre |  |  | 5545184 |  |  |  | 5545184 | 5545184 |  |  |  | 5545184 | 2026-11-01 | 2026-12-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.1.12 | Etablir l'état et proceder au paiement des charges fiscales de décembre |  |  | 5545184 |  |  |  | 5545184 | 5545184 |  |  |  | 5545184 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 12% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.2 | INDEMNITES DE FONCTION ET AUTRES RENUMERATION D'ADMINISTRATEUR | 12 | 658101 | 6800000 |  |  |  | 6800000 | 6800000 |  |  |  | 6800000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.2.1 | Etablir l'état et proceder au paiement des indemnités de avril |  |  | 3400000 |  |  |  | 3400000 | 3400000 |  |  |  | 3400000 | 2026-04-01 | 2026-05-20 | 50% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.2.2 | Etablir l'état et proceder au paiement des indemnités de septembre |  |  | 3400000 |  |  |  | 3400000 | 3400000 |  |  |  | 3400000 | 2026-09-01 | 2026-10-20 | 50% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.3 | REMUNERATION PERSONNEL STAGIAIRE | 12 | 661100 | 40273600 |  |  |  | 40273600 | 40273600 |  |  |  | 40273600 | 2026-01-01 | 2026-02-20 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.3.1 | Réception des fiches d'évaluation des stagiaires, élaboration des bulletins de paie et paiement de janvier |  |  | 3356133.3333 |  |  |  | 3356133.3333 | 3356133.3333 |  |  |  | 3356133.3333 | 2026-01-01 | 2026-02-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.3.2 | Réception des fiches d'évaluation des stagiaires, élaboration des bulletins de paie et paiement de février |  |  | 3356133.3333 |  |  |  | 3356133.3333 | 3356133.3333 |  |  |  | 3356133.3333 | 2026-02-01 | 2026-03-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.3.3 | Réception des fiches d'évaluation des stagiaires, élaboration des bulletins de paie et paiement de mars |  |  | 3356133.3333 |  |  |  | 3356133.3333 | 3356133.3333 |  |  |  | 3356133.3333 | 2026-03-01 | 2026-04-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.3.4 | Réception des fiches d'évaluation des stagiaires, élaboration des bulletins de paie et paiement de avril |  |  | 3356133.3333 |  |  |  | 3356133.3333 | 3356133.3333 |  |  |  | 3356133.3333 | 2026-04-01 | 2026-05-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.3.5 | Réception des fiches d'évaluation des stagiaires, élaboration des bulletins de paie et paiement de mai |  |  | 3356133.3333 |  |  |  | 3356133.3333 | 3356133.3333 |  |  |  | 3356133.3333 | 2026-05-01 | 2026-06-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.3.6 | Réception des fiches d'évaluation des stagiaires, élaboration des bulletins de paie et paiement de juin |  |  | 3356133.3333 |  |  |  | 3356133.3333 | 3356133.3333 |  |  |  | 3356133.3333 | 2026-06-01 | 2026-07-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.3.7 | Réception des fiches d'évaluation des stagiaires, élaboration des bulletins de paie et paiement de juillet |  |  | 3356133.3333 |  |  |  | 3356133.3333 | 3356133.3333 |  |  |  | 3356133.3333 | 2026-07-01 | 2026-08-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.3.8 | Réception des fiches d'évaluation des stagiaires, élaboration des bulletins de paie et paiement de août |  |  | 3356133.3333 |  |  |  | 3356133.3333 | 3356133.3333 |  |  |  | 3356133.3333 | 2026-08-01 | 2026-09-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.3.9 | Réception des fiches d'évaluation des stagiaires, élaboration des bulletins de paie et paiement de septembre |  |  | 3356133.3333 |  |  |  | 3356133.3333 | 3356133.3333 |  |  |  | 3356133.3333 | 2026-09-01 | 2026-10-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.3.10 | Réception des fiches d'évaluation des stagiaires, élaboration des bulletins de paie et paiement de octobre |  |  | 3356133.3333 |  |  |  | 3356133.3333 | 3356133.3333 |  |  |  | 3356133.3333 | 2026-10-01 | 2026-11-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.3.11 | Réception des fiches d'évaluation des stagiaires, élaboration des bulletins de paie et paiement de novembre |  |  | 3356133.3333 |  |  |  | 3356133.3333 | 3356133.3333 |  |  |  | 3356133.3333 | 2026-11-01 | 2026-12-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.3.12 | Réception des fiches d'évaluation des stagiaires, élaboration des bulletins de paie et paiement de décembre |  |  | 3356133.3333 |  |  |  | 3356133.3333 | 3356133.3333 |  |  |  | 3356133.3333 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 12% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.4 | REMUNERATIONS DU PERSONNEL SAB | 12 | 661101 | 920031109 |  |  |  | 920031109 | 920031109 |  |  |  | 920031109 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.4.1 | Réception des éléments variables, traitement du salaire, élaboration des bulletins de paie et virement de janvier |  |  | 76669259 |  |  |  | 76669259 | 76669259 |  |  |  | 76669259 | 2026-01-01 | 2026-02-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.4.2 | Réception des éléments variables, traitement du salaire, élaboration des bulletins de paie et virement de février |  |  | 76669259 |  |  |  | 76669259 | 76669259 |  |  |  | 76669259 | 2026-02-01 | 2026-03-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.4.3 | Réception des éléments variables, traitement du salaire, élaboration des bulletins de paie et virement de mars |  |  | 76669259 |  |  |  | 76669259 | 76669259 |  |  |  | 76669259 | 2026-03-01 | 2026-04-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.4.4 | Réception des éléments variables, traitement du salaire, élaboration des bulletins de paie et virement de avril |  |  | 76669259 |  |  |  | 76669259 | 76669259 |  |  |  | 76669259 | 2026-04-01 | 2026-05-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.4.5 | Réception des éléments variables, traitement du salaire, élaboration des bulletins de paie et virement de mai |  |  | 76669259 |  |  |  | 76669259 | 76669259 |  |  |  | 76669259 | 2026-05-01 | 2026-06-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.4.6 | Réception des éléments variables, traitement du salaire, élaboration des bulletins de paie et virement de juin |  |  | 76669259 |  |  |  | 76669259 | 76669259 |  |  |  | 76669259 | 2026-06-01 | 2026-07-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.4.7 | Réception des éléments variables, traitement du salaire, élaboration des bulletins de paie et virement de juillet |  |  | 76669260 |  |  |  | 76669260 | 76669260 |  |  |  | 76669260 | 2026-07-01 | 2026-08-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.4.8 | Réception des éléments variables, traitement du salaire, élaboration des bulletins de paie et virement de août |  |  | 76669259 |  |  |  | 76669259 | 76669259 |  |  |  | 76669259 | 2026-08-01 | 2026-09-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.4.9 | Réception des éléments variables, traitement du salaire, élaboration des bulletins de paie et virement de septembre |  |  | 76669259 |  |  |  | 76669259 | 76669259 |  |  |  | 76669259 | 2026-09-01 | 2026-10-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.4.10 | Réception des éléments variables, traitement du salaire, élaboration des bulletins de paie et virement de octobre |  |  | 76669259 |  |  |  | 76669259 | 76669259 |  |  |  | 76669259 | 2026-10-01 | 2026-11-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.4.11 | Réception des éléments variables, traitement du salaire, élaboration des bulletins de paie et virement de novembre |  |  | 76669259 |  |  |  | 76669259 | 76669259 |  |  |  | 76669259 | 2026-11-01 | 2026-12-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.4.12 | Réception des éléments variables, traitement du salaire, élaboration des bulletins de paie et virement de décembre |  |  | 76669259 |  |  |  | 76669259 | 76669259 |  |  |  | 76669259 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 12% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.5 | REMUNERATIONS DU PERSONNEL SAB personnel expat | 12 | 662100 | 167336400 |  |  |  | 167336400 | 167336400 |  |  |  | 167336400 | 2026-01-01 | 2026-02-20 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.5.1 | Réception des éléments variables, traitement du salaire, élaboration des bulletins de paie et virement de janvier |  |  | 13944700 |  |  |  | 13944700 | 13944700 |  |  |  | 13944700 | 2026-01-01 | 2026-02-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.5.2 | Réception des éléments variables, traitement du salaire, élaboration des bulletins de paie et virement de février |  |  | 13944700 |  |  |  | 13944700 | 13944700 |  |  |  | 13944700 | 2026-02-01 | 2026-03-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.5.3 | Réception des éléments variables, traitement du salaire, élaboration des bulletins de paie et virement de mars |  |  | 13944700 |  |  |  | 13944700 | 13944700 |  |  |  | 13944700 | 2026-03-01 | 2026-04-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.5.4 | Réception des éléments variables, traitement du salaire, élaboration des bulletins de paie et virement de avril |  |  | 13944700 |  |  |  | 13944700 | 13944700 |  |  |  | 13944700 | 2026-04-01 | 2026-05-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.5.5 | Réception des éléments variables, traitement du salaire, élaboration des bulletins de paie et virement de mai |  |  | 13944700 |  |  |  | 13944700 | 13944700 |  |  |  | 13944700 | 2026-05-01 | 2026-06-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.5.6 | Réception des éléments variables, traitement du salaire, élaboration des bulletins de paie et virement de juin |  |  | 13944700 |  |  |  | 13944700 | 13944700 |  |  |  | 13944700 | 2026-06-01 | 2026-07-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.5.7 | Réception des éléments variables, traitement du salaire, élaboration des bulletins de paie et virement de juillet |  |  | 13944700 |  |  |  | 13944700 | 13944700 |  |  |  | 13944700 | 2026-07-01 | 2026-08-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.5.8 | Réception des éléments variables, traitement du salaire, élaboration des bulletins de paie et virement de août |  |  | 13944700 |  |  |  | 13944700 | 13944700 |  |  |  | 13944700 | 2026-08-01 | 2026-09-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.5.9 | Réception des éléments variables, traitement du salaire, élaboration des bulletins de paie et virement de septembre |  |  | 13944700 |  |  |  | 13944700 | 13944700 |  |  |  | 13944700 | 2026-09-01 | 2026-10-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.5.10 | Réception des éléments variables, traitement du salaire, élaboration des bulletins de paie et virement de octobre |  |  | 13944700 |  |  |  | 13944700 | 13944700 |  |  |  | 13944700 | 2026-10-01 | 2026-11-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.5.11 | Réception des éléments variables, traitement du salaire, élaboration des bulletins de paie et virement de novembre |  |  | 13944700 |  |  |  | 13944700 | 13944700 |  |  |  | 13944700 | 2026-11-01 | 2026-12-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.5.12 | Réception des éléments variables, traitement du salaire, élaboration des bulletins de paie et virement de décembre |  |  | 13944700 |  |  |  | 13944700 | 13944700 |  |  |  | 13944700 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 12% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.6 | PRIMES ET GRATIFICATIONS | 12 | 661201 | 246174087 |  |  |  | 246174087 | 246174087 |  |  |  | 246174087 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.6.1 | traitement des primes et gratification et virement janvier |  |  | 20514507.25 |  |  |  | 20514507.25 | 20514507.25 |  |  |  | 20514507.25 | 2026-01-01 | 2026-02-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.6.2 | traitement des primes et gratification et virement février |  |  | 20514507.25 |  |  |  | 20514507.25 | 20514507.25 |  |  |  | 20514507.25 | 2026-02-01 | 2026-03-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.6.3 | traitement des primes et gratification et virement mars |  |  | 20514507.25 |  |  |  | 20514507.25 | 20514507.25 |  |  |  | 20514507.25 | 2026-03-01 | 2026-04-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.6.4 | traitement des primes et gratification et virement avril |  |  | 20514507.25 |  |  |  | 20514507.25 | 20514507.25 |  |  |  | 20514507.25 | 2026-04-01 | 2026-05-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.6.5 | traitement des primes et gratification et virement mai |  |  | 20514507.25 |  |  |  | 20514507.25 | 20514507.25 |  |  |  | 20514507.25 | 2026-05-01 | 2026-06-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.6.6 | traitement des primes et gratification et virement juin |  |  | 20514507.25 |  |  |  | 20514507.25 | 20514507.25 |  |  |  | 20514507.25 | 2026-06-01 | 2026-07-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.6.7 | traitement des primes et gratification et virement juillet |  |  | 20514507.25 |  |  |  | 20514507.25 | 20514507.25 |  |  |  | 20514507.25 | 2026-07-01 | 2026-08-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.6.8 | traitement des primes et gratification et virement aout |  |  | 20514507.25 |  |  |  | 20514507.25 | 20514507.25 |  |  |  | 20514507.25 | 2026-08-01 | 2026-09-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.6.9 | traitement des primes et gratification et virement septembre |  |  | 20514507.25 |  |  |  | 20514507.25 | 20514507.25 |  |  |  | 20514507.25 | 2026-09-01 | 2026-10-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.6.10 | traitement des primes et gratification et virement octobre |  |  | 20514507.25 |  |  |  | 20514507.25 | 20514507.25 |  |  |  | 20514507.25 | 2026-10-01 | 2026-11-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.6.11 | traitement des primes et gratification et virement novembre |  |  | 20514507.25 |  |  |  | 20514507.25 | 20514507.25 |  |  |  | 20514507.25 | 2026-11-01 | 2026-12-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.6.12 | traitement des primes et gratification et virement décembre |  |  | 20514507.25 |  |  |  | 20514507.25 | 20514507.25 |  |  |  | 20514507.25 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 12% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.7 | CONGES PAYES | 12 | 661300 | 90324000 |  |  |  | 90324000 | 90324000 |  |  |  | 90324000 | 2026-01-01 | 2026-02-20 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.7.1 | traitement des allocations de congés et virement janvier |  |  | 7527000 |  |  |  | 7527000 | 7527000 |  |  |  | 7527000 | 2026-01-01 | 2026-02-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.7.2 | traitement des allocations de congés et virement février |  |  | 7527000 |  |  |  | 7527000 | 7527000 |  |  |  | 7527000 | 2026-02-01 | 2026-03-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.7.3 | traitement des allocations de congés et virement mars |  |  | 7527000 |  |  |  | 7527000 | 7527000 |  |  |  | 7527000 | 2026-03-01 | 2026-04-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.7.4 | traitement des allocations de congés et virement avril |  |  | 7527000 |  |  |  | 7527000 | 7527000 |  |  |  | 7527000 | 2026-04-01 | 2026-05-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.7.5 | traitement des allocations de congés et virement mai |  |  | 7527000 |  |  |  | 7527000 | 7527000 |  |  |  | 7527000 | 2026-05-01 | 2026-06-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.7.6 | traitement des allocations de congés et virement juin |  |  | 7527000 |  |  |  | 7527000 | 7527000 |  |  |  | 7527000 | 2026-06-01 | 2026-07-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.7.7 | traitement des allocations de congés et virement juillet |  |  | 7527000 |  |  |  | 7527000 | 7527000 |  |  |  | 7527000 | 2026-07-01 | 2026-08-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.7.8 | traitement des allocations de congés et virement aout |  |  | 7527000 |  |  |  | 7527000 | 7527000 |  |  |  | 7527000 | 2026-08-01 | 2026-09-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.7.9 | traitement des allocations de congés et virement septembre |  |  | 7527000 |  |  |  | 7527000 | 7527000 |  |  |  | 7527000 | 2026-09-01 | 2026-10-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.7.10 | traitement des allocations de congés et virement octobre |  |  | 7527000 |  |  |  | 7527000 | 7527000 |  |  |  | 7527000 | 2026-10-01 | 2026-11-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.7.11 | traitement des allocations de congés et virement novembre |  |  | 7527000 |  |  |  | 7527000 | 7527000 |  |  |  | 7527000 | 2026-11-01 | 2026-12-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.7.12 | traitement des allocations de congés et virement décembre |  |  | 7527000 |  |  |  | 7527000 | 7527000 |  |  |  | 7527000 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 12% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.7 | ALLOCATIONS DE CONGES | 12 | 662301 | 3095000 |  |  |  | 3095000 | 3095000 |  |  |  | 3095000 | 2026-01-01 | 2026-02-20 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.7.1 | traitement des allocations de congés et virement janvier |  |  | 257916 |  |  |  | 257916 | 257916 |  |  |  | 257916 | 2026-01-01 | 2026-02-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.7.2 | traitement des allocations de congés et virement février |  |  | 257916 |  |  |  | 257916 | 257916 |  |  |  | 257916 | 2026-02-01 | 2026-03-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.7.3 | traitement des allocations de congés et virement mars |  |  | 257918 |  |  |  | 257918 | 257918 |  |  |  | 257918 | 2026-03-01 | 2026-04-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.7.4 | traitement des allocations de congés et virement avril |  |  | 257916 |  |  |  | 257916 | 257916 |  |  |  | 257916 | 2026-04-01 | 2026-05-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.7.5 | traitement des allocations de congés et virement mai |  |  | 257916 |  |  |  | 257916 | 257916 |  |  |  | 257916 | 2026-05-01 | 2026-06-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.7.6 | traitement des allocations de congés et virement juin |  |  | 257916 |  |  |  | 257916 | 257916 |  |  |  | 257916 | 2026-06-01 | 2026-07-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.7.7 | traitement des allocations de congés et virement juillet |  |  | 257916 |  |  |  | 257916 | 257916 |  |  |  | 257916 | 2026-07-01 | 2026-08-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.7.8 | traitement des allocations de congés et virement aout |  |  | 257916 |  |  |  | 257916 | 257916 |  |  |  | 257916 | 2026-08-01 | 2026-09-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.7.9 | traitement des allocations de congés et virement septembre |  |  | 257918 |  |  |  | 257918 | 257918 |  |  |  | 257918 | 2026-09-01 | 2026-10-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.7.10 | traitement des allocations de congés et virement octobre |  |  | 257920 |  |  |  | 257920 | 257920 |  |  |  | 257920 | 2026-10-01 | 2026-11-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.7.11 | traitement des allocations de congés et virement novembre |  |  | 257916 |  |  |  | 257916 | 257916 |  |  |  | 257916 | 2026-11-01 | 2026-12-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.7.12 | traitement des allocations de congés et virement décembre |  |  | 257916 |  |  |  | 257916 | 257916 |  |  |  | 257916 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 12% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.8 | AUTRES REMUNERATIONS DIRECTES | 12 | 661801 | 62281424 |  |  |  | 62281424 | 62281423.92 |  |  |  | 62281423.92 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.8.1 | traitement des autres rémunération directes et virement janvier |  |  | 5190125 |  |  |  | 5190125 | 5190118.66 |  |  |  | 5190118.66 | 2026-01-01 | 2026-02-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.8.2 | traitement des autres rémunération directes et virement février |  |  | 5190118 |  |  |  | 5190118 | 5190118.66 |  |  |  | 5190118.66 | 2026-02-01 | 2026-03-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.8.3 | traitement des autres rémunération directes et virement mars |  |  | 5190119 |  |  |  | 5190119 | 5190118.66 |  |  |  | 5190118.66 | 2026-03-01 | 2026-04-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.8.4 | traitement des autres rémunération directes et virement avril |  |  | 5190118 |  |  |  | 5190118 | 5190118.66 |  |  |  | 5190118.66 | 2026-04-01 | 2026-05-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.8.5 | traitement des autres rémunération directes et virement mai |  |  | 5190118 |  |  |  | 5190118 | 5190118.66 |  |  |  | 5190118.66 | 2026-05-01 | 2026-06-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.8.6 | traitement des autres rémunération directes et virement juin |  |  | 5190118 |  |  |  | 5190118 | 5190118.66 |  |  |  | 5190118.66 | 2026-06-01 | 2026-07-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.8.7 | traitement des autres rémunération directes et virement juillet |  |  | 5190118 |  |  |  | 5190118 | 5190118.66 |  |  |  | 5190118.66 | 2026-07-01 | 2026-08-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.8.8 | traitement des autres rémunération directes et virement aout |  |  | 5190118 |  |  |  | 5190118 | 5190118.66 |  |  |  | 5190118.66 | 2026-08-01 | 2026-09-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.8.9 | traitement des autres rémunération directes et virement septembre |  |  | 5190118 |  |  |  | 5190118 | 5190118.66 |  |  |  | 5190118.66 | 2026-09-01 | 2026-10-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.8.10 | traitement des autres rémunération directes et virement octobre |  |  | 5190118 |  |  |  | 5190118 | 5190118.66 |  |  |  | 5190118.66 | 2026-10-01 | 2026-11-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.8.11 | traitement des autres rémunération directes et virement novembre |  |  | 5190118 |  |  |  | 5190118 | 5190118.66 |  |  |  | 5190118.66 | 2026-11-01 | 2026-12-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.8.12 | traitement des autres rémunération directes et virement décembre |  |  | 5190118 |  |  |  | 5190118 | 5190118.66 |  |  |  | 5190118.66 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 12% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.9 | INDEMNITES COMPENSATRICE DE LOGEMENT | 12 | 663100 | 196376000 |  |  |  | 196376000 | 196376000 |  |  |  | 196376000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.9.1 | traitement des indemnités comparatrices de logement et virement janvier |  |  | 16364667 |  |  |  | 16364667 | 16364667 |  |  |  | 16364667 | 2026-01-01 | 2026-02-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.9.2 | traitement des indemnités comparatrices de logement et virement février |  |  | 16364670 |  |  |  | 16364670 | 16364670 |  |  |  | 16364670 | 2026-02-01 | 2026-03-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.9.3 | traitement des indemnités comparatrices de logement et virement mars |  |  | 16364669 |  |  |  | 16364669 | 16364669 |  |  |  | 16364669 | 2026-03-01 | 2026-04-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.9.4 | traitement des indemnités comparatrices de logement et virement avril |  |  | 16364666 |  |  |  | 16364666 | 16364666 |  |  |  | 16364666 | 2026-04-01 | 2026-05-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.9.5 | traitement des indemnités comparatrices de logement et virement mai |  |  | 16364666 |  |  |  | 16364666 | 16364666 |  |  |  | 16364666 | 2026-05-01 | 2026-06-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.9.6 | traitement des indemnités comparatrices de logement et virement juin |  |  | 16364666 |  |  |  | 16364666 | 16364666 |  |  |  | 16364666 | 2026-06-01 | 2026-07-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.9.7 | traitement des indemnités comparatrices de logement et virement juillet |  |  | 16364666 |  |  |  | 16364666 | 16364666 |  |  |  | 16364666 | 2026-07-01 | 2026-08-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.9.8 | traitement des indemnités comparatrices de logement et virement aout |  |  | 16364666 |  |  |  | 16364666 | 16364666 |  |  |  | 16364666 | 2026-08-01 | 2026-09-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.9.9 | traitement des indemnités comparatrices de logement et virement septembre |  |  | 16364666 |  |  |  | 16364666 | 16364666 |  |  |  | 16364666 | 2026-09-01 | 2026-10-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.9.10 | traitement des indemnités comparatrices de logement et virement octobre |  |  | 16364666 |  |  |  | 16364666 | 16364666 |  |  |  | 16364666 | 2026-10-01 | 2026-11-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.9.11 | traitement des indemnités comparatrices de logement et virement novembre |  |  | 16364666 |  |  |  | 16364666 | 16364666 |  |  |  | 16364666 | 2026-11-01 | 2026-12-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.9.12 | traitement des indemnités comparatrices de logement et virement décembre |  |  | 16364666 |  |  |  | 16364666 | 16364666 |  |  |  | 16364666 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 12% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.10 | INDEMINITE DE RESPONSABILITE | 12 | 663200 | 114400000 |  |  |  | 114400000 | 114400000 |  |  |  | 114400000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.10.1 | traitement des indemnités de fonction et virement janvier |  |  | 9533334 |  |  |  | 9533334 | 9533334 |  |  |  | 9533334 | 2026-01-01 | 2026-02-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.10.2 | traitement des indemnités de fonction et virement février |  |  | 9533333 |  |  |  | 9533333 | 9533333 |  |  |  | 9533333 | 2026-02-01 | 2026-03-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.10.3 | traitement des indemnités de fonction et virement mars |  |  | 9533333 |  |  |  | 9533333 | 9533333 |  |  |  | 9533333 | 2026-03-01 | 2026-04-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.10.4 | traitement des indemnités de fonction et virement avril |  |  | 9533333 |  |  |  | 9533333 | 9533333 |  |  |  | 9533333 | 2026-04-01 | 2026-05-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.10.5 | traitement des indemnités de fonction et virement mai |  |  | 9533333 |  |  |  | 9533333 | 9533333 |  |  |  | 9533333 | 2026-05-01 | 2026-06-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.10.6 | traitement des indemnités de fonction et virement juin |  |  | 9533334 |  |  |  | 9533334 | 9533334 |  |  |  | 9533334 | 2026-06-01 | 2026-07-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.10.7 | traitement des indemnités de fonction et virement juillet |  |  | 9533334 |  |  |  | 9533334 | 9533334 |  |  |  | 9533334 | 2026-07-01 | 2026-08-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.10.8 | traitement des indemnités de fonction et virement aout |  |  | 9533334 |  |  |  | 9533334 | 9533334 |  |  |  | 9533334 | 2026-08-01 | 2026-09-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.10.9 | traitement des indemnités de fonction et virement septembre |  |  | 9533333 |  |  |  | 9533333 | 9533333 |  |  |  | 9533333 | 2026-09-01 | 2026-10-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.10.10 | traitement des indemnités de fonction et virement octobre |  |  | 9533333 |  |  |  | 9533333 | 9533333 |  |  |  | 9533333 | 2026-10-01 | 2026-11-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.10.11 | traitement des indemnités de fonction et virement novembre |  |  | 9533333 |  |  |  | 9533333 | 9533333 |  |  |  | 9533333 | 2026-11-01 | 2026-12-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.10.12 | traitement des indemnités de fonction et virement décembre |  |  | 9533333 |  |  |  | 9533333 | 9533333 |  |  |  | 9533333 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 12% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.11 | INDEMNITES TRANSPORT | 12 | 663400 | 95560920 |  |  |  | 95560920 | 95560920 |  |  |  | 95560920 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.11.1 | traitement des indemnités de transports et virement janvier |  |  | 7350840 |  |  |  | 7350840 | 7350840 |  |  |  | 7350840 | 2026-01-01 | 2026-02-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.11.2 | traitement des indemnités de transports et virement février |  |  | 7350840 |  |  |  | 7350840 | 7350840 |  |  |  | 7350840 | 2026-02-01 | 2026-03-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.11.3 | traitement des indemnités de transports et virement mars |  |  | 7350840 |  |  |  | 7350840 | 7350840 |  |  |  | 7350840 | 2026-03-01 | 2026-04-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.11.4 | traitement des indemnités de transports et virement avril |  |  | 7350840 |  |  |  | 7350840 | 7350840 |  |  |  | 7350840 | 2026-04-01 | 2026-05-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.11.5 | traitement des indemnités de transports et virement mai |  |  | 7350840 |  |  |  | 7350840 | 7350840 |  |  |  | 7350840 | 2026-05-01 | 2026-06-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.11.6 | traitement des indemnités de transports et virement juin |  |  | 7350840 |  |  |  | 7350840 | 7350840 |  |  |  | 7350840 | 2026-06-01 | 2026-07-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.11.7 | traitement des indemnités de transports et virement juillet |  |  | 7350840 |  |  |  | 7350840 | 7350840 |  |  |  | 7350840 | 2026-07-01 | 2026-08-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.11.8 | traitement des indemnités de transports et virement aout |  |  | 7350840 |  |  |  | 7350840 | 7350840 |  |  |  | 7350840 | 2026-08-01 | 2026-09-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.11.9 | traitement des indemnités de transports et virement septembre |  |  | 7350840 |  |  |  | 7350840 | 7350840 |  |  |  | 7350840 | 2026-09-01 | 2026-10-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.11.10 | traitement des indemnités de transports et virement octobre |  |  | 7350840 |  |  |  | 7350840 | 7350840 |  |  |  | 7350840 | 2026-10-01 | 2026-11-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.11.11 | traitement des indemnités de transports et virement novembre |  |  | 7350840 |  |  |  | 7350840 | 7350840 |  |  |  | 7350840 | 2026-11-01 | 2026-12-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.11.12 | traitement des indemnités de transports et virement décembre |  |  | 7350840 |  |  |  | 7350840 | 7350840 |  |  |  | 7350840 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 12% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.12 | INDEMNITE DE SUJECTIONS | 12 | 663800 | 39828300 |  |  |  | 39828300 | 39828300 |  |  |  | 39828300 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.12.1 | traitement des indemnités de sujections et virement janvier |  |  | 3319025 |  |  |  | 3319025 | 3319025 |  |  |  | 3319025 | 2026-01-01 | 2026-02-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.12.2 | traitement des indemnités de sujections et virement février |  |  | 3319025 |  |  |  | 3319025 | 3319025 |  |  |  | 3319025 | 2026-02-01 | 2026-03-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.12.3 | traitement des indemnités de sujections et virement mars |  |  | 3319025 |  |  |  | 3319025 | 3319025 |  |  |  | 3319025 | 2026-03-01 | 2026-04-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.12.4 | traitement des indemnités de sujections et virement avril |  |  | 3319025 |  |  |  | 3319025 | 3319025 |  |  |  | 3319025 | 2026-04-01 | 2026-05-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.12.5 | traitement des indemnités de sujections et virement mai |  |  | 3319025 |  |  |  | 3319025 | 3319025 |  |  |  | 3319025 | 2026-05-01 | 2026-06-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.12.6 | traitement des indemnités de sujections et virement juin |  |  | 3319025 |  |  |  | 3319025 | 3319025 |  |  |  | 3319025 | 2026-06-01 | 2026-07-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.12.7 | traitement des indemnités de sujections et virement juillet |  |  | 3319025 |  |  |  | 3319025 | 3319025 |  |  |  | 3319025 | 2026-07-01 | 2026-08-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.12.8 | traitement des indemnités de sujections et virement aout |  |  | 3319025 |  |  |  | 3319025 | 3319025 |  |  |  | 3319025 | 2026-08-01 | 2026-09-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.12.9 | traitement des indemnités de sujections et virement septembre |  |  | 3319025 |  |  |  | 3319025 | 3319025 |  |  |  | 3319025 | 2026-09-01 | 2026-10-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.12.10 | traitement des indemnités de sujections et virement octobre |  |  | 3319025 |  |  |  | 3319025 | 3319025 |  |  |  | 3319025 | 2026-10-01 | 2026-11-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.12.11 | traitement des indemnités de sujections et virement novembre |  |  | 3319025 |  |  |  | 3319025 | 3319025 |  |  |  | 3319025 | 2026-11-01 | 2026-12-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.12.12 | traitement des indemnités de sujections et virement décembre |  |  | 3319025 |  |  |  | 3319025 | 3319025 |  |  |  | 3319025 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 12% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.13 | CHARGES SOCIALES SUR RENUMERATION DU PERSONNEL | 12 | 664100 | 275721860 |  |  |  | 275721860 | 275721860 |  |  |  | 275721860 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.13.1 | traitement et virement janvier |  |  | 22976821.6667 |  |  |  | 22976821.6667 | 22976821.6667 |  |  |  | 22976821.6667 | 2026-01-01 | 2026-02-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.13.2 | traitement et virement février |  |  | 22976821.6667 |  |  |  | 22976821.6667 | 22976821.6667 |  |  |  | 22976821.6667 | 2026-02-01 | 2026-03-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.13.3 | traitementtés et virement mars |  |  | 22976821.6667 |  |  |  | 22976821.6667 | 22976821.6667 |  |  |  | 22976821.6667 | 2026-03-01 | 2026-04-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.13.4 | traitement et virement avril |  |  | 22976821.6667 |  |  |  | 22976821.6667 | 22976821.6667 |  |  |  | 22976821.6667 | 2026-04-01 | 2026-05-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.13.5 | traitement et virement mai |  |  | 22976821.6667 |  |  |  | 22976821.6667 | 22976821.6667 |  |  |  | 22976821.6667 | 2026-05-01 | 2026-06-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.13.6 | traitement et virement juin |  |  | 22976821.6667 |  |  |  | 22976821.6667 | 22976821.6667 |  |  |  | 22976821.6667 | 2026-06-01 | 2026-07-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.13.7 | traitementet virement juillet |  |  | 22976821.6667 |  |  |  | 22976821.6667 | 22976821.6667 |  |  |  | 22976821.6667 | 2026-07-01 | 2026-08-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.13.8 | traitement et virement aout |  |  | 22976821.6667 |  |  |  | 22976821.6667 | 22976821.6667 |  |  |  | 22976821.6667 | 2026-08-01 | 2026-09-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.13.9 | traitementet virement septembre |  |  | 22976821.6667 |  |  |  | 22976821.6667 | 22976821.6667 |  |  |  | 22976821.6667 | 2026-09-01 | 2026-10-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.13.10 | traitement et virement octobre |  |  | 22976821.6667 |  |  |  | 22976821.6667 | 22976821.6667 |  |  |  | 22976821.6667 | 2026-10-01 | 2026-11-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.13.11 | traitementet virement novembre |  |  | 22976821.6667 |  |  |  | 22976821.6667 | 22976821.6667 |  |  |  | 22976821.6667 | 2026-11-01 | 2026-12-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.13.12 | traitement et virement décembre |  |  | 22976821.6667 |  |  |  | 22976821.6667 | 22976821.6667 |  |  |  | 22976821.6667 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 12% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.14 | MISE EN ŒUVRE DU PLAN DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL |  | 632707 | 10000000 |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  |  |  | 10000000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.14.1 | Elaboration des avis de recrutement |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-03-31 | 10% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.14.2 | Réception des dossiers des candidats |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 10% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.14.3 | Dépouillement, analyse et entretien |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 30% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.14.4 | Elaboration du rapport |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 30% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.14.5 | Elaboration du contrat de travail |  |  | 10000000 |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  |  |  | 10000000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.15 | ASSURANCE MALADIE DU PERSONNEL |  | 668500 | 80000000 |  |  |  | 80000000 | 80000000 |  |  |  | 80000000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.15.1 | Paiement facture 2026 |  |  | 80000000 |  |  |  | 80000000 | 80000000 |  |  |  | 80000000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 100% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.16 | MEDECINE DU TRAVAIL | 1 | 668400 | 12000000 |  |  |  | 12000000 | 12000000 |  |  |  | 12000000 | 2026-01-01 | 2026-10-30 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.16.1 | Exprestion des besoins et établissement de bon de commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-02-28 | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.16.2 | Programmation de la visite médicale annuelle | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-01 | 2026-06-30 | 30% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.16.3 | Suivi et paiement de la facture |  |  | 12000000 |  |  |  | 12000000 | 12000000 |  |  |  | 12000000 | 2026-03-01 | 2026-10-30 | 50% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.17 | PENSION CIVILE | 12 | 668600 | 1300000 |  |  |  | 1300000 | 1300000 |  |  |  | 1300000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.17.1 | traitement et virement janvier |  |  | 108333.3333 |  |  |  | 108333.3333 | 108333.3333 |  |  |  | 108333.3333 | 2026-01-01 | 2026-02-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.17.2 | traitement et virement février |  |  | 108333.3333 |  |  |  | 108333.3333 | 108333.3333 |  |  |  | 108333.3333 | 2026-02-01 | 2026-03-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.17.3 | traitementtés et virement mars |  |  | 108333.3333 |  |  |  | 108333.3333 | 108333.3333 |  |  |  | 108333.3333 | 2026-03-01 | 2026-04-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.17.4 | traitement et virement avril |  |  | 108333.3333 |  |  |  | 108333.3333 | 108333.3333 |  |  |  | 108333.3333 | 2026-04-01 | 2026-05-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.17.5 | traitement et virement mai |  |  | 108333.3333 |  |  |  | 108333.3333 | 108333.3333 |  |  |  | 108333.3333 | 2026-05-01 | 2026-06-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.17.6 | traitement et virement juin |  |  | 108333.3333 |  |  |  | 108333.3333 | 108333.3333 |  |  |  | 108333.3333 | 2026-06-01 | 2026-07-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.17.7 | traitementet virement juillet |  |  | 108333.3333 |  |  |  | 108333.3333 | 108333.3333 |  |  |  | 108333.3333 | 2026-07-01 | 2026-08-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.17.8 | traitement et virement aout |  |  | 108333.3333 |  |  |  | 108333.3333 | 108333.3333 |  |  |  | 108333.3333 | 2026-08-01 | 2026-09-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.17.9 | traitementet virement septembre |  |  | 108333.3333 |  |  |  | 108333.3333 | 108333.3333 |  |  |  | 108333.3333 | 2026-09-01 | 2026-10-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.17.10 | traitement et virement octobre |  |  | 108333.3333 |  |  |  | 108333.3333 | 108333.3333 |  |  |  | 108333.3333 | 2026-10-01 | 2026-11-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.17.11 | traitementet virement novembre |  |  | 108333.3333 |  |  |  | 108333.3333 | 108333.3333 |  |  |  | 108333.3333 | 2026-11-01 | 2026-12-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.17.12 | traitement et virement décembre |  |  | 108333.3333 |  |  |  | 108333.3333 | 108333.3333 |  |  |  | 108333.3333 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 12% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.18 | Elaboration des plans d'actions pour le personnel (redéploiement, internalisation, externalisation, formation et recrutement) |  | 632707 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.18.1 | Elaboration du Dossier d'Appel à Concurrence | [14 empty] | 15% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.18.2 | Lancement de l'avis d'appel d'offre | [14 empty] | 10% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.18.3 | Sélection du prestataire | [14 empty] | 10% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.18.4 | Elaboration des plan d'actions pour le personnel de la SAB |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 35% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.18.5 | Dépôt du rapport provisoire | [14 empty] | 10% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.18.6 | Validation du manuel et prise en compte des observations | [14 empty] | 10% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.18.7 | Dépôt du rapport définitif | [14 empty] | 10% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.20 | Analyse des impacts salariaux en individuel et au global | 12 | [5 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 01/012026 | 2026-12-31 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.20.1 | Analyse des impacts salariaux janvier | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-02-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.20.2 | Analyse des impacts salariaux février | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-01 | 2026-03-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.20.3 | Analyse des impacts salariaux mars | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-01 | 2026-04-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.20.4 | Analyse des impacts salariaux avril | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-05-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.20.5 | Analyse des impacts salariaux mai | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-01 | 2026-06-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.20.6 | Analyse des impacts salariaux juin | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-01 | 2026-07-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.20.7 | Analyse des impacts salariaux juillet | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-08-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.20.8 | Analyse des impacts salariaux août | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-01 | 2026-09-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.20.9 | Analyse des impacts salariaux septembre | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-01 | 2026-10-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.20.10 | Analyse des impacts salariaux octobre | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-01 | 2026-11-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.20.11 | Analyse des impacts salariaux novembre | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-11-01 | 2026-12-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.20.12 | Analyse des impacts salariaux décembre | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 12% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.21 | ACTIVITE DE STOCKAGE OU DESTOCKAGE DES AUTRES APPROVISIONNEMENTS | 12 | 603300 | -200000 |  |  |  | -200000 | -200000 |  |  |  | -200000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.21.1 | Faire l'état des stocks et comptabilisation de janvier |  |  | -16666 |  |  |  | -16666 | -16666 |  |  |  | -16666 | 2026-01-01 | 2026-02-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.21.2 | Faire l'état des stocks et comptabilisation de février |  |  | -16666 |  |  |  | -16666 | -16666 |  |  |  | -16666 | 2026-02-01 | 2026-03-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.21.3 | Faire l'état des stocks et comptabilisation de mars |  |  | -16667 |  |  |  | -16667 | -16667 |  |  |  | -16667 | 2026-03-01 | 2026-04-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.21.4 | Faire l'état des stocks et comptabilisation de avril |  |  | -16666 |  |  |  | -16666 | -16666 |  |  |  | -16666 | 2026-04-01 | 2026-05-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.21.5 | Faire l'état des stocks et comptabilisation de mai |  |  | -16666 |  |  |  | -16666 | -16666 |  |  |  | -16666 | 2026-05-01 | 2026-06-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.21.6 | Faire l'état des stocks et comptabilisation de juin |  |  | -16670 |  |  |  | -16670 | -16670 |  |  |  | -16670 | 2026-06-01 | 2026-07-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.21.7 | Faire l'état des stocks et comptabilisation de juillet |  |  | -16666 |  |  |  | -16666 | -16666 |  |  |  | -16666 | 2026-07-01 | 2026-08-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.21.8 | Faire l'état des stocks et comptabilisation de août |  |  | -16666 |  |  |  | -16666 | -16666 |  |  |  | -16666 | 2026-08-01 | 2026-09-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.21.9 | Faire l'état des stocks et comptabilisation de septembre |  |  | -16666 |  |  |  | -16666 | -16666 |  |  |  | -16666 | 2026-09-01 | 2026-10-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.21.10 | Faire l'état des stocks et comptabilisation de octobre |  |  | -16666 |  |  |  | -16666 | -16666 |  |  |  | -16666 | 2026-10-01 | 2026-11-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.21.11 | Faire l'état des stocks et comptabilisation de novembre |  |  | -16669 |  |  |  | -16669 | -16669 |  |  |  | -16669 | 2026-11-01 | 2026-12-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.21.12 | Faire l'état des stocks et comptabilisation de décembre |  |  | -16666 |  |  |  | -16666 | -16666 |  |  |  | -16666 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 12% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.22 | ACHAT DE TENUE DE TRAVAIL ET EQUIPT DE PROTECTION INDIVIDUELLE |  | 604302 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-01-10 | 2026-12-31 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.22.1 | Expression des besoins | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-10 | 2026-12-31 | 15% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.22.2 | Elaboration et notification du bon de commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-10 | 2026-12-31 | 15% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.22.3 | Livraison (réception, signature du bon de livraison) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-10 | 2026-12-31 | 10% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.22.4 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-10 | 2026-12-31 | 50% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.22.5 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-01-10 | 2026-12-31 | 10% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.23 | ACTIVITE LIEE AUX TRANSPORT DE PLIS |  | 616000 | 200000 |  |  |  | 200000 | 200000 |  |  |  | 200000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.23.1 | Expression des besoins | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.23.2 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 30% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.23.3 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 200000 |  |  |  | 200000 | 200000 |  |  |  | 200000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 50% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.24 | DROIT DE TIMBRES ET D'ENREGISTREMENT |  | 646200 | 800000 |  |  |  | 800000 | 800000 |  |  |  | 800000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.24.1 | Expression des besoins | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.24.2 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 30% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.24.3 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 800000 |  |  |  | 800000 | 800000 |  |  |  | 800000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 50% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.25 | ACTIVITE DES AUTRES IMPOTS ET TAXES (Taxes de Développement Sport 1/1000 CA) | 4 | 648001 | 21000000 |  |  |  | 21000000 | 21000000 |  |  |  | 21000000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.25.1 | Montage du dossier, déclaration, paiement en ligne et ordonnancement du premier trimestre |  |  | 5250000 |  |  |  | 5250000 | 5250000 |  |  |  | 5250000 | 2026-01-01 | 2026-04-10 | 25% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.25.2 | Montage du dossier, déclaration, paiement en ligne et ordonnancement du deuxième trimestre |  |  | 5250000 |  |  |  | 5250000 | 5250000 |  |  |  | 5250000 | 2026-04-01 | 2026-07-10 | 25% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.25.3 | Montage du dossier, déclaration, paiement en ligne et ordonnancement du troisième trimestre |  |  | 5250000 |  |  |  | 5250000 | 5250000 |  |  |  | 5250000 | 2026-07-01 | 2026-10-10 | 25% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.25.4 | Montage du dossier, déclaration, paiement en ligne et ordonnancement du quatrième trimestre |  |  | 5250000 |  |  |  | 5250000 | 5250000 |  |  |  | 5250000 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 25% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.26 | FRAIS DE RESTAURATION |  | 638301 | 5000000 |  |  |  | 5000000 | 5000000 |  |  |  | 5000000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.26.1 | Expression de besoin | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 10% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.26.2 | Elaboration et notification du bon de commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.26.3 | Livraison (réception, signature du bon de livraison) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.26.4 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 10% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.26.5 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 5000000 |  |  |  | 5000000 | 5000000 |  |  |  | 5000000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 40% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.27 | ACTIVITE HONORAIRES DIVERSES PRESTATIONS | 12 | 632403 | 80000000 |  |  |  | 80000000 | 80000000 |  |  |  | 80000000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.27.1 | Reception de facture et paiement de janvier |  |  | 6666666.6667 |  |  |  | 6666666.6667 | 6666666.6667 |  |  |  | 6666666.6667 | 2026-01-01 | 2026-02-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.27.2 | Reception de facture et paiement février |  |  | 6666666.6667 |  |  |  | 6666666.6667 | 6666666.6667 |  |  |  | 6666666.6667 | 2026-02-01 | 2026-03-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.27.3 | Reception de facture et paiement mars |  |  | 6666666.6667 |  |  |  | 6666666.6667 | 6666666.6667 |  |  |  | 6666666.6667 | 2026-03-01 | 2026-04-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.27.4 | Reception de facture et paiement avril |  |  | 6666666.6667 |  |  |  | 6666666.6667 | 6666666.6667 |  |  |  | 6666666.6667 | 2026-04-01 | 2026-05-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.27.5 | Reception de facture et paiement mai |  |  | 6666666.6667 |  |  |  | 6666666.6667 | 6666666.6667 |  |  |  | 6666666.6667 | 2026-05-01 | 2026-06-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.27.6 | Reception de facture et paiement juin |  |  | 6666666.6667 |  |  |  | 6666666.6667 | 6666666.6667 |  |  |  | 6666666.6667 | 2026-06-01 | 2026-07-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.27.7 | Reception de facture et paiement juillet |  |  | 6666666.6667 |  |  |  | 6666666.6667 | 6666666.6667 |  |  |  | 6666666.6667 | 2026-07-01 | 2026-08-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.27.8 | Reception de facture et paiement août |  |  | 6666666.6667 |  |  |  | 6666666.6667 | 6666666.6667 |  |  |  | 6666666.6667 | 2026-08-01 | 2026-09-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.27.9 | Reception de facture et paiement septembre |  |  | 6666666.6667 |  |  |  | 6666666.6667 | 6666666.6667 |  |  |  | 6666666.6667 | 2026-09-01 | 2026-10-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.27.10 | Reception de facture et paiement octobre |  |  | 6666666.6667 |  |  |  | 6666666.6667 | 6666666.6667 |  |  |  | 6666666.6667 | 2026-10-01 | 2026-11-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.27.11 | Reception de facture et paiement novembre |  |  | 6666666.6667 |  |  |  | 6666666.6667 | 6666666.6667 |  |  |  | 6666666.6667 | 2026-11-01 | 2026-12-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.27.12 | Reception de facture et paiement décembre |  |  | 6666666.6667 |  |  |  | 6666666.6667 | 6666666.6667 |  |  |  | 6666666.6667 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 12% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.28 | FRAIS D'ACTES ET DE CONTENTIEUX |  | 632501 | 800000 |  |  |  | 800000 | 800000 |  |  |  | 800000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.28.1 | Montage du dossier | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 40% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.28.2 | Réception de facture et paiement |  |  | 800000 |  |  |  | 800000 | 800000 |  |  |  | 800000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 60% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.29 | DIVERS FRAIS |  | 632801 | 7000000 |  |  |  | 7000000 | 7000000 |  |  |  | 7000000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.29.1 | Montage du dossier | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 40% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.29.2 | Réception de facture et paiement |  |  | 7000000 |  |  |  | 7000000 | 7000000 |  |  |  | 7000000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 60% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.30 | PRME ASSURANCES MATERIELS DE TRANSPORTS |  | 625201 | 8270000 |  |  |  | 8270000 | 8270000 |  |  |  | 8270000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.30.1 | Montage du dossier | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 40% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.30.2 | Réception de facture et paiement |  |  | 8270000 |  |  |  | 8270000 | 8270000 |  |  |  | 8270000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 60% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.31 | TAXE SUR LES VEHICULES DE SOCIETE | 1 | 646300 | 6300000 |  |  |  | 6300000 | 6300000 |  |  |  | 6300000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.31.1 | Montage du dossier, déclaration, paiement en ligne et ordonnancement |  |  | 6300000 |  |  |  | 6300000 | 6300000 |  |  |  | 6300000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 100% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.32 | Acquisition de divers mobiliers de bureau p/c équipe DAF-RH |  | 2444 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.32.1 | Expression de besoin | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 15% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.32.2 | transmission des besoins à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.32.3 | sélection du prestataire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.32.4 | signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.32.5 | Réception de la commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 55% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.32.6 | signature de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.32.7 | traitement et paiement de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.33 | Acquisition de divers équipements et matériels de bureau |  | 2441 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.33.1 | Consultation et sélection d'un fournisseur | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 15% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.33.2 | Elaboration et notification du bon de commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.33.3 | Livraison (réception, signature du bon de livraison) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.33.4 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 15% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.33.5 | Traitement et paiement de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.34 | DONS |  | 658201 | 20000000 |  |  |  | 20000000 | 20000000 |  |  |  | 20000000 |  |  |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.34.1 | Réception des demandes de don | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.34.2 | Traitement des demandes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.34.3 | Autorisation d'octroie du don | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 25% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.34.4 | Octroie du don |  |  | 20000000 |  |  |  | 20000000 | 20000000 |  |  |  | 20000000 |  |  | 35% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.35 | ACTIVITE LIEE AUX FRAIS BANCAIRES_BOA | 12 | 631801 | 390682 |  |  |  | 390682 | 390682 |  |  |  | 390682 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.35.1 | Réception des relevés et traitement janvier |  |  | 32557 |  |  |  | 32557 | 32557 |  |  |  | 32557 | 2026-01-01 | 2026-02-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.35.2 | Réception des relevés et traitement février |  |  | 32557 |  |  |  | 32557 | 32557 |  |  |  | 32557 | 2026-02-01 | 2026-03-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.35.3 | Réception des relevés et traitement mars |  |  | 32557 |  |  |  | 32557 | 32557 |  |  |  | 32557 | 2026-03-01 | 2026-04-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.35.4 | Réception des relevés et traitement avril |  |  | 32557 |  |  |  | 32557 | 32557 |  |  |  | 32557 | 2026-04-01 | 2026-05-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.35.5 | Réception des relevés et traitement mai |  |  | 32556 |  |  |  | 32556 | 32556 |  |  |  | 32556 | 2026-05-01 | 2026-06-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.35.6 | Réception des relevés et traitement juin |  |  | 32557 |  |  |  | 32557 | 32557 |  |  |  | 32557 | 2026-06-01 | 2026-07-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.35.7 | Réception des relevés et traitement juillet |  |  | 32557 |  |  |  | 32557 | 32557 |  |  |  | 32557 | 2026-07-01 | 2026-08-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.35.8 | Réception des relevés et traitement août |  |  | 32557 |  |  |  | 32557 | 32557 |  |  |  | 32557 | 2026-08-01 | 2026-09-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.35.9 | Réception des relevés et traitement septembre |  |  | 32557 |  |  |  | 32557 | 32557 |  |  |  | 32557 | 2026-09-01 | 2026-10-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.35.10 | Réception des relevés et traitement octobre |  |  | 32557 |  |  |  | 32557 | 32557 |  |  |  | 32557 | 2026-10-01 | 2026-11-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.35.11 | Réception des relevés et traitement novembre |  |  | 32557 |  |  |  | 32557 | 32557 |  |  |  | 32557 | 2026-11-01 | 2026-12-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.35.12 | Réception des relevés et traitement décembre |  |  | 32556 |  |  |  | 32556 | 32556 |  |  |  | 32556 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 12% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.36 | ACTIVITE LIEE AUX FRAIS BANCAIRES_ECOBANK PROJET SAB | 12 | 631802 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 1200000 |  |  |  | 1200000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.36.1 | Réception des relevés et traitement janvier |  |  | 100000 |  |  |  | 100000 | 100000 |  |  |  | 100000 | 2026-01-01 | 2026-02-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.36.2 | Réception des relevés et traitement février |  |  | 100000 |  |  |  | 100000 | 100000 |  |  |  | 100000 | 2026-02-01 | 2026-03-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.36.3 | Réception des relevés et traitement mars |  |  | 100000 |  |  |  | 100000 | 100000 |  |  |  | 100000 | 2026-03-01 | 2026-04-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.36.4 | Réception des relevés et traitement avril |  |  | 100000 |  |  |  | 100000 | 100000 |  |  |  | 100000 | 2026-04-01 | 2026-05-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.36.5 | Réception des relevés et traitement mai |  |  | 100000 |  |  |  | 100000 | 100000 |  |  |  | 100000 | 2026-05-01 | 2026-06-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.36.6 | Réception des relevés et traitement juin |  |  | 100000 |  |  |  | 100000 | 100000 |  |  |  | 100000 | 2026-06-01 | 2026-07-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.36.7 | Réception des relevés et traitement juillet |  |  | 100000 |  |  |  | 100000 | 100000 |  |  |  | 100000 | 2026-07-01 | 2026-08-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.36.8 | Réception des relevés et traitement août |  |  | 100000 |  |  |  | 100000 | 100000 |  |  |  | 100000 | 2026-08-01 | 2026-09-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.36.9 | Réception des relevés et traitement septembre |  |  | 100000 |  |  |  | 100000 | 100000 |  |  |  | 100000 | 2026-09-01 | 2026-10-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.36.10 | Réception des relevés et traitement octobre |  |  | 100000 |  |  |  | 100000 | 100000 |  |  |  | 100000 | 2026-10-01 | 2026-11-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.36.11 | Réception des relevés et traitement novembre |  |  | 100000 |  |  |  | 100000 | 100000 |  |  |  | 100000 | 2026-11-01 | 2026-12-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.36.12 | Réception des relevés et traitement décembre |  |  | 100000 |  |  |  | 100000 | 100000 |  |  |  | 100000 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 12% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.37 | ACTIVITE LIEE AUX FRAIS BANCAIRES_BIIC | 12 | 631803 | 80000000 |  |  |  | 80000000 | 80000000 |  |  |  | 80000000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.37.1 | Réception des relevés et traitement janvier |  |  | 6666666 |  |  |  | 6666666 | 6666666 |  |  |  | 6666666 | 2026-01-01 | 2026-02-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.37.2 | Réception des relevés et traitement février |  |  | 6666666 |  |  |  | 6666666 | 6666666 |  |  |  | 6666666 | 2026-02-01 | 2026-03-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.37.3 | Réception des relevés et traitement mars |  |  | 6666666 |  |  |  | 6666666 | 6666666 |  |  |  | 6666666 | 2026-03-01 | 2026-04-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.37.4 | Réception des relevés et traitement avril |  |  | 6666666 |  |  |  | 6666666 | 6666666 |  |  |  | 6666666 | 2026-04-01 | 2026-05-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.37.5 | Réception des relevés et traitement mai |  |  | 6666667 |  |  |  | 6666667 | 6666667 |  |  |  | 6666667 | 2026-05-01 | 2026-06-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.37.6 | Réception des relevés et traitement juin |  |  | 6666667 |  |  |  | 6666667 | 6666667 |  |  |  | 6666667 | 2026-06-01 | 2026-07-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.37.7 | Réception des relevés et traitement juillet |  |  | 6666667 |  |  |  | 6666667 | 6666667 |  |  |  | 6666667 | 2026-07-01 | 2026-08-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.37.8 | Réception des relevés et traitement août |  |  | 6666667 |  |  |  | 6666667 | 6666667 |  |  |  | 6666667 | 2026-08-01 | 2026-09-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.37.9 | Réception des relevés et traitement septembre |  |  | 6666667 |  |  |  | 6666667 | 6666667 |  |  |  | 6666667 | 2026-09-01 | 2026-10-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.37.10 | Réception des relevés et traitement octobre |  |  | 6666667 |  |  |  | 6666667 | 6666667 |  |  |  | 6666667 | 2026-10-01 | 2026-11-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.37.11 | Réception des relevés et traitement novembre |  |  | 6666667 |  |  |  | 6666667 | 6666667 |  |  |  | 6666667 | 2026-11-01 | 2026-12-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.37.12 | Réception des relevés et traitement décembre |  |  | 6666667 |  |  |  | 6666667 | 6666667 |  |  |  | 6666667 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 12% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.38 | ACTIVITE LIEE AUX FRAIS BANCAIRE_BSIC | 12 | 631804 | 225000 |  |  |  | 225000 | 225000 |  |  |  | 225000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.38.1 | Réception des relevés et traitement janvier |  |  | 18750 |  |  |  | 18750 | 18750 |  |  |  | 18750 | 2026-01-01 | 2026-02-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.38.2 | Réception des relevés et traitement février |  |  | 18750 |  |  |  | 18750 | 18750 |  |  |  | 18750 | 2026-02-01 | 2026-03-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.38.3 | Réception des relevés et traitement mars |  |  | 18750 |  |  |  | 18750 | 18750 |  |  |  | 18750 | 2026-03-01 | 2026-04-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.38.4 | Réception des relevés et traitement avril |  |  | 18750 |  |  |  | 18750 | 18750 |  |  |  | 18750 | 2026-04-01 | 2026-05-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.38.5 | Réception des relevés et traitement mai |  |  | 18750 |  |  |  | 18750 | 18750 |  |  |  | 18750 | 2026-05-01 | 2026-06-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.38.6 | Réception des relevés et traitement juin |  |  | 18750 |  |  |  | 18750 | 18750 |  |  |  | 18750 | 2026-06-01 | 2026-07-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.38.7 | Réception des relevés et traitement juillet |  |  | 18750 |  |  |  | 18750 | 18750 |  |  |  | 18750 | 2026-07-01 | 2026-08-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.38.8 | Réception des relevés et traitement août |  |  | 18750 |  |  |  | 18750 | 18750 |  |  |  | 18750 | 2026-08-01 | 2026-09-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.38.9 | Réception des relevés et traitement septembre |  |  | 18750 |  |  |  | 18750 | 18750 |  |  |  | 18750 | 2026-09-01 | 2026-10-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.38.10 | Réception des relevés et traitement octobre |  |  | 18750 |  |  |  | 18750 | 18750 |  |  |  | 18750 | 2026-10-01 | 2026-11-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.38.11 | Réception des relevés et traitement novembre |  |  | 18750 |  |  |  | 18750 | 18750 |  |  |  | 18750 | 2026-11-01 | 2026-12-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.38.12 | Réception des relevés et traitement décembre |  |  | 18750 |  |  |  | 18750 | 18750 |  |  |  | 18750 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 12% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.39 | ACTIVITE DE MISSION AERODROMES ET SITES INTERIEURS |  | 638401 | 4965400 |  |  |  | 4965400 | 4965400 |  |  |  | 4965400 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.39.1 | Elaboration des TdR | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 10% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.39.2 | Etablissement de la fiche de financement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 10% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.39.3 | Préparation matérielle, technique et logistique de la mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.39.4 | Réalisation de la mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 40% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.39.5 | Elaboration du rapport de mission |  |  | 4965400 |  |  |  | 4965400 | 4965400 |  |  |  | 4965400 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.40 | CHARGES PROVISIONNEES |  | 659401 | 35556008 |  |  |  | 35556008 | 35556008 |  |  |  | 35556008 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.40.1 | montages des dossier | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 10% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.40.2 | traitement des dossier | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 10% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.40.3 | Obtention de l'autorisation d'engagement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.40.4 | Engagement des charges | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 40% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.40.5 | Approvisionnement de charges |  |  | 35556008 |  |  |  | 35556008 | 35556008 |  |  |  | 35556008 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.41 | ACTIVITE DE FRAIS FINANCIERS SUR EMPRUNT ECOBANk | 4 | 671201 | 10183250 |  |  |  | 10183250 | 10183250 |  |  |  | 10183250 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.41.1 | Réception des avis,traitement et comptabilisation 1er trimestre |  |  | 2545812.5 |  |  |  | 2545812.5 | 2545812.5 |  |  |  | 2545812.5 | 2026-01-01 | 2026-04-20 | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.41.2 | Réception des avis,traitement et comptabilisation 2eme trimestre |  |  | 2545812.5 |  |  |  | 2545812.5 | 2545812.5 |  |  |  | 2545812.5 | 2026-03-01 | 2026-07-20 | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.41.3 | Réception des avis,traitement et comptabilisation 3ème trimestre |  |  | 2545812.5 |  |  |  | 2545812.5 | 2545812.5 |  |  |  | 2545812.5 | 2026-06-01 | 2026-09-20 | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.41.4 | Réception des avis,traitement et comptabilisation 4ème trimestre |  |  | 2545812.5 |  |  |  | 2545812.5 | 2545812.5 |  |  |  | 2545812.5 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 40% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.42 | ACTIVITE DE FRAIS FINANCIERS SUR EMPRUNT BIIC | 4 | 671202 | 84100476 |  |  |  | 84100476 | 84100476 |  |  |  | 84100476 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.42.1 | Réception des avis,traitement et comptabilisation 1er trimestre |  |  | 21025119 |  |  |  | 21025119 | 21025119 |  |  |  | 21025119 | 2026-01-01 | 2026-04-20 | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.42.2 | Réception des avis,traitement et comptabilisation 2eme trimestre |  |  | 21025119 |  |  |  | 21025119 | 21025119 |  |  |  | 21025119 | 2026-03-01 | 2026-07-20 | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.42.3 | Réception des avis,traitement et comptabilisation 3ème trimestre |  |  | 21025119 |  |  |  | 21025119 | 21025119 |  |  |  | 21025119 | 2026-06-01 | 2026-09-20 | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.42.4 | Réception des avis,traitement et comptabilisation 4ème trimestre |  |  | 21025119 |  |  |  | 21025119 | 21025119 |  |  |  | 21025119 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 40% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.43 | ACTIVITE DE FRAIS FINANCIERS SUR EMPRUNT BSIC | 4 | 671203 | 108693131 |  |  |  | 108693131 | 108693131 |  |  |  | 108693131 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.43.1 | Réception des avis,traitement et comptabilisation 1er trimestre |  |  | 27173282.75 |  |  |  | 27173282.75 | 27173282.75 |  |  |  | 27173282.75 | 2026-01-01 | 2026-04-20 | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.43.2 | Réception des avis,traitement et comptabilisation 2eme trimestre |  |  | 27173282.75 |  |  |  | 27173282.75 | 27173282.75 |  |  |  | 27173282.75 | 2026-03-01 | 2026-07-20 | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.43.3 | Réception des avis,traitement et comptabilisation 3ème trimestre |  |  | 27173282.75 |  |  |  | 27173282.75 | 27173282.75 |  |  |  | 27173282.75 | 2026-06-01 | 2026-09-20 | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.43.4 | Réception des avis,traitement et comptabilisation 4ème trimestre |  |  | 27173282.75 |  |  |  | 27173282.75 | 27173282.75 |  |  |  | 27173282.75 | 2026-10-01 | 2026-12-31 | 40% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.44 | DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS IMMOBILIER | 12 | 681201 | 2500000000 |  |  |  | 2500000000 | 2500000000 |  |  |  | 2500000000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.44.1 | Faire les états,traitement et comptabilisation janvier |  |  | 208333334 |  |  |  | 208333334 | 208333334 |  |  |  | 208333334 | 2026-01-01 | 2026-02-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.44.2 | Faire les états,traitement et comptabilisation février |  |  | 208333334 |  |  |  | 208333334 | 208333334 |  |  |  | 208333334 | 2026-02-01 | 2026-03-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.44.3 | Faire les états,traitement et comptabilisation mars |  |  | 208333334 |  |  |  | 208333334 | 208333334 |  |  |  | 208333334 | 2026-03-01 | 2026-04-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.44.4 | Faire les états,traitement et comptabilisation avril |  |  | 208333333 |  |  |  | 208333333 | 208333333 |  |  |  | 208333333 | 2026-04-01 | 2026-05-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.44.5 | Faire les états,traitement et comptabilisation mai |  |  | 208333333 |  |  |  | 208333333 | 208333333 |  |  |  | 208333333 | 2026-05-01 | 2026-06-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.44.6 | Faire les états,traitement et comptabilisation juin |  |  | 208333333 |  |  |  | 208333333 | 208333333 |  |  |  | 208333333 | 2026-06-01 | 2026-07-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.44.7 | Faire les états,traitement et comptabilisation juillet |  |  | 208333334 |  |  |  | 208333334 | 208333334 |  |  |  | 208333334 | 2026-07-01 | 2026-08-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.44.8 | Faire les états,traitement et comptabilisation août |  |  | 208333333 |  |  |  | 208333333 | 208333333 |  |  |  | 208333333 | 2026-08-01 | 2026-09-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.44.9 | Faire les états,traitement et comptabilisation septembre |  |  | 208333333 |  |  |  | 208333333 | 208333333 |  |  |  | 208333333 | 2026-09-01 | 2026-10-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.44.10 | Faire les états,traitement et comptabilisation octobre |  |  | 208333333 |  |  |  | 208333333 | 208333333 |  |  |  | 208333333 | 2026-10-01 | 2026-11-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.44.11 | Faire les états,traitement et comptabilisation novembre |  |  | 208333333 |  |  |  | 208333333 | 208333333 |  |  |  | 208333333 | 2026-11-01 | 2026-12-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.44.12 | Faire les états,traitement et comptabilisation décembre |  |  | 208333333 |  |  |  | 208333333 | 208333333 |  |  |  | 208333333 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 12% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.45 | DOTATIONS AUX PROV POUR RIQUES ET C | 12 | 691100 | 63800000 |  |  |  | 63800000 | 63800000 |  |  |  | 63800000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.45.1 | Faire les états,traitement et comptabilisation janvier |  |  | 5316666.6667 |  |  |  | 5316666.6667 | 5316666.6667 |  |  |  | 5316666.6667 | 2026-01-01 | 2026-02-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.45.2 | Faire les états,traitement et comptabilisation février |  |  | 5316666.6667 |  |  |  | 5316666.6667 | 5316666.6667 |  |  |  | 5316666.6667 | 2026-02-01 | 2026-03-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.45.3 | Faire les états,traitement et comptabilisation mars |  |  | 5316666.6667 |  |  |  | 5316666.6667 | 5316666.6667 |  |  |  | 5316666.6667 | 2026-03-01 | 2026-04-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.45.4 | Faire les états,traitement et comptabilisation avril |  |  | 5316666.6667 |  |  |  | 5316666.6667 | 5316666.6667 |  |  |  | 5316666.6667 | 2026-04-01 | 2026-05-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.45.5 | Faire les états,traitement et comptabilisation mai |  |  | 5316666.6667 |  |  |  | 5316666.6667 | 5316666.6667 |  |  |  | 5316666.6667 | 2026-05-01 | 2026-06-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.45.6 | Faire les états,traitement et comptabilisation juin |  |  | 5316666.6667 |  |  |  | 5316666.6667 | 5316666.6667 |  |  |  | 5316666.6667 | 2026-06-01 | 2026-07-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.45.7 | Faire les états,traitement et comptabilisation juillet |  |  | 5316666.6667 |  |  |  | 5316666.6667 | 5316666.6667 |  |  |  | 5316666.6667 | 2026-07-01 | 2026-08-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.45.8 | Faire les états,traitement et comptabilisation août |  |  | 5316666.6667 |  |  |  | 5316666.6667 | 5316666.6667 |  |  |  | 5316666.6667 | 2026-08-01 | 2026-09-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.45.9 | Faire les états,traitement et comptabilisation septembre |  |  | 5316666.6667 |  |  |  | 5316666.6667 | 5316666.6667 |  |  |  | 5316666.6667 | 2026-09-01 | 2026-10-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.45.10 | Faire les états,traitement et comptabilisation octobre |  |  | 5316666.6667 |  |  |  | 5316666.6667 | 5316666.6667 |  |  |  | 5316666.6667 | 2026-10-01 | 2026-11-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.45.11 | Faire les états,traitement et comptabilisation novembre |  |  | 5316666.6667 |  |  |  | 5316666.6667 | 5316666.6667 |  |  |  | 5316666.6667 | 2026-11-01 | 2026-12-03 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.45.12 | Faire les états,traitement et comptabilisation décembre |  |  | 5316666.6667 |  |  |  | 5316666.6667 | 5316666.6667 |  |  |  | 5316666.6667 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 12% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.46 | Elaboration du budget 2027 de la SAB |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-09-20 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.46.1 | Elaboration d'une feuille de route | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-09-20 | 5% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.46.2 | Lancement du budget | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-09-20 | 5% | DAF | DG
SAB.116.005.004.1.2.46.3 | Envoie des canevas et restitution des besoins | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-09-20 | 15% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.46.4 | Evaluation et challenge des charges salariales | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-09-20 | 15% | DAF | DG
SAB.116.005.004.1.2.46.5 | Evaluation et chanllenge des recettes régulées et commerciales | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-09-20 | 15% | DAF | SCM
SAB.116.005.004.1.2.46.6 | Evaluation et challenge des charges d'exploitation et autres charges courantes de fonctionnement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-09-20 | 15% | DAF | DOX
SAB.116.005.004.1.2.46.7 | Evaluation du Budget et challenge challenge sur le Budget d'Investissement (CAPEX) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-09-20 | 5% | DAF | DG
SAB.116.005.004.1.2.46.8 | Arbitrage,validation et consolidation Budget 2026 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-09-20 | 10% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.46.9 | Transmission projet de budget | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-09-20 | 5% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.46.10 | validation et clôture interne du budget | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-09-20 | 5% | DAF | DG/AI
SAB.116.005.004.1.2.46.11 | Transmission projet de budget au CA | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-09-20 | 5% | DAF | CA
SAB.116.005.004.1.2.47 | Elaborer le rapport financier | 2 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-31 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.47.1 | Collecte et traitement des informations auprès des différents acteurs redaction PV et validation 1er semestre | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 50% | DAF | DG/DOX/DT/RSI
SAB.116.005.004.1.2.47.2 | Collecte et traitement des informations auprès des différents acteurs redaction PV et validation 2eme semestre | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-12-01 | 2026-07-31 | 50% | DAF | DG/DOX/DT/RSI
SAB.116.005.004.1.2.48 | Prime ASSURANCES RISQUES D'EXPLOITATIONS |  | 625301 | 300000000 |  |  |  | 300000000 | 300000000 |  |  |  | 300000000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.48.1 | Montage du dossier | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 50% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.48.2 | Obtention de l'autorisation d'engagement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 25% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.48.3 | engagement et virement des fonds |  |  | 300000000 |  |  |  | 300000000 | 300000000 |  |  |  | 300000000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 25% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.49 | FACTURATION DES REDEVANCES AERONAUTIQUES | 12 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.49.1 | Collecte des informations,Mise à jour du fichier statistique-Création de la facture-Contrôle et Normalisation-Comptabilisation-Archivage numerique et physique janvier | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-02-10 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.49.2 | Collecte des informations,Mise à jour du fichier statistique-Création de la facture-Contrôle et Normalisation-Comptabilisation-Archivage numerique et physique février | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-01 | 2026-03-10 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.49.3 | Collecte des informations,Mise à jour du fichier statistique-Création de la facture-Contrôle et Normalisation-Comptabilisation-Archivage numerique et physique mars | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-01 | 2026-04-10 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.49.4 | Collecte des informations,Mise à jour du fichier statistique-Création de la facture-Contrôle et Normalisation-Comptabilisation-Archivage numerique et physique avril | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-05-10 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.49.5 | Collecte des informations,Mise à jour du fichier statistique-Création de la facture-Contrôle et Normalisation-Comptabilisation-Archivage numerique et physique mai | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-01 | 2026-06-10 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.49.6 | Collecte des informations,Mise à jour du fichier statistique-Création de la facture-Contrôle et Normalisation-Comptabilisation-Archivage numerique et physique juin | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-01 | 2026-07-10 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.49.7 | Collecte des informations,Mise à jour du fichier statistique-Création de la facture-Contrôle et Normalisation-Comptabilisation-Archivage numerique et physique juillet | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-08-10 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.49.8 | Collecte des informations,Mise à jour du fichier statistique-Création de la facture-Contrôle et Normalisation-Comptabilisation-Archivage numerique et physique septembre | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-01 | 2026-09-10 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.49.9 | Collecte des informations,Mise à jour du fichier statistique-Création de la facture-Contrôle et Normalisation-Comptabilisation-Archivage numerique et physique-octobre | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-01 | 2026-10-10 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.49.10 | Collecte des informations,Mise à jour du fichier statistique-Création de la facture-Contrôle et Normalisation-Comptabilisation-Archivage numerique et physique novembre | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-01 | 2026-11-10 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.49.11 | Collecte des informations,Mise à jour du fichier statistique-Création de la facture-Contrôle et Normalisation-Comptabilisation-Archivage numerique et physique | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-11-01 | 2026-12-10 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.49.12 | Collecte des informations,Mise à jour du fichier statistique-Création de la facture-Contrôle et Normalisation-Comptabilisation-Archivage numerique et physique | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 12% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.50 | RECOUVREMENT DES CREANCES | 12 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.50.1 | Mise a jour des relevés-relance par mail et/ou appel et arrêt des comptes janvier | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-02-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.50.2 | Mise a jour des relevés-relance par mail et/ou appel et arrêt des comptes février | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-01 | 2026-03-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.50.3 | Mise a jour des relevés-relance par mail et/ou appel et arrêt des comptes mars | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-01 | 2026-04-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.50.4 | Mise a jour des relevés-relance par mail et/ou appel et arrêt des comptes avril | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-05-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.50.5 | Mise a jour des relevés-relance par mail et/ou appel et arrêt des comptes mai | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-01 | 2026-06-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.50.6 | Mise a jour des relevés-relance par mail et/ou appel et arrêt des comptes juin | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-01 | 2026-07-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.50.7 | Mise a jour des relevés-relance par mail et/ou appel et arrêt des comptes juillet | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-08-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.50.8 | Mise a jour des relevés-relance par mail et/ou appel et arrêt des comptes aout | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-01 | 2026-09-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.50.9 | Mise a jour des relevés-relance par mail et/ou appel et arrêt des comptes septembre | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-01 | 2026-10-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.50.10 | Mise a jour des relevés-relance par mail et/ou appel et arrêt des comptesno octobre | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-01 | 2026-11-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.50.11 | Mise a jour des relevés-relance par mail et/ou appel et arrêt des comptes novembre | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-11-01 | 2026-12-20 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.50.12 | Mise a jour des relevés-relance par mail et/ou appel et arrêt des comptes décembre | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 12% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.51 | Organisation du comité de credit | 12 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.51.1 | Realisation des tableaux de bord des créances-Convocation et transmission des tableaux-Rapport du comite-Transmission au DG janvier | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-02-20 | 8% | DAF | SCM
SAB.116.005.004.1.2.51.2 | Realisation des tableaux de bord des créances-Convocation et transmission des tableaux-Rapport du comite-Transmission au DG fevrier | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-01 | 2026-03-20 | 8% | DAF | SCM
SAB.116.005.004.1.2.51.3 | Realisation des tableaux de bord des créances-Convocation et transmission des tableaux-Rapport du comite-Transmission au DG mars | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-01 | 2026-04-20 | 8% | DAF | SCM
SAB.116.005.004.1.2.51.4 | Realisation des tableaux de bord des créances-Convocation et transmission des tableaux-Rapport du comite-Transmission au DG avril | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-05-20 | 8% | DAF | SCM
SAB.116.005.004.1.2.51.5 | Realisation des tableaux de bord des créances-Convocation et transmission des tableaux-Rapport du comite-Transmission au DG mai | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-01 | 2026-06-20 | 8% | DAF | SCM
SAB.116.005.004.1.2.51.6 | Realisation des tableaux de bord des créances-Convocation et transmission des tableaux-Rapport du comite-Transmission au DG juin | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-01 | 2026-07-20 | 8% | DAF | SCM
SAB.116.005.004.1.2.51.7 | Realisation des tableaux de bord des créances-Convocation et transmission des tableaux-Rapport du comite-Transmission au DG juillet | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-08-20 | 8% | DAF | SCM
SAB.116.005.004.1.2.51.8 | Realisation des tableaux de bord des créances-Convocation et transmission des tableaux-Rapport du comite-Transmission au DG aout | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-01 | 2026-09-20 | 8% | DAF | SCM
SAB.116.005.004.1.2.51.9 | Realisation des tableaux de bord des créances-Convocation et transmission des tableaux-Rapport du comite-Transmission au DG septembre | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-01 | 2026-10-20 | 8% | DAF | SCM
SAB.116.005.004.1.2.51.10 | Realisation des tableaux de bord des créances-Convocation et transmission des tableaux-Rapport du comite-Transmission au DG octobre | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-01 | 2026-11-20 | 8% | DAF | SCM
SAB.116.005.004.1.2.51.11 | Realisation des tableaux de bord des créances-Convocation et transmission des tableaux-Rapport du comite-Transmission au DG novembre | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-11-01 | 2026-12-20 | 8% | DAF | SCM
SAB.116.005.004.1.2.51.12 | Realisation des tableaux de bord des créances-Convocation et transmission des tableaux-Rapport du comite-Transmission au DG décembre | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 12% | DAF | SCM
SAB.116.005.004.1.2.52 | ENCAISSEMENT FRAIS PARKING | 12 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.52.1 | Verification des rapports ,Etablissement des quittances-Enregistrement dans SAGE-Transmission des quittances-Chargement et retrait des parking-Contrôle des états et quittances janvier | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.52.2 | Verification des rapports ,Etablissement des quittances-Enregistrement dans SAGE-Transmission des quittances-Chargement et retrait des parking-Contrôle des états et quittances février | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.52.3 | Verification des rapports ,Etablissement des quittances-Enregistrement dans SAGE-Transmission des quittances-Chargement et retrait des parking-Contrôle des états et quittances mars | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.52.4 | Verification des rapports ,Etablissement des quittances-Enregistrement dans SAGE-Transmission des quittances-Chargement et retrait des parking-Contrôle des états et quittances avril | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.52.5 | Verification des rapports ,Etablissement des quittances-Enregistrement dans SAGE-Transmission des quittances-Chargement et retrait des parking-Contrôle des états et quittances mai | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.52.6 | Verification des rapports ,Etablissement des quittances-Enregistrement dans SAGE-Transmission des quittances-Chargement et retrait des parking-Contrôle des états et quittances juin | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.52.7 | Verification des rapports ,Etablissement des quittances-Enregistrement dans SAGE-Transmission des quittances-Chargement et retrait des parking-Contrôle des états et quittances juillet | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.52.8 | Verification des rapports ,Etablissement des quittances-Enregistrement dans SAGE-Transmission des quittances-Chargement et retrait des parking-Contrôle des états et quittances aout | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.52.9 | Verification des rapports ,Etablissement des quittances-Enregistrement dans SAGE-Transmission des quittances-Chargement et retrait des parking-Contrôle des états et quittances septembre | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.52.10 | Verification des rapports ,Etablissement des quittances-Enregistrement dans SAGE-Transmission des quittances-Chargement et retrait des parking-Contrôle des états et quittances octobre | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.52.11 | Verification des rapports ,Etablissement des quittances-Enregistrement dans SAGE-Transmission des quittances-Chargement et retrait des parking-Contrôle des états et quittances novembre | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.52.12 | Verification des rapports ,Etablissement des quittances-Enregistrement dans SAGE-Transmission des quittances-Chargement et retrait des parking-Contrôle des états et quittances décembre | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 12% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.53 | OPERATIONS BANCAIRES | 12 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.53.1 | REMISE DE CHEQUE ET/OU VERSEMENT-Transmission des piéces-Archivage des piéces janvier | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.53.2 | REMISE DE CHEQUE ET/OU VERSEMENT-Transmission des piéces-Archivage des piéces février | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.53.3 | REMISE DE CHEQUE ET/OU VERSEMENT-Transmission des piéces-Archivage des piéces mars | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.53.4 | REMISE DE CHEQUE ET/OU VERSEMENT-Transmission des piéces-Archivage des piéces avril | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.53.5 | REMISE DE CHEQUE ET/OU VERSEMENT-Transmission des piéces-Archivage des piéces mai | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.53.6 | REMISE DE CHEQUE ET/OU VERSEMENT-Transmission des piéces-Archivage des piéces juin | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.53.7 | REMISE DE CHEQUE ET/OU VERSEMENT-Transmission des piéces-Archivage des piéces juillet | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.53.8 | REMISE DE CHEQUE ET/OU VERSEMENT-Transmission des piéces-Archivage des piéces aout | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.53.9 | REMISE DE CHEQUE ET/OU VERSEMENT-Transmission des piéces-Archivage des piéces septembre | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.53.10 | REMISE DE CHEQUE ET/OU VERSEMENT-Transmission des piéces-Archivage des piéces octobre | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.53.11 | REMISE DE CHEQUE ET/OU VERSEMENT-Transmission des piéces-Archivage des piéces novembre | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.53.12 | REMISE DE CHEQUE ET/OU VERSEMENT-Transmission des piéces-Archivage des piéces décembre | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 12% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.54 | TENUE DES LIVRES COMPTABLE | 12 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.54.1 | Mise a jour du journal caisse-Mise a jour du cahier de caisse( Billetage:calepin de caisse)-Realisation des PV de contrôle inopiné et mensuel janvier | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-01-31 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.54.2 | Mise a jour du journal caisse-Mise a jour du cahier de caisse( Billetage:calepin de caisse)-Realisation des PV de contrôle inopiné et mensuel février | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.54.3 | Mise a jour du journal caisse-Mise a jour du cahier de caisse( Billetage:calepin de caisse)-Realisation des PV de contrôle inopiné et mensuel mars | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.54.4 | Mise a jour du journal caisse-Mise a jour du cahier de caisse( Billetage:calepin de caisse)-Realisation des PV de contrôle inopiné et mensuel avril | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.54.5 | Mise a jour du journal caisse-Mise a jour du cahier de caisse( Billetage:calepin de caisse)-Realisation des PV de contrôle inopiné et mensuel mai | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.54.6 | Mise a jour du journal caisse-Mise a jour du cahier de caisse( Billetage:calepin de caisse)-Realisation des PV de contrôle inopiné et mensuel juin | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.54.7 | Mise a jour du journal caisse-Mise a jour du cahier de caisse( Billetage:calepin de caisse)-Realisation des PV de contrôle inopiné et mensuel juillet | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-31 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.54.8 | Mise a jour du journal caisse-Mise a jour du cahier de caisse( Billetage:calepin de caisse)-Realisation des PV de contrôle inopiné et mensuel aout | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-01 | 2026-08-31 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.54.9 | Mise a jour du journal caisse-Mise a jour du cahier de caisse( Billetage:calepin de caisse)-Realisation des PV de contrôle inopiné et mensuel septembre | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.54.10 | Mise a jour du journal caisse-Mise a jour du cahier de caisse( Billetage:calepin de caisse)-Realisation des PV de contrôle inopiné et mensuel octobre | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-01 | 2026-10-31 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.54.11 | Mise a jour du journal caisse-Mise a jour du cahier de caisse( Billetage:calepin de caisse)-Realisation des PV de contrôle inopiné et mensuel novembre | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 8% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.54.12 | Mise a jour du journal caisse-Mise a jour du cahier de caisse( Billetage:calepin de caisse)-Realisation des PV de contrôle inopiné et mensuel décembre | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-12-01 | 2026-12-31 | 12% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.55 | ACHAT DE LIBRUFIANT MOTEUR POUR LES VEHICULES |  | 604201 | 8665500 |  |  |  | 8665500 | 8665500 |  |  |  | 8665500 |  |  |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.55.1 | Expression des besoins | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.55.2 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.55.3 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 8665500 |  |  |  | 8665500 | 8665500 |  |  |  | 8665500 |  |  | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.56 | ACHAT DE PIECES DE RECHANGE POUR VEHICULES |  | 604402 | 12155000 |  |  |  | 12155000 | 12155000 |  |  |  | 12155000 |  |  |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.56.1 | Expression des besoins | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.56.2 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.56.3 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 12155000 |  |  |  | 12155000 | 12155000 |  |  |  | 12155000 |  |  | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.57 | ACHAT DE FORNITURES DE BUREAU |  | 604701 | 15244000 |  |  |  | 15244000 | 15244000 |  |  |  | 15244000 |  |  |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.57.1 | Expression des besoins | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.57.2 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.57.3 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 15244000 |  |  |  | 15244000 | 15244000 |  |  |  | 15244000 |  |  | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.58 | ACHAT DE TICKETS VALEURS |  | 605300 | 22569360 |  |  |  | 22569360 | 22569360 |  |  |  | 22569360 |  |  |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.58.1 | Expression des besoins | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.58.2 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.58.3 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 22569360 |  |  |  | 22569360 | 22569360 |  |  |  | 22569360 |  |  | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.59 | ACHAT DE PETITS MATERIELS ET OUTILLAGES DE FONCTIONNEMENT |  | 605601 | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 3000000 |  |  |  | 3000000 |  |  |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.59.1 | Expression des besoins | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.59.2 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.59.3 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 3000000 |  |  |  | 3000000 |  |  | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.60 | LOCATION BATIMENT PERSONNEL EXPATRIE |  | 622202 | 18000000 |  |  |  | 18000000 | 18000000 |  |  |  | 18000000 |  |  |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.60.1 | Expression des besoins | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.60.2 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.60.3 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 18000000 |  |  |  | 18000000 | 18000000 |  |  |  | 18000000 |  |  | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.61 | VISITE TECHNIQUE, LAVAGE ET ENTRETIEN, REPARATION MECANIQUE DES VEHICULES |  | 624201 | 21286683 |  |  |  | 21286683 | 21286683 |  |  |  | 21286683 |  |  |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.61.1 | Expression des besoins | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.61.2 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.61.3 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 21286683 |  |  |  | 21286683 | 21286683 |  |  |  | 21286683 |  |  | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.62 | ACHAT DE DOCUMENTATIONS TECHNIQUES |  | 626601 | 500000 |  |  |  | 500000 | 500000 |  |  |  | 500000 |  |  |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.62.1 | Expression des besoins | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.62.2 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.62.3 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 500000 |  |  |  | 500000 | 500000 |  |  |  | 500000 |  |  | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.63 | DIVERSES COTISATIONS MEMBRES/UGAACO- ACI- CCIB ,,, |  | 635101 | 8750000 |  |  |  | 8750000 | 8750000 |  |  |  | 8750000 |  |  |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.63.1 | Expression des besoins |  |  | * |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.63.2 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.63.3 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 8750000 |  |  |  | 8750000 | 8750000 |  |  |  | 8750000 |  |  | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.64 | MISSION D'INSPECTION ET DE RADAGE DE VEHICULES NEUFS |  | 638401 | 1530000 |  |  |  | 1530000 | 1530000 |  |  |  | 1530000 |  |  |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.64.1 | Expression des besoins | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.64.2 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.64.3 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 1530000 |  |  |  | 1530000 | 1530000 |  |  |  | 1530000 |  |  | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.65 | PATENTE |  | 641200 | 10000000 |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  |  |  | 10000000 |  |  |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.65.1 | Expression des besoins | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.65.2 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.65.3 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 10000000 |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  |  |  | 10000000 |  |  | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.66 | AUTRES CHARGES |  | 658801 | 5000000 |  |  |  | 5000000 | 5000000 |  |  |  | 5000000 |  |  |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.66.1 | Expression des besoins | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.66.2 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.66.3 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 5000000 |  |  |  | 5000000 | 5000000 |  |  |  | 5000000 |  |  | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.67 | PRODUIT DES CESSIONS D'IMMOBILISATION CORPORELLE ET AUTRE PRODUITS HAO |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.67.1 | Expression des besoins | [11 empty] | 0 |  |  | 60% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.67.2 | Réception de la facture | [11 empty] | 0 |  |  | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.67.3 | Traitement et paiement de la facture | [11 empty] | 0 |  |  | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.68 | DIVERS CHARGES HAO |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.68.1 | Expression des besoins | [11 empty] | 0 |  |  | 60% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.68.2 | Réception de la facture | [11 empty] | 0 |  |  | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.68.3 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.69 | IMPÔT SUR LES SOCIETES |  | 891100 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.69.1 | Expression des besoins | [11 empty] | 0 |  |  | 60% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.69.2 | Réception de la facture | [11 empty] | 0 |  |  | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.69.3 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 20% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.70 | VOYAGE ET DEPLACEMENT PRIVE DU PERSONNEL EXPATRIE |  | 618103 | 12000000 |  |  |  | 12000000 | 12000000 |  |  |  | 12000000 |  |  |  | DAF
SAB.116.005.004.1.2.70.1 | VOYAGE 1 |  |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 3000000 |  |  |  | 3000000 |  |  | 25% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.70.2 | VOYAGE 2 |  |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 3000000 |  |  |  | 3000000 |  |  | 25% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.70.3 | VOYAGE 3 |  |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 3000000 |  |  |  | 3000000 |  |  | 25% | DAF
SAB.116.005.004.1.2.70.4 | VOYAGE 4 |  |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 3000000 |  |  |  | 3000000 |  |  | 25% | DAF
SAB.116.005.004.1.3 | Voyages, entretien et gardiennage de la SAB |  |  | 10247300 | 0 | 0 | 0 | 10247300 | 10247300 | 0 | 0 | 0 | 10247300 |  |  | 15% | SAB
SAB.116.005.004.1.3.1 | FRAIS DE MISSION A L'ETRANGER AU PROFIT DE LA DIE |  | 638401 | 10247300 |  |  |  | 10247300 | 10247300 |  |  |  | 10247300 |  |  |  | DIE
SAB.116.005.004.1.3.1.1 | paiement des frais de mission à l'extérieur au profit de la DIE |  |  | 10247300 |  |  |  | 10247300 | 10247300 |  |  |  | 10247300 |  |  | 100% | DIE
SAB.116.005.004.2 | Action 4.2 :Planification, suivi-évaluation et information de la SAB |  |  | 245533213 | 0 | 0 | 0 | 245533213 | 245533213 | 0 | 0 | 0 | 245533213 |  |  | 10% | SAB
SAB.116.005.004.2.1 | Planification et suivi-évaluation |  |  | 11160000 | 0 | 0 | 0 | 11160000 | 11160000 | 0 | 0 | 0 | 11160000 |  |  | 20% | SAB
SAB.116.005.004.2.1.1 | Organisation de 4 revues trimestrielles en 2026 |  | 638301 | 960000 | 0 | 0 | 0 | 960000 | 960000 |  |  |  | 960000 |  |  |  | DIE
SAB.116.005.004.2.1.1.1 | Organisation de la revue du premimier trimestre |  |  | 240000 |  |  |  | 240000 | 240000 |  |  |  | 240000 |  |  |  | DIE
SAB.116.005.004.2.1.1.1.1 | Tâche de conception des TDR et travaux connexes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.1.1.2 | Travaux de préparation technique et administratifs de la revue | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 25% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.1.1.3 | Travaux liés à la tenue, le suivi, l'évaluation et la mise en œuvre des recommandations |  |  | 240000 |  |  |  | 240000 | 240000 |  |  |  | 240000 |  |  | 65% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.1.2 | Organisation de la revue du deuxième trimestre |  |  | 240000 |  |  |  | 240000 | 240000 |  |  |  | 240000 |  |  |  | DIE
SAB.116.005.004.2.1.1.2.1 | Tâche de conception des TDR et travaux connexes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.1.2.2 | Travaux de préparation technique et administratifs de la revue | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 25% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.1.2.3 | Travaux liés à la tenue, le suivi, l'évaluation et la mise en œuvre des recommandations |  |  | 240000 |  |  |  | 240000 | 240000 |  |  |  | 240000 |  |  | 65% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.1.3 | Organisation de la revue du troisième trimestre |  |  | 240000 |  |  |  | 240000 | 240000 |  |  |  | 240000 |  |  |  | DIE
SAB.116.005.004.2.1.1.3.1 | Tâche de conception des TDR et travaux connexes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.1.3.2 | Travaux de préparation technique et administratifs de la revue | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 25% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.1.3.3 | Travaux liés à la tenue, le suivi, l'évaluation et la mise en œuvre des recommandations |  |  | 240000 |  |  |  | 240000 | 240000 |  |  |  | 240000 |  |  | 65% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.1.4 | Organisation de la revue du quatrième trimestre |  |  | 240000 |  |  |  | 240000 | 240000 |  |  |  | 240000 |  |  |  | DIE
SAB.116.005.004.2.1.1.4.1 | Tâche de conception des TDR et travaux connexes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.1.4.2 | Travaux de préparation technique et administratifs de la revue | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 25% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.1.4.3 | Travaux liés à la tenue, le suivi, l'évaluation et la mise en œuvre des recommandations |  |  | 240000 |  |  |  | 240000 | 240000 |  |  |  | 240000 |  |  | 65% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.2 | Elaboration du manuel de suivi-évaluation de la SAB |  | 632707 | 9480000 |  |  |  | 9480000 | 9480000 |  |  |  | 9480000 |  |  |  | DIE
SAB.116.005.004.2.1.2.1 | Elaboration des TDRs/Actualisation des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.2.2 | Assurance qualité des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.2.3 | Intégration des amendements et finalisation des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.2.4 | Apporbation par le comité technique de relecture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.2.5 | Transmission des TDRs approuvés à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.2.6 | Préparation et lancement de l'appel à candidature | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.2.7 | réception des offres | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.2.8 | ouverture, dépouillement, analyse et évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 7% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.2.9 | Avis favorable de la CCMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 2% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.2.10 | Attribution, négociation et signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.2.11 | Cadrage de la mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 7% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.2.12 | Réception du rapport de démarrage (rapport intermédiaire 1) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.2.13 | Réception du rapport intérimaire 2 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.2.14 | Validation du rapport intérimaire 2 |  |  | 240000 |  |  |  | 240000 | 240000 |  |  |  | 240000 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.2.15 | Réception du rapport provisoire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 8% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.2.16 | Validation du rapport provisoire |  |  | 240000 |  |  |  | 240000 | 240000 |  |  |  | 240000 |  |  | 10% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.2.17 | Réception du rapport définitif | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 15% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.2.18 | Paiement de la prestation |  |  | 9000000 |  |  |  | 9000000 | 9000000 |  |  |  | 9000000 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.3 | Renforcement des capacités des caadres techniques de la SAB sur Excel avancé |  | 633001 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | DIE
SAB.116.005.004.2.1.3.1 | Elaboration des TDRs/Actualisation des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.3.2 | Observation et amendement par le DG | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.3.3 | Finalisation et reproduction des documents de formation | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.3.4 | Elaboration des projets de documents de formation | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.3.5 | Examen et validation | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.3.6 | Finalisation et reproduction des documents de formation | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.3.7 | Préparation technique de la formation | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 12% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.3.8 | Invitation | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.3.9 | Organisation de la session de formation |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 31% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.3.10 | Elaboration du rapport de formation | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.3.11 | Paiement de la Facture |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 5% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.3.12 | Distribution du rapport de formation | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 3% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.4 | Elaboration des outils de monitoring |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-01-02 | 2025-02-08 |  | DIE
SAB.116.005.004.2.1.4.1 | Elaboration d'une feuille de route | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-02 | 2026-01-10 | 10% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.4.2 | Travaux préparatoire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-14 | 2026-01-20 | 40% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.4.3 | elaboration outil de monitoring 2026 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-25 | 50% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.5 | Elaborer le Plan de Travail Annuel 2027 de la SAB |  | 638301 | 240000 |  |  |  | 240000 | 240000 |  |  |  | 240000 | 2026-07-02 | 2026-12-31 |  | DIE
SAB.116.005.004.2.1.5.1 | Elaboration d'une feuille de route | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 5% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.5.2 | Collecte des informations auprès des différents acteurs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-14 | 2026-07-18 | 25% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.5.3 | Elaboration du PTA 2026 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-18 | 2026-07-22 | 40% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.5.4 | Préparation logistique de la validation | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-23 | 2026-08-25 | 15% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.5.5 | Tenue de l'atelier de validation du PTA |  |  | 240000 |  |  |  | 240000 | 240000 |  |  |  | 240000 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 10% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.5.6 | rédaction du PV de validation du PTA | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 5% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.6 | Elaborer le PCC 2027 de la SAB |  | 638301 | 240000 |  |  |  | 240000 | 240000 |  |  |  | 240000 | 2026-07-02 | 2026-12-31 |  | DIE
SAB.116.005.004.2.1.6.1 | Elaboration d'une feuille de route | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 5% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.6.2 | Collecte des informations auprès des différents acteurs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-14 | 2026-07-18 | 25% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.6.3 | Elaboration du PTA 2026 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-18 | 2026-07-22 | 40% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.6.4 | Préparation logistique de la validation | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-23 | 2026-08-25 | 15% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.6.5 | Tenue de l'atelier de validation du PCC |  |  | 240000 |  |  |  | 240000 | 240000 |  |  |  | 240000 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 10% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.6.6 | rédaction du PV de validation du PCC | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 5% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.7 | Elaborer le rapport de performance 2025 de la SAB |  | 638301 | 240000 |  |  |  | 240000 | 240000 |  |  |  | 240000 | 2026-01-02 | 2025-02-08 |  | DIE
SAB.116.005.004.2.1.7.1 | Elaboration d'une feuille de route | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-02 | 2026-01-10 | 5% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.7.2 | Collecte des informations auprès des différents acteurs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-14 | 2026-01-20 | 25% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.7.3 | Elaboration du Rapport de performance | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-25 | 40% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.7.4 | Préparation logistique de la validation | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-25 | 2026-01-28 | 15% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.7.5 | Tenue de l'atelier de validation du RAP 2025 |  |  | 240000 |  |  |  | 240000 | 240000 |  |  |  | 240000 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 10% | DIE
SAB.116.005.004.2.1.7.6 | rédaction du PV de validation du RAP 2025 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2025-02-06 | 2025-02-08 | 5% | DIE
SAB.116.005.004.2.2 | Gestion du système d'information de la SAB |  |  | 234373213 | 0 | 0 | 0 | 234373213 | 234373213 | 0 | 0 | 0 | 234373213 |  |  | 80% | SAB
SAB.116.005.004.2.2.1 | Aquisition de consommables et périphériques |  | 604101 | 5240000 |  |  |  | 5240000 | 5240000 |  |  |  | 5240000 | 2026-01-02 | 2026-02-04 |  | DSI |  | Accord cadre
SAB.116.005.004.2.2.1.1 | Elaboration des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-02 | 2026-01-07 | 16% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.1.2 | Transmission des TDRs à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-07 | 2026-01-12 | 3% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.1.3 | Elaboration de la demande de cotation | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-12 | 2026-01-15 | 5% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.1.4 | Lancement de la DC | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-17 | 3% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.1.5 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-17 | 2026-01-31 | 6% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.1.6 | Attribution et signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-31 | 2026-02-04 | 3% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.1.1 | Aquisition de consommables et périphériques pour trimestre 1 |  |  | 1310000 |  |  |  | 1310000 | 1310000 |  |  |  | 1310000 | 2026-02-11 | 2026-03-14 | 16% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.1.1.1 | Réception de la facture proforma | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-11 | 2026-02-13 | 3% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.1.1.2 | Etablissement du bon de commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-13 | 2026-02-15 | 5% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.1.1.3 | Livraison (réception, signature du bon de livraison) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-15 | 2026-02-28 | 6% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.1.1.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 1310000 |  |  |  | 1310000 | 1310000 |  |  |  | 1310000 | 2026-02-28 | 2026-03-14 | 2% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.1.2 | Aquisition de consommables et périphériques pour trimestre 2 |  |  | 1310000 |  |  |  | 1310000 | 1310000 |  |  |  | 1310000 | 2026-05-11 | 2026-06-11 | 16% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.1.2.1 | Réception de la facture proforma | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-13 | 3% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.1.2.2 | Etablissement du bon de commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-13 | 2026-05-15 | 5% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.1.2.3 | Livraison (réception, signature du bon de livraison) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-28 | 6% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.1.2.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 1310000 |  |  |  | 1310000 | 1310000 |  |  |  | 1310000 | 2026-05-28 | 2026-06-11 | 2% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.1.3 | Aquisition de consommables et périphériques pour trimestre 3 |  |  | 1310000 |  |  |  | 1310000 | 1310000 |  |  |  | 1310000 | 2026-08-11 | 2026-09-11 | 16% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.1.3.1 | Réception de la facture proforma | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-11 | 2026-08-13 | 3% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.1.3.2 | Etablissement du bon de commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-13 | 2026-08-15 | 5% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.1.3.3 | Livraison (réception, signature du bon de livraison) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-15 | 2026-08-28 | 6% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.1.3.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 1310000 |  |  |  | 1310000 | 1310000 |  |  |  | 1310000 | 2026-08-28 | 2026-09-11 | 2% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.1.4 | Aquisition de consommables et périphériques pour trimestre 4 |  |  | 1310000 |  |  |  | 1310000 | 1310000 |  |  |  | 1310000 | 2026-11-11 | 2026-12-12 | 16% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.1.4.1 | Réception de la facture proforma | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-11-11 | 2026-11-13 | 3% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.1.4.2 | Etablissement du bon de commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-11-13 | 2026-11-15 | 5% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.1.4.3 | Livraison (réception, signature du bon de livraison) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-11-15 | 2026-11-28 | 6% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.1.4.4 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 1310000 |  |  |  | 1310000 | 1310000 |  |  |  | 1310000 | 2026-11-28 | 2026-12-12 | 2% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.2 | Achat d'ordinateurs (LAPTOP) POUR LE PERSONNEL et de stations de travail pour le CUPPS |  | 2442 | 20000000 |  |  |  | 20000000 | 20000000 |  |  |  | 20000000 | 2026-02-02 | 2026-06-30 |  | DSI |  | MED
SAB.116.005.004.2.2.2.1 | Elaboration des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 16% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.2.2 | Transmission des TDRs à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 3% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.2.3 | Elaboration de la DRP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 5% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.2.4 | Lancement de la DRP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-18 | 2026-02-20 | 3% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.2.5 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-20 | 2026-03-18 | 6% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.2.6 | Attribution et signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-18 | 2026-03-25 | 3% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.2.7 | Exécution des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-06-15 | 50% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.2.8 | Réception | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 7% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.2.9 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 20000000 |  |  |  | 20000000 | 20000000 |  |  |  | 20000000 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 7% | DSI | DAF
SAB.116.005.004.2.2.3 | Achat de barrières et de quelques pièces de rechange des parkings auto |  | 2488 | 40800000 |  |  |  | 40800000 | 40800000 |  |  |  | 40800000 | 2026-02-02 | 2026-06-30 |  | DSI |  | DRP
SAB.116.005.004.2.2.3.1 | Elaboration des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 16% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.3.2 | Transmission des TDRs à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 3% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.3.3 | Elaboration de la DRP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 5% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.3.4 | Lancement de la DRP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-18 | 2026-02-20 | 3% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.3.5 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-20 | 2026-03-18 | 6% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.3.6 | Attribution et signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-18 | 2026-03-25 | 3% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.3.7 | Exécution des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-06-15 | 50% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.3.8 | Réception | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 7% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.3.9 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 40800000 |  |  |  | 40800000 | 40800000 |  |  |  | 40800000 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 7% | DSI | DAF
SAB.116.005.004.2.2.4 | Achat de licences Windows Server pour la mise en place des serveurs de mise à jour WSUS et autres serveurs VRADIUS, VITSM, VSHARE, etc. |  | 604101 | 4760000 |  |  |  | 4760000 | 4760000 |  |  |  | 4760000 | 2026-02-02 | 2026-04-30 |  | DSI |  | DC
SAB.116.005.004.2.2.4.1 | Elaboration des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 16% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.4.2 | Transmission des TDRs à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 3% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.4.3 | Elaboration de la DC | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 5% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.4.4 | Lancement de la DC | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-18 | 2026-02-20 | 3% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.4.5 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-20 | 2026-03-18 | 6% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.4.6 | Attribution et signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-18 | 2026-03-25 | 3% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.4.7 | Exécution des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 50% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.4.8 | Réception | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 7% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.4.9 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 4760000 |  |  |  | 4760000 | 4760000 |  |  |  | 4760000 | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 7% | DSI | DAF
SAB.116.005.004.2.2.5 | Acquérir les papiers thermiques pour les parkings auto |  | 604103 | 23040000 |  |  |  | 23040000 | 23040000 |  |  |  | 23040000 | 2026-02-02 | 2026-06-30 |  | DSI |  | DRP
SAB.116.005.004.2.2.5.1 | Elaboration des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 16% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.5.2 | Transmission des TDRs à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 3% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.5.3 | Elaboration de la DRP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 5% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.5.4 | Lancement de la DRP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-18 | 2026-02-20 | 3% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.5.5 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-20 | 2026-03-18 | 6% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.5.6 | Attribution et signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-18 | 2026-03-25 | 3% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.5.7 | Exécution des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-06-15 | 50% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.5.8 | Réception | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 7% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.5.9 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 23040000 |  |  |  |  | 23040000 |  |  |  | 23040000 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 7% | DSI | DAF
SAB.116.005.004.2.2.6 | ACHAT DE PRODUITS D'ENTRETIEN |  | 604301 | 1160000 |  |  |  | 1160000 | 1160000 |  |  |  | 1160000 | 2026-01-15 | 2026-08-19 |  | DSI |  | BC
SAB.116.005.004.2.2.6.1 | Aquisition de produits d'entretien pour le semestre 1 |  |  | 580000 |  |  |  | 580000 | 580000 |  |  |  | 580000 | 2026-01-15 | 2026-02-19 | 50% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.6.1.1 | Consultation et sélection d'un fournisseur |  |  |  | 580000 |  |  | 580000 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-15 | 2026-01-20 | 8% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.6.1.2 | Elaboration et notification du bon de commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-20 | 2026-01-22 | 7% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.6.1.3 | Livraison (réception, signature du bon de livraison) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-22 | 2026-01-29 | 20% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.6.1.4 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 5% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.6.1.5 | Elaboration et transmission de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-29 | 2026-02-05 | 8% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.6.1.6 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 580000 |  |  |  | 580000 | 580000 |  |  |  | 580000 | 2026-02-05 | 2026-02-19 | 2% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.6.2 | Aquisition de produits d'entretien pour le semestre 2 |  |  | 580000 |  |  |  | 580000 | 580000 |  |  |  | 580000 | 2026-07-15 | 2026-08-19 | 50% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.6.2.1 | Consultation et sélection d'un fournisseur | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-20 | 8% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.6.2.2 | Elaboration et notification du bon de commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-20 | 2026-07-22 | 7% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.6.2.3 | Livraison (réception, signature du bon de livraison) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 20% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.6.2.4 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 5% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.6.2.5 | Elaboration et transmission de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 8% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.6.2.6 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 580000 |  |  |  | 580000 | 580000 |  |  |  | 580000 | 2026-08-05 | 2026-08-19 | 2% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.7 | Mise en place d'un Controleur d'accès FortiNAC CA-600F au réseau local en HA |  | 2131 | 20000000 |  |  |  | 20000000 | 20000000 |  |  |  | 20000000 | 2026-02-02 | 2026-06-30 |  | DSI |  | DRP
SAB.116.005.004.2.2.7.1 | Elaboration des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 16% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.7.2 | Transmission des TDRs à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 3% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.7.3 | Elaboration de la DRP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 5% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.7.4 | Lancement de la DRP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-18 | 2026-02-20 | 3% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.7.5 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-20 | 2026-03-18 | 6% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.7.6 | Attribution et signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-18 | 2026-03-25 | 3% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.7.7 | Exécution des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-06-15 | 50% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.7.8 | Réception | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 7% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.7.9 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 20000000 |  |  |  | 20000000 | 20000000 |  |  |  | 20000000 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 7% | DSI | DAF
SAB.116.005.004.2.2.8 | Mise en place d'un Système d'Archivage Electronique (SAE) à la SAB |  | 2131 | 20340000 |  |  |  | 20340000 | 20340000 |  |  |  | 20340000 | 2026-02-02 | 2026-06-30 |  | DSI |  | DRP
SAB.116.005.004.2.2.8.1 | Elaboration des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 16% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.8.2 | Transmission des TDRs à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 3% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.8.3 | Elaboration de la DRP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 5% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.8.4 | Lancement de la DRP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-18 | 2026-02-20 | 3% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.8.5 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-20 | 2026-03-18 | 6% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.8.6 | Attribution et signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-18 | 2026-03-25 | 3% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.8.7 | Exécution des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-06-15 | 50% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.8.8 | Réception | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 7% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.8.9 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 20340000 |  |  |  | 20340000 | 20340000 |  |  |  | 20340000 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 7% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.9 | Achat de quelques équipements réseaux |  | 2442 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-02-02 | 2026-06-30 |  | DSI | DAF | DRP
SAB.116.005.004.2.2.9.1 | Elaboration des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 16% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.9.2 | Transmission des TDRs à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 3% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.9.3 | Elaboration de la DRP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 5% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.9.4 | Lancement de la DRP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-18 | 2026-02-20 | 3% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.9.5 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-20 | 2026-03-18 | 6% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.9.6 | Attribution et signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-18 | 2026-03-25 | 3% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.9.7 | Exécution des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-06-15 | 50% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.9.8 | Réception | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 7% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.9.9 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 7% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.10 | Mise en place d'une plateforme de protection de la messagerie professionnelle contre les cyberattaques et les spams |  | 2131 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-02-02 | 2026-06-30 |  | DSI | DAF | DC
SAB.116.005.004.2.2.10.1 | Elaboration des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 16% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.10.2 | Transmission des TDRs à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 3% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.10.3 | Elaboration de la DC | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 5% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.10.4 | Lancement de la DC | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-18 | 2026-02-20 | 3% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.10.5 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-20 | 2026-03-18 | 6% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.10.6 | Attribution et signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-18 | 2026-03-25 | 3% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.10.7 | Exécution des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-06-15 | 50% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.10.8 | Réception | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 7% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.10.9 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 7% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.11 | Acquisition de quelques onduleurs |  | 2488 | 11800000 |  |  |  | 11800000 | 11800000 |  |  |  | 11800000 | 2026-02-02 | 2026-06-30 |  | DSI | DAF | DC
SAB.116.005.004.2.2.11.1 | Elaboration des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 16% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.11.2 | Transmission des TDRs à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 3% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.11.3 | Elaboration de la DC | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 5% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.11.4 | Lancement de la DC | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-18 | 2026-02-20 | 3% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.11.5 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-20 | 2026-03-18 | 6% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.11.6 | Attribution et signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-18 | 2026-03-25 | 3% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.11.7 | Exécution des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-06-15 | 50% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.11.8 | Réception | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 7% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.11.9 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 11800000 |  |  |  | 11800000 | 11800000 |  |  |  | 11800000 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 7% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.12 | Travaux de modifications et de reconfigurations du parking principal de l'Aéroport de Cotonou |  | 2341 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-02-02 | 2026-06-30 |  | DSI | DIE,DAF | DRP
SAB.116.005.004.2.2.12.1 | Elaboration des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 16% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.12.2 | Transmission des TDRs à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 3% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.12.3 | Elaboration de la DRP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 5% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.12.4 | Lancement de la DRP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-18 | 2026-02-20 | 3% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.12.5 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-20 | 2026-03-18 | 6% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.12.6 | Attribution et signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-18 | 2026-03-25 | 3% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.12.7 | Exécution des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-06-15 | 50% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.12.8 | Réception | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 7% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.12.9 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 7% | DSI | DAF
SAB.116.005.004.2.2.13 | Acquisition de radio VHF talkies-Walkies et fréquences aéronautiques |  | 2488 | 10000000 |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  |  |  | 10000000 | 2026-02-02 | 2026-06-30 | 100% | DSI |  | DRP
SAB.116.005.004.2.2.13.1 | Elaboration des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 16% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.13.2 | Transmission des TDRs à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 3% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.13.3 | Elaboration de la DRP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 5% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.13.4 | Lancement de la DRP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-18 | 2026-02-20 | 3% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.13.5 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-20 | 2026-03-18 | 6% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.13.6 | Attribution et signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-18 | 2026-03-25 | 3% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.13.7 | Exécution des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-06-15 | 50% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.13.8 | Réception | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 7% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.13.9 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 10000000 |  |  |  | 10000000 | 10000000 |  |  |  | 10000000 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 7% | DSI | DAF
SAB.116.005.004.2.2.14 | Sélection d'un prestataire pour la mise en place du Schéma Directeur Informatique de la SAB |  | 2341 | 11800000 |  |  |  | 11800000 | 11800000 |  |  |  | 11800000 | 2026-02-01 | 2026-06-11 |  | DSI | DAF | DC
SAB.116.005.004.2.2.14.1 | Elaboration des TDRs/Actualisation des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-01 | 2026-02-15 | 16% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.14.2 | Intégration des amendements et finalisation des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-15 | 2026-02-22 | 6% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.14.3 | Transmission des TDRs approuvés à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.14.4 | Préparation et lancement de l'appel à candidature | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-23 | 2026-03-10 | 5% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.14.5 | réception des offres | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-10 | 2026-03-15 | 2% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.14.6 | ouverture, dépouillement, analyse et évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-15 | 2026-03-20 | 10% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.14.7 | Attribution, négociation et signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-20 | 2026-03-22 | 2% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.14.8 | Cadrage de la mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-22 | 2026-03-29 | 10% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.14.9 | Réception du rapport de démarrage | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-29 | 2026-04-14 | 10% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.14.10 | Réception du rapport intérimaire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-14 | 2026-05-15 | 15% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.14.11 | Validation du rapport intérimaire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-15 | 2026-05-20 | 5% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.14.12 | Réception du rapport définitif | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-20 | 2026-05-27 | 15% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.14.13 | Paiement de la prestation |  |  | 11800000 |  |  |  | 11800000 | 11800000 |  |  |  | 11800000 | 2026-05-27 | 2026-06-11 | 2% | DSI | DAF
SAB.116.005.004.2.2.15 | Acquisition et mise en place d'un système pour l'authentification multifacteurs des comptes utilisateurs du domaine AD de la SAB |  | 2131 | 5340000 |  |  |  | 5340000 | 5340000 |  |  |  | 5340000 | 2026-02-02 | 2026-06-30 |  | DSI | DAF | DRP
SAB.116.005.004.2.2.15.1 | Elaboration des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-09 | 16% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.15.2 | Transmission des TDRs à la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-09 | 2026-02-11 | 3% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.15.3 | Elaboration de la DC | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-11 | 2026-02-18 | 5% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.15.4 | Lancement de la DC | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-18 | 2026-02-20 | 3% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.15.5 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-20 | 2026-03-18 | 6% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.15.6 | Attribution et signature du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-18 | 2026-03-25 | 3% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.15.7 | Exécution des travaux | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-06-15 | 50% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.15.8 | Réception | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 7% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.15.9 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 5340000 |  |  |  | 5340000 | 5340000 |  |  |  | 5340000 | 2026-06-16 | 2026-06-30 | 7% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.16 | ACQUISITION DE DOCUMENTATION TECHNIQUE POUR MESSAGES SIA et externes |  | 626601 | 4998000 |  |  |  | 4998000 | 4998000 |  |  |  | 4998000 | 2026-03-01 | 2026-04-21 |  | DSI |  | BC
SAB.116.005.004.2.2.16.1 | Consultation et sélection d'un fournisseur | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-01 | 2026-03-08 | 15% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.16.2 | Elaboration et notification du bon de commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-08 | 2026-03-15 | 15% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.16.3 | Livraison (réception, signature du bon de livraison) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-15 | 2026-03-22 | 40% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.16.4 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-22 | 2026-04-05 | 10% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.16.5 | Elaboration et transmission de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-05 | 2026-04-07 | 5% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.16.6 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 4998000 |  |  |  | 4998000 | 4998000 |  |  |  | 4998000 | 2026-04-07 | 2026-04-21 | 15% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.17 | ACTIVITE DE RECEPTION ET RESTAURATION DIVERS EVENEMENTS_SI |  | 638301 | 4720000 |  |  |  | 4720000 | 4720000 |  |  |  | 4720000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | DSI |  | BC
SAB.116.005.004.2.2.17.1 | Consultation et sélection d'un fournisseur | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 15% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.17.2 | Elaboration et notification du bon de commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 15% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.17.3 | Livraison (réception, signature du bon de livraison) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 40% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.17.4 | Réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 10% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.17.5 | Elaboration et transmission de l'attestation de service fait | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 5% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.17.6 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 4720000 |  |  |  | 4720000 | 4720000 |  |  |  | 4720000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 15% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.18 | ACTIVITE DE MISSIONS SUR LES AEDROMES DE L'INTERIEUR |  | 638401 | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 2026-03-01 | 2026-12-31 |  | DSI
SAB.116.005.004.2.2.18.1 | Elaboration et transmission des Tdrs: Mission 1 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 5% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.18.2 | Préparation matérielle de la mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 5% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.18.3 | Tenue de la mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 10% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.18.4 | Elaboration du rapport de mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 3% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.18.5 | Frais de mission |  |  | 750000 |  |  |  | 750000 | 750000 |  |  |  | 750000 | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 2% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.18.6 | Elaboration et transmission des Tdrs: Mission 2 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 5% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.18.7 | Préparation matérielle de la mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 5% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.18.8 | Tenue de la mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 10% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.18.9 | Elaboration du rapport de mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 3% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.18.10 | Frais de mission |  |  | 750000 |  |  |  | 750000 | 750000 |  |  |  | 750000 | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 2% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.18.11 | Elaboration et transmission des Tdrs: Mission 3 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 5% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.18.12 | Préparation matérielle de la mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 5% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.18.13 | Tenue de la mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 10% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.18.14 | Elaboration du rapport de mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 3% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.18.15 | Frais de mission |  |  | 750000 |  |  |  | 750000 | 750000 |  |  |  | 750000 | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 2% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.18.16 | Elaboration et transmission des Tdrs : Mission 4 | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 5% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.18.17 | Préparation matérielle de la mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 5% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.18.18 | Tenue de la mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 10% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.18.19 | Elaboration du rapport de mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 3% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.18.20 | Frais de mission |  |  | 750000 |  |  |  | 750000 | 750000 |  |  |  | 750000 | 2026-03-01 | 2026-12-31 | 2% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.19 | Inscription de la SAB à la communauté Aviation-ISAC |  | 627701 | 7000000 |  |  |  | 7000000 | 7000000 |  |  |  | 7000000 |  |  |  | DSI
SAB.116.005.004.2.2.19.1 | Demande d'offre financière à Aviation Information Sharing and Analysis Center | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.19.2 | Expression du besoin d'intégration à la communauté | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.19.3 | Paiement par ordonnancement des frais d'inscription |  |  | 7000000 |  |  |  | 7000000 | 7000000 |  |  |  | 7000000 |  |  | 45% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.19.4 | Inscription à la communauté Aviation-ISAC et réception de la facture | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 15% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.20 | PARTICIPATION AUX SEMINAIRES A- ISAC et PASSENGERS TERMINAL |  | 638401 | 4070000 |  |  |  | 4070000 | 4070000 |  |  |  | 4070000 |  |  |  | DSI
SAB.116.005.004.2.2.20.1 | Etablissement de la fiche de financement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.20.2 | Préparation matérielle de la mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.20.3 | Tenue de la mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.20.4 | Elaboration du rapport de mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 15% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.20.5 | Frais de mission |  |  | 4070000 |  |  |  | 4070000 | 4070000 |  |  |  | 4070000 |  |  | 5% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.21 | Ajout de module complémentaire FAIRWAY DX et complément de licences CUPPS CREWS |  | 2131 | 36305213 |  |  |  | 36305213 | 36305213 |  |  |  | 36305213 |  |  |  | DSI
SAB.116.005.004.2.2.21.1 | Consultation du fournisseur | [12 empty] | 2026-05-12 | 2026-05-17 | 20% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.21.2 | Négociation & signature du contrat | [12 empty] | 2026-05-26 | 2026-05-31 | 25% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.21.3 | Livraison (réception, signature du bon de livraison) | [12 empty] | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 30% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.21.4 | Réception de la facture | [12 empty] | 2026-06-27 | 2026-07-01 | 5% | DSI
SAB.116.005.004.2.2.21.5 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 36305213 |  |  |  | 36305213 | 36305213 |  |  |  | 36305213 | 2026-07-27 | 2026-08-01 | 20% | DSI
SAB.116.005.004.3 | Action 4.3 :Audit, gestion des marchées publics et affaire juridiques de la SAB |  |  | 44333577 | 0 | 0 | 0 | 44333577 | 44333577 | 0 | 0 | 0 | 44333577 |  |  | 5% | SAB
SAB.116.005.004.3.1 | Gestion des marchés publics de la SAB |  |  | 27754000 | 0 | 0 | 0 | 27754000 | 27754000 | 0 | 0 | 0 | 27754000 |  |  | 35% | SAB
SAB.116.005.004.3.1.1 | ANNONCES ET INSERTION AU PROFIT DE LA PRMP |  | 627101 | 9000000 |  |  |  | 9000000 | 9000000 |  |  |  | 9000000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | PRMP
SAB.116.005.004.3.1.1.1 | Annonce et insertion pour les marché du 1er trimestre |  |  | 2250000 |  |  |  | 2250000 | 2250000 |  |  |  | 2250000 | janv | mars | 10% | PRMP
SAB.116.005.004.3.1.1.2 | Annonce et insertion pour les marché du 2e trimestre |  |  | 2250000 |  |  |  | 2250000 | 2250000 |  |  |  | 2250000 | avril | juin | 30% | PRMP
SAB.116.005.004.3.1.1.3 | Annonce et insertion pour les marché du 3ème trimestre |  |  | 2250000 |  |  |  | 2250000 | 2250000 |  |  |  | 2250000 | juil | sept | 30% | PRMP
SAB.116.005.004.3.1.1.4 | Annonce et insertion pour les marché du 4ème trimestre |  |  | 2250000 |  |  |  | 2250000 | 2250000 |  |  |  | 2250000 | oct | déc | 30% | PRMP
SAB.116.005.004.3.1.2 | MISSION A L'INTERIEUR POUR RECEPTION DES MARCHES |  | 638401 | 500000 |  |  |  | 500000 | 500000 |  |  |  | 500000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 |  | PRMP
SAB.116.005.004.3.1.2.1 | Elaboration des TdR | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 10% | PRMP
SAB.116.005.004.3.1.2.2 | Etablissement de la fiche de financement | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 5% | PRMP
SAB.116.005.004.3.1.2.3 | Préparation matérielle, technique et logistique de la mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 15% | PRMP
SAB.116.005.004.3.1.2.4 | Réalisation de la mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 50% | PRMP
SAB.116.005.004.3.1.2.5 | Elaboration du rapport de mission |  |  | 500000 |  |  |  | 500000 | 500000 |  |  |  | 500000 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 20% | PRMP
SAB.116.005.004.3.1.3 | ELABORER LE PLAN DE PASSATION DES MARCHES 2027 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-07-02 | 2026-12-31 |  | PRMP
SAB.116.005.004.3.1.3.1 | Elaboration d'une feuille de route | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 5% | PRMP
SAB.116.005.004.3.1.3.2 | Collecte des informations auprès des différents acteurs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-14 | 2026-07-18 | 25% | PRMP
SAB.116.005.004.3.1.3.3 | Elaboration du PPM 2026 de la SAB | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-18 | 2026-07-22 | 40% | PRMP
SAB.116.005.004.3.1.3.4 | Préparation logistique de la validation du PPM | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-23 | 2026-08-25 | 15% | PRMP
SAB.116.005.004.3.1.3.5 | Tenue de l'atelier de validation du PPM | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-08 | 2026-09-08 | 10% | PRMP
SAB.116.005.004.3.1.3.6 | rédaction du PV de validation du PPM | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-09 | 2026-09-09 | 5% | PRMP
SAB.116.005.004.3.1.4 | Lecture expliquée par les cadres de la CCMP sur le nouveau et ses décrets d’application |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | C/CCMP | SAB | Indirect
SAB.116.005.004.3.1.4.1 | Identification de parties du code et des décrets | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30% | C/CCMP | SAB | Direct
SAB.116.005.004.3.1.4.2 | Séances de lecture et d’appropriation | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 70% | C/CCMP | SAB | Direct
SAB.116.005.004.3.1.4.3 | Tâche 1 : Identification de la formation | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20% | C/CCMP | SAB
SAB.116.005.004.3.1.4.4 | Tâche 1 : Identification de la formation | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20% | C/CCMP | SAB
SAB.116.005.004.3.1.5 | Examen et validation du plan de passation annuel des marchés publics (PPAPMP) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | C/CCMP | SAB | Direct
SAB.116.005.004.3.1.5.1 | Contrôler la liste des marchés publics ou les feuilles de route des marchés de chaque direction technique | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | C/CCMP | SAB | Indirect
SAB.116.005.004.3.1.5.2 | Contrôle de la compilation des différentes listes et validation du plan de passation des marchés publics de la SAB | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60% | C/CCMP | SAB | Direct
SAB.116.005.004.3.1.6 | Etude et validation des DAO | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | C/CCMP | SAB | Direct
SAB.116.005.004.3.1.6.1 | Etude et analyse par chaque cadre des DAO introduits à la CCMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30% | C/CCMP | SAB | Indirect
SAB.116.005.004.3.1.6.2 | Séances de validation des DAO assorti d’un PV | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60% | C/CCMP | SAB | Direct
SAB.116.005.004.3.1.6.3 | Transmission du PV des travaux à la PRMP via le DG via le DG | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | C/CCMP | SAB | Direct
SAB.116.005.004.3.1.7 | Assistance aux séances d’ouverture des plis | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | C/CCMP | SAB | Indirect
SAB.116.005.004.3.1.7.1 | Suivi de l’évolution du DAO validé jusqu’à l’ouverture des plis | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30% | C/CCMP | SAB | Direct
SAB.116.005.004.3.1.7.2 | Participation aux séances d’ouverture de plis | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 70% | C/CCMP | SAB | Direct
SAB.116.005.004.3.1.8 | Procéder à la validation du rapport d’analyse comparative des propositions et du procès- verbal d’attribution provisoire du marché approuvé par la COE |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | C/CCMP | SAB | Indirect
SAB.116.005.004.3.1.8.1 | Etude et analyse des rapports et documents introduits à la CCMP conformément au Code en vigueur (respect des délais…) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30% | C/CCMP | SAB | Direct
SAB.116.005.004.3.1.8.2 | Séances de validation des travaux, assorti d’un PV | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60% | C/CCMP | SAB | Direct
SAB.116.005.004.3.1.8.3 | Transmission du PV des travaux à la PRMP via le DG | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | C/CCMP | SAB | Indirect
SAB.116.005.004.3.1.9 | Examen et validation des contrats et avenants de marchés |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | C/CCMP | SAB | Direct
SAB.116.005.004.3.1.9.1 | Etude et analyse des contrats et avenants introduits à la CCMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30% | C/CCMP | SAB | Direct
SAB.116.005.004.3.1.9.2 | Séances de validation des travaux, assorti d’un PV | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60% | C/CCMP | SAB | Indirect
SAB.116.005.004.3.1.9.3 | Transmission du PV des travaux à la PRMP via le DG | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | C/CCMP | SAB | Direct
SAB.116.005.004.3.1.10 | Contrôle a posteriori des dossiers de Demande de Cotation (DC) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | C/CCMP | SAB | Direct
SAB.116.005.004.3.1.10.1 | Ecrire à la PRMP pour transmission des DC passés | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | C/CCMP | SAB | Direct
SAB.116.005.004.3.1.10.2 | Mise à disposition dossiers par la PRMP | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | C/CCMP | SAB | Indirect
SAB.116.005.004.3.1.10.3 | contrôle a posteriori proprement dit | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 50% | C/CCMP | SAB | Direct
SAB.116.005.004.3.1.10.4 | rapport provisoire de contrôle | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20% | C/CCMP | SAB | Direct
SAB.116.005.004.3.1.10.5 | rapport définitif de contrôle | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | C/CCMP | SAB | Direct
SAB.116.005.004.3.1.11 | Contrôle a posteriori des achats sous seuils de dispense |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | C/CCMP | SAB | Direct
SAB.116.005.004.3.1.11.1 | Ecrire à la DAF pour transmission des acquisitions faites par Bon de commande (marchés à seuils de dispense) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | C/CCMP | SAB | Direct
SAB.116.005.004.3.1.11.2 | Mise à disposition dossiers par la DAF | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | C/CCMP | SAB | Indirect
SAB.116.005.004.3.1.11.3 | contrôle a posteriori proprement dit | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 50% | C/CCMP | SAB | Direct
SAB.116.005.004.3.1.11.4 | rapport provisoire de contrôle | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20% | C/CCMP | SAB | Direct
SAB.116.005.004.3.1.11.5 | rapport définitif de contrôle | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 10% | C/CCMP | SAB | Direct
SAB.116.005.004.3.1.12 | Recenser tous les chantiers/projets en cours d’exécution à la SAB |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | C/CCMP | SAB | Direct
SAB.116.005.004.3.1.12.1 | Envoi de courriers aux responsables en charge de projets leur demandant la liste des chantiers à exécuter ou en cours d’exécution sous leur gouverne | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30% | C/CCMP | SAB | Direct
SAB.116.005.004.3.1.12.2 | Compilation des informations reçues | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | C/CCMP | SAB | Indirect
SAB.116.005.004.3.1.12.3 | Actualisation du répertoire des chantiers/projets de la SAB en y précisant les différents types d’ouvrages en exécution (en cours normal d’exécution, en difficulté, abandonnés ou arrêtés, achevés, réceptionnés, etc.) et par situation géographique | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30% | C/CCMP | SAB | Direct
SAB.116.005.004.3.1.13 | Organiser 04 Visites (missions) de contrôle ordinaire des chantiers des contrats en cours d’exécution à la SAB (Indemnités de mission + carburant des missions) |  | 638401 | 1880000 |  |  |  | 1880000 | 1880000 |  |  |  | 1880000 |  |  |  | C/CCMP | SAB | Direct
SAB.116.005.004.3.1.13.1 | Elaboration des TDR et de la fiche de financement |  |  | - |  |  |  | 0 | - |  |  |  | 0 |  |  | 10% | C/CCMP | SAB | Direct
SAB.116.005.004.3.1.13.2 | Observation et amendements par un Comité de la structure en charge |  |  | - |  |  |  | 0 | - |  |  |  | 0 |  |  | 5% | C/CCMP | SAB | Direct
SAB.116.005.004.3.1.13.3 | Finalisation des TDR et signature de la fiche de financement |  |  | - |  |  |  | 0 | - |  |  |  | 0 |  |  | 5% | C/CCMP | SAB | Direct
SAB.116.005.004.3.1.13.4 | Approbation par l’organe compétent de la SAB | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | C/CCMP | SAB | Direct
SAB.116.005.004.3.1.13.5 | Obtention autorisation ou ordre de mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | C/CCMP | SAB | Direct
SAB.116.005.004.3.1.13.6 | Préparation matérielle | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 15% | C/CCMP | SAB | Direct
SAB.116.005.004.3.1.13.7 | Organisation de la session de terrain |  |  | 1880000 |  |  |  | 1880000 | 1880000 |  |  |  | 1880000 |  |  | 50% | C/CCMP | SAB | Direct
SAB.116.005.004.3.1.13.8 | Production, Examen & Distribution du rapport de mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 5% | C/CCMP | SAB | Direct
SAB.116.005.004.3.1.14 | Visites inopinées sur les chantiers |  | 638401 | 564000 |  |  |  | 564000 | 564000 |  |  |  | 564000 |  |  |  | C/CCMP | SAB | Direct
SAB.116.005.004.3.1.14.1 | Identification de marchés en cours anormal d’exécution ou instruction de l’Autorité pour éclaircissement à donner sur un ou des marché (s)/chantier (s) | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20% | C/CCMP | SAB | Direct
SAB.116.005.004.3.1.14.2 | Elaboration du TDR | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30% | C/CCMP | SAB | Direct
SAB.116.005.004.3.1.14.3 | Réalisation de la visite inopinée |  |  | 564000 |  |  |  | 564000 | 564000 |  |  |  | 564000 |  |  | 30% | C/CCMP | SAB | Direct
SAB.116.005.004.3.1.14.4 | Transmission du Rapport de la visite inopinée à l’Autorité | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20% | C/CCMP | SAB | Direct
SAB.116.005.004.3.1.15 | Participer aux remises de sites, réceptions des ouvrages, fournitures et services, objet des marchés |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | C/CCMP | SAB | Direct
SAB.116.005.004.3.1.15.1 | Participation aux remises de sites | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 50% | C/CCMP | SAB | Direct
SAB.116.005.004.3.1.15.2 | Participation aux réceptions provisoires et définitives des ouvrages, fournitures et services, objet des marchés | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 50% | C/CCMP | SAB | Indirect
SAB.116.005.004.3.1.15.3 | Dispositions idoines à prendre à l’issue de chaque mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | C/CCMP | SAB | Direct
SAB.116.005.004.3.1.16 | Organiser les séances d’échange avec les acteurs de l’exécution des marchés pour la relance des chantiers en difficulté ou abandonnés | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | C/CCMP | SAB | Indirect
SAB.116.005.004.3.1.16.1 | Recenser les difficultés que rencontrent les acteurs de l’exécution des projets/chantiers | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30% | C/CCMP | SAB | Direct
SAB.116.005.004.3.1.16.2 | Séances d’échanges avec les différents acteurs de l’exécution des projets/chantiers | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 50% | C/CCMP | SAB | Direct
SAB.116.005.004.3.1.16.3 | Elaboration de rapport ou PV des séances | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20% | C/CCMP | SAB | Direct
SAB.116.005.004.3.1.17 | Proposer en cas de besoin, à l’Autorité, la formation des responsables, gestionnaires et différents acteurs intervenant dans l’exécution des projets de la SAB |  | 633001 | 15810000 |  |  |  | 15810000 | 15810000 |  |  |  | 15810000 |  |  |  | DG | SAB | Direct
SAB.116.005.004.3.1.17.1 | Identification des difficultés que rencontrent les responsables, gestionnaires et différents acteurs intervenant dans l’exécution des projets de la SAB | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20% | C/CCMP | SAB | Indirect
SAB.116.005.004.3.1.17.2 | Identification d’un formateur pour former les responsables, gestionnaires et différents acteurs intervenant dans l’exécution des projets de la SAB | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20% | C/CCMP | SAB | Direct
SAB.116.005.004.3.1.17.3 | La Formation aux responsables, gestionnaires et différents acteurs intervenant dans l’exécution des projets de la SAB est donnée. |  |  | 15810000 |  |  |  | 15810000 | 15810000 |  |  |  | 15810000 |  |  | 40% | C/CCMP | SAB | Direct
SAB.116.005.004.3.1.17.4 | Elaboration du rapport de la formation | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20% | C/CCMP | SAB | Indirect
SAB.116.005.004.3.1.18 | Rendre régulièrement compte de l’évolution des chantiers/marchés à l’Autorité pour dispositions idoines à prendre | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | C/CCMP | SAB | Direct
SAB.116.005.004.3.1.18.1 | Recenser les maux qui minent les marchés/projets à la SAB | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 60% | C/CCMP | SAB | Direct
SAB.116.005.004.3.1.18.2 | Proposition de mesures idoines à l’Autorité pour décisions à prendre afin de favoriser bonne exécution des marchés/chantiers | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 40% | C/CCMP | SAB | Direct
SAB.116.005.004.3.2 | Mise en œuvre de l'audit de la SAB |  |  | 9485000 | 0 | 0 | 0 | 9485000 | 9485000 | 0 | 0 | 0 | 9485000 |  |  | 30% | SAB
SAB.116.005.004.3.2.1 | Audit de conformité sécurité incendie A01 |  | 632707 | 4000000 |  |  |  | 4000000 | 4000000 |  |  |  | 4000000 | 2026-04-01 | 2026-07-06 | 6% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.1.1 | Indentification de l'expert | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-08 | 10% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.1.2 | Elaboration du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-09 | 2026-04-16 | 2% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.1.3 | Rédaction et envoie la lettre de mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-16 | 2026-04-16 | 3% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.1.4 | Réalisation de la mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-11 | 2026-05-20 | 40% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.1.5 | Rédaction du rapport avec l'auditeur interne | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-20 | 2026-05-20 | 25% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.1.6 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 4000000 |  |  |  | 4000000 | 4000000 |  |  |  | 4000000 | 2026-05-21 | 2026-06-22 | 5% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.1.7 | Dépôt du rapport provisoire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-21 | 2026-05-21 | 5% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.1.8 | Retour de l'administration sur les observations | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-21 | 2026-06-04 | 5% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.1.9 | Dépôt du rapport définitif | [12 empty] | 2026-06-05 | 2026-07-06 | 5% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.2 | Mission sur les aérodromes de l'intérieur dans le cadre de l'audit de conformité sécurité incendie A01 |  | 638401 | 485000 |  |  |  | 485000 | 485000 |  |  |  | 485000 | 2026-05-04 | 2026-05-19 | 6% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.2.1 | Elaboration de la fiche de demande de mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-04 | 40% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.2.2 | Préparation matérielle, technique et logistique de la mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-04 | 2026-05-06 | 30% | DAF | SAB
SAB.116.005.004.3.2.2.3 | Réalisation de la mission |  |  | 485000 |  |  |  | 485000 | 485000 |  |  |  | 485000 | 2026-05-14 | 2026-05-19 | 60% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.3 | Audit des installations d’énergie de secours A02 |  | 632707 | 1000000 |  |  |  | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 1000000 | 2026-01-05 | 2026-03-16 | 6% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.3.1 | Indentification de l'expert | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-05 | 2026-01-09 | 10% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.3.2 | Elaboration du contrat | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.3.3 | Rédaction et envoie la lettre de mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 3% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.3.4 | Réalisation de la mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-26 | 2026-01-30 | 40% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.3.5 | Rédaction du rapport avec l'auditeur interne | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 25% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.3.6 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 1000000 |  |  |  | 1000000 | 1000000 |  |  |  | 1000000 | 2026-02-02 | 2026-03-04 | 5% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.3.7 | Dépôt du rapport provisoire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-02 | 5% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.3.8 | Retour de l'administration sur les observations | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-16 | 5% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.3.9 | Dépôt du rapport définitif | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-16 | 2026-03-16 | 5% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.4 | Contrôle des données individuelles du personnel A03 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-05-18 | 2026-07-14 | 6% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.4.1 | Rédaction et envoie la lettre de mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 15% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.4.2 | Réalisation de la mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-26 | 2026-05-29 | 45% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.4.3 | Rédaction du rapport | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 20% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.4.4 | Dépôt du rapport provisoire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 5% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.4.5 | Retour de l'administration sur les observations | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-01 | 2026-06-15 | 10% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.4.6 | Dépôt du rapport définitif | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-06-15 | 2026-07-14 | 5% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.5 | Audit des procédures d’exécution des marchés publics A04 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-07-06 | 2026-09-18 | 6% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.5.1 | Rédaction et envoie la lettre de mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 15% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.5.2 | Réalisation de la mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-15 | 2026-07-31 | 45% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.5.3 | Rédaction du rapport | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 20% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.5.4 | Dépôt du rapport provisoire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-03 | 5% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.5.5 | Retour de l'administration sur les observations | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-03 | 2026-08-17 | 10% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.5.6 | Dépôt du rapport définitif | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-17 | 2026-09-18 | 5% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.6 | Audit de l'adéquation entre les besoins métiers et les choix technologiques A06 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-10-09 | 2026-12-11 | 7% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.6.1 | Rédaction et envoie la lettre de mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-09 | 2026-10-12 | 15% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.6.2 | Réalisation de la mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-19 | 2026-10-23 | 45% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.6.3 | Rédaction du rapport | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-23 | 2026-10-26 | 20% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.6.4 | Dépôt du rapport provisoire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 5% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.6.5 | Retour de l'administration sur les observations | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-27 | 2026-11-10 | 10% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.6.6 | Dépôt du rapport définitif | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-11-10 | 2026-12-11 | 5% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.7 | Audit de la fiabilité et de la conformité du processus de facturation et de recouvrement A07 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-07-27 | 2026-09-30 | 7% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.7.1 | Rédaction et envoie la lettre de mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 15% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.7.2 | Réalisation de la mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-05 | 2026-08-14 | 45% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.7.3 | Rédaction du rapport | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 20% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.7.4 | Dépôt du rapport provisoire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-18 | 5% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.7.5 | Retour de l'administration sur les observations | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-18 | 2026-09-01 | 10% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.7.6 | Dépôt du rapport définitif | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-01 | 2026-09-30 | 5% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.8 | Audit des procédures d’exécution des marchés publics (seuil de dispense) A05 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-10-26 | 2027-01-04 | 7% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.8.1 | Rédaction et envoie la lettre de mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 15% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.8.2 | Réalisation de la mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-11-02 | 2026-11-19 | 45% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.8.3 | Rédaction du rapport | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 20% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.8.4 | Dépôt du rapport provisoire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 5% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.8.5 | Retour de l'administration sur les observations | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-11-20 | 2026-12-04 | 10% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.8.6 | Dépôt du rapport définitif | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-12-04 | 2027-01-04 | 5% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.9 | Suivi de la mise en œuvre des recommandations C01 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-03-23 | 2026-04-10 | 7% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.9.1 | Rédaction et envoie la lettre de mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 15% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.9.2 | Réalisation de la mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-04-03 | 60% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.9.3 | Rédaction du rapport | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-03 | 2026-04-07 | 20% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.9.4 | Dépôt du rapport définitif | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 5% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.10 | Pré audit des états financiers. |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-01-30 | 2026-03-20 | 7% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.10.1 | Rédaction et envoie la lettre de mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-30 | 2026-02-02 | 15% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.10.2 | Réalisation de la mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-09 | 2026-02-27 | 45% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.10.3 | Rédaction du rapport | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 20% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.10.4 | Dépôt du rapport provisoire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-27 | 2026-02-27 | 5% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.10.5 | Retour de l'administration sur les observations | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-02-27 | 2026-03-13 | 10% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.10.6 | Dépôt du rapport définitif | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-13 | 2026-03-20 | 5% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.11 | Audit de la paie C07 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-09-28 | 2026-11-26 | 7% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.11.1 | Rédaction et envoie la lettre de mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 15% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.11.2 | Réalisation de la mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-05 | 2026-10-09 | 45% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.11.3 | Rédaction du rapport | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 20% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.11.4 | Dépôt du rapport provisoire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-13 | 2026-10-13 | 5% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.11.5 | Retour de l'administration sur les observations | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-13 | 2026-10-27 | 10% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.11.6 | Dépôt du rapport définitif | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-27 | 2026-11-26 | 5% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.12 | Contrôle de la gestion des tickets valeurs C08 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 7% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.12.1 | Rédaction et envoie la lettre de mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 5% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.12.2 | Réalisation de la mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 75% | AI | SAB |  | Une mission permanente
SAB.116.005.004.3.2.12.3 | Rédaction du rapport | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 5% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.12.4 | Dépôt du rapport provisoire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 5% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.12.5 | Retour de l'administration sur les observations | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 5% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.12.6 | Dépôt du rapport définitif | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 5% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.13 | Revue des opérations comptables et financières C09 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-04-07 | 2026-06-08 | 7% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.13.1 | Rédaction et envoie la lettre de mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-07 | 2026-04-07 | 15% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.13.2 | Réalisation de la mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-13 | 2026-04-17 | 45% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.13.3 | Rédaction du rapport | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 20% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.13.4 | Dépôt du rapport provisoire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-22 | 2026-04-22 | 5% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.13.5 | Retour de l'administration sur les observations | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-22 | 2026-05-06 | 10% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.13.6 | Dépôt du rapport définitif | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-05-06 | 2026-06-08 | 5% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.14 | Audit interne qualité. |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-03-03 | 2026-05-02 | 7% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.14.1 | Rédaction et envoie la lettre de mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 15% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.14.2 | Réalisation de la mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-10 | 2026-03-14 | 45% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.14.3 | Rédaction du rapport | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 20% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.14.4 | Dépôt du rapport provisoire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-18 | 2026-03-18 | 5% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.14.5 | Retour de l'administration sur les observations | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-18 | 2026-04-01 | 10% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.14.6 | Dépôt du rapport définitif | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-01 | 2026-05-02 | 5% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.15 | Audit de surveillance de la certification ISO 9001:2015 |  | 632707 | 4000000 |  |  |  | 4000000 | 4000000 |  |  |  | 4000000 | 2026-07-17 | 2026-10-22 | 7% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.15.1 | Expression de besoin | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 15% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.15.2 | Emission du bon de commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-21 | 2026-07-28 | 45% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.15.3 | Réalisation de la mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-18 | 2026-08-22 | 20% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.15.4 | Restitution provisoire | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-22 | 2026-08-22 | 5% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.15.5 | Dépôt du rapport définitif | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-22 | 2026-09-23 | 10% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.2.15.6 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 4000000 |  |  |  | 4000000 | 4000000 |  |  |  | 4000000 | 2026-09-23 | 2026-10-22 | 5% | AI | SAB
SAB.116.005.004.3.3 | Gestion des affaires juridiques |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5% | SAB
SAB.116.005.004.3.3.1 | Rédaction d'avis juridiques sur les différents dossiers de la SAB(projets de contrats d’assurances, garanties diverses et les contentieux, etc) |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Janvier | Décembre |  | DCJ |  | Direct
SAB.116.005.004.3.3.1.1 | Réception des dossiers nécéssitant un avis juridique | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 20% | DCJ
SAB.116.005.004.3.3.1.2 | Traitement des dossiers | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 50% | DCJ
SAB.116.005.004.3.3.1.3 | Rédaction d'avis juridiques et transmission aux structures demanderesses | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 30% | DCJ
SAB.116.005.004.3.3.2 | Assurance de la veille juridique de la SAB |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | Janvier | Décembre |  | DCJ |  | Direct
SAB.116.005.004.3.3.2.1 | Appui-conseil des différentes structures de la SAB dans le domaine juridique | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 100% | DCJ
SAB.116.005.004.3.4 | Gestion de la qualité, de la santé et sécurité au travail et de l'environnement |  |  | 7094577 | 0 | 0 | 0 | 7094577 | 7094577 | 0 | 0 | 0 | 7094577 |  |  | 30% | SAB
SAB.116.005.004.3.4.1 | Achat de 20 extincteurs |  | 2488 | 4094577 |  |  |  | 4094577 | 4094577 |  |  |  | 4094577 | 2026-03-01 | 2026-05-26 | 10% | DCJ
SAB.116.005.004.3.4.1.1 | Elaboration des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-01 | 2026-03-06 | 10% | DCJ
SAB.116.005.004.3.4.1.2 | Transmission des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2023-03-07 | 2023-03-11 | 5% | DCJ
SAB.116.005.004.3.4.1.3 | Consultation des prestataires | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-12 | 2026-03-16 | 5% | DCJ
SAB.116.005.004.3.4.1.4 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 6% | DCJ
SAB.116.005.004.3.4.1.5 | Attribution et signature du bon de commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-19 | 2026-03-24 | 6% | DCJ
SAB.116.005.004.3.4.1.6 | Réception de la commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-03-24 | 2026-04-24 | 55% | DCJ
SAB.116.005.004.3.4.1.7 | Signature du bordereau de livraison | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-04-24 | 2026-04-24 | 10% | DCJ
SAB.116.005.004.3.4.1.8 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 4094577 |  |  |  | 4094577 | 4094577 |  |  |  | 4094577 | 2026-05-27 | 2026-05-26 | 3% | DCJ
SAB.116.005.004.3.4.2 | Mise à jour et diffusion de la documentation du Système de Management Intégré (SMI) auprès de toutes les parties concernées. | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2% | DCJ | Toutes les entités
SAB.116.005.004.3.4.2.1 | Recensement et vérification de la documentation existante | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 10% | DCJ
SAB.116.005.004.3.4.2.2 | Collecte des besoins de mise à jour | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 15% | DCJ
SAB.116.005.004.3.4.2.3 | Rédaction ou mise à jour des documents | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 35% | DCJ
SAB.116.005.004.3.4.2.4 | Codification et enregistrement des documents | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 10% | DCJ
SAB.116.005.004.3.4.2.5 | Vérification, validation et/ou approbation des documents | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 10% | DCJ
SAB.116.005.004.3.4.2.6 | Diffusion des documents de façon contrôlée | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 15% | DCJ
SAB.116.005.004.3.4.2.7 | Archivage des versions obsolètes | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 5% | DCJ
SAB.116.005.004.3.4.3 | Animation des Retours d’Expérience (REX) post-incidents | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2% | DCJ | Toutes les entités
SAB.116.005.004.3.4.3.1 | Sélection des incidents significatifs ou récurrents à fort impact | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 15% | DCJ
SAB.116.005.004.3.4.3.2 | Convocation des parties prenantes concernées | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 10% | DCJ
SAB.116.005.004.3.4.3.3 | Animation des REX | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 55% | DCJ
SAB.116.005.004.3.4.3.4 | Rédaction et transmission des rapports | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 20% | DCJ
SAB.116.005.004.3.4.4 | Conduite d'inspections HSE sur les chantiers en activité | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2% | DCJ | DIE et DO
SAB.116.005.004.3.4.4.1 | Réaliser au 1er trimestre au moins 12 inspections HSE | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 10% | DCJ | DIE et DO
SAB.116.005.004.3.4.4.2 | Rapport des inspections | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 10% | DCJ | DIE et DO
SAB.116.005.004.3.4.4.3 | Réaliser au 2em trimestre au moins 12 inspections HSE | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 10% | DCJ | DIE et DO
SAB.116.005.004.3.4.4.4 | Rapport des inspections | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 10% | DCJ | DIE et DO
SAB.116.005.004.3.4.4.5 | Réaliser au 3em trimestre au moins 12 inspections HSE | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 10% | DCJ | DIE et DO
SAB.116.005.004.3.4.4.6 | Rapport des inspections | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 10% | DCJ | DIE et DO
SAB.116.005.004.3.4.4.7 | Réaliser au 4em trimestre au moins 12 inspections HSE | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 10% | DCJ | DIE et DO
SAB.116.005.004.3.4.4.8 | Rapport des inspections | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 10% | DCJ | DIE et DO
SAB.116.005.004.3.4.4.9 | Rapport annuel | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 20% | DCJ | DIE et DO
SAB.116.005.004.3.4.5 | Suivi des consommations d’énergie et d’eau | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2% | DCJ | DIE
SAB.116.005.004.3.4.5.1 | Identification des sources de consommation | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 15% | DCJ | DIE
SAB.116.005.004.3.4.5.2 | Collecte régulière des données de consommation | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 20% | DCJ | DIE
SAB.116.005.004.3.4.5.3 | Vérification de la fiabilité et de la cohérence des données | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 15% | DCJ | DIE
SAB.116.005.004.3.4.5.4 | Analyse de la tendance des données | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 35% | DCJ | DIE
SAB.116.005.004.3.4.5.5 | Élaboration et transmission des rapports trimestriels | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 15% | DCJ | DIE
SAB.116.005.004.3.4.6 | Vérification et recharge des extincteurs de la SAB |  | 624101 | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 2026-07-01 | 2026-09-11 | 8% | DCJ | DIE
SAB.116.005.004.3.4.6.1 | Elaboration des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 10% | DCJ | DIE
SAB.116.005.004.3.4.6.2 | Transmission des TDRs | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-02 | 2026-07-02 | 5% | DCJ | DIE
SAB.116.005.004.3.4.6.3 | Consultation des prestataires | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-03 | 2026-07-07 | 5% | DCJ | DIE
SAB.116.005.004.3.4.6.4 | Ouverture, analyse, évaluation des offres : Adjudication | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-08 | 2026-07-08 | 6% | DCJ | DIE
SAB.116.005.004.3.4.6.5 | Attribution et signature du bon de commande | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-09 | 2026-07-09 | 6% | DCJ | DIE
SAB.116.005.004.3.4.6.6 | Travaux sur le terrain | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-07-10 | 2026-09-10 | 55% | DCJ | DIE
SAB.116.005.004.3.4.6.7 | Réception du rapport | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-08-11 | 2026-08-11 | 10% | DCJ | DIE
SAB.116.005.004.3.4.6.8 | Traitement et paiement de la facture |  |  | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 3000000 |  |  |  | 3000000 | 2026-08-12 | 2026-09-11 | 3% | DCJ | DIE
SAB.116.005.004.3.4.7 | Mission CHS des aérodromes de l'intérieur |  | 638401 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-10-21 | 2026-11-15 | 10% | DCJ
SAB.116.005.004.3.4.7.1 | Elaboration de la fiche de demande de mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 10% | DCJ
SAB.116.005.004.3.4.7.2 | Préparation matérielle, technique et logistique de la mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-10-23 | 2026-11-03 | 20% | DCJ
SAB.116.005.004.3.4.7.3 | Réalisation de la mission | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 2026-11-04 | 2026-11-14 | 50% | DCJ
SAB.116.005.004.3.4.7.4 | Elaboration du rapport de mission |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 2026-11-15 | 2026-11-15 | 20% | DCJ
|  |  |  | 75029711837.0142 | 103550954236 | 0 | 0 | 178525991632.434 | 75003161836.5342 | 103550374236 | 0 | 0 | 178560536072.5341
|  |  | Bon | 14638911924.3435
|  |  | écart | -60390799912.6707 | [9 empty] | Directeur Général
Directeur de l'Administration et des Finances
| Komlan Georges QUENUM | [12 empty] | Youssef JROUNDI
Formulas:
Date de début = [Date de début, row below]
Note on E136: Solange YENOUSSI: 29090150
Note on E628: Solange YENOUSSI: 15000000
Note on E676: Solange YENOUSSI: 29360000
Note on E862: Anicet ADANDONOUDE [ SAB ]: 1 expert international Bac +5 10 ans 7jrs 1 expert national BAC+3 10 jrs
Note on I862: Anicet ADANDONOUDE [ SAB ]: 1 expert international Bac +5 10 ans 7jrs 1 expert national BAC+3 10 jrs
Note on J862: Anicet ADANDONOUDE [ SAB ]: 1 expert international Bac +5 10 ans 7jrs 1 expert national BAC+3 10 jrs
Note on E880: Anicet ADANDONOUDE [ SAB ]: 1 expert intrnational BAC +5 7jrs
Note on J880: Anicet ADANDONOUDE [ SAB ]: 1 expert intrnational BAC +5 7jrs
Note on N880: Anicet ADANDONOUDE [ SAB ]: 1 expert intrnational BAC +5 7jrs
Note on E946: Solange YENOUSSI: 618101 : 1000000 638401 : 9000000
Note on E951: Solange YENOUSSI: 618101 : 1000000 638401 : 9000000
Note on E957: Solange YENOUSSI: 30000000
Note on J957: Solange YENOUSSI: 30000000
Note on E1030: Solange YENOUSSI: 8400000
Note on E1097: Solange YENOUSSI: 32000000
Note on E1104: Solange YENOUSSI: 10000000
Note on E1111: Solange YENOUSSI: 20000000
Note on E1126: Solange YENOUSSI: 618101 : 2810000 627701 : 3000000 638401 : 0
Note on E1374: Solange YENOUSSI: 1000000
Note on E2205: Solange YENOUSSI: 12000000
Note on E2280: Solange YENOUSSI: 18000000
Note on D2446: Solange YENOUSSI: 618102 :5 100 000 633001 : 15 845 85 633002 : 8 510 500
Note on D2451: Solange YENOUSSI: 618102 : 3696000 633001 :27 705 800 633002 :3600000
Note on D2456: Solange YENOUSSI: 618102 : 1 200 000 633001 :10 995 000 633002 :2400000
Note on D2461: Solange YENOUSSI: 618102 : 2400 000 633001 :16 150 000 633002 :3 435 000
Note on D2466: Solange YENOUSSI: 618102 : 12400000 633001 : 30 847 668 633002 :16 063 500
Note on D2471: Solange YENOUSSI: 618102 : 5 000 000 633001 :13 314 400 633002 :9 855 000
Note on D2476: Solange YENOUSSI: 618102 :2000000 633001 : 10000000 633002 : 4000000
Note on D2481: Solange YENOUSSI: 618102 : 3000000 633001 :8 555 488 633002 :3 847 200
Note on D2486: Solange YENOUSSI: 618102 : 750000 633001 :3804000 633002 :1800000
Note on D2491: Solange YENOUSSI: 618102 : 1500 000 633001 :5 000 000 633002 :3 500 000
Note on E2510: Solange YENOUSSI: 3400000*2=6800000
Note on E2753: Solange YENOUSSI: 80000000
Note on E2766: Solange YENOUSSI: 800000
Note on E2835: Solange YENOUSSI: 225000
Note on E3354: Solange YENOUSSI: 4000000
Note on E3575: Anicet ADANDONOUDE [ SAB ]: 3 extincteurs ssur roues 737 359 10 extincteurs à eau 9L 93750 7 extincteurs à CO2 6 Kg 135000
Note on I3575: Anicet ADANDONOUDE [ SAB ]: 3 extincteurs ssur roues 737 359 10 extincteurs à eau 9L 93750 7 extincteurs à CO2 6 Kg 135000
Note on J3575: Anicet ADANDONOUDE [ SAB ]: 3 extincteurs ssur roues 737 359 10 extincteurs à eau 9L 93750 7 extincteurs à CO2 6 Kg 135000
Note on N3575: Anicet ADANDONOUDE [ SAB ]: 3 extincteurs ssur roues 737 359 10 extincteurs à eau 9L 93750 7 extincteurs à CO2 6 Kg 135000